## grandes ítens
PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO
Município: | BOM SUCESSO DO SUL |  |  | SAM | 25
Projeto : | RECAPE ASFÁLTICO |  |  | LOTE nº | 01
[5 empty] | ( R$ ) - PM TOTAIS | Grandes Ìtens (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2000 | 0.42%
4 | REVESTIMENTO |  |  |  | 465850.08 | 97.06%
7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  | 5821.07 | 1.21%
11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  |  | 6265.23 | 1.31%
x |  | TOTAL GERAL |  | 0 | 479936.38 | 100%
Experiência : |  |  | Quantidade (projeto) | Unid | Quantidade Edital (40%)
Concreto Betuminoso Usinado á Quente - CBUQ |  |  | 1186.98 | Ton | 470
0
0

## Cronograma
PAM - PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS
Município: | Bom Sucesso do Sul |  | SAM | 25 | [10 empty] | FIN FDU | 83.34%
Projeto : | Recape asfáltico |  | LOTE nº | 01 | [10 empty] | C.P.M. | 16.66%
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
GRUPO | SERVIÇOS |  | PARCELAS (%) | [11 empty] | TOTAL | % S/
ITEM |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ITEM (R$) | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | PARCELAS (%) 1: 100 | 2000 | 0.41672
|  | 2 | [13 empty] | 0
|  | 3 | [13 empty] | 0
|  | 4 | [13 empty] | 0
2 | REVESTIMENTO | 5 | PARCELAS (%) 1: 50; PARCELAS (%) 2: 50 | 465850.08 | 97.065
3 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 3 | PARCELAS (%) 2: 100 | 5821.07 | 1.2129
4 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 5 | PARCELAS (%) 2: 100 | 6265.23 | 1.3054
6
6
| TOTAIS | [13 empty] | 479936.38 | 100
COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO
ITEM |  |  | PARCELAS (%) 1: PARCELAS | TOTAL | % S/
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ITEM | ITEM
1 | FINANCIAMENTO | R$ | 1666.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666.8876 | 0.3473%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 333.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.1124 | 0.06941%
2 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | FINANCIAMENTO | R$ | 194129.9303 | 194129.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388259.8606 | 80.9%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 38795.1097 | 38795.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77590.2194 | 16.17%
6 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 4851.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4851.5347 | 1.011%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 969.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.5353 | 0.202%
7 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 5221.7171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5221.7171 | 1.088%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 1043.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.5129 | 0.2174%
8 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SUB- | SEDU | R$ | 195796.8179 | 204203.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 83.34%
TOTAL | CONTRAPARTIDA | R$ | 39128.2221 | 40808.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79936.38 | 16.66%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  | R$ | 234925.04 | 245011.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479936.38 | 83.34%
MENSAL PREVISTO EM % |  | R$ | 48.95% | 51.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | Resp. Técnico: | PARCELAS (%) 6: Assinatura:; PARCELAS (%) 9: data:
_________________________

## Cartilha
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: |  | BOM SUCESSO DO SUL |  |  |  | SAM | 25
Projeto : |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  | LOTE nº | 01
Local da Obra : |  | RUA PRESÍDIO BORBA
Código | Orígem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | PREÇO (R$)
|  |  |  | QUANT | UNIT | SUBTOTAL | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2000
820000L | DER | Placa de Obra 4,00 x 2,00 | un | 1 | 2000 | 2000
4 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 465850.08
PAV-77 | PM curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | m2 | 7913.2 | 0.37 | 2927.88
561100 | DER | Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária ) | m2 | 15826.4 | 1.5 | 23739.6
570000 | DER | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)Reperfilamento | ton | 395.66 | 370 | 146394.2
570000 | DER | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)Capa | ton | 791.32 | 370 | 292788.4
7 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 5821.07
822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) Cor Branca | m2 | 173.7 | 25.08 | 4356.4
822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) Cor Amarela | m2 | 58.4 | 25.08 | 1464.67
11 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) |  |  |  |  | 6265.23
74022/35 | SEIL | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 11 | 122.65 | 1349.15
74022/53 | SEIL | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 11 | 73.58 | 809.38
74022/56 | SEIL | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 11 | 59.97 | 659.67
| DAER/RS | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | un | 11 | 40.57 | 446.27
72872 | SEIL | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | gb | 1 | 3000.76 | 3000.76
x |  | PREÇO GLOBAL |  |  |  | 479936.38 | 479936.38

## Quantidades
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: |  | BOM SUCESSO DO SUL |  |  |  | SAM | 25
Projeto : |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  | LOTE nº | 01
Local da Obra : |  | RUA PRESÍDIO BORBA
Código | Orígem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | PREÇO (R$)
|  |  |  | QUANT | UNIT | SUBTOTAL | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
820000L | DER | Placa de Obra 4,00 x 2,00 | un | 1 |  | 0
4 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0
PAV-77 | PM curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | m2 | 7913.2 |  | 0
561100 | DER | Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária ) | m2 | 15826.4 |  | 0
570000 | DER | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)Reperfilamento | ton | 395.66 |  | 0
570000 | DER | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)Capa | ton | 791.32 |  | 0
7 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 0
822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) Cor Branca | m2 | 173.7 |  | 0
822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) Cor Amarela | m2 | 58.4 |  | 0
11 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) |  |  |  |  | 0
74022/35 | SEIL | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 11 |  | 0
74022/53 | SEIL | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 11 |  | 0
74022/56 | SEIL | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 11 |  | 0
| DAER/RS | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | un | 11 |  | 0
72872 | SEIL | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | gb | 1 |  | 0
x |  | PREÇO GLOBAL |  |  |  | 0 | 0