## ORÇAMENTO
EMPRESA: |  |  |  |  | LOGO DA EMPRESA
CNPJ:
ORÇAMENTO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO TRINTA VOLTAS
Código DER PR / SINAPI | Itens | Unid. | Valor unitário Global (incluso transporte) (R$) | Qtd. | Total s/ BDI (R$) | BDI % | Total c/ BDI (R$)
103689 | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m) | m² | 312.33 | 4.5 | 1405.485 | 25.93% | 1769.9273
103694 | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA | ud | 108.17 | 1 | 108.17 | 25.93% | 136.2185
500000 | Escarificação,regularização e compactação subleito | m² | 3.92 | 4500 | 17640 | 25.93% | 22214.052
53260 | Colchão de argila p/ pav. poliédrico | m² | 3.327 | 4320 | 14372.64 | 25.93% | 18099.4656
52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | 26.918 | 4320 | 116285.76 | 25.93% | 146438.6576
53265 | Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico | m² | 1.0874 | 4500 | 4893.3 | 25.93% | 6162.1327
53270 | Compactação do Pavimento Poliédrico | m² | 0.62 | 4500 | 2790 | 25.93% | 3513.447
57510 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado) | m² | 1.32 | 1500 | 1980 | 25.93% | 2493.414
810250 | Meio-fio de concreto tipo 3 | m | 39.2137 | 1500 | 58820.5312 | 25.93% | 74072.695
800000 | Plantio de Grama em placas (Enleivamento) - (mínimo 2 metros cada lado) | m² | 10.47 | 3000 | 31410 | 25.93% | 39554.613
TOTAL |  |  |  |  | 249705.8863 | 25.93% | 314454.6226
| Nome - Engenheiro - nº CREA |  |  |  |  | 2026-08-06

## CRONOGRAMA
EMPRESA: | 0 | logo da empresa
CNPJ: | 0
CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO TRINTA VOLTAS
Código DER PR / SINAPI | Serviço | Quant. | Unid. | Total R$ | 1º mês | 2º mês | 3ºmês | 4º mês | 5ºmês | 6ºmês | 7º mês | 8ºmês | 9ºmês | 10º mês | 11ºmês | 12º mês | soma | AJUSTAR diferença centavos na última coluna
103689 | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m) | 4.5 | m² | 1769.9273 | 147.49 | 147.49 | 147.49 | 147.49 | 147.49 | 147.49 | 147.49 | 147.49 | 147.49 | 147.49 | 147.49 | 147.54 | 1769.93 | -0.0027395
103694 | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA | 1 | ud | 136.2185 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.37 | 136.22 | -0.001519
500000 | Escarificação,regularização e compactação subleito | 4500 | m² | 22214.052 | 1851.17 | 1851.17 | 1851.17 | 1851.17 | 1851.17 | 1851.17 | 1851.17 | 1851.17 | 1851.17 | 1851.17 | 1851.17 | 1851.18 | 22214.05 | 0.002
53260 | Colchão de argila p/ pav. poliédrico | 4320 | m² | 18099.4656 | 1508.29 | 1508.29 | 1508.29 | 1508.29 | 1508.29 | 1508.29 | 1508.29 | 1508.29 | 1508.29 | 1508.29 | 1508.29 | 1508.28 | 18099.47 | -0.004448
52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | 4320 | m² | 146438.6576 | 12203.22 | 12203.22 | 12203.22 | 12203.22 | 12203.22 | 12203.22 | 12203.22 | 12203.22 | 12203.22 | 12203.22 | 12203.22 | 12203.24 | 146438.66 | -0.002432
53265 | Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico | 4500 | m² | 6162.1327 | 513.51 | 513.51 | 513.51 | 513.51 | 513.51 | 513.51 | 513.51 | 513.51 | 513.51 | 513.51 | 513.51 | 513.52 | 6162.13 | 0.00269
53270 | Compactação do Pavimento Poliédrico | 4500 | m² | 3513.447 | 292.79 | 292.79 | 292.79 | 292.79 | 292.79 | 292.79 | 292.79 | 292.79 | 292.79 | 292.79 | 292.79 | 292.76 | 3513.45 | -0.003
57510 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado) | 1500 | m² | 2493.414 | 207.78 | 207.78 | 207.78 | 207.78 | 207.78 | 207.78 | 207.78 | 207.78 | 207.78 | 207.78 | 207.78 | 207.83 | 2493.41 | 0.004
810250 | Meio-fio de concreto tipo 3 | 1500 | m | 74072.695 | 6172.72 | 6172.72 | 6172.72 | 6172.72 | 6172.72 | 6172.72 | 6172.72 | 6172.72 | 6172.72 | 6172.72 | 6172.72 | 6172.78 | 74072.7 | -0.0049969
800000 | Plantio de Grama em placas (Enleivamento) - (mínimo 2 metros cada lado) | 3000 | m² | 39554.613 | 3296.22 | 3296.22 | 3296.22 | 3296.22 | 3296.22 | 3296.22 | 3296.22 | 3296.22 | 3296.22 | 3296.22 | 3296.22 | 3296.19 | 39554.61 | 0.003
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
| TOTAL MENSAL |  |  | 314454.6226 | 26204.54 | 26204.54 | 26204.54 | 26204.54 | 26204.54 | 26204.54 | 26204.54 | 26204.54 | 26204.54 | 26204.54 | 26204.54 | 26204.68 | 314454.62 | 0.0025546
| % EXECUTADO MENSAL |  |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
| VALORES ACUMULADOS |  |  |  | 26204.54 | 52409.08 | 78613.62 | 104818.16 | 131022.7 | 157227.24 | 183431.78 | 209636.32 | 235840.86 | 262045.4 | 288249.94 | 314454.62
| % EXECUTADO ACUMULADO |  |  |  | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100%
| Nome - Engenheiro - nº CREA |  | 2026-08-06