## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | LOGO |  |  |  |  | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [14 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | CNPJ: |  | EMPRESA |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
2 |  |  |  |  | 26.29% | 22.81% | 0% | [10 empty] | REFORMA COZINHA CENTRO DE CONVIVÊNCIA | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | [8 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | '[Referência 06-2024.xls]Banco'!$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | CURITIBA |  | 01-25 (DES.) | REFORMA ESCOLA IRMÃ NELI | Bom Sucesso do Sul |  |  | 26.63% |  |  | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | '[Referência 06-2024.xls]Banco'!$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (Sem Código) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (Sem Código) | 0 | 26.29% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 29 | 0 | [6 empty] | F | LOTE | LOTE | REFORMA ESCOLA IRMÃ NELI | [8 empty] | 374774.62 |  |  | 20422.98 | 0 | [8 empty] | 20422.98
1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | REFORMA ESCOLA IRMÃ NELI | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 374774.62 | RA |  | 20422.98 | 0 |  | 1 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 26.29% |  |  | 20422.98 | 0
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 25966.7 | RA |  | 1677.05 | 0 |  | 2 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 26.29% |  |  | 1677.05 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5.2 | 70.54 | BDI 1 | 89.32 | 464.46 | RA | RA | 201.02 | 0 |  |  | SINAPI 97645 | 7076 | 28.02 | 26.29% |  |  | 201.02 | 35.39
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2 | SINAPI | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, UTILIZANDO DISCO DE CORTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.44 | 330.18 | BDI 1 | 418.11 | 602.08 | RA | RA | 28.77 | 0 |  |  | SINAPI 97644 | 7075 | 10.85 | 26.29% |  |  | 28.77 | 13.7
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS E CUMEEIRAS DE FIBROCIMENTO OU METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1576.3 | 4.42 | BDI 1 | 5.6 | 8827.28 | RA | RA | 427.14 | 0 |  |  | SINAPI 97622 | 7054 | 64.42 | 26.29% |  |  | 427.14 | 81.36
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4 | SINAPI | 87527 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 27 | 42.78 | BDI 1 | 54.17 | 1462.59 | RA | RA | 22.26 | 0 |  |  | SINAPI 104790 | 7098 | 117.51 | 26.29% |  |  | 22.26 | 148.4
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5 | SINAPI | 100328 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA METÁLICA, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 12 | 16.79 | BDI 1 | 21.26 | 255.12 | RA | RA | 173.92 | 0 |  |  | SINAPI 97627 | 7059 | 202.52 | 26.29% |  |  | 173.92 | 255.76
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.6 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 830.55 | 9.54 | BDI 1 | 12.08 | 10033.04 | RA | RA | 14.77 | 0 |  |  | SINAPI 97631 | 7062 | 12.99 | 26.29% |  |  | 14.77 | 16.41
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.7 | SINAPI | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 3 | 235.63 | BDI 1 | 298.38 | 895.14 | RA | RA | 28.77 | 0 |  |  | SINAPI 97644 | 7075 | 10.85 | 26.29% |  |  | 28.77 | 13.7
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.8 | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 133.7 | 5.7 | BDI 1 | 7.22 | 965.31 | RA | RA | 427.14 | 0 |  |  | SINAPI 97622 | 7054 | 64.42 | 26.29% |  |  | 427.14 | 81.36
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.9 | SINAPI-I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 72 | 27 | BDI 1 | 34.19 | 2461.68 | RA | RA | 22.26 | 0 |  |  | SINAPI 104790 | 7098 | 117.51 | 26.29% |  |  | 22.26 | 148.4
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | COBERTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 251190.24 | RA |  | 6227.49 | 0 |  | 3 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 26.29% |  |  | 6227.49 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1 | Composição | AUX. 04 | COLOCAÇÃO DE CAIBRO DE PINUS 5x5 EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 180 | 9.1 | BDI 1 | 11.52 | 2073.6 | RA | RA | 724.43 | 0 |  |  | SINAPI 93187 | 2805 | 76.48 | 26.29% |  |  | 724.43 | 96.59
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2 | Composição | AUX. 05 | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,25 MM, 75x40x15 MM (17,7 KG/M) , COM CONEXÕES SOLDADAS, FUNDO ZARCÃO, INCLUSOS MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 4731.58 | 10.66 | BDI 1 | 13.5 | 63876.33 | RA | RA | 3029.21 | 0 |  |  | SINAPI 103330 | 5975 | 89.17 | 26.29% |  |  | 3029.21 | 112.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.3 | Composição | AUX. 06 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 577.85 | 12.98 | BDI 1 | 16.44 | 9499.85 | RA | RA | 294.29 | 0 |  |  | SINAPI 87905 | 6501 | 8.66 | 26.29% |  |  | 294.29 | 10.94
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.4 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO TP-40 E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1486.8 | 70.03 | BDI 1 | 88.68 | 131849.42 | RA | RA | 2081.25 | 0 |  |  | SINAPI 87777 | 6543 | 61.26 | 26.29% |  |  | 2081.25 | 77.37
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.5 | SINAPI | 94223 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TP-40, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO | M | 161 | 75.52 | BDI 1 | 95.63 | 15396.43 | RA | RA | 294.29 | 0 |  |  | SINAPI 87905 | 6501 | 8.66 | 26.29% |  |  | 294.29 | 10.94
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.6 | Composição | AUX. 08 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM OLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M2 | 65 | 226.6 | BDI 1 | 286.94 | 18651.1 | RA | RA | 2081.25 | 0 |  |  | SINAPI 87777 | 6543 | 61.26 | 26.29% |  |  | 2081.25 | 77.37
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.7 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, TIPO SANDUICHE, COM PRÉ-PINTURA NA COR BRANCA NAS DUAS FACES, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 24.5 | 201.76 | BDI 1 | 255.49 | 6259.51 | RA | RA | 98.31 | 0 |  |  | SINAPI 87757 | 6453 | 57.24 | 26.29% |  |  | 98.31 | 72.29
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.8 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA TOTAL DA LAJE, TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, EM SACOS DE 20 KG, COM CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE | KG | 640 | 4.42 | BDI 1 | 5.6 | 3584 | RA | RA | 2081.25 | 0 |  |  | SINAPI 87777 | 6543 | 61.26 | 26.29% |  |  | 2081.25 | 77.37
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | PAREDE CORTA FOGO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 6794.7 | RA |  | 1693.3 | 0 |  | 4 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 26.29% |  |  | 1693.3 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1 | SINAPI | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 12 | 159.71 | BDI 1 | 202.24 | 2426.88 | RA | RA | 1345.55 | 0 |  |  | SINAPI 87267 | 6700 | 84.56 | 26.29% |  |  | 1345.55 | 106.79
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2 | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 0.6 | 113.08 | BDI 1 | 143.19 | 85.91 | RA | RA | 248.1 | 0 |  |  | SINAPI 87263 | 6351 | 144.45 | 26.29% |  |  | 248.1 | 182.43
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3 | SINAPI | 96539 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 4.8 | 134.39 | BDI 1 | 170.18 | 816.86 | RA | RA | 248.1 | 0 |  |  | SINAPI 87263 | 6351 | 144.45 | 26.29% |  |  | 248.1 | 182.43
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.4 | SINAPI | 92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | 4.01 | 11.38 | BDI 1 | 14.41 | 57.78 | RA | RA | 248.1 | 0 |  |  | SINAPI 87263 | 6351 | 144.45 | 26.29% |  |  | 248.1 | 182.43
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.5 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 28.8 | 12.66 | BDI 1 | 16.03 | 461.66 | RA | RA | 248.1 | 0 |  |  | SINAPI 87263 | 6351 | 144.45 | 26.29% |  |  | 248.1 | 182.43
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.6 | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.9 | 952.36 | BDI 1 | 1205.97 | 1085.37 | RA | RA | 248.1 | 0 |  |  | SINAPI 87263 | 6351 | 144.45 | 26.29% |  |  | 248.1 | 182.43
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.7 | SINAPI | 87527 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 15 | 42.78 | BDI 1 | 54.17 | 812.55 | RA | RA | 248.1 | 0 |  |  | SINAPI 87263 | 6351 | 144.45 | 26.29% |  |  | 248.1 | 182.43
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.8 | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 15 | 14.4 | BDI 1 | 18.23 | 273.45 | RA | RA | 248.1 | 0 |  |  | SINAPI 87263 | 6351 | 144.45 | 26.29% |  |  | 248.1 | 182.43
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.9 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 12 | 50.95 | BDI 1 | 64.52 | 774.24 | RA | RA | 99.65 | 0 |  |  | SINAPI 88650 | 6407 | 15.78 | 26.29% |  |  | 99.65 | 19.93
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | CALHAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 45287.24 | RA |  | 10216.78 | 0 |  | 5 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 26.29% |  |  | 10216.78 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1 | SINAPI | 102488 | PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_05/2021 | M2 | 22.5 | 4.4 | BDI 1 | 5.57 | 125.33 | RA | RA | 134.86 | 0 |  |  | Composição AUX. 01 | 13 | 50.85 | 26.29% |  |  | 134.86 | 64.22
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2 | SINAPI | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 22.5 | 50.59 | BDI 1 | 64.06 | 1441.35 | RA | RA | 271.58 | 0 |  |  | Composição AUX. 02 | 14 | 107.52 | 26.29% |  |  | 271.58 | 135.79
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 192 | 165.33 | BDI 1 | 209.36 | 40197.12 | RA | RA | 9359.45 | 0 |  |  | Composição AUX. 03 | 12 | 740.37 | 26.29% |  |  | 9359.45 | 935.01
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.4 | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 40 | 58.01 | BDI 1 | 73.46 | 2938.4 | RA | RA | 271.58 | 0 |  |  | Composição AUX. 02 | 14 | 107.52 | 26.29% |  |  | 271.58 | 135.79
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.5 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 1.44 | 81.5 | BDI 1 | 103.2 | 148.61 | RA | RA | 9359.45 | 0 |  |  | Composição AUX. 03 | 12 | 740.37 | 26.29% |  |  | 9359.45 | 935.01
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.6 | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 23.94 | 14.4 | BDI 1 | 18.23 | 436.43 | RA | RA | 450.89 | 0 |  |  | SINAPI 101965 | 6720 | 140.01 | 26.29% |  |  | 450.89 | 176.82
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | FORRO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 21977.74 | RA |  | 10216.78 | 0 |  | 5 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 26.29% |  |  | 10216.78 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 167.64 | 2.39 | BDI 1 | 3.03 | 507.95 | RA | RA | 134.86 | 0 |  |  | Composição AUX. 01 | 13 | 50.85 | 26.29% |  |  | 134.86 | 64.22
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2 | SINAPI | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 167.64 | 3.44 | BDI 1 | 4.36 | 730.91 | RA | RA | 271.58 | 0 |  |  | Composição AUX. 02 | 14 | 107.52 | 26.29% |  |  | 271.58 | 135.79
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3 | SINAPI | 96486 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, FOLHAS DE 10cm DE LARGURA, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO 60x60cm, EM PERFIL METÁLICO RETANGULAR 20x30mm E=2mm. AF_08/2023_PS | M2 | 167.64 | 84.23 | BDI 1 | 106.66 | 17880.48 | RA | RA | 9359.45 | 0 |  |  | Composição AUX. 03 | 12 | 740.37 | 26.29% |  |  | 9359.45 | 935.01
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.4 | SINAPI | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL CANTONEIRA PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 141.06 | 13.31 | BDI 1 | 16.85 | 2376.86 | RA | RA | 271.58 | 0 |  |  | Composição AUX. 02 | 14 | 107.52 | 26.29% |  |  | 271.58 | 135.79
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.5 | Composição | AUX. 07 | COLOCAÇÃO DE ESPELHO DE BEIRAL COM TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MASSARAMDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE, | M | 10.8 | 29.43 | BDI 1 | 37.27 | 402.52 | RA | RA | 9359.45 | 0 |  |  | Composição AUX. 03 | 12 | 740.37 | 26.29% |  |  | 9359.45 | 935.01
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.6 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 3.24 | 19.26 | BDI 1 | 24.39 | 79.02 | RA | RA | 450.89 | 0 |  |  | SINAPI 101965 | 6720 | 140.01 | 26.29% |  |  | 450.89 | 176.82
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | COZINHA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 14601.48 | RA |  | 608.36 | 0 |  | 6 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 26.29% |  |  | 608.36 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 2.03 | 30.68 | BDI 1 | 38.85 | 78.87 | RA | RA | 8.24 | 0 |  |  | SINAPI 99821 | 7016 | 3.26 | 26.29% |  |  | 8.24 | 4.12
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.23 | 70.54 | BDI 1 | 89.32 | 20.54 | RA | RA | 129.22 | 0 |  |  | SINAPI 94231 | 1555 | 51.16 | 26.29% |  |  | 129.22 | 64.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.3 | SINAPI | 92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | 9.11 | 11.38 | BDI 1 | 14.41 | 131.28 | RA | RA | 180.22 | 0 |  |  | SINAPI 96116 | 6734 | 71.35 | 26.29% |  |  | 180.22 | 90.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.4 | SINAPI | 96539 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 1.76 | 134.39 | BDI 1 | 170.18 | 299.52 | RA | RA | 129.22 | 0 |  |  | SINAPI 94231 | 1555 | 51.16 | 26.29% |  |  | 129.22 | 64.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.5 | SINAPI | 87527 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 3.77 | 42.78 | BDI 1 | 54.17 | 204.22 | RA | RA | 180.22 | 0 |  |  | SINAPI 96116 | 6734 | 71.35 | 26.29% |  |  | 180.22 | 90.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.6 | SINAPI | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 7.25 | 77.04 | BDI 1 | 97.56 | 707.31 | RA | RA | 129.22 | 0 |  |  | SINAPI 94231 | 1555 | 51.16 | 26.29% |  |  | 129.22 | 64.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.7 | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 3 | 33.13 | BDI 1 | 41.95 | 125.85 | RA | RA | 180.22 | 0 |  |  | SINAPI 96116 | 6734 | 71.35 | 26.29% |  |  | 180.22 | 90.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.8 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12 | 31.71 | BDI 1 | 40.15 | 481.8 | RA | RA | 129.22 | 0 |  |  | SINAPI 94231 | 1555 | 51.16 | 26.29% |  |  | 129.22 | 64.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.9 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 16.29 | BDI 1 | 20.63 | 123.78 | RA | RA | 129.22 | 0 |  |  | SINAPI 94231 | 1555 | 51.16 | 26.29% |  |  | 129.22 | 64.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.10 | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 10.74 | BDI 1 | 13.6 | 40.8 | RA | RA | 180.22 | 0 |  |  | SINAPI 96116 | 6734 | 71.35 | 26.29% |  |  | 180.22 | 90.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.11 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 26.24 | BDI 1 | 33.23 | 33.23 | RA | RA | 129.22 | 0 |  |  | SINAPI 94231 | 1555 | 51.16 | 26.29% |  |  | 129.22 | 64.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.12 | SINAPI | 98106 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 1142.67 | BDI 1 | 1446.96 | 1446.96 | RA | RA | 180.22 | 0 |  |  | SINAPI 96116 | 6734 | 71.35 | 26.29% |  |  | 180.22 | 90.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.13 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, FOLHA DE 0,80 ABRIR + 0,70 FIXA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3.53 | 1274.46 | BDI 1 | 1613.85 | 5696.89 | RA | RA | 129.22 | 0 |  |  | SINAPI 94231 | 1555 | 51.16 | 26.29% |  |  | 129.22 | 64.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.14 | Composição | AUX. 10 | APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². (EXCETO FORNECIMENTO DO PORCELANATO) | M2 | 9.01 | 56.17 | BDI 1 | 71.13 | 640.88 | RA | RA | 129.22 | 0 |  |  | SINAPI 94231 | 1555 | 51.16 | 26.29% |  |  | 129.22 | 64.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.15 | SINAPI | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 40 | 11.01 | BDI 1 | 13.94 | 557.6 | RA | RA | 180.22 | 0 |  |  | SINAPI 96116 | 6734 | 71.35 | 26.29% |  |  | 180.22 | 90.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.16 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 | 9.83 | BDI 1 | 12.45 | 747 | RA | RA | 129.22 | 0 |  |  | SINAPI 94231 | 1555 | 51.16 | 26.29% |  |  | 129.22 | 64.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.17 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 7.07 | BDI 1 | 8.95 | 1790 | RA | RA | 129.22 | 0 |  |  | SINAPI 94231 | 1555 | 51.16 | 26.29% |  |  | 129.22 | 64.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.18 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 3.22 | BDI 1 | 4.08 | 408 | RA | RA | 180.22 | 0 |  |  | SINAPI 96116 | 6734 | 71.35 | 26.29% |  |  | 180.22 | 90.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.19 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 72.02 | BDI 1 | 91.2 | 182.4 | RA | RA | 129.22 | 0 |  |  | SINAPI 94231 | 1555 | 51.16 | 26.29% |  |  | 129.22 | 64.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.20 | SINAPI | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | M | 4 | 24.63 | BDI 1 | 31.19 | 124.76 | RA | RA | 180.22 | 0 |  |  | SINAPI 96116 | 6734 | 71.35 | 26.29% |  |  | 180.22 | 90.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.21 | SINAPI | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 29.75 | BDI 1 | 37.67 | 37.67 | RA | RA | 129.22 | 0 |  |  | SINAPI 94231 | 1555 | 51.16 | 26.29% |  |  | 129.22 | 64.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.22 | SINAPI | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 71.09 | BDI 1 | 90.02 | 90.02 | RA | RA | 129.22 | 0 |  |  | SINAPI 94231 | 1555 | 51.16 | 26.29% |  |  | 129.22 | 64.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.23 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 15 | 33.28 | BDI 1 | 42.14 | 632.1 | RA | RA | 180.22 | 0 |  |  | SINAPI 96116 | 6734 | 71.35 | 26.29% |  |  | 180.22 | 90.11
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 8956.52 | RA |  | 10216.78 | 0 |  | 5 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 26.29% |  |  | 10216.78 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 44 | 21.15 | BDI 1 | 26.78 | 1178.32 | RA | RA | 134.86 | 0 |  |  | Composição AUX. 01 | 13 | 50.85 | 26.29% |  |  | 134.86 | 64.22
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.2 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 440 | 3.22 | BDI 1 | 4.08 | 1795.2 | RA | RA | 271.58 | 0 |  |  | Composição AUX. 02 | 14 | 107.52 | 26.29% |  |  | 271.58 | 135.79
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.3 | SINAPI | 95726 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | M | 44 | 20.05 | BDI 1 | 25.39 | 1117.16 | RA | RA | 9359.45 | 0 |  |  | Composição AUX. 03 | 12 | 740.37 | 26.29% |  |  | 9359.45 | 935.01
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.4 | SINAPI | 104395 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 44 | 29.44 | BDI 1 | 37.28 | 1640.32 | RA | RA | 271.58 | 0 |  |  | Composição AUX. 02 | 14 | 107.52 | 26.29% |  |  | 271.58 | 135.79
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.5 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 44 | 53.75 | BDI 1 | 68.06 | 2994.64 | RA | RA | 9359.45 | 0 |  |  | Composição AUX. 03 | 12 | 740.37 | 26.29% |  |  | 9359.45 | 935.01
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.6 | SINAPI | 104751 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CABOS DE 16 A 120 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 8 | 22.79 | BDI 1 | 28.86 | 230.88 | RA | RA | 450.89 | 0 |  |  | SINAPI 101965 | 6720 | 140.01 | 26.29% |  |  | 450.89 | 176.82
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
Nome:
[14 empty] | 2025-04-01 |  |  |  | CREA/CAU:
Data

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
LOGO
0
|  | CNPJ: | 0
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[12 empty] | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01
1. | REFORMA ESCOLA IRMÃ NELI |  | 374774.62 | % Período: | 6.929% | 33.51% | 35.33% | 12.08% | 5.864% | 3.896% | 2.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 25966.7 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.2. | COBERTURA |  | 251190.24 | % Período: | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.3. | PAREDE CORTA FOGO |  | 6794.7 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.4. | CALHAS |  | 45287.24 | % Período: | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.5. | FORRO |  | 21977.74 | % Período: | 0% | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.6. | COZINHA |  | 14601.48 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.7. | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  | 8956.52 | % Período: |  |  |  |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.2 |  |  |  | % Período: | bar: 4 to 12
Total: | 374774.62 |  |  | %: | 6.929% | 33.51% | 35.33% | 12.08% | 5.864% | 3.896% | 2.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | CONTROLE
|  |  |  | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Período: |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
|  |  |  | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Investimento: | 25966.7 | 125595.12 | 132389.82 | 45287.24 | 21977.74 | 14601.48 | 8956.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos
|  |  |  | %: | 6.929% | 40.44% | 75.77% | 87.85% | 93.71% | 97.61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Acumulado: |  |  | 8: 78607.36; 9: 78607.36; 10: 78607.36; 11: 78607.36; 12: 78607.36
|  |  |  | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Investimento: | 25966.7 | 151561.82 | 283951.64 | 329238.88 | 351216.62 | 365818.1 | 374774.62 | 78607.36 | 78607.36 | 78607.36 | 78607.36 | 78607.36 | 0 | *valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos
0
|  | Local |  |  | 2: Responsável Técnico
[6 empty] | Nome: | 0
|  | 2025-04-01 |  |  | 2: CREA/CAU:; 3: 0
Data