## faixas_ultima_medição
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE
| FAIXA DE % PARA ÚLTIMA MEDIÇÃO (MÍNIMO) |  |  |  |  | REGRA DOS CONTRATOS DE ILUMINAÇÃO
| OBRAS DE ENGENHARIA |  |  |  |  | Última medição não pode ser inferior a 25% do valor contratual (desde 2020).
| VALORES DOS CONTRATOS |  | % | ÚLTIMA MEDIÇÃO (VALOR MÍNIMO)
| INICIAL | FINAL |  | INICIAL | FINAL
| 0 | 150000 | 15% | 0 | 22500
| 150001 | 300000 | 13% | 19500.13 | 39000
| 300001 | 500000 | 12% | 36000.12 | 60000
| 500001 | 1000000 | 10% | 50000.1 | 100000
| 1000001 | 1500000 | 9% | 90000.09 | 135000
| 1500001 | 2000000 | 8% | 120000.08 | 160000
| 2000001 | 2500000 | 7% | 140000.07 | 175000
| 2500001 | 3000000 | 6% | 150000.06 | 180000
| 3000001 | 3500000 | 5% | 150000.05 | 175000
| 3500001 | 4000000 | 5% | 175000.05 | 200000
| 4000001 | 4500000 | 5% | 200000.05 | 225000
| 4500001 | 5000000 | 5% | 225000.05 | 250000
| 5000001 | 5500000 | 5% | 250000.05 | 275000
| 5500001 | 6000000 | 5% | 275000.05 | 300000
| 6000001 | 6500000 | 5% | 300000.05 | 325000
| 6500001 | 7000000 | 5% | 325000.05 | 350000
| 7000001 | 7500000 | 5% | 350000.05 | 375000
| 7500001 | 8000000 | 5% | 375000.05 | 400000
Acima de R$ 3,00 milhões será de 5,0% o percentual mínimo para última medição.
Para a conclusão da medição final do contrato, TODOS OS ENSAIOS TECNOLÓGICOS, deverão estar 100% APROVADOS pela fiscalização municipal e pela Supervisão do Paranacidade (preferencialmente até a penúltima medição).

## Cronograma_Empresa
NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE
Município: | BOM SUCESSO DO SUL |  |  | SAM | 50 | Data da Proposta |  | Nº dias para início Obra |  | Início previsto da Obra |  | Fonte do RECURSO |  | CONVÊNIO |  | Prazo do Projeto |  | Prioridade Nº | 59 |  |  | Valor Total da Proposta da Empresa | 0 | 0%
Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL |  |  | LOTE nº | 1 | Data | 4594600% | Dias | 30 | Data | 4598600% | Sigla | PAM | Nº | 596/2025 | nº dias | 180 | Ok o nº de DIAS
Quantidade: | 37259.41 | m2 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [18 empty] | Valor Total | 0 | 0%
GRUPO | SERVIÇOS |  | N | NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%) | [17 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/ |  | Controle | OK
ITEM |  | ok | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ETAPAS | ITEM (R$) | TOTAL
|  | Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Situação do LANÇAMENTO das quantidades das ETAPAS
| Data Início |  |  | 2025-11-25 | 2025-12-26 | 2026-01-26 | 2026-02-26 | 2026-03-29 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data Fim |  |  | 2025-12-25 | 2026-01-25 | 2026-02-25 | 2026-03-28 | 2026-04-28 | 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100
2 | TERRAPLENAGEM |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3 | DRENAGEM |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4 | BASE / SUB-BASE |  | % | 30.84 | 31.42 | 37.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100
5 | REVESTIMENTO |  | % | 0 | 0 | 24.9979 | 24.9979 | 24.9994 | 25.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100
6 | MEIO-FIO E SARJETA |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100
9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | % | 6.9303 | 8.293 | 21.7497 | 24.7038 | 13.6194 | 24.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100% | 100
|  | TOTAIS | [20 empty] | 0 | 0
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO )
ITEM | SERVIÇOS | FONTES |  | MEDIÇÕES / ETAPAS ( R$ ) | [17 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/
|  |  | R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ETAPAS | ITEM | ITEM
1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2T | TERRAPLENAGEM | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3T | DRENAGEM | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4T | BASE / SUB-BASE | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5T | REVESTIMENTO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6T | MEIO-FIO E SARJETA | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7T | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9T | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10T | SERVIÇOS DIVERSOS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
T | TOTAIS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % |  |  | R$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |  |  | R$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | OK | OK
Nome da Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE - CNPJ: 99.999.999/0001-99
Rresentante da Empresa: |  |  |  |  | Assinatura: |  |  |  | Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU: | [6 empty] | Assinatura: |  |  |  |  | data:
NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A) | [8 empty] | NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA - CREA PR-999.999/D | [11 empty] | 2025-10-16
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | [14 empty] | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 ¦ SINAPI de ABRIL/2025 | [6 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2025-08-21
[28 empty] | Valor da PROPOSTA.................. | 0
[28 empty] | Percentual MÍNIMO para última ETAPA (medição): |  | 15%
opcional em inserir a logomarca da empresa nessa primeira linha
Note on F7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: As ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra.

## Grandes_Itens_Empresa
PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA
Município: | BOM SUCESSO DO SUL |  | SAM | 50
Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL |  | LOTE nº | 1
Nome da Empresa: | NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE |  | CNPJ | 99.999.999/0001-99
Representante Legal: | NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A) |  | Data da Proposta: | 2025-10-16
SEQUÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL DA MÃO DE OBRA | TOTAL DO MATERIAL | ( R$ ) - PM TOTAIS | Grandes Ìtens (%) | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA | 0 | 0 | 0 | 0% | Se ficar diferente de 100,00% utilizar as letras "B" ou "C" para ajustar os % para atingir exatamente 100,00%.
|  | 0% | 0% |  |  | ATENÇÃO!! O VALOR DEVE SER 100,00%

## Descrições_ETAPAS_Empresa
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PROPOSTA
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA
| Município: | BOM SUCESSO DO SUL |  |  |  |  | PRIORIDADE Nº 59 | SAM | 50
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL | [5 empty] | LOTE nº | 1
| Local da Obra : | EST. MUN. DOM AGOSTINHO, ACESSO A COMUNIDADE CERRO AZUL E LINHA VITÓRIA | [6 empty] | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 ¦ SINAPI de ABRIL/2025
| Fonte do Recurso: | PAM | [5 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2025-08-21
| NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: |  | 6 | Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.
| Valor GLOBAL do projeto: |  | 5731747.34 |  | Valor total Mão de Obra: | 1558033.28 |  | Valor total dos Materiais: | 4173714.06
[6 empty] | 27.18% |  |  | 72.82%
| Valor GLOBAL da PROPOSTA: |  | 0 |  | Valor total Mão de Obra: |  |  | Valor total dos Materiais:
Empresa Participante: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE
|  | Menor Preço (desconto calculado)... | 0% |  |  |  | Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? | SIM
FILTRO | SEQUÊNCIA DAS ETAPAS | Nº DIAS DE EXECUÇÃO | VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | [6 empty] | VALORES DAS ETAPAS
1 | TOTAL: | 180 | 0 | [6 empty] | ETAPAS | EDITAL | PROPOSTA
1 | Medição 1 - Inicío | 30 | 0 | INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA, EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA E COMPACTAÇÃO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS | [5 empty] | Medição 1 - Inicío | 722233.68 | 0 | Etapa 1 - Inicío | Iniciará na Rua Inicial com 1 placa de obra; terraplenagem na Rua Inicial do trecho entre as estacas 00 e 05; aplicação do macadame seco no mesmo trecho da estaca 00 a 05; drenagem incial no trecho da estaca 00 e 15; ensaios de compactação na Rua Inicial da estaca 00 e 05.
2 | Medição 2 | 30 | 0 | EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA E COMPACTAÇÃO E ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EXECUÇÃO DE RACHÃO PARA ALARGAMENTO DAS PISTAS | [5 empty] | Medição 2 | 732956.27 | 0 | Etapa 2 | Descrever o planejamento da Etapa 2 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
3 | Medição 3 | 30 | 0 | EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA E COMPACTAÇÃO, EXECUÇÃO DE RACHÃO PARA ACESSO A COMUNDADE LINHA VITÓRIA (2), IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E EXECUÇÃO DE RACHÃO NA 3º PISTA | [5 empty] | Medição 3 | 1690649.03 | 0 | Etapa 3 | Descrever o planejamento da Etapa 3 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
4 | Medição 4 | 30 | 0 | IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ E ENSAIOS TECNOLÓGICOS | [5 empty] | Medição 4 | 819708.33 | 0 | Etapa 4 | Descrever o planejamento da Etapa 4 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
5 | Medição 5 | 30 | 0 | EXECUÇÃO DA CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ, PINTURA DE LIGAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ E ENSAIOS TECNOLÓGICOS | [5 empty] | Medição 5 | 811648.35 | 0 | Etapa 5 | Descrever o planejamento da Etapa 5 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
6 | Medição 6 | 30 | 0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E APLICAÇÃO DE CBUQ E ENSAIOS TECNOLÓGICOS | [5 empty] | Medição 6 | 954551.68 | 0 | Etapa 6 | Descrever o planejamento da Etapa 6 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa 7 | Descrever o planejamento da Etapa 7 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa 8 | Descrever o planejamento da Etapa 8 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa 9 | Descrever o planejamento da Etapa 9 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa 10 | Descrever o planejamento da Etapa 10 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa 11 | Descrever o planejamento da Etapa 11 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa 12 | Descrever o planejamento da Etapa 12 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa 13 | Descrever o planejamento da Etapa 13 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa 14 | Descrever o planejamento da Etapa 14 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa 15 | Descrever o planejamento da Etapa 15 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa 16 | Descrever o planejamento da Etapa 16 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa 17 | Descrever o planejamento da Etapa 17 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
1 | Representante da Empresa (Assinatura Digital): |  |  |  | Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital): |  |  |  | Data da Proposta:
1 | [8 empty] | 2025-10-16
1 | NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A) |  |  |  | NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA - CREA PR-999.999/D
1
1 | USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE
A Empresa deverá DESCREVER os nomes das ETAPAS e os DESCRITIVOS, nesta PASTA em caso de ser diferente ao do EDITAL (apagar as fórmulas desbloqueadas) e filtrar apenas as ETAPAS adequadas à sua proposta.

## Grandes_Itens
PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EDITAL LICITAÇÃO
Município: | BOM SUCESSO DO SUL |  | SAM | 50
Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL |  | LOTE nº | 1
SEQUÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL DA MÃO DE OBRA | TOTAL DO MATERIAL | ( R$ ) - PM TOTAIS | Grandes Ìtens (%) | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 492.09 | 3198.52 | 3690.61 | 0.06%
2 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | BASE / SUB-BASE | 851289.6 | 1462175.15 | 2313464.75 | 40.36%
5 | REVESTIMENTO | 592743.45 | 2614076.61 | 3206820.06 | 55.95%
6 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 49776.11 | 84843.05 | 134619.16 | 2.35%
9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 63732.03 | 9420.73 | 73152.76 | 1.28%
|  | 1558033.28 | 4173714.06 | 5731747.34 | 100% | Se ficar diferente de 100,00% utilizar as letras "B" ou "C" para ajustar os % para atingir exatamente 100,00%.
|  | 27.18% | 72.82% |  |  | OK
Experiência : |  | Quantidade (projeto) | Unid | Quantidade Edital (50%)
Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) |  | 4651.84 | ton | 2325.92
|  |  | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2025-08-21
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE
Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 ¦ SINAPI de ABRIL/2025
Exemplos de Experiência:
Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ)

## Descrições_ETAPAS_EDITAL
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA
| Município: | BOM SUCESSO DO SUL |  |  |  |  | PRIORIDADE Nº 59 | SAM | 50
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL | [5 empty] | LOTE nº | 1
| Local da Obra : | EST. MUN. DOM AGOSTINHO, ACESSO A COMUNIDADE CERRO AZUL E LINHA VITÓRIA | [6 empty] | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 ¦ SINAPI de ABRIL/2025
| Fonte do Recurso: | PAM | [5 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2025-08-21
| NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: |  | 6 | Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.
| Valor GLOBAL do projeto: |  | 5731747.34 |  | Valor total Mão de Obra: | 1558033.28 |  | Valor total dos Materiais: | 4173714.06
[6 empty] | 27.18% |  |  | 72.82%
| Valor GLOBAL da PROPOSTA: |  | 0 |  | Valor total Mão de Obra: |  |  | Valor total dos Materiais:
Empresa Participante: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE
|  | Menor Preço (desconto calculado)... | 0% |  |  |  | Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? | NÃO
FILTRO | SEQUÊNCIA DAS ETAPAS | Nº DIAS DE EXECUÇÃO | VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | [6 empty] | VALORES DAS ETAPAS
1 | TOTAL: | 180 | 5731747.34 | [6 empty] | ETAPAS | EDITAL | PROPOSTA
1 | Medição 1 - Inicío | 30 | 722233.68 | INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA, EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA E COMPACTAÇÃO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS | [5 empty] | Medição 1 - Inicío | 722233.68 | 0 | Medição 1 - Inicío | Iniciará na Rua Inicial com 1 placa de obra; terraplenagem na Rua Inicial do trecho entre as estacas 00 e 05; aplicação do macadame seco no mesmo trecho da estaca 00 a 05; drenagem incial no trecho da estaca 00 e 15; ensaios de compactação na Rua Inicial da estaca 00 e 05.
2 | Medição 2 | 30 | 732956.27 | EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA E COMPACTAÇÃO E ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EXECUÇÃO DE RACHÃO PARA ALARGAMENTO DAS PISTAS | [5 empty] | Medição 2 | 732956.27 | 0 | Medição 2 | Descrever o planejamento da Medição 2 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
3 | Medição 3 | 30 | 1690649.03 | EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA E COMPACTAÇÃO, EXECUÇÃO DE RACHÃO PARA ACESSO A COMUNDADE LINHA VITÓRIA (2), IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E EXECUÇÃO DE RACHÃO NA 3º PISTA | [5 empty] | Medição 3 | 1690649.03 | 0 | Medição 3 | Descrever o planejamento da Medição 3 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
4 | Medição 4 | 30 | 819708.33 | IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ E ENSAIOS TECNOLÓGICOS | [5 empty] | Medição 4 | 819708.33 | 0 | Medição 4 | Descrever o planejamento da Medição 4 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
5 | Medição 5 | 30 | 811648.35 | EXECUÇÃO DA CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ, PINTURA DE LIGAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ E ENSAIOS TECNOLÓGICOS | [5 empty] | Medição 5 | 811648.35 | 0 | Medição 5 | Descrever o planejamento da Medição 5 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
6 | Medição 6 | 30 | 954551.68 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E APLICAÇÃO DE CBUQ E ENSAIOS TECNOLÓGICOS | [5 empty] | Medição 6 | 954551.68 | 0 | Medição 6 | Descrever o planejamento da Medição 6 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Medição 7 | Descrever o planejamento da Medição 7 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Medição 8 | Descrever o planejamento da Medição 8 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Medição 9 | Descrever o planejamento da Medição 9 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Medição 10 | Descrever o planejamento da Medição 10 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Medição 11 | Descrever o planejamento da Medição 11 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Medição 12 | Descrever o planejamento da Medição 12 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Medição 13 | Descrever o planejamento da Medição 13 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Medição 14 | Descrever o planejamento da Medição 14 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Medição 15 | Descrever o planejamento da Medição 15 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Medição 16 | Descrever o planejamento da Medição 16 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Medição 17 | Descrever o planejamento da Medição 17 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Medição 18 | Descrever o planejamento da Medição 18 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
1
1 | Resp. Técnico (assinatura digital): |  |  |  |  | Prefeito(a) (assinatura digital):
1
1 | FÁBIO JÚNIOR DE OLIVEIRA - CREA PR-82.120/D - ART/RRT Nº 1720246850802 |  |  |  |  | MAICO DIOGO FAVERSANI
1
1 | USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE
1 | [8 empty] | Direitos autorais do PARANACIDADE
DESCREVER os nomes das ETAPAS e os DESCRITIVOS, nesta PASTA.

## BDI
BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PREFEITURA PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII | [9 empty] | BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 | [9 empty] | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021
IMPOSTOS | ISS = | 0.75 | [7 empty] | IMPOSTOS | ISS = | 0.75
| PIS = | 0.65 | [8 empty] | PIS = | 0.65
| COFINS = | 3 | [8 empty] | COFINS = | 3
| CPRB = | 0 | [8 empty] | CPRB = | 0
| TOTAL = | 4.4 | [8 empty] | TOTAL = | 4.4
TIPO DE SERVIÇO | OBRAS | MATERIAIS | [7 empty] | TIPO DE SERVIÇO | OBRAS | MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.67 | 3.5 | [7 empty] | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.67 | 3.5
RISCOS | 0.97 | 0.9 | [7 empty] | RISCOS | 0.97 | 0.9
SEGUROS E GRANTIAS | 0.74 | 0.6 | [7 empty] | SEGUROS E GRANTIAS | 0.74 | 0.6
DESPESAS FINANCEIRAS | 1.21 | 0.9 | [7 empty] | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.21 | 0.9
LUCRO | 8.69 | 5.65 | [7 empty] | LUCRO | 8.69 | 5.65
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 22.4095 | 16.1711 | [7 empty] | BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 22.4095 | 16.1711
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100) | [9 empty] | BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) | 22.41% | [8 empty] | BDI (OBRA) | 22.41%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 16.17% | [8 empty] | BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 16.17%
Preencher as células em "verde" pela PREFEITURA.
| DIGITE | [8 empty] | Representante da Empresa (Assinatura Digital): |  | Data da Proposta:
1 - Solicitar o valor do ISS do município | 2.5 | % - Ok | [9 empty] | 2025-10-16
2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) - Lei Municipal | 30 | %
3- Fórmula de cálculo do ISS | =ISS x base de cálculo | % | [7 empty] | NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A)
4- Valor do ISS calculado | 0.75 | % | [7 empty] | Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA | [9 empty] | NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA - CREA PR-999.999/D
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 19.6% | 20.95% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 24% | 25.84% | 27.86% | [6 empty] | É de responsabilidade do orçamentista adequar as % de incidência de cada item no cálculo do BDI e os impostos. Os valores aqui apresentados são apenas exemplos.
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 22.8% | 27.48% | 30.95%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| 11.1% | 14.02% | 16.8%
TIPOS DE OBRA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | RISCO |  |  | SEGURO + GARANTIA |  |  | DESPESA FINANCEIRA |  |  | LUCRO
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 4% | 5.5% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 1% | 1.48% | 1.97% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4% | 5.52% | 7.85% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SEGURO + GARANTIA | 0.3% | 0.48% | 0.82%
RISCO | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DESPESA FINANCEIRA | 0.85% | 0.85% | 1.11%
LUCRO | 3.5% | 5.11% | 6.22%
PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO*
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3.49% | 6.23% | 8.87%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 1.98% | 6.99% | 10.68%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 4.13% | 7.64% | 10.89%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.85% | 5.05% | 7.45%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 6.23% | 7.48% | 9.09%
*Para verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas utilizar como referência do impacto esperado para os itens associados a administração local no valor total do orçamento, os seguintes valores percentuais abtidos no estudo de que tratam estes autos.
ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES NAS CÉLULAS (Favor LER as instruções para o preenchimento deste arquivo)
Células de cor de fundo "verde" destinado às Prefeituras e Projetistas
Células de cor de fundo "azul claro" destinado às EMPRESAS participantes da licitação
Células CINZAS das ETAPAS são EDITÁVEIS pela Prefeitura e pela EMPRESA, somente nas RUAS (abas azuis) e exceto na GLOBAL_PAV.
ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES NAS CÉLULAS (Favor LER as instruções para o preenchimento deste arquivo)
[16 empty] | Células de cor de fundo "verde" destinado às Prefeituras e Projetistas | Células de cor de fundo "azul claro" destinado às EMPRESAS participantes da licitação | Células CINZAS das ETAPAS são EDITÁVEIS pela Prefeitura e pela EMPRESA, somente nas RUAS (abas azuis) e exceto na GLOBAL_PAV.
Preencher as células em "azul claro" pela EMPRESA, o padrão inicial é igual ao do projeto, podendo ser alterado.

## DMT
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTES (km)
Município: | BOM SUCESSO DO SUL |  |  |  |  | Prioridade: | 59
Projeto | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL |  |  |  |  | SAM: | 50
Local: | EST. MUN. DOM AGOSTINHO, ACESSO A COMUNIDADE CERRO AZUL E LINHA VITÓRIA |  |  |  |  | Lote: | 1
|  |  |  | Comercial |  | Local | [8 empty] | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | Abril/2024 |  |  | Setembro/2023
Destinos | Materiais | Origem | Sigla Transporte | x; x1 = Pav. | x2 = Ñ pav. | x; x1 = Pav. | x2 = Ñ pav. |  |  | Custos do Transporte - ABRIL/2024 |  |  |  |  | COEFICIENTES - Mar/2025 |  |  | COEFICIENTES - Out/2024 |  |  | Variação % dos Coeficiente Mar25 / Dez24 |  |  | COEFICIENTES - Abr/2024 |  |  | COEFICIENTES - Set/23
DESTINO - TRECHO DA OBRA | Abrigo parada ônibus | (1) | CCC | 0 | 0 |  |  |  |  | Sigla | Código | Descrição do Serviço | Unidade | Fórmula de transporte (R$/t) | x ; x1 | x2 | k | x ; x1 | x2 | k | x ; x1 | x2 | k | x ; x1 | x2 | k | x ; x1 | x2 | k
| Areia | Areal - | LCB |  |  | 24 | 0 | areal |  | CCB | 972000 | Comercial - caminhão basculante | t | 0,75.x1 + 0,9.x2 | 0.75 | 0.9 | 0 | 0.73 | 0.88 | 0 | 2.74% | 2.273% | 0% | 0.99 | 1.19 | 0 | 1.02 | 1.23 | 0
| Brita 4A / Bica Corrida | Pedreira- | LCB |  |  | 31 | 0 | pedreira |  | CCC | 972200 | Comercial - caminhão carroceria | t | 0,71.x1 + 0,85.x2 | 0.71 | 0.85 | 0 | 0.69 | 0.83 | 0 | 2.899% | 2.41% | 0% | 0.72 | 0.87 | 0 | 0.74 | 0.89 | 0
| Brita Graduada | Pedreira- | LCB |  |  | 31 | 0 | pedreira |  | CCS | 972400 | Comercial - caminhão silo | t | 0,45.x1 + 0,54.x2 | 0.45 | 0.54 | 0 | 0.44 | 0.53 | 0 | 2.273% | 1.887% | 0% | 0 | 0 | 0
| Pó de Pedra | Pedreira- | LCB |  |  | 35 | 0 | pedreira |  | CMC | 972080 | Comercial - massa concreto usinado - caminhão basculante | t | 0,68.x1 + 0,820.x2 | 0.68 | 0.82 | 0 | 0.67 | 0.8 | 0 | 1.493% | 2.5% | 0% | 0 | 0 | 0
| Saibro / Material de jazida / Moledo | Pedreira- | LCB |  |  | 36 | 0 | pedreira |  | LCB | 972100 | Local - caminhão basculante | t | 0,75.x1 + 0,9.x2 + 1,87 | 0.75 | 0.9 | 1.87 | 0.73 | 0.88 | 1.84 | 2.74% | 2.273% | 1.63% | 0.99 | 1.19 | 2.48 | 1.02 | 1.23 | 2.56
| Macadame Hidráulico / Seco | Pedreira- | LCB |  |  | 31 | 0 | pedreira |  | LCC | 972300 | Local - caminhão carroceria | t | 0,71.x1 + 0,85.x2 + 7,1 | 0.71 | 0.85 | 7.1 | 0.69 | 0.83 | 6.95 | 2.899% | 2.41% | 2.158% | 0.72 | 0.87 | 7.27 | 0.74 | 0.89 | 7.49
| Rachão / Pedra de Mão / Pedra britada | Pedreira- | LCB |  |  | 31 | 0 | pedreira |  | LCS | 972500 | Local - caminhão silo | t | 0,45.x1 + 0,54.x2 + 1,13 | 0.45 | 0.54 | 1.13 | 0.44 | 0.53 | 1.11 | 2.273% | 1.887% | 1.802%
| Pedra Irregular / Cordão lateral | Pedreira- | LCB |  |  | 38 | 0 | pedreira |  | LMF | 973100 | Local - massa a frio - caminhão basculante | t | 0,87.x1 + 1,05.x2 + 4,38 | 0.87 | 1.05 | 4.38 | 0.95 | 1.14 | 4.75 | -8.421% | -7.895% | -7.789% | 0.99 | 1.19 | 4.97 | 1.02 | 1.23 | 5.12
| Paralelepípedos Regulares / Fincadinha Granito | Pedreira- | LCB |  |  | 39 | 0 | pedreira |  | LMQ | 973000 | Local - massa a quente - caminhão basculante | t | 0,87.x1 + 1,05.x2 + 5,26 | 0.87 | 1.05 | 5.26 | 0.95 | 1.14 | 5.7 | -8.421% | -7.895% | -7.719% | 0.99 | 1.19 | 5.97 | 1.02 | 1.23 | 6.15
| Petit - Pavet - (Pedra Portuguesa) | Pedreira- | LCC |  |  | 40 | 0 | pedreira |  | LMC | 972180 | Local - massa concreto usinado - caminhão basculante | t | 0,68.x1 + 0,82.x2 + 1,71 | 0.68 | 0.82 | 1.71 | 0.67 | 0.8 | 1.67 | 1.493% | 2.5% | 2.395%
| Cal hidratada / virgem | (7) | CCC | 400 | 0 |  |  | Origem da Fábrica |  | MAF | 974100 | Material asfáltico a frio | t | 0,75.x + 36,83 | 0.75 | 0 | 36.83 | 0.74 | 0 | 36.24 | 1.351% | 0% | 1.628% | 0.74 | 0 | 36.53 | 0.83 | 0 | 40.93
| CAP-50/70 | (4) | MAQ | 510 | 0 |  |  | CAP |  | MAQ | 974000 | Material asfáltico a quente | t | 0,84.x + 40,92 | 0.84 | 0 | 40.92 | 0.82 | 0 | 40.26 | 2.439% | 0% | 1.639% | 0.83 | 0 | 40.59 | 0.93 | 0 | 45.48
| Cimento Portland - ensacado | (5) | CCC | 450 | 0 |  |  | Origem da Fábrica
| Cimento Portland - granel (silo) | (5) | CCS | 450 | 0 |  |  | Origem da Fábrica
| Concreto Compactado a Rolo (massa) | (2) | LMF |  |  | 27 | 0
| Concreto Usinado | (2) | LMC |  |  | 22 | 0
| EAI / CM-30 | (4) | MAF | 560 | 0 |  |  | cap
| Emulsão RR-1C; RR-2C | (6) | MAF | 540 | 0 |  |  | Emulsão
| Gabião galvanizado | (3) | CCC | 480 | 0
| Massa brita graduada | Usina de solos | LMF |  |  | 23 | 0 | pedreira
| Massa solo cimento | Usina de solos | LMF |  |  | 26 | 0
| Massa a frio | Usina de asfalto | LMF |  |  | 21 | 0 | Massa FRIO
| Massa a quente | Usina de asfalto | LMQ |  |  | 31 | 0 | Massa quente
| Material de fresagem | Pista p/Bota-fora | LCB |  |  | 4 | 0
| Material de pav.demolido | Pista p/Bota-fora | LCB |  |  | 3 | 0
| Solo argiloso | (2) | LCB |  |  | 17 | 0
| Tijolos | (2) | LCC |  |  | 11 | 1
| Trilhos/chapas | (3) | LCC
| Fincadinha de concreto | (2) | LCC |  |  | 16 | 0
| Lajotas de Concreto | (2) | LCC |  |  | 29 | 0
| Meio-fio | (2) | LCC |  |  | 28 | 0
| Paver ou Bloket | (2) | LCC |  |  | 32 | 0
| Tubo | (1) | LCC |  |  | 24 | 0 | Tubos
DESTINO: FÁB. ARTE-FATO | Areia | Areal | LCC |  |  | 27 | 0
| Brita | Pedreira | LCC |  |  | 33 | 0
| Cimento Portland | (5) | CCC | 452 | 0
DESTINO: USINA ASFALTO | Areia | Areal- | LCB |  |  | 245 | 0
| Brita | Pedreira- | LCB |  |  | 0.2 | 0
| Pó de Pedra | Pedreira- | LCB |  |  | 0.2 | 0
| CAP/CAP-Borracha/Polímero | (4) | MAQ | 456 | 0 |  |  |  | Dados do Revestimento do Projeto
| Cal hidratada CH-1 | (7) | CCC | 475 | 0 |  |  |  | Densidade do CBUQ | 2.4 | t/m3
| Emulsão RM-1C/2C ; RL | (6) | MAF | 520 | 0 |  |  | Emulsão | Teor de CAP | 5%
DESTINO: USINA CON-CRETO OU SOLO-CIM. | Areia | Areal | LCB |  |  | 24 | 0
| Brita | Pedreira | LCB |  |  | 37.5 | 0 |  | Densidade do PMQ |  | t/m3
| Solo (solo cimento) | Saibreira | LMF |  |  | 14 | 0 |  | Teor do CAP - PMQ
| Cimento Portland | (5) | CCC | 453 | 0
Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 ¦ SINAPI de ABRIL/2025
Obs:
Local | Origem
(1) | Fabrica de tubo mais proximo, com renomado reconhecimento local.
(2) | Comércio local ou próximo
(3) | Curitiba
(4) | Repar-Araucária
(5) | Balsa Nova ou Rio Branco do Sul
(6) | Curitiba (CT), Araucária
(7) | Almirante Tamandaré, Itaperuçu, Rio Branco do Sul
Referência do DER-PR
AJUSTAR AS DMT's NESTA PASTA, QUE AUTOMATICAMENTE FICARÁ AJUSTADA AS PASTAS DO ORÇAMENTO (Apenas aos Projetistas).
- Transporte a quente (MAQ) para as Usinas são TODOS os tipos de CAP's.
- Demais emulsões (EAI, RR-1C, RR-2C, RM-2C, RL e CM-30) são transportados a frio (MAF) para as obras e usinas.

## Cronograma_Edital
PAM 2025 | SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID | [8 empty] | PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV
Município: | BOM SUCESSO DO SUL |  |  | SAM | 50 | Edital no Município |  | Procedimento prévio |  | Início previsto da Obra |  | Fonte do RECURSO |  | CONVÊNIO |  | Prazo do Projeto |  | Prioridade Nº | 59 |  |  | Repasse do Concedente | 5731747.34 | 100%
Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL |  |  | LOTE nº | 1 | Data | 4594600% | Dias | 30 | Data | 4598600% | Sigla | PAM | Nº | 596/2025 | nº dias | 180 | Ok o nº de DIAS |  |  |  | Contrapartida do Proponente | 0 | 0%
Quantidade: | 37259.41 | m2 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [18 empty] | Valor Total | 5731747.34 | 100%
GRUPO | SERVIÇOS |  | N | NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%) | [17 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/ |  |  | Controle | OK
ITEM |  | ok | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ETAPAS | ITEM (R$) | TOTAL
|  | Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Situação do LANÇAMENTO das quantidades das ETAPAS
| Data Início |  |  | 2025-11-25 | 2025-12-26 | 2026-01-26 | 2026-02-26 | 2026-03-29 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data Fim |  |  | 2025-12-25 | 2026-01-25 | 2026-02-25 | 2026-03-28 | 2026-04-28 | 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3690.61 | 0.0006 | 1 | 100% | 100
2 | TERRAPLENAGEM |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0
3 | DRENAGEM |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0
4 | BASE / SUB-BASE |  | % | 30.84 | 31.42 | 37.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2313464.75 | 0.4036 | 4 | 100% | 100
5 | REVESTIMENTO |  | % | 0 | 0 | 24.9979 | 24.9979 | 24.9994 | 25.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3206820.06 | 0.5595 | 5 | 100% | 100
6 | MEIO-FIO E SARJETA |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0
7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0
8 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134619.16 | 0.0235 | 8 | 100% | 100
9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0
10 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0
11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | % | 6.9303 | 8.293 | 21.7497 | 24.7038 | 13.6194 | 24.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 73152.76 | 0.0128 | 11 | 100% | 100
|  | TOTAIS | [20 empty] | 5731747.34 | 1
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM | SERVIÇOS | FONTES |  | MEDIÇÕES / ETAPAS ( R$ ) | [17 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/ |  |  |  |  | CÉLULAS PARA AJUSTES DOS VALORES DAS ETAPAS - digitar "B" para baixar e "C" para cima no valores de cada ETAPA
|  |  | R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ETAPAS | ITEM | ITEM | Nº | Verificação dos Grandes Itens | Diferença | Nº |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | TESOURO | R$ | 3690.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3690.61 | 0.06439% | 1 | 3690.61 | Ok | 1 | TESOURO
1C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
2T | TERRAPLENAGEM | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | Ok | 2 | TESOURO
2C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
3T | DRENAGEM | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | Ok | 3 | TESOURO
3C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
4T | BASE / SUB-BASE | TESOURO | R$ | 713473.38 | 726889.68 | 873101.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2313464.75 | 40.36% | 4 | 2313464.75 | Ok | 4 | TESOURO
4C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
5T | REVESTIMENTO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 801636.83 | 801636.84 | 801685.36 | 801861.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3206820.06 | 55.95% | 5 | 3206820.06 | Ok | 5 | TESOURO |  |  | b
5C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
6T | MEIO-FIO E SARJETA | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | Ok | 6 | TESOURO
6C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
7T | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 0 | Ok | 7 | TESOURO
7C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
8T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134619.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134619.16 | 2.349% | 8 | 134619.16 | Ok | 8 | TESOURO
8C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
9T | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | Ok | 9 | TESOURO
9C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
10T | SERVIÇOS DIVERSOS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | Ok | 10 | TESOURO
10C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
11T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | TESOURO | R$ | 5069.69 | 6066.59 | 15910.51 | 18071.49 | 9962.99 | 18071.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 73152.76 | 1.276% | 11 | 73152.76 | Ok | 11 | TESOURO
11C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
T | TOTAIS | TESOURO | R$ | 722233.68 | 732956.27 | 1690649.03 | 819708.33 | 811648.35 | 954551.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5731747.34 | 100% | TOTAL | 5731747.34 | Ok
C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  |  | R$ | 722233.68 | 732956.27 | 1690649.03 | 819708.33 | 811648.35 | 954551.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5731747.34 | 100%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % |  |  | R$ | 12.6% | 12.79% | 29.5% | 14.3% | 14.16% | 16.65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 5731747.34 | 100%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |  |  | R$ | 12.6% | 25.39% | 54.88% | 69.19% | 83.35% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | OK | OK
Resp. Técnico: |  |  |  | Assinatura: | [5 empty] | Prefeito(a): |  |  |  | Assinatura: | [6 empty] | data:
FÁBIO JÚNIOR DE OLIVEIRA - CREA PR-82.120/D - ART/RRT Nº 1720246850802 | [9 empty] | MAICO DIOGO FAVERSANI
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | [14 empty] | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 ¦ SINAPI de ABRIL/2025 | [6 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2025-08-21
| Quem assinará o cronograma e o orçamento? | [ O ] = Orçamentista | O | (ver na aba "Dados_Obra" essa escolha)
[ P ] = Projetista
[48 empty] | Valor do PROJETO................... | 5731747.34
[48 empty] | Percentual MÍNIMO para última ETAPA (medição): |  | 5%
Valor da última ETAPA (6) deverá ser no mínimo de R$ 286.587,37
Em caso de DIFERENÇAS na soma das ETAPAS de cada GRANDE ITEM do orçamento, usar essa área para os ajustes dos centavos nas ETAPAS. Digitar "b" para baixar R$ 0,01 ou digitar "c" para subir R$ 0,01, cabendo à fórmula o ajuste final. Caso o valor não se altere, tentar em outra ETAPA até igualar a somatórias das ETAPAS com relaçao ao Grande Item da coluna "Y".
A PREFEITURA deverá imprimir em PDF esse documento do projeto e assinar digitalmente.
Deverá constar no mínimo de 5% de contrapartida municipal para recursos de transferência voluntária
Note on F7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: As ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra.

## Dados_Obra
DADOS BÁSICOS DO PROJETO - ORÇAPAV - PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL | [13 empty] | Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com as Secretarias de Estado, Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | [12 empty] | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 ¦ SINAPI de ABRIL/2025 | Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o Paranacidade. Direito Autorais do PARANACIDADE.
Município: | BOM SUCESSO DO SUL | 44 |  |  |  |  | Cód_SAM_Munic.: | 36 |  | PRIORIDADE : | 59
Nome do Prefeito(a): | MAICO DIOGO FAVERSANI | [8 empty] | SAM : | 50 | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Projeto : |  | 3 |  | Tipo de Projeto: | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL |  |  |  |  | LOTE: | 1 | [10 empty] | 1 | PAM | CONVÊNIO | SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID
Local da Obra : | EST. MUN. DOM AGOSTINHO, ACESSO A COMUNIDADE CERRO AZUL E LINHA VITÓRIA | [8 empty] | Fonte do Recurso: | PAM | 1 | [9 empty] | 2 | SFM | CONTRATO | SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID
Área TOTAL do PROJETO: | 37259.41 |  | m2 | [5 empty] | CONVÊNIO | Nº | 596/2025 | [6 empty] | Quem assinará o cronograma e o orçamento? |  |  |  | 3 | SEAB | CONVÊNIO | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
Nome do Projetista: | FÁBIO JÚNIOR DE OLIVEIRA | [8 empty] | CREA OU CAU Nº: | CREA PR-82.120/D |  |  |  | Nº ART / RRT do Projeto: | 1720246850802 |  |  | Marque com "X" para o Projetista ou |  |  | 4 | SEDEF | TERMO DE ADESÃO | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA
Nome do Orçamentista: | FÁBIO JÚNIOR DE OLIVEIRA | [8 empty] | CREA OU CAU Nº: | CREA PR-82.120/D |  |  |  | Nº ART / RRT do Orçamento: | 1720246850802 |  | X | Marque com "X" para o Orçamentista |  |  | 5 | SESP | CONVÊNIO | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
[10 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2025-08-21 |  | <<<= DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O PARANACIDADE | [8 empty] | 6 | SETU | CONVÊNIO | SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO
|  | Prazo de Execução do Projeto (dias): | 180 | dias (mínimo de 180 dias).
Número de MEDIÇÕES / ETAPAS para execuções e medições do CRONOGRAMA (mínimo de 6 e o RECOMENDADO será até 18 Etapas):
|  | ok | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA ( observar que cada ETAPA será a medição da obra :. Preferencialmente igual a 30 dias - não recomendado ser menor que 15 dias e nem maior que 40 dias para cada etapa): | [21 empty] | 1 | PAVIMENTAÇÃO | m2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
|  | ok | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [12 empty] | 2 | PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL | m2 | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
As ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra. | [21 empty] | 3 | PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL | m2 | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL
Versão da planilha (ref. DER-PR Março/2025 Sem Desoneração) : v06 de 09/07/2025 - 08:50h | [21 empty] | 4 | RECAPE | m2 | RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS
correção das fórmulas de somatória dos quantitativos dos ensaios a partir da linha 2195. | [21 empty] | 5 | DRENAGEM | m | DRENAGEM URBANA
[22 empty] | 6 | CICLOVIA | m2 | CICLOVIA
[22 empty] | 7 | URBANIZAÇÃO | m2 | URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS
DADOS DA EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO | [16 empty] | Caso a EMPRESA PARTICIPANTE use esteja usando essa planilha para elaboração da PROPOSTA, o responsável deverá selecionar "SIM" abaixo:
Nome da Empresa: | NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | [8 empty] | CNPJ: | 99.999.999/0001-99 |  |  |  |  | Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? | 2
Representante Empresa: | NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A) | [8 empty] | Data da Proposta: | 2025-10-16 |  |  |  |  | Nº de Dias para início da obra | 30
Resp. Téc. Empresa: | NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA | [8 empty] | CREA OU CAU Nº: | CREA PR-999.999/D
Observações: O prazo de 180 dias NÃO PODERÁ SER ALTERADO. Mas poderá ajustar o NÚMERO DE ETAPAS. Não podendo ser MENOR que 6 (seis) e o recomendado não passar de 18 etapas. | [17 empty] | SIM
Não pode lançar na 1ª ETAPA apenas PLACA DE OBRA, pois isso não caracteriza início de obra pelos critérios do TCE. Deverá conter também a TERRAPLENAGEM e DRENAGEM. | [17 empty] | NÃO
Caso hajam divergências nos quantitativos na PROPOSTA DA EMPRESA com relação ao EDITAL publicado, a Empresa será DESCLASSIFICADA do processo LICITATÓRIO.
Esta planilha deverá ser encaminhada digitalmente no FORMATO EXCEL para a Comissão de Licitação Municipal e a sua impressão assinada para sua conferência.
Documentos a serem apresentados pelas Empresas Participantes e assinadas digitalmente:
è Planilha da Cartilha em formato Excel com os preços unitários e demais informações da proposta (conferência das quantidades licitadas pela comissão de licitação e pelo Paranacidade);
è Planilha orçamentária – GLOBAL em PDF com os preços unitários, desconto e assinado digitalmente;
è Cronograma da Empresa por etapas em PDF;
è Etapas da planilha orçamentária do GLOBAL em PDF com suas quantidades ajustadas ou iguais ao do Projeto licitado;
è Descrições das Etapas ajustadas ou iguais ao do Projeto licitado em PDF;
è Carta proposta pela Empresa com valor GLOBAL e a sua validade.
Clique no ícone ao lado para acessar o vídeo orientativo para o preenchimento da OrçaPAV.

## Anexo_V_(ES)
ANEXO V
Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra
Código | Descrição | Horista (%) | Mensalista (%)
GRUPO A
A1 | INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA |  |  | https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-memorias-de-calculo/MEMORIA_DE_CALCULO_ENC_SOCIAIS_A_PARTIR_DE_NOVEMBRO_2019.pdf
A5 | SEBRAE
A6 | Salário Educação
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A9 | SECONCI
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 0% | 0%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado
B2 | Feriados
B3 | Auxílio-Enfermidade
B4 | 13º Salário
B5 | Licença Paternidade
B6 | Faltas Justificadas
B7 | Dias de Chuva
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho
B9 | Férias Gozadas
B10 | Salário Maternidade
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A | 0% | 0%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado
C2 | Aviso Prévio Trabalhado
C3 | Férias Indenizadas
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C5 | Indenização Adicional
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A | 0% | 0%
GRUPO D
D1 | Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B | 0% | 0%
D2 | Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0% | 0%
D | Total de Reincidências de um grupo sobre o outro | 0% | 0%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 0% | 0%
OBSERVAÇÕES:
Empresa: | NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | Data da Proposta: | 2025-10-16
NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A) |  | NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
Representante Empresa: |  | Resp. Téc. Empresa:
Preencher com dados atuais da Empresa participante da licitação. Poderá usar como referência a memória de cálculo de exemplo da SINAPI pelo link abaixo, adequando a realidade da Empresa participante:
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-memorias-de-calculo/MEMORIA_DE_CALCULO_ENC_SOCIAIS_A_PARTIR_DE_NOVEMBRO_2019.pdf

## Informativo
Informações sobre a planilha OrçaPAV
Custos dos ENSAIOS LABORATORIAIS - DAER/RS
Adotando os preços do DAER/RS desde 2019, porém as atualizações não têm acompanhado no mesmo ritmo do DER-PR, sendo necessário adotar índices oficiais para as correções monetárias, mantendo sempre a referência oficial, mesmo que defasado nas suas atualizações. No link abaixo consta a tabela de tarifas do DAER de janeiro/2022, porém os custos dos ensaios laboratoriais referem-se ao de maio/2019.
|  | Link da tabela: | https://www.daer.rs.gov.br/upload/arquivos/202207/26161452-tabela-de-taxas-e-tarifas-daer-2022-1.pdf
Foi corrigido para a tabela da OrçaPAV de fevereiro/2023, a penúltima do DER-PR, adotando o índice INCC-DI-FGV, que no período de maio/2019 a fevereiro/2023, um acréscimo de 39,87%. Foi utilizado para a correção de vários serviços com esse índice demonstrado na planilha anexa (Serviços_Ensaios_DAER_RS_usados_na_OrçaPAV_Paranacidade.xlsx), pois nessa época se adotava o INCC-DI-FGV para cálculos de reajustes e reequilíbrio contratuais.
Comparando a variação dos índices SINAPI e INCC-DI-FGV para o período de maio/2019 a fevereiro/2023, observamos que o índice SINAPI variou 72,70%, enquanto o índice INCC-DI-FGV variou 39,87%. Apesar das diferenças dos percentuais entre os índices, acreditamos que não houve nenhum prejuízo ao erário, por adotar o índice INCC-DI-FGV, aos valores dos custos dos ensaios da tabela do DAER-RS atualizado para a planilha orçamentária do Paranacidade e em seguida utilizado o índice SINAPI para a correção de fevereiro/23 para setembro/23 com variação de 3,86%.
Como dependemos das atualizações dos custos rodoviários do DER-PR, mantemos os preços da planilha orçamentária da OrçaPAV de setembro/2023 e demais fontes oficiais como a SINAPI no mesmo período do DER-PR.
As nossas planilhas orçamentárias encontram-se no nosso site pelo link abaixo:
https://www.paranacidade.org.br/Pagina/ORIENTACOES-AOS-MUNICIPIOS-DAS-ACOES-SFMPAM
A disposição para quaisquer informações sobre o Paranacidade.
Curitiba, 09/07/2024
BDI da Empresa
Desde 19/01/2024 incluímos a parte da proposta da empresa na mesma planilha do projeto aprovado para licitação.
Para que o BDI do projeto não fosse alterado no processo licitatório, dando liberdade para a empresa propor o seu BDI, fizemos o BDI da empresa separado. A proposta inicial foi com os mesmos valores do projeto para a empresa.
O BDI da Empresa é aplicado no cálculo da proposta da empresa, na aba da “Cartilha_GLOBAL_PAV”, nas células “AD5” e “AD6”, que incidirão nas fórmulas dos custos unitários da empresa, nos subtotais e totais da proposta da empresa entre as colunas “AB” até “AF”.
Por esses motivos que separamos os BDI do projeto e da proposta da EMPRESA.
Antes de 19/01/2024 a prefeitura recebia uma planilha de serviços em Excel simples sem fórmulas e as empresas tinham que preencher suas próprias planilhas e apresentar os seus BDI’s separadamente.
Atenciosamente
Curitiba, 16/07/2024
BDI de Materiais Asfálticos a Quente (CAP, CAP com borracha)
Por orientação do TCE-PR, através do Acordão nº 2622/2013, com a citação da Portaria nº 319 do DNIT, que será utilizado o BDI de Materias no custo do transporte tipo "MAQ": "Observa-se que inclusive o transporte do material betuminoso apresenta característica de mera intermediação por parte da contratada para execução de obras rodoviárias. Acertadamente, o Dnit adotou a taxa de BDI reduzida também para o transporte de materiais betuminosos, conforme Portaria Dnit 319/2012."
Link abaixo do Acordão do TCU:
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2622%2520ANOACORDAO%253A2013%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0
A partir da versão 33 da OrçaPAV, será adotado o BDI de Material para o transporte de MAQ.
Curitiba, 25/07/2024
Anexo V - Encargos Sociais
A empresa participante deverá apresentar o Anexo V dos Encargos Sociais, que possui uma aba específica para facilitar o preenchimento desse anexo.
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-memorias-de-calculo/MEMORIA_DE_CALCULO_ENC_SOCIAIS_A_PARTIR_DE_NOVEMBRO_2019.pdf

## Instruções
INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO ORÇAMENTO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 Destinado aos PROJETISTAS e EMPRESAS PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO
USO EXCLUSIVO PARA CONVÊNIOS COM O PARANACIDADE
1º | Passo | Preencher os dados básicos do projeto, que ajudarão no preenchimento das "abas" da planilha orçamentária.
As células em "verde" e em "azul claro" estão disponíveis para a inserção dos dados do projeto.
Sendo as células em "verde" destinado aos PROJETISTAS e em "azul claro" com caracteres na côr bordô são destinadas para as EMPRESAS PARTICIPANTES da LICITAÇÃO.
Selecionar o tipo de Projeto pela caixa de selação na célula "B5".
Informar o local da obra e a Área Total do Projeto na célula "B7".
O projetista precisará preencher o prazo da obra na célula "D12", o número de ETAPAS na célula "D14" e distribuir
o número de DIAS para cada ETAPA até igualar o PRAZO DA OBRA. O mínimo será de 6 etapas e recomendamos não passar de 18 etapas.
Na DATA DA APROVAÇÃO do projeto, deverá ser DIGITADA na célula "L10" a DATA e APAGAR a função HOJE().
Selecionar a Fonte de Recurso (PAM, SFM, Outros) na linha 6 - célula "L6".
A versão desta planilha encontra-se na linha 18 da aba "Dados_Obra", que serve como referência da revisão da planilha.
As nossas ETAPAS representam um conjunto de eventos e cada ETAPA refere-se a uma MEDIÇÃO, compreendido num período em torno de 30 dias.
O prazo mínimo dos projetos será de 180 dias e/ou 6 ETAPAS. E preferencialmente não ultrapassar em 18 etapas para o cronograma e que cada etapa tenha 30 dias de execução.
A Empresa participante tem a responsabilidade em não alterar qualquer quantidade do projeto, e nem alterar os preços unitários do Edital de Licitação.
Esse alerta acima é caso alguma empresa desproteja as pasta sem a autorização da Prefeitura ou do Paranacidade.
Não poderá aparecer na planilha apresentada pela Empresa serviços com preços unitários com "ZERO" de quantidade.
Todas as aba de planilhas são protegidas para a segurança das informações.
A disponibilidade deste arquivo será para facilitar o lançamento da proposta da Empresa, utilizando a planilha do projeto aprovado.
Contribuindo na agilidade e formulação das propostas das Empresas participantes.
Esta planilha contém fórmulas de arredondamento, que facilitam no cálculo vinculado ao sistema de monitoramento das obras (SAM) do Paranacidade.
Os responsáveis pela Empresa deverá preencher os dados na aba dos "Dados_Obra" e alterar o status deste DOCUMENTO para "SIM" na célula "R23".
A Empresa participante poderá ajustar o número de ETAPAS de forma sensata (não abaixo de 6 e preferencialmente não mais que 18 etapas para obras de pavimentações), ou adotar as ETAPAS do EDITAL.
Mas NÃO poderá alterar o prazo do projeto.
Com base nesta planilha da CARTILHA - ANEXO III, a Empresa participante deverá gerar os documentos para a sua proposta listadas acima:
2º | Passo | Caso necessitem inserir MAIS ABAS das RUAS, elas DEVERÃO estar dentro do INTERVALO entre a "RUA_INICIAL" e a "RUA_FINAL", por causa da fórmula da "Cartilha_GLOBAL_PAV".
Ao COPIAR a pasta da "RUA_INICIAL" para duplicar para MAIS RUAS, clicar com o botão DIREITO do MOUSE em cima da pasta "RUA_INICIAL", selecionar "Mover ou Copiar", depois selecionar "CRIAR UMA CÓPIA",
depois selecionar a pasta da "RUA_FINAL" para ser inserido ANTES dela. Após duplicar a pasta, ela será contabilizada na fórmula do GLOBAL, que irá somar as quantidades da nova RUA.
Nova ABA da RUA duplicada dentro do intervalo e ANTES da "RUA_FINAL"
Caso o projeto contenha menos RUAS, o projetista poderá EXCLUIR as ABAS das RUAS que não forem USÁ-LAS. Será importante RENOMEAR as ABAS para os NOMES das RUAS de forma SIMPLIFICADA como sugestão.
Exemplo: A Rua inicial do projeto chama-se "RUA MARECHAL DEODORO", podendo renomear a pasta de "RUA_INICIAL" para "MAL_DEODORO".
3º | Passo | Preencher os QUANTITATIVOS nas PASTAS das RUAS (abas de cores Azuis) e na coluna "R". |  |  | Após a aprovação do projeto / orçamento, a Equipe do Paranacidade deverá proteger a planilha, desabilitando os filtros da planilha para liberar para Edital de licitação.
|  | Preencher as informações do NOME DA RUA na célula "H7" de cada pasta das RUAS. |  |  | A empresa participante terá acesso nas células em "azul claro" para preencher com seus preços unitários sem BDI (MO e MAT) nas colunas "AA" e "AB" na ABA da "Cartilha_GLOBAL_PAV".
|  | Caso precisem calcular uma área ou um volume nas células da coluna "S", UTILIZAR A FUNÇÃO "=ARRED(.....;2)" com 2 CASAS DECIMAIS. |  |  | E também terá acesso para EDITAR as quantidades das ETAPAS dos SERVIÇOS (colunas AN até BE) a serem executados em cada RUA.
4º | Passo | Depois de lançar os QUANTITATIVOS para cada SERVIÇO orçado no projeto, SERÃO NECESSÁRIOS LANÇAR as quantidades em CADA ETAPA do planejamento da EXECUÇÃO da OBRA nas COLUNAS AN até BE.
Na columa "AM" irá mostrar se está Ok o total dos quantitativos, ou a FALTA ou o EXCESSO. Quando atingir 100,0% a cor da célula ficará "Amarelo".
Nas linhas dos "Grandes Itens" na cor "Alaranjada" mostrarão os valores em R$ de cada ETAPA nas pastas das RUAS e no GLOBAL serão mostrados os percentuais (%) da soma das RUAS.
Na pasta da GLOBAL irá aparecer a soma das QUANTIDADES das RUAS e nos "Grandes Itens" aparecerão os percentuais (%), que será a base para o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
5º | Passo | OBRIGATORIAMENTE será necessário DESCREVER na pasta das "DESCRIÇÕES_DAS_ETAPAS", o que será EXECUTADO e MEDIDO em CADA ETAPA para documentar todo o processo da EXECUÇÃO da OBRA.
Necessitará FILTRAR essa ABA na célula "A17" para poder aparecer o quadro para as ASSINATURAS do Prefeito e do responsável Técnico do Projeto, e ocultar as linhas não utilizadas das Etapas.
A empresa antes de imprimir a ABA da "Descrições_ETAPAS_Empresa" referente ao "PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA", deverá selecionar "SIM" na célula "R23" na ABA dos "Dados_Obra", para aparecer os valores da PROPOSTA nas ETAPAS.
A empresa poderá optar pelo planejamento do Edital, não alterando as fórmulas das células existentes. Mas caso necessite altera, poderá apagar a fórmula (não está bloqueada nesta ABA) e realizar os ajustes necessários.
O FILTRO nesta ABA está liberado, caso a empresa altere o número das Etapas na ABA "Dados_Obra".
6º | Passo | Após o preenchimento das informações da Empresa, ela poderá preencher os preços unitários SEM BDI na "Cartilha_GLOBAL_PAV", nas colunas "AA" para a MÃO DE OBRA + TRANSPORTE e na coluna "AB" para o preço do MATERIAL.
Será imprescendível a EMPRESA informar o seu BDI, na aba do BDI e podendo utilizar o BDI do projeto do EDITAL.
A EMPRESA poderá adequar os quantitativos das ETAPAS, respeitando os CRITÉRIOS DE INÍCIO DE OBRA do TCE, do VALOR da ÚLTIMA ETAPA e SEM ALTERAR o prazo em DIAS do PROJETO (180 dias).
7º | Passo | O CRONOGRAMA do PROJETO (Edital de Licitação - ANEXO IV) e da PROPOSTA da EMPRESA será preenchido automaticamente, conforme a distribuição das QUANTIDADES lançadas nas ETAPAS de cada RUA.
No Cronograma do Edital de Litação deverá conferir os recursos do Estado (célula "Y2") e a Contrapartida Municipal (célula "Y3"). E o número de DIAS para o início da obra.
O projetista DEVERÁ conferir para que a ÚLTIMA ETAPA esteja DENTRO dos PERCENTUIAIS da tabela da ABA "faixas_ultima_medição", pois isso garantirá a conclusão da obra com a baixa da CNO da OBRA.
Aparecerá um alerta na parte final do CRONOGRAMA o valor MÍNIMO da ÚLTIMA ETAPA. Caso NÃO ATINJA esse VALOR MÍNIMO, o projeto NÃO SERÁ APROVADO.
Ressaltamos que a PROPOSTA DA EMPRESA deverá ATENDER esse CRITÉRIO do VALOR MÍNIMO da ÚLTIMA ETAPA.
O Cronograma da EMPRESA participante, ela poderá inserir a logomarca para poder imprimir o cronograma personalisado para o rol de documento da proposta.
A última parcela do CRONOGRAMA de responsabilidade da EMPRESA, deverá estar dentro dos critérios demonstrados na ABA "faixas_ultima_medição", para aguardar a obtenção da CND da obra.
Após a impressão digital ou físico do crongorama, será necessário as assinaturas do representante legal da empresa e do responsável técnico.
Ressaltando da importância da PROPOSTA da EMPRESA em atender o critério da ÚLTIMA ETAPA, em estar dentro do VALOR da FAIXA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO/ETAPA.
Documentos a serem apresentados para Edital de Licitação estão no Portal dos Municípios, que são os modelos para cada projeto já preparado pela Equipe Técnica e Jurídica do Paranacidade.
A Comissão de Licitação Municipal deverá exigir na proposta das empresas os documentos abaixo (constam nos anexos do Edital de licitação):
a) Proposta da empresa com assinatura digital;
b) Planilha orçamentária digital em FORMATO EXCEL (a empresa ganhadora deverá enviar por e-mail a planilha orçamentária no formato Excel para a Prefeitura);
c) Etapas com os QUANTITATIVOS;
# A 1ª Etapa deverá caracterizar o INÍCIO da obra dentro dos critérios do TCE. Não poderá ser aceito apenas placa de obra na 1ª Etapa. Deverá constar serviços de "Terraplenagem" e/ou "Drenagem" juntos.
d) Cronograma da Obra com o número de Etapas, número de dias de cada Etapa, os percentuais vinculados aos quantitativos proposto pelo projetista ou pela empresa participante (assinado em PDF).
e) Descrição das Etapas (assinado em PDF);
f) Grandes Itens - resumo da planilha orçamentária;
g) BDI detalhado utilizado na proposta licitatória por parte da Empresa (podendo ser igual ao do Edital de licitação) e assinado em PDF.
h) Anexo V - Encargos Sociais
Bom trabalho à todas(os) e o PARANACIDADE está a disposição para quaisquer dúvidas em nossos canais de comunicação abaixo.
Canais de contato sobre as planilhas orçamentárias do Paranacidade:
Engº Civil Roberto Chun Yan Pan
Coordenador Operacional Municipal (COM)
Telefone comercial com WhatsApp Business: (41) 3350-3388
|  | E-mail: | robertopan@paranacidade.org.br
|  | Link das planilhas orçamentárias: |  | https://www.paranacidade.org.br/Pagina/ORIENTACOES-AOS-MUNICIPIOS-DAS-ACOES-SFMPAM

## Plano_Amostragem
PLANO DE AMOSTRAGEM DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL
RELAÇÃO DOS ENSAIOS TECNOLÓGICO DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA DO PROJETO
| Município: | BOM SUCESSO DO SUL | [6 empty] | PRIORIDADE Nº 59 |  |  | SAM | 50
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL | [9 empty] | LOTE nº | 1
| Local da Obra : | EST. MUN. DOM AGOSTINHO, ACESSO A COMUNIDADE CERRO AZUL E LINHA VITÓRIA | [10 empty] | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 ¦ SINAPI de ABRIL/2025
| Fonte do Recurso: | PAM | [8 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2025-08-21
| NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS DESTE PROJETO: |  |  | 6
FILTRO | CÓDIGO ITEM | ORIGEM | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  | TOTAL DE ENSAIOS | ATENDE OS CRITÉRIOS DO PLANO AMOSTAGEM | CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA
x | . | . | . | . | . |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 09.02.11 | DAER | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.02.11A | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.02.11B | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.02.11C | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 09.02.11D | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base |  |  | 58 | Sim | 19 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 09.02.01 | DAER | Ensaio de Granulometria do Agregado da Base |  |  | 22 | Sim | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 09.02.01A | DAER/PRC | Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base |  |  | 10 | Sim | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso |  |  | 68 | Sim | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 09.04.04 | DAER | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas |  |  | 24 | Sim | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica |  |  | 47 | Sim | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 09.05.02 | DAER | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso |  |  | 47 | Sim | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 09.04.03 | DAER | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas |  |  | 47 | Sim | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 09.04.01 | DAER | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa |  |  | 47 | Sim | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 09.01.18 | DAER | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização) |  |  | 2 | Sim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.03.02 | DAER | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.03.02A | DAER/PRC | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | . | . | . | . | . | . | . | bar: CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA 8
x
x
x
x

## Cartilha_GLOBAL_PAV
[14 empty] | BDI (%) - MATERIAIS: | 16.17% | marcar "1" na coluna "AL" para usar o BDI de Material |  |  |  | Usar o "0" ou "1" nos "Serviços EXTRAS"
[14 empty] | BDI (%) - SERVIÇOS: | 22.41% | marcar "0" na coluna "AL" para usar o BDI de Serviços |  |  |  | na COLUNA "AL" | [6 empty] | A.u.t.o.r.R.o.b.e.r.t.o.P.a.n.D.i.r.e.i.t.o.s.A.u.t.o.r.a.i.s.P.a.r.a.n.a.c.i.d.a.d.e.
[5 empty] | PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III | [20 empty] | ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO | [14 empty] | MEDIÇÕES / ETAPAS - PAVIMENTAÇÃO - LEI Nº 14.133/2021 - ANEXO III | [38 empty] | Índice SINAPI de Abr/23 a Abr/24: | 1.0396 | PMC |  | Índice SINAPI de Abr/24 a Out/24: | 1.0114 | PMC | 0 |  | Índice SINAPI de Out/24 a Março/25: | 1.0184 | PMC
[5 empty] | Município: | BOM SUCESSO DO SUL |  |  | SAM | 50 | [11 empty] | Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. | SAM | 50 | [6 empty] | BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: | 16.17% | (ver na ABA do BDI) | [7 empty] | Município: | BOM SUCESSO DO SUL |  |  |  | SAM | 50 | [32 empty] | Índice SINAPI de Abr/23 a Set/23: | 1.0007 |  |  | Índice SINAPI de Abr/23 a Set/23: | 1.0007
[5 empty] | Projeto : | PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL |  |  | LOTE | 1 | [11 empty] | Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. | LOTE nº | 1 | [6 empty] | BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: | 22.41% | [8 empty] | Projeto : | PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL |  |  |  | LOTE | 1 | [32 empty] | Índice SINAPI de Fev/23 a Set/23: | 1.0386 |  |  | Índice SINAPI de Fev/23 a Set/23: | 1.0386
|  | Cód_SAM_Munic.: | 36 |  | Local da Obra : | EST. MUN. DOM AGOSTINHO, ACESSO A COMUNIDADE CERRO AZUL E LINHA VITÓRIA | [17 empty] | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 ¦ SINAPI de ABRIL/2025 |  | Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | [14 empty] | Local Obra : | EST. MUN. DOM AGOSTINHO, ACESSO A COMUNIDADE CERRO AZUL E LINHA VITÓRIA | [36 empty] | Índice de reajuste dos custos de out/23 para JUL/24 = |  |  | 1.0263 | [5 empty] | Índice de reajuste dos custos de Dez/24 para Abril/25 = |  |  | 1.0164
[5 empty] | Fonte do Recurso: | PAM | USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | [15 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2025-08-21 |  |  |  | Menor Preço ( % ) calculado... | 0% |  |  | VALOR GLOBAL da Proposta: | 0 | [7 empty] | Nº Medições / Etapas | [37 empty] | Índice de reajuste dos custos de set/23 para JUL/24 = |  |  | 1.0287 | Índice de reajuste dos custos de Abr/24 para OUT/24 = |  |  | 1.0114 |  | Índice de reajuste dos custos de Out/24 para Março/25 = |  |  | 1.0184
IMPRIMIR/FILTROS | [7 empty] | SERVIÇO DE TRANSPORTE |  |  | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) | [7 empty] | ORÇAMENTO COM BDI | [6 empty] | PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL | [10 empty] | 5722146.42 | 0 |  |  | 6 | CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA | [33 empty] | CUSTOS DE SETEMBRO/2023 |  |  |  | CUSTOS DE ABRIL/2024 |  |  |  | CUSTOS DE OUTUBRO/2024 |  |  |  | CUSTOS DE MARÇO/2025 PARA O DER-PR
Itens. | Arquivo . | ANEXO . | Cartilha . | SEQ . | CÓDIGO ITEM | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT) | DMT km x1 ; x2 | CONSUMO ( ton ) | TRANSPORTE SEM BDI | MÃO DE OBRA SEM BDI | MATERIAL SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | UD | QUANTIDADE | VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE ( R$ ) | VALOR DO MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) | CURVA ABC ( % ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) |  | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI | DESCONTO OFERTADO ( % ) | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI ( R$ ) | TOTAL MATERIAL COM BDI ( R$ ) | TOTAL ITEM COM BDI ( R$ ) |  | Tipo de BDI a ser utilizado nos Serviços EXTRAS de REVESTIMENTO | Somatória das Vias | Diferença entre a Soma e a Multiplicação |  | RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS | TOTAL % Quantid. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | Verificação das Quantidades Lançadas | [10 empty] | CÓDIGO ITEM | CÓDIGO ITEM DER | ORIGEM | TRANSPORTE SEM BDI | MÃO DE OBRA SEM BDI | MATERIAL SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | TRANSPORTE SEM BDI | MÃO DE OBRA SEM BDI | MATERIAL SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | TRANSPORTE SEM BDI | MÃO DE OBRA SEM BDI | MATERIAL SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI |  | MÃO DE OBRA SEM BDI | MATERIAL SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | VARIAÇÃO % [MAR/25] ------------- [out/24]
X | x | x | x | 1 |  | 550 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 492.09 | 3198.52 | 3690.61 | 0.06% | 3690.61 | . |  |  | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | X | - SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | . | 0 | [12 empty] | 550
[5 empty] | 831000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto |  |  |  |  | 25.98 | 9.47 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 831000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 831000A | 831000 | DER/PRC |  | 29.68 | 9.5 | 39.18 |  | 24.18 | 9.08 | 33.26 |  | 24.31 | 10.22 | 34.53 |  | 25.98 | 9.47 | 35.45 | 2.664%
[5 empty] | 830000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira |  |  |  |  | 11.67 | 17.8 | 29.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 830000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 830000A | 830000 | DER/PRC |  | 14.21 | 20.71 | 34.92 |  | 10.85 | 24.61 | 35.46 |  | 10.85 | 32.72 | 43.57 |  | 11.67 | 17.8 | 29.47 | -32.36%
[5 empty] | 606600A | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado |  |  |  |  | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 606600A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 606600A | 606600 | DER/PRC |  | 308.32 | 4.15 | 312.47 |  | 274.02 | 4.98 | 279 |  | 267.42 | 5.22 | 272.64 |  | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 5.194%
[5 empty] | 606700A | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples |  |  |  |  | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 606700A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 606700A | 606700 | DER/PRC |  | 146.92 | 2.49 | 149.41 |  | 131.14 | 2.98 | 134.12 |  | 127.84 | 3.13 | 130.97 |  | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 5.077%
[5 empty] | 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | LCB | 3,00 ; 0,00 | 1.6 | 6.59 | 51.42 | 1.16 | 59.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 512000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 512000 | 512000 | DER |  | 61.15 | 2.17 | 63.32 |  | 48.7 | 1.17 | 49.87 |  | 48.67 | 1.12 | 49.79 |  | 51.42 | 1.16 | 52.58 | 5.604%
[5 empty] | 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | LCB | 3,00 ; 0,00 | 1.6 | 6.59 | 16.71 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 512050 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 512050 | 512050 | DER |  | 42.27 | 0 | 42.27 |  | 35.85 | 0 | 35.85 |  | 16.36 | 0 | 16.36 |  | 16.71 | 0 | 16.71 | 2.139%
[5 empty] | PAI-022B | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) |  |  |  |  | 2.72 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PAI-022B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PAI-022B | 0 | PMC |  | 2.54 |  | 2.54 |  | 2.64 | 0 | 2.64 |  | 2.67 | 0 | 2.67 |  | 2.72 | 0 | 2.72 | 1.873%
[5 empty] | PAI-022C | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) |  |  |  |  | 1.79 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PAI-022C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PAI-022C | 0 | PMC |  | 1.67 |  | 1.67 |  | 1.74 | 0 | 1.74 |  | 1.76 | 0 | 1.76 |  | 1.79 | 0 | 1.79 | 1.705%
[5 empty] | PAI-022D | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) |  |  |  |  | 2.22 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PAI-022D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PAI-022D | 0 | PMC |  | 2.08 |  | 2.08 |  | 2.16 | 0 | 2.16 |  | 2.18 | 0 | 2.18 |  | 2.22 | 0 | 2.22 | 1.835%
[5 empty] | PAI-022A | PMC | Arrancamento Fincadinha de Granito |  |  |  |  | 5.41 | 0 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PAI-022A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PAI-022A | 0 | PMC |  | 5.05 | 0 | 5.05 |  | 5.25 | 0 | 5.25 |  | 5.31 | 0 | 5.31 |  | 5.41 | 0 | 5.41 | 1.883%
[5 empty] | 600310A | DER/PRC | Limpeza de bueiro |  |  |  |  | 135.04 | 0 | 135.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 600310A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 600310A | 600310 | DER/PRC |  | 162 | 0 | 162 |  | 139.77 | 0 | 139.77 |  | 127.14 | 0 | 127.14 |  | 135.04 | 0 | 135.04 | 6.214%
[5 empty] | 800900A | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical |  |  |  |  | 13.26 | 0.03 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 800900A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 800900A | 800900 | DER/PRC |  | 15.95 | 0.03 | 15.98 |  | 12.68 | 0.04 | 12.72 |  | 12.61 | 0.04 | 12.65 |  | 13.26 | 0.03 | 13.29 | 5.059%
[5 empty] | 801100A | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus |  |  |  |  | 14.35 | 5.75 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 801100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 801100A | 801100 | DER/PRC |  | 17.33 | 4.85 | 22.18 |  | 13.69 | 4.94 | 18.63 |  | 13.63 | 5.1 | 18.73 |  | 14.35 | 5.75 | 20.1 | 7.314%
[5 empty] | 600510A | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio |  |  |  |  | 2.14 | 0.11 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 600510A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 600510A | 600510 | DER/PRC |  | 2.58 | 0.23 | 2.81 |  | 2.02 | 0.28 | 2.3 |  | 2.02 | 0.15 | 2.17 |  | 2.14 | 0.11 | 2.25 | 3.687%
| x | x | x |  | 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES |  |  |  |  | 402 | 2612.96 | 3014.96 | 492.09 | 3198.52 | 3690.61 | un | 1 | 492.09 | 3198.52 | 3690.61 | 0.06% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 3690.61 | 0 |  | 00051 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 00051 | 0 | ORSE |  | 365.2 | 2395.76 | 2760.96 |  | 380.48 | 2618.32 | 2998.8 |  | 387.84 | 2540.4 | 2928.24 |  | 402 | 2612.96 | 3014.96 | 2.962%
[5 empty] | 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. |  |  |  |  | 0 | 2578.67 | 2578.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 11398 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 11398 | 0 | ORSE |  | 0 | 2460.15 | 2460.15 |  | 0 | 2639.33 | 2639.33 |  | 0 | 2663.63 | 2663.63 |  | 0 | 2578.67 | 2578.67 | -3.19%
[5 empty] | 02555 | ORSE | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS |  |  |  |  | 6.99 | 95.29 | 102.28 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 02555 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 02555 | 0 | ORSE |  | 6.44 | 83.71 | 90.15 |  | 6.64 | 95.26 | 101.9 |  | 6.83 | 91.98 | 98.81 |  | 6.99 | 95.29 | 102.28 | 3.512%
[5 empty] | 841000A | DER/PRC | Remoção de cercas |  |  |  |  | 17.35 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 841000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 841000A | 841000 | DER/PRC |  | 12.68 | 0 | 12.68 |  | 16.4 | 0 | 16.4 |  | 16.34 | 0 | 16.34 |  | 17.35 | 0 | 17.35 | 6.181%
[5 empty] | 840000A | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame |  |  |  |  | 30.62 | 0 | 30.62 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 840000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 840000A | 840000 | DER/PRC |  | 35.01 | 0 | 35.01 |  | 28.48 | 0 | 28.48 |  | 28.48 | 0 | 28.48 |  | 30.62 | 0 | 30.62 | 7.514%
[5 empty] | 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho |  |  |  |  | 2 | 8.16 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100981 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 100981 | 100981 | SINAPI |  | 1.55 | 8.06 | 9.61 |  | 2.05 | 7.87 | 9.92 |  | 2.03 | 7.95 | 9.98 |  | 2 | 8.16 | 10.16 | 1.804%
[5 empty] | 97623A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. |  |  |  |  | 161.24 | 71.87 | 233.11 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97623A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 97623A | 97623 | SINAPI/PRC |  | 146.54 | 62.53 | 209.07 |  | 153.5 | 65.08 | 218.58 |  | 162.68 | 65.07 | 227.75 |  | 161.24 | 71.87 | 233.11 | 2.353%
[5 empty] | 97624A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO |  |  |  |  | 98.96 | 44.11 | 143.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97624A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 97624A | 97624 | SINAPI/PRC |  | 89.94 | 38.36 | 128.3 |  | 94.24 | 39.91 | 134.15 |  | 99.87 | 39.91 | 139.78 |  | 98.96 | 44.11 | 143.07 | 2.354%
[5 empty] | 606500A | DER/PRC | Demolição de Alvenaria |  |  |  |  | 161.32 | 0 | 161.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 606500A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 606500A | 606500 | DER/PRC |  | 185.02 | 0 | 185.02 |  | 150.05 | 0 | 150.05 |  | 150.05 | 0 | 150.05 |  | 161.32 | 0 | 161.32 | 7.511%
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | 554 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | . |  |  | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | X | - TERRAPLENAGEM | 0% | [18 empty] | . | 0 | [11 empty] | 0 | 554 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA 18
[5 empty] | 400500A | DER/PRC | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.73 | 34.38 | 1.11 | 84.52 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 400500A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 400500A | 400500 | DER/PRC |  | 1.19 | 83.08 | 84.27 |  | 1.09 | 86.6 | 87.69 |  | 1.08 | 88.46 | 89.54 |  | 1.11 | 84.52 | 85.63 | -4.367%
[5 empty] | 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual |  |  |  |  | 1.53 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 401200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 401200 | 401200 | DER |  | 1.56 | 0 | 1.56 |  | 1.51 | 0 | 1.51 |  | 1.5 | 0 | 1.5 |  | 1.53 | 0 | 1.53 | 2%
[5 empty] | 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. |  |  |  |  | 6.37 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 401000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 401000 | 401000 | DER |  | 6.77 | 0 | 6.77 |  | 6.53 | 0 | 6.53 |  | 6.2 | 0 | 6.2 |  | 6.37 | 0 | 6.37 | 2.742%
[5 empty] | 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. |  |  |  |  | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 401950 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 401950 | 401950 | DER |  | 5.63 | 0 | 5.63 |  | 5.42 | 0 | 5.42 |  | 5.1 | 0 | 5.1 |  | 5.25 | 0 | 5.25 | 2.941%
[5 empty] | 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm |  |  |  |  | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 400000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 400000 | 400000 | DER |  | 1.15 | 0 | 1.15 |  | 1.12 | 0 | 1.12 |  | 1.12 | 0 | 1.12 |  | 1.14 | 0 | 1.14 | 1.786%
[5 empty] | 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm |  |  |  |  | 49.15 | 0 | 49.15 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 400300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 400300 | 400300 | DER |  | 49.78 | 0 | 49.78 |  | 48.01 | 0 | 48.01 |  | 47.81 | 0 | 47.81 |  | 49.15 | 0 | 49.15 | 2.803%
[5 empty] | 511130A | DER/PRC | Escarificação e conformação do subleito |  |  |  |  | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 511130A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 511130A | 511130 | DER/PRC |  | 1.24 | 0 | 1.24 |  | 1.2 | 0 | 1.2 |  | 1.19 | 0 | 1.19 |  | 1.22 | 0 | 1.22 | 2.521%
[5 empty] | 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | LCB | 2,00 ; 0,00 | 1.8 | 6.07 | 5.93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 501000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 501000 | 501000 | DER |  | 6.08 | 0 | 6.08 |  | 5.85 | 0 | 5.85 |  | 5.82 | 0 | 5.82 |  | 5.93 | 0 | 5.93 | 1.89%
[5 empty] | 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte |  |  |  |  | 1.42 | 3.24 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 101114 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 101114 | 101114 | SINAPI |  | 1.45 | 3.32 | 4.77 |  | 1.42 | 3.34 | 4.76 |  | 1.45 | 3.35 | 4.8 |  | 1.42 | 3.24 | 4.66 | -2.917%
[5 empty] | 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte |  |  |  |  | 2.73 | 6.15 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 101119 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 101119 | 101119 | SINAPI |  | 2.74 | 6.35 | 9.09 |  | 2.7 | 6.38 | 9.08 |  | 2.76 | 6.41 | 9.17 |  | 2.73 | 6.15 | 8.88 | -3.162%
[5 empty] | 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte |  |  |  |  | 10.7 | 28.14 | 38.84 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 430210 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 430210 | 430210 | DER |  | 11.32 | 29.49 | 40.81 |  | 10.51 | 26.01 | 36.52 |  | 10.48 | 25.84 | 36.32 |  | 10.7 | 28.14 | 38.84 | 6.938%
[5 empty] | 02.105.000040.SER | PINI | Carga de solo de 1a. categoria ou material granular seco, utilizando carregadeira sobre pneus |  |  |  |  | 0.08 | 1 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 02.105.000040.SER | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 02.105.000040.SER | 0 | PINI |  | 0.08 | 1 | 1.08 |  | 0.08 | 0.99 | 1.07 |  | 0.08 | 1 | 1.08 |  | 0.08 | 1 | 1.08 | 0%
[5 empty] | 520100A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte |  |  |  |  | 3.78 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 520100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 520100A | 520100 | DER/PRC |  | 5.39 | 0 | 5.39 |  | 3.66 | 0 | 3.66 |  | 3.65 | 0 | 3.65 |  | 3.78 | 0 | 3.78 | 3.562%
[5 empty] | 520200A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte |  |  |  |  | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 520200A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 520200A | 520200 | DER/PRC |  | 6.58 | 0 | 6.58 |  | 4.48 | 0 | 4.48 |  | 4.46 | 0 | 4.46 |  | 4.62 | 0 | 4.62 | 3.587%
[5 empty] | 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte |  |  |  |  | 14.8 | 28.14 | 42.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 431010 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 431010 | 431010 | DER |  | 15.39 | 29.49 | 44.88 |  | 14.55 | 26.01 | 40.56 |  | 14.52 | 25.84 | 40.36 |  | 14.8 | 28.14 | 42.94 | 6.392%
[5 empty] | 520100B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | LCB | 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 5.06 | 3.78 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 520100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 520100B | 520100 | DER/PRC |  | 5.39 | 0 | 5.39 |  | 3.66 | 0 | 3.66 |  | 3.65 | 0 | 3.65 |  | 3.78 | 0 | 3.78 | 3.562%
[5 empty] | 520200B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | LCB | 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 5.06 | 4.62 | 0 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 520200B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 520200B | 520200 | DER/PRC |  | 6.58 | 0 | 6.58 |  | 4.48 | 0 | 4.48 |  | 4.46 | 0 | 4.46 |  | 4.62 | 0 | 4.62 | 3.587%
[5 empty] | 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | LCB | 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 5.06 | 29.02 | 15.87 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 521300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 521300 | 521300 | DER |  | 29.56 | 17.17 | 46.73 |  | 27.82 | 14.54 | 42.36 |  | 28.05 | 13.74 | 41.79 |  | 29.02 | 15.87 | 44.89 | 7.418%
[5 empty] | 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial |  |  |  |  | 9.64 | 0 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 411000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 411000 | 411000 | DER |  | 9.92 | 0 | 9.92 |  | 9.4 | 0 | 9.4 |  | 9.42 | 0 | 9.42 |  | 9.64 | 0 | 9.64 | 2.335%
[5 empty] | 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | LCB | 2,00 ; 0,00 | 0.5 | 1.69 | 11.49 | 0 | 13.18 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 420200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 420200 | 420200 | DER |  | 12 | 0 | 12 |  | 11.18 | 0 | 11.18 |  | 11.22 | 0 | 11.22 |  | 11.49 | 0 | 11.49 | 2.406%
[5 empty] | 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | LCB | 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 5.06 | 8.06 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 404000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 404000 | 404000 | DER |  | 11.33 | 0 | 11.33 |  | 7.78 | 0 | 7.78 |  | 7.75 | 0 | 7.75 |  | 8.06 | 0 | 8.06 | 4%
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | 555 | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | . |  |  | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | X | - DRENAGEM | 0% | [18 empty] | . | 0 | [11 empty] | 0 | 555 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA 18
[5 empty] | 600000B | DER/PRC | Escavação Manual de Valas |  |  |  | 0 | 44.61 | 0 | 44.61 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 600000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 600000B | 600000 | DER/PRC |  | 50.24 | 0 | 50.24 |  | 41.49 | 0 | 41.49 |  | 41.49 | 0 | 41.49 |  | 44.61 | 0 | 44.61 | 7.52%
[5 empty] | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria |  |  |  | 0 | 8.94 | 0 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 600300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 600300 | 600300 | DER |  | 11.68 | 0 | 11.68 |  | 8.67 | 0 | 8.67 |  | 8.64 | 0 | 8.64 |  | 8.94 | 0 | 8.94 | 3.472%
[5 empty] | 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria |  |  |  | 0 | 9.34 | 0 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 600400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 600400 | 600400 | DER |  | 11.95 | 0 | 11.95 |  | 9.07 | 0 | 9.07 |  | 9.04 | 0 | 9.04 |  | 9.34 | 0 | 9.34 | 3.319%
[5 empty] | 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria |  |  |  | 0 | 27.04 | 57.97 | 85.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 600500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 600500 | 600500 | DER |  | 30.45 | 93.24 | 123.69 |  | 26.18 | 48.77 | 74.95 |  | 25.86 | 47.33 | 73.19 |  | 27.04 | 57.97 | 85.01 | 16.15%
[5 empty] | 600310C | DER/PRC | Limpeza de bueiro |  |  |  | 0 | 135.04 | 0 | 135.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 600310C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 600310C | 600310 | DER/PRC |  | 162 | 0 | 162 |  | 139.77 | 0 | 139.77 |  | 127.14 | 0 | 127.14 |  | 135.04 | 0 | 135.04 | 6.214%
[5 empty] | 633000B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples |  |  |  | 0 | 86.74 | 0 | 86.74 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 633000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 633000B | 633000 | DER/PRC |  | 83.73 | 0 | 83.73 |  | 81.38 | 0 | 81.38 |  | 81.28 | 0 | 81.28 |  | 86.74 | 0 | 86.74 | 6.718%
[5 empty] | 633100B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos |  |  |  | 0 | 173.5 | 0 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 633100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 633100B | 633100 | DER/PRC |  | 167.47 | 0 | 167.47 |  | 162.77 | 0 | 162.77 |  | 162.58 | 0 | 162.58 |  | 173.5 | 0 | 173.5 | 6.717%
[5 empty] | 633200B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos |  |  |  | 0 | 260.25 | 0 | 260.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 633200B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 633200B | 633200 | DER/PRC |  | 251.21 | 0 | 251.21 |  | 244.16 | 0 | 244.16 |  | 243.87 | 0 | 243.87 |  | 260.25 | 0 | 260.25 | 6.717%
[5 empty] | 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m |  |  |  | 0 | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 630300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 630300 | 630300 | DER |  | 16.12 | 0 | 16.12 |  | 14.64 | 0 | 14.64 |  | 14.57 | 0 | 14.57 |  | 15.2 | 0 | 15.2 | 4.324%
[5 empty] | 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m |  |  |  | 0 | 19.01 | 0 | 19.01 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 630400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 630400 | 630400 | DER |  | 20.15 | 0 | 20.15 |  | 18.31 | 0 | 18.31 |  | 18.21 | 0 | 18.21 |  | 19.01 | 0 | 19.01 | 4.393%
[5 empty] | 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m |  |  |  | 0 | 20.73 | 0 | 20.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 630500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 630500 | 630500 | DER |  | 21.98 | 0 | 21.98 |  | 19.97 | 0 | 19.97 |  | 19.87 | 0 | 19.87 |  | 20.73 | 0 | 20.73 | 4.328%
[5 empty] | 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m |  |  |  | 0 | 22.81 | 0 | 22.81 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 630600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 630600 | 630600 | DER |  | 24.18 | 0 | 24.18 |  | 21.97 | 0 | 21.97 |  | 21.86 | 0 | 21.86 |  | 22.81 | 0 | 22.81 | 4.346%
[5 empty] | 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m |  |  |  | 0 | 45.62 | 0 | 45.62 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 630800 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 630800 | 630800 | DER |  | 48.36 | 0 | 48.36 |  | 43.94 | 0 | 43.94 |  | 43.72 | 0 | 43.72 |  | 45.62 | 0 | 45.62 | 4.346%
[5 empty] | 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m |  |  |  | 0 | 45.73 | 0 | 45.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 631000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 631000 | 631000 | DER |  | 48.23 | 0 | 48.23 |  | 44.45 | 0 | 44.45 |  | 44.22 | 0 | 44.22 |  | 45.73 | 0 | 45.73 | 3.415%
[5 empty] | 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m |  |  |  | 0 | 54.88 | 0 | 54.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 631200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 631200 | 631200 | DER |  | 57.87 | 0 | 57.87 |  | 53.34 | 0 | 53.34 |  | 53.06 | 0 | 53.06 |  | 54.88 | 0 | 54.88 | 3.43%
[5 empty] | 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m |  |  |  | 0 | 68.6 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 631500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 631500 | 631500 | DER |  | 72.34 | 0 | 72.34 |  | 66.68 | 0 | 66.68 |  | 66.33 | 0 | 66.33 |  | 68.6 | 0 | 68.6 | 3.422%
[5 empty] | 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) |  |  |  | 47.76 | 145.16 | 890.28 | 1083.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 860200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 860200 | 860200 | DER |  | 155.74 | 715.05 | 870.79 |  | 137.78 | 709.85 | 847.63 |  | 137.55 | 704.4 | 841.95 |  | 145.16 | 890.28 | 1035.44 | 22.98%
[5 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.725 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 19400 - transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 19400 - transporte | 19400 - transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB | 480,00 ; 0,00 | 0.0123 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 18100 - transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 18100 - transporte | 18100 - transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) |  |  |  | 47.97 | 145.16 | 530.52 | 723.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 860100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 860100 | 860100 | DER |  | 155.74 | 638.66 | 794.4 |  | 137.78 | 639.39 | 777.17 |  | 137.55 | 704.82 | 842.37 |  | 145.16 | 530.52 | 675.68 | -19.79%
[5 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.725 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 19400 - transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 19400 - transporte | 19400 - transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB | 480,00 ; 0,00 | 0.0129 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 18100 - transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 18100 - transporte | 18100 - transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) |  |  |  | 46.39 | 145.16 | 646.35 | 837.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 860150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 860150 | 860150 | DER |  | 155.74 | 539.41 | 695.15 |  | 137.78 | 527.76 | 665.54 |  | 137.55 | 529.08 | 666.63 |  | 145.16 | 646.35 | 791.51 | 18.73%
[5 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.725 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 19400 - transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 19400 - transporte | 19400 - transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB | 480,00 ; 0,00 | 0.0085 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 18100 - transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 18100 - transporte | 18100 - transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) |  |  |  | 46.61 | 145.16 | 418.32 | 610.09 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 860000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 860000 | 860000 | DER |  | 155.74 | 486.68 | 642.42 |  | 137.78 | 487.41 | 625.19 |  | 137.55 | 534.87 | 672.42 |  | 145.16 | 418.32 | 563.48 | -16.2%
[5 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.725 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 19400 - transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 19400 - transporte | 19400 - transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB | 480,00 ; 0,00 | 0.0091 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 18100 - transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 18100 - transporte | 18100 - transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) |  |  |  | 8.8 | 36.66 | 190.18 | 235.64 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 860017 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 860017 | 860017 | DER |  | 39.58 | 189.42 | 229 |  | 34.56 | 189.63 | 224.19 |  | 34.49 | 192.88 | 227.37 |  | 36.66 | 190.18 | 226.84 | -0.2331%
[5 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.3 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 19400 - transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 19400 - transporte | 19400 - transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB | 480,00 ; 0,00 | 0.0035 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 18100 - transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 18100 - transporte | 18100 - transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) |  |  |  | 11.34 | 44 | 209.6 | 264.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 860023 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 860023 | 860023 | DER |  | 47.5 | 209.43 | 256.93 |  | 41.47 | 208.79 | 250.26 |  | 41.38 | 212.25 | 253.63 |  | 44 | 209.6 | 253.6 | -0.01183%
[5 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.3968 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 19400 - transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 19400 - transporte | 19400 - transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB | 480,00 ; 0,00 | 0.0038 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 18100 - transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 18100 - transporte | 18100 - transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) |  |  |  | 14.51 | 50 | 231.47 | 295.98 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 861030 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 861030 | 861030 | DER |  | 53.97 | 231.37 | 285.34 |  | 47.13 | 230.73 | 277.86 |  | 47.03 | 231.77 | 278.8 |  | 50 | 231.47 | 281.47 | 0.9577%
[5 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.5175 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 19400 - transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 19400 - transporte | 19400 - transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB | 480,00 ; 0,00 | 0.0042 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 18100 - transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 18100 - transporte | 18100 - transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 601200 | DER | Reaterro e apiloamento mecânico |  |  |  |  | 27.19 | 0 | 27.19 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 601200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 601200 | 601200 | DER |  | 34.72 | 0 | 34.72 |  | 25.25 | 0 | 25.25 |  | 25.29 | 0 | 25.29 |  | 27.19 | 0 | 27.19 | 7.513%
[5 empty] | 601200A | DER/PRC | Reaterro Sem Apiloamento |  |  |  |  | 13.6 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 601200A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 601200A | 601200 | DER/PRC |  | 17.36 | 0 | 17.36 |  | 12.63 | 0 | 12.63 |  | 12.65 | 0 | 12.65 |  | 13.6 | 0 | 13.6 | 7.51%
[5 empty] | 97623C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. |  |  |  |  | 161.24 | 71.87 | 233.11 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97623C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 97623C | 97623 | SINAPI/PRC |  | 146.54 | 62.53 | 209.07 |  | 153.5 | 65.08 | 218.58 |  | 162.68 | 65.07 | 227.75 |  | 161.24 | 71.87 | 233.11 | 2.353%
[5 empty] | 97624C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO |  |  |  |  | 98.96 | 44.11 | 143.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97624C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 97624C | 97624 | SINAPI/PRC |  | 89.94 | 38.36 | 128.3 |  | 94.24 | 39.91 | 134.15 |  | 99.87 | 39.91 | 139.78 |  | 98.96 | 44.11 | 143.07 | 2.354%
[5 empty] | 606500C | DER/PRC | Demolição de Alvenaria |  |  |  |  | 161.32 | 0 | 161.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 606500C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 606500C | 606500 | DER/PRC |  | 185.02 | 0 | 185.02 |  | 150.05 | 0 | 150.05 |  | 150.05 | 0 | 150.05 |  | 161.32 | 0 | 161.32 | 7.511%
[5 empty] | 606700D | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples |  |  |  | 0 | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 606700D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 606700D | 606700 | DER/PRC |  | 146.92 | 2.49 | 149.41 |  | 131.14 | 2.98 | 134.12 |  | 127.84 | 3.13 | 130.97 |  | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 5.077%
[5 empty] | 606600D | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado |  |  |  | 0 | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 606600D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 606600D | 606600 | DER/PRC |  | 308.32 | 4.15 | 312.47 |  | 274.02 | 4.98 | 279 |  | 267.42 | 5.22 | 272.64 |  | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 5.194%
[5 empty] | 602000C | DER/PRC | Formas de madeira comum |  |  |  | 0 | 43.64 | 16.59 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 602000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 602000C | 602000 | DER/PRC |  | 44.83 | 17.51 | 62.34 |  | 40.37 | 17.37 | 57.74 |  | 40.66 | 14.8 | 55.46 |  | 43.64 | 16.59 | 60.23 | 8.601%
[5 empty] | 603000C | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 8.11 | 6.8 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 603000C | 603000 | DER/PRC |  | 9.88 | 7.1 | 16.98 |  | 7.54 | 6.7 | 14.24 |  | 7.54 | 7.54 | 15.08 |  | 8.11 | 6.8 | 14.91 | -1.127%
[5 empty] | 603300C | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 8.11 | 8.2 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603300C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 603300C | 603300 | DER/PRC |  | 9.88 | 8.37 | 18.25 |  | 7.54 | 8.09 | 15.63 |  | 7.54 | 8.64 | 16.18 |  | 8.11 | 8.2 | 16.31 | 0.8035%
[5 empty] | 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada |  |  |  | 79.76 | 135.1 | 155.54 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 603600 | 603600 | DER |  | 153 | 142.81 | 295.81 |  | 125.66 | 146.88 | 272.54 |  | 125.66 | 143.11 | 268.77 |  | 135.1 | 155.54 | 290.64 | 8.137%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.1 | 31.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.51 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 603700B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.8 | 45.22 | 129.84 | 86.29 | 261.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603700B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 603700B | 603700 | DER/PRC |  | 143.87 | 74.97 | 218.84 |  | 120.77 | 75.96 | 196.73 |  | 120.77 | 72.54 | 193.31 |  | 129.84 | 86.29 | 216.13 | 11.8%
[5 empty] | 603800B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.91 | 169.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603800B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 603800B | 603800 | DER/PRC |  | 66.99 | 62.48 | 129.47 |  | 55.33 | 63.3 | 118.63 |  | 55.33 | 60.45 | 115.78 |  | 59.49 | 71.91 | 131.4 | 13.49%
[5 empty] | 532500G | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 532500G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 532500G | 532500 | DER/PRC |  | 20.01 | 83.08 | 103.09 |  | 14.76 | 86.6 | 101.36 |  | 14.76 | 88.46 | 103.22 |  | 15.86 | 84.52 | 100.38 | -2.751%
[5 empty] | 603900H | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.78 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603900H | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 603900H | 603900 | DER/PRC |  | 66.99 | 65.15 | 132.14 |  | 55.33 | 66.4 | 121.73 |  | 55.33 | 67.14 | 122.47 |  | 59.49 | 71.78 | 131.27 | 7.185%
[5 empty] | 605000N | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | LCB |  |  | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605000N | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 605000N | 605000 | DER/PRC |  | 229.34 | 199.88 | 429.22 |  | 190.5 | 206.96 | 397.46 |  | 191.76 | 206.01 | 397.77 |  | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 4.724%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços | LCC | 11,00 ; 1,00 | 0.396 | 6.24 | 480.91 | 920.42 | 1407.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 603500 | 603500 | DER |  | 541.66 | 850.43 | 1392.09 |  | 447.32 | 878.85 | 1326.17 |  | 447.32 | 891 | 1338.32 |  | 480.91 | 920.42 | 1401.33 | 4.708%
[5 empty] | 603500B | DER/PRC | Alvenaria de Tijolos 6 Furos | LCC | 11,00 ; 1,00 | 0.396 | 6.24 | 480.91 | 920.42 | 1407.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603500B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 603500B | 603500 | DER/PRC |  | 541.66 | 850.43 | 1392.09 |  | 447.32 | 878.85 | 1326.17 |  | 447.32 | 891 | 1338.32 |  | 480.91 | 920.42 | 1401.33 | 4.708%
[5 empty] | 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 |  |  |  | 169.96 | 182.82 | 331.66 | 684.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 604000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 604000 | 604000 | DER |  | 204.92 | 317.9 | 522.82 |  | 170.04 | 330.7 | 500.74 |  | 170.04 | 326.02 | 496.06 |  | 182.82 | 331.66 | 514.48 | 3.713%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.434 | 138.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.575 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 |  |  |  | 169.17 | 182.82 | 272.9 | 624.89 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 604100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 604100 | 604100 | DER |  | 204.92 | 262.17 | 467.09 |  | 170.04 | 272.77 | 442.81 |  | 170.04 | 269.81 | 439.85 |  | 182.82 | 272.9 | 455.72 | 3.608%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.425 | 135.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.68 | 33.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 |  |  |  | 11.33 | 32.02 | 70.56 | 113.91 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 640000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 640000 | 640000 | DER |  | 39.28 | 70.4 | 109.68 |  | 29.78 | 65.06 | 94.84 |  | 29.78 | 70.39 | 100.17 |  | 32.02 | 70.56 | 102.58 | 2.406%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.507 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 24,00 ; 0,00 | 0.052 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605000O | DER/PRC | Concreto Magro |  |  |  | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605000O | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 605000O | 605000 | DER/PRC |  | 229.34 | 199.88 | 429.22 |  | 190.5 | 206.96 | 397.46 |  | 191.76 | 206.01 | 397.77 |  | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 4.724%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 606200 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  |  |  | 104.56 | 205.72 | 390.09 | 700.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 606200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 606200 | 606200 | DER | [5 empty] | 190.5 | 383.63 |  |  | 191.76 | 377.47 |  |  | 205.72 | 390.09 | 595.81 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.189 | 60.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.672 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.227 | 30.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa |  |  |  | 112.84 | 205.72 | 222.57 | 541.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 605100 | 605100 | DER |  | 229.34 | 211.04 | 440.38 |  | 190.5 | 218.56 | 409.06 |  | 191.76 | 217.32 | 409.08 |  | 205.72 | 222.57 | 428.29 | 4.696%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.2 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605200B | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa |  |  |  | 133.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605200B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 605200B | 605200 | DER/PRC |  | 229.34 | 244.86 | 474.2 |  | 216.4511 | 231.0989 | 447.55 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.27 | 86.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.96 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605300B | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa |  |  |  | 151.62 | 205.72 | 291.74 | 649.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605300B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 605300B | 605300 | DER/PRC |  | 229.34 | 276.61 | 505.95 |  | 190.5 | 286.7 | 477.2 |  | 191.76 | 283.39 | 475.15 |  | 205.72 | 291.74 | 497.46 | 4.695%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.33 | 105.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.921 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605400B | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa |  |  |  | 158.06 | 205.72 | 299.66 | 663.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605400B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 605400B | 605400 | DER/PRC |  | 229.34 | 284.12 | 513.46 |  | 190.5 | 294.51 | 485.01 |  | 191.76 | 290.99 | 482.75 |  | 205.72 | 299.66 | 505.38 | 4.688%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.344 | 109.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.02 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa |  |  |  | 168.56 | 205.72 | 322.23 | 696.51 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 605500 | 605500 | DER |  | 229.34 | 305.52 | 534.86 |  | 190.5 | 316.76 | 507.26 |  | 191.76 | 312.57 | 504.33 |  | 205.72 | 322.23 | 527.95 | 4.683%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.386 | 123.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.873 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa |  |  |  | 175.57 | 205.72 | 334.69 | 715.98 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 605600 | 605600 | DER |  | 229.34 | 317.32 | 546.66 |  | 190.5 | 329.01 | 519.51 |  | 191.76 | 324.45 | 516.21 |  | 205.72 | 334.69 | 540.41 | 4.688%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.41 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.84 | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa |  |  |  | 181.66 | 205.72 | 345.68 | 733.06 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605700 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 605700 | 605700 | DER |  | 229.34 | 327.75 | 557.09 |  | 190.5 | 339.86 | 530.36 |  | 191.76 | 334.98 | 526.74 |  | 205.72 | 345.68 | 551.4 | 4.682%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.43 | 137.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.825 | 16.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa |  |  |  | 183.25 | 205.72 | 348.61 | 737.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605800 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 605800 | 605800 | DER |  | 229.34 | 330.53 | 559.87 |  | 190.5 | 342.76 | 533.26 |  | 191.76 | 337.8 | 529.56 |  | 205.72 | 348.61 | 554.33 | 4.677%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.435 | 138.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.825 | 16.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa |  |  |  | 196.74 | 205.72 | 372.8 | 775.26 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605900 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 605900 | 605900 | DER |  | 229.34 | 353.47 | 582.81 |  | 190.5 | 366.59 | 557.09 |  | 191.76 | 360.92 | 552.68 |  | 205.72 | 372.8 | 578.52 | 4.675%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.48 | 153.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.78 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa |  |  |  | 206.36 | 205.72 | 390.09 | 802.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 606200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 606200 | 606200 | DER |  | 229.34 | 369.87 | 599.21 |  | 190.5 | 383.63 | 574.13 |  | 191.76 | 377.47 | 569.23 |  | 205.72 | 390.09 | 595.81 | 4.669%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.512 | 163.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.75 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 |  |  |  | 22.18 | 18.92 | 225.1 | 266.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 622000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 622000 | 622000 | DER |  | 21.08 | 229.64 | 250.72 |  | 17.59 | 211.76 | 229.35 |  | 17.59 | 212.19 | 229.78 |  | 18.92 | 225.1 | 244.02 | 6.197%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.0424 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.1507 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.1743 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 24,00 ; 0,00 | 0.052 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m |  |  |  | 63.86 | 105.35 | 539.52 | 708.73 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 620000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 620000 | 620000 | DER |  | 119.51 | 552.46 | 671.97 |  | 97.99 | 516.17 | 614.16 |  | 97.99 | 503.69 | 601.68 |  | 105.35 | 539.52 | 644.87 | 7.178% | 644.87
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.1154 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.4105 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.7496 | 18.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | transporte | DER | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m |  |  |  | 109.45 | 105.35 | 862.85 | 1077.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 620100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 620100 | 620100 | DER |  | 119.51 | 882.87 | 1002.38 |  | 97.99 | 825.41 | 923.4 |  | 97.99 | 806.33 | 904.32 |  | 105.35 | 862.85 | 968.2 | 7.064% | 968.2
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.1978 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.7035 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.2846 | 32.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 620200 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m |  |  |  | 158.72 | 105.35 | 1242.44 | 1506.51 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 620200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 620200A | 620200 | DER/PRC |  | 119.51 | 1271.15 | 1390.66 |  | 97.99 | 1188.49 | 1286.48 |  | 97.99 | 1161.16 | 1259.15 |  | 105.35 | 1242.44 | 1347.79 | 7.04%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.2869 | 91.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.02 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.8625 | 46.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.085006 | 1.0172 | 1.1022 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m |  |  |  | 238.17 | 135.1 | 1790.3 | 2163.57 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 620300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 620300 | 620300 | DER |  | 153 | 1830.79 | 1983.79 |  | 125.66 | 1712.41 | 1838.07 |  | 125.66 | 1674.21 | 1799.87 |  | 135.1 | 1790.3 | 1925.4 | 6.974%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.4305 | 137.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.5308 | 30.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 2.7951 | 70.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.066036 | 1.0333 | 1.0993 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m |  |  |  | 321.61 | 135.1 | 2342.06 | 2798.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 620400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 620400 | 620400 | DER |  | 153 | 2394.11 | 2547.11 |  | 125.66 | 2240.02 | 2365.68 |  | 125.66 | 2191.27 | 2316.93 |  | 135.1 | 2342.06 | 2477.16 | 6.916%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.5813 | 185.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 2.067 | 41.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 3.7742 | 94.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.052561 | 1.0423 | 1.0949 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m |  |  |  | 645.74 | 194.59 | 4273.2 | 5113.53 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 620500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 620500 | 620500 | DER |  | 219.99 | 4362.66 | 4582.65 |  | 180.99 | 4086.05 | 4267.04 |  | 180.99 | 4004.44 | 4185.43 |  | 194.59 | 4273.2 | 4467.79 | 6.746%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 1.1672 | 372.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 4.1502 | 82.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 7.5779 | 190.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.04263 | 1.0492 | 1.0918 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m |  |  |  | 1241.41 | 283.83 | 7732.22 | 9257.46 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 620600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 620600 | 620600 | DER |  | 320.48 | 7887.29 | 8207.77 |  | 264 | 7392.4 | 7656.4 |  | 264 | 7253.79 | 7517.79 |  | 283.83 | 7732.22 | 8016.05 | 6.628%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 2.2439 | 716.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 7.9786 | 158.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 14.5681 | 365.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.073419 | 0.54238 | 0.6158 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m |  |  |  | 158.41 | 189.63 | 1553.13 | 1901.17 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 620100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 620100 | 620100 | DER |  | 119.51 | 882.87 | 1002.38 |  | 176.38 | 1485.74 | 1662.12 |  | 176.38 | 1451.39 | 1627.77 |  | 189.63 | 1553.13 | 1742.76 | 7.064%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.2863 | 91.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.0182 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.8593 | 46.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.10546 | 1.1217 | 1.2272 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 620200B | DER/PRC | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m |  |  |  | 229.74 | 189.63 | 2236.39 | 2655.76 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 620200B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 620200B | 620200 | DER/PRC |  | 239.02 | 2542.3 | 2781.32 |  | 176.38 | 2139.28 | 2315.66 |  | 176.38 | 2090.09 | 2266.47 |  | 189.63 | 2236.39 | 2426.02 | 7.04%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.4153 | 132.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.4763 | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 2.6958 | 67.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.074578 | 1.0256 | 1.1001 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m |  |  |  | 344.72 | 164.85 | 2508.9 | 3018.47 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 620700 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 620700 | 620700 | DER |  | 186.5 | 2564.64 | 2751.14 |  | 153.33 | 2399.58 | 2552.91 |  | 153.33 | 2347.4 | 2500.73 |  | 164.85 | 2508.9 | 2673.75 | 6.919%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0,6231 | 199.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 2,2155 | 44.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 4.0453 | 101.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.058437 | 1.0396 | 1.098 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m |  |  |  | 453.26 | 164.85 | 3246.32 | 3864.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 620800 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 620800 | 620800 | DER |  | 186.5 | 3317.77 | 3504.27 |  | 153.33 | 3104.76 | 3258.09 |  | 153.33 | 3038.12 | 3191.45 |  | 164.85 | 3246.32 | 3411.17 | 6.885%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.8193 | 261.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 2.9131 | 57.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 5.3189 | 133.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.047735 | 1.0461 | 1.0938 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m |  |  |  | 890.93 | 239.21 | 5801.92 | 6932.06 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 620900 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 620900 | 620900 | DER |  | 270.23 | 5922.07 | 6192.3 |  | 222.49 | 5547.59 | 5770.08 |  | 222.49 | 5438.55 | 5661.04 |  | 239.21 | 5801.92 | 6041.13 | 6.714%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 1.6104 | 514.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 5.7261 | 113.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 10.4552 | 262.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.038302 | 1.0524 | 1.0907 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m |  |  |  | 1704.51 | 343.32 | 10439.8 | 12487.63 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 621000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 621000 | 621000 | DER |  | 387.47 | 10646.53 | 11034 |  | 319.33 | 9980.53 | 10299.86 |  | 319.33 | 9796.9 | 10116.23 |  | 343.32 | 10439.8 | 10783.12 | 6.592%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 3.081 | 984.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 10.9549 | 217.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 20.0025 | 502.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.048946 | 0.36159 | 0.41053 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 620100A | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m |  |  |  | 207.38 | 284.45 | 2329.7 | 2821.53 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 620100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 620100A | 620100 | DER/PRC |  | 119.51 | 882.87 | 1002.38 |  | 264.57 | 2228.61 | 2493.18 |  | 264.57 | 2177.09 | 2441.66 |  | 284.45 | 2329.7 | 2614.15 | 7.064%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.3748 | 119.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.333 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 2.434 | 61.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.10546 | 1.1217 | 1.2272 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 620200C | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m |  |  | 0 | 300.73 | 284.45 | 3354.59 | 3939.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 620200C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 620200C | 620200 | DER/PRC |  | 358.53 | 3813.45 | 4171.98 |  | 264.57 | 3208.92 | 3473.49 |  | 264.57 | 3135.14 | 3399.71 |  | 284.45 | 3354.59 | 3639.04 | 7.04%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.5436 | 173.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 1.5 | 1.5 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.9327 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 3.529 | 88.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.068713 | 1.0303 | 1.099 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m |  |  |  | 451.28 | 194.59 | 3227.51 | 3873.38 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 621100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 621100 | 621100 | DER |  | 219.99 | 3298.48 | 3518.47 |  | 180.99 | 3086.75 | 3267.74 |  | 180.99 | 3020.59 | 3201.58 |  | 194.59 | 3227.51 | 3422.1 | 6.888%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.8157 | 260.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 2.9003 | 57.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 5.2957 | 133.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.0541 | 1.0432 | 1.0973 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m |  |  |  | 585 | 194.59 | 4151.01 | 4930.6 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 621200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 621200 | 621200 | DER |  | 219.99 | 4241.85 | 4461.84 |  | 180.99 | 3969.89 | 4150.88 |  | 180.99 | 3885.37 | 4066.36 |  | 194.59 | 4151.01 | 4345.6 | 6.867%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 1.0574 | 337.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 3.7598 | 74.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 6.865 | 172.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.04489 | 1.0483 | 1.0932 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m |  |  |  | 1136.67 | 283.83 | 7333.35 | 8753.85 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 621300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 621300 | 621300 | DER |  | 320.48 | 7484.22 | 7804.7 |  | 264 | 7011.72 | 7275.72 |  | 264 | 6875.2 | 7139.2 |  | 283.83 | 7333.35 | 7617.18 | 6.695%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 2.0546 | 656.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 7.3053 | 145.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 13.3386 | 335.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0.035746 | 1.0543 | 1.0901 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m |  |  |  | 2167.51 | 402.82 | 13146.36 | 15716.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 621400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 621400 | 621400 | DER |  | 454.46 | 13404.71 | 13859.17 |  | 374.67 | 12567.66 | 12942.33 |  | 374.67 | 12339.06 | 12713.73 |  | 402.82 | 13146.36 | 13549.18 | 6.571%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 3.9179 | 1251.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 13.9305 | 276.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | PS-1
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 25.4357 | 638.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | coef. | M.O. | Mat | Sub-Serviço | Unitário
[5 empty] | 610400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 |  |  |  | 3.49 | 16.19 | 102.56 | 122.24 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 610400A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [9 empty] | #DIV/0! | 610400A | 610400 | DER/PRC |  | 31.18 | 50.72 | 81.9 |  | 15.49 | 63.05 | 78.54 |  | 15.42 | 93.51 | 108.93 |  | 16.19 | 102.56 | 118.75 | 9.015% |  |  | 610400 | Corpo de BSTC 0,40m sem berço - PA-2 | 0.58032 | 16.19 | 100.98 | 1.58 | 118.75
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 452,00 ; 0,00 | 0.0019 | 0.61 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 610500 | Corpo de BSTC 0,40m com berço - PA-2 | 0.58032 | 17.36 | 100.98 | 40.99 | 159.33
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 610600 | Corpo de BSTC 0,60m sem berço - PA-2 | 0.46592 | 20.59 | 115.32 | 1.7 | 137.61
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 24,00 ; 0,00 | 0.11 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 610700 | Corpo de BSTC 0,60m com berço - PA-2 | 0.46592 | 22.17 | 115.32 | 47.09 | 184.58
[5 empty] | 610600D | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 |  |  |  | 10.54 | 20.59 | 117.02 | 148.15 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 610600D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [9 empty] | #DIV/0! | 610600D | 610600 | DER/PRC |  | 49.73 | 100.18 | 149.91 |  | 19.69 | 125.54 | 145.23 |  | 19.6 | 116.96 | 136.56 |  | 20.59 | 117.02 | 137.61 | 0.7689% |  |  | 610800 | Corpo de BSTC 0,80m sem berço - PA-2 | 0.54219 | 35.95 | 210.1 | 2.47 | 248.52
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 452,00 ; 0,00 | 0.0026 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 610900 | Corpo de BSTC 0,80m com berço - PA-2 | 0.54219 | 38.7 | 210.1 | 90.12 | 338.92
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 0.0134 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 24,00 ; 0,00 | 0.39 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 |  |  |  | 17.57 | 35.95 | 212.57 | 266.09 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 610800A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [9 empty] | #DIV/0! | 610800A | 610800 | DER/PRC |  | 74.6 | 206.32 | 280.92 |  | 34.36 | 242.91 | 277.27 |  | 34.21 | 212.48 | 246.69 |  | 35.95 | 212.57 | 248.52 | 0.7418%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 452,00 ; 0,00 | 0.0032 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 0.0168 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 24,00 ; 0,00 | 0.67 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 610400C | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  |  | 3.49 | 25.55 | 161.93 | 190.97 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 610400C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [9 empty] | #DIV/0! | 610400C | 610400 | DER/PRC |  | 31.18 | 99.81 | 130.99 |  | 24.46 | 99.55 | 124.01 |  | 24.35 | 147.64 | 171.99 |  | 25.55 | 161.93 | 187.48 | 9.006%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 452,00 ; 0,00 | 0.0019 | 0.61 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 24,00 ; 0,00 | 0.11 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | PA-1
[5 empty] | 610600B | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  |  | 10.54 | 39.35 | 223.58 | 273.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 610600B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [9 empty] | #DIV/0! | 610600B | 610600 | DER/PRC |  | 49.73 | 245.87 | 295.6 |  | 37.61 | 239.87 | 277.48 |  | 37.45 | 223.46 | 260.91 |  | 39.35 | 223.58 | 262.93 | 0.7742% |  |  |  |  | coef. | M.O. | Mat | Sub-Serviço | Unitário
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 452,00 ; 0,00 | 0.0026 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 610400 | Corpo de BSTC 0,40m sem berço - PA-2 | 0.91625 | 25.55 | 159.43 | 2.5 | 187.48
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 0.0134 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 610500 | Corpo de BSTC 0,40m com berço - PA-2 | 0.91625 | 27.41 | 159.43 | 64.72 | 251.56
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 24,00 ; 0,00 | 0.39 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 610600 | Corpo de BSTC 0,60m sem berço - PA-2 | 0.89027 | 39.35 | 220.34 | 3.24 | 262.93
[5 empty] | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  |  | 17.57 | 59.8 | 353.64 | 431.01 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 610800A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [9 empty] | #DIV/0! | 610800A | 610800 | DER/PRC |  | 74.6 | 401.46 | 476.06 |  | 57.17 | 404.13 | 461.3 |  | 56.92 | 353.5 | 410.42 |  | 59.8 | 353.64 | 413.44 | 0.7358% |  |  | 610700 | Corpo de BSTC 0,60m com berço - PA-2 | 0.89027 | 42.36 | 220.34 | 89.98 | 352.68
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 452,00 ; 0,00 | 0.0032 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 610800 | Corpo de BSTC 0,80m sem berço - PA-2 | 0.90203 | 59.8 | 349.54 | 4.1 | 413.44
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 0.0168 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 610900 | Corpo de BSTC 0,80m com berço - PA-2 | 0.90203 | 64.38 | 349.54 | 149.94 | 563.86
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 24,00 ; 0,00 | 0.67 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 611000 | Corpo de BSTC 1,00m sem berço - PA-2 | 0.81552 | 66.31 | 442.42 | 5.57 | 514.3
[5 empty] | 611000A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  |  | 26.24 | 66.31 | 447.99 | 540.54 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 611000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [9 empty] | #DIV/0! | 611000A | 611000 | DER/PRC |  | 89.85 | 659.68 | 749.53 |  | 64.02 | 586.72 | 650.74 |  | 63.73 | 447.79 | 511.52 |  | 66.31 | 447.99 | 514.3 | 0.5435% |  |  | 611100 | Corpo de BSTC 1,00m com berço - PA-2 | 0.81552 | 80.65 | 442.42 | 199.21 | 722.28
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 452,00 ; 0,00 | 0.0048 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 611200 | Corpo de BSTC 1,20m sem berço - PA-2 | 0.89687 | 97.23 | 641.27 | 8.17 | 746.67
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 0.0252 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 611300 | Corpo de BSTC 1,20m com berço - PA-2 | 0.89687 | 118.26 | 641.27 | 295.9 | 1055.43
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 24,00 ; 0,00 | 1 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 611400 | Corpo de BSTC 1,50m sem berço - PA-2 | 0.87795 | 142.77 | 1207.19 | 10 | 1359.96
[5 empty] | 611200A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  |  | 37.59 | 97.23 | 649.44 | 784.26 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 611200A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [9 empty] | #DIV/0! | 611200A | 611200 | DER/PRC |  | 119.8 | 845.97 | 965.77 |  | 93.87 | 829.3 | 923.17 |  | 93.45 | 635.69 | 729.14 |  | 97.23 | 649.44 | 746.67 | 2.404% |  |  | 611500 | Corpo de BSTC 1,50m com berço - PA-2 | 0.87795 | 173.65 | 1207.19 | 413.13 | 1793.97
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 452,00 ; 0,00 | 0.0065 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 611600 | Corpo de BSTC 2,00m sem berço - PA-2 | 0.87754 | 285.41 | 2233.34 | 12 | 2530.75
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 0.0336 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 611700 | Corpo de BSTC 2,00m com berço - PA-2 | 0.87754 | 373.25 | 2233.34 | 655.64 | 3262.23
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 24,00 ; 0,00 | 1.44 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 611400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  |  | 43.36 | 142.77 | 1217.19 | 1403.32 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 611400A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [9 empty] | #DIV/0! | 611400A | 611400 | DER/PRC |  | 179.71 | 1364.6 | 1544.31 |  | 137.84 | 1310.67 | 1448.51 |  | 137.22 | 1197.08 | 1334.3 |  | 142.77 | 1217.19 | 1359.96 | 1.923%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 452,00 ; 0,00 | 0.0081 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 0.042 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 24,00 ; 0,00 | 1.65 | 39.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 611600A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  |  | 56.12 | 285.41 | 2245.34 | 2586.87 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 611600A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [9 empty] | #DIV/0! | 611600A | 611600 | DER/PRC |  | 359.42 | 2408.83 | 2768.25 |  | 275.55 | 2601.85 | 2877.4 |  | 274.33 | 2235.26 | 2509.59 |  | 285.41 | 2245.34 | 2530.75 | 0.8432%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 452,00 ; 0,00 | 0.0097 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 0.0504 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 24,00 ; 0,00 | 2.15 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  |  | 4.62 | 27.89 | 176.73 | 209.24 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 610400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 610400 | 610400 | DER |  | 31.18 | 110.9 | 142.08 |  | 26.7 | 108.65 | 135.35 |  | 26.58 | 161.13 | 187.71 |  | 27.89 | 176.73 | 204.62 | 9.009%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 452,00 ; 0,00 | 0.0019 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 24,00 ; 0,00 | 0.157 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  |  | 10.54 | 44.2 | 251.14 | 305.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 610600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 610600 | 610600 | DER |  | 49.73 | 283.53 | 333.26 |  | 42.25 | 269.44 | 311.69 |  | 42.07 | 251.01 | 293.08 |  | 44.2 | 251.14 | 295.34 | 0.7711%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 452,00 ; 0,00 | 0.0026 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 0.0134 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 24,00 ; 0,00 | 0.39 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  |  | 17.57 | 66.3 | 392.05 | 475.92 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 610800 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 610800 | 610800 | DER |  | 74.6 | 454.59 | 529.19 |  | 63.38 | 448.02 | 511.4 |  | 63.1 | 391.89 | 454.99 |  | 66.3 | 392.05 | 458.35 | 0.7385%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 452,00 ; 0,00 | 0.0032 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 0.0168 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 24,00 ; 0,00 | 0.67 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  |  | 26.24 | 81.31 | 549.33 | 656.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 611000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 611000 | 611000 | DER |  | 89.85 | 836 | 925.85 |  | 78.5 | 719.44 | 797.94 |  | 78.15 | 549.09 | 627.24 |  | 81.31 | 549.33 | 630.64 | 0.5421%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 452,00 ; 0,00 | 0.0048 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 0.0252 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 24,00 ; 0,00 | 1 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  |  | 37.59 | 108.41 | 724.11 | 870.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 611200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 611200 | 611200 | DER |  | 119.8 | 961.34 | 1081.14 |  | 104.66 | 924.65 | 1029.31 |  | 104.2 | 708.79 | 812.99 |  | 108.41 | 724.11 | 832.52 | 2.402%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 452,00 ; 0,00 | 0.0065 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 0.0336 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 24,00 ; 0,00 | 1.44 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  |  | 43.36 | 162.62 | 1386.39 | 1592.37 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 611400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [9 empty] | #DIV/0! | 611400 | 611400 | DER |  | 179.71 | 1595.47 | 1775.18 |  | 157 | 1492.87 | 1649.87 |  | 156.3 | 1363.49 | 1519.79 |  | 162.62 | 1386.39 | 1549.01 | 1.923%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 452,00 ; 0,00 | 0.0081 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 0.042 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 24,00 ; 0,00 | 1.65 | 39.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  |  | 56.12 | 325.24 | 2558.67 | 2940.03 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 611600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 611600 | 611600 | DER |  | 359.42 | 2800.26 | 3159.68 |  | 314 | 2964.94 | 3278.94 |  | 312.61 | 2547.19 | 2859.8 |  | 325.24 | 2558.67 | 2883.91 | 0.8431%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 452,00 ; 0,00 | 0.0097 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 0.0504 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 24,00 ; 0,00 | 2.15 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  |  | 16.49 | 29.92 | 244.64 | 291.05 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 610500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 610500 | 610500 | DER |  | 33.35 | 180.31 | 213.66 |  | 28.58 | 173.49 | 202.07 |  | 28.47 | 224.81 | 253.28 |  | 29.92 | 244.64 | 274.56 | 8.402%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 452,00 ; 0,00 | 0.0226 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 0.0839 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 33,00 ; 0,00 | 0.1349 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 24,00 ; 0,00 | 0.157 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  |  | 26.21 | 47.58 | 348.57 | 422.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 610700 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 610700 | 610700 | DER |  | 53.35 | 383.04 | 436.39 |  | 45.4 | 362.46 | 407.86 |  | 45.21 | 342.5 | 387.71 |  | 47.58 | 348.57 | 396.15 | 2.177%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 452,00 ; 0,00 | 0.0345 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 0.1269 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 33,00 ; 0,00 | 0.2073 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 24,00 ; 0,00 | 0.282 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  |  | 50.51 | 71.37 | 553.72 | 675.6 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 610900 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 610900 | 610900 | DER |  | 80.02 | 619.54 | 699.56 |  | 68.1 | 602.31 | 670.41 |  | 67.82 | 543.9 | 611.72 |  | 71.37 | 553.72 | 625.09 | 2.186%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 452,00 ; 0,00 | 0.0599 | 19.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 0.2184 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 33,00 ; 0,00 | 0.3681 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 24,00 ; 0,00 | 0.69 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  |  | 75.98 | 98.89 | 786.78 | 961.65 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 611100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 611100 | 611100 | DER |  | 109.07 | 1078.13 | 1187.2 |  | 94.86 | 946.02 | 1040.88 |  | 94.51 | 772.57 | 867.08 |  | 98.89 | 786.78 | 885.67 | 2.144%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 452,00 ; 0,00 | 0.0917 | 29.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 0.3343 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 33,00 ; 0,00 | 0.5644 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 24,00 ; 0,00 | 1 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  |  | 106.69 | 131.86 | 1044.92 | 1283.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 611300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 611300 | 611300 | DER |  | 145.43 | 1288.34 | 1433.77 |  | 126.48 | 1230.74 | 1357.22 |  | 126.01 | 1010.9 | 1136.91 |  | 131.86 | 1044.92 | 1176.78 | 3.507%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 452,00 ; 0,00 | 0.1272 | 40.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 0.463 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 33,00 ; 0,00 | 0.784 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 24,00 ; 0,00 | 1.44 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  |  | 145.77 | 197.79 | 1845.56 | 2189.12 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 611500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 611500 | 611500 | DER |  | 218.15 | 2063.24 | 2281.39 |  | 189.72 | 1930.89 | 2120.61 |  | 189.02 | 1796.24 | 1985.26 |  | 197.79 | 1845.56 | 2043.35 | 2.926%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 452,00 ; 0,00 | 0.187 | 60.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 0.6783 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 33,00 ; 0,00 | 1.1619 | 30.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 24,00 ; 0,00 | 1.65 | 39.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  |  | 225.86 | 425.34 | 3292.13 | 3943.33 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 611700 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 611700 | 611700 | DER |  | 469.79 | 3547.02 | 4016.81 |  | 407.11 | 3664.5 | 4071.61 |  | 405.72 | 3239.04 | 3644.76 |  | 425.34 | 3292.13 | 3717.47 | 1.995%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 452,00 ; 0,00 | 0.3062 | 98.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 1.1047 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 33,00 ; 0,00 | 1.9251 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC | 24,00 ; 0,00 | 2.15 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | BLSA120 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m |  |  |  | 101.47 | 495.6 | 895.75 | 1492.82 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLSA120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | BLSA120 | 0 | DER/PRC |  | 489.3 | 884.36 | 1373.66 |  | 500.59 | 904.76 | 1405.35 |  | 478.4 | 864.66 | 1343.06 |  | 495.6 | 895.75 | 1391.35 | 3.596% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.16929 | 54.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.77581 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.3885 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 11,00 ; 1,00 | 0.87984 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 400,00 ; 0,00 | 0.029328 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | BLSA150 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m |  |  |  | 126.64 | 570.14 | 1030.48 | 1727.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLSA150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | BLSA150 | 0 | DER/PRC |  | 545.06 | 985.16 | 1530.22 |  | 578.17 | 1044.99 | 1623.16 |  | 548.02 | 990.5 | 1538.52 |  | 570.14 | 1030.48 | 1600.62 | 4.036% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.21127 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.96824 | 19.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.48396 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 11,00 ; 1,00 | 1.0998 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 400,00 ; 0,00 | 0.03666 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | BLSA200 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m |  |  |  | 169.81 | 692.14 | 1250.99 | 2112.94 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLSA200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | BLSA200 | 0 | DER/PRC |  | 637.31 | 1151.89 | 1789.2 |  | 705.26 | 1274.7 | 1979.96 |  | 661.82 | 1196.18 | 1858 |  | 692.14 | 1250.99 | 1943.13 | 4.582% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.28366 | 90.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.2983 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.6549 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 11,00 ; 1,00 | 1.4636 | 23.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 400,00 ; 0,00 | 0.048786 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | BLSA250 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m |  |  |  | 211.57 | 814.8 | 1472.67 | 2499.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLSA250 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | BLSA250 | 0 | DER/PRC |  | 731.67 | 1322.43 | 2054.1 |  | 833.21 | 1505.95 | 2339.16 |  | 776.24 | 1402.98 | 2179.22 |  | 814.8 | 1472.67 | 2287.47 | 4.967% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.3529 | 112.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.6186 | 32.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.8103 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 11,00 ; 1,00 | 1.8358 | 28.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 400,00 ; 0,00 | 0.061194 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | BLSM120 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m |  |  |  | 189.52 | 388.8 | 702.71 | 1281.03 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLSM120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | BLSM120 | 0 | DER/PRC |  | 396.1 | 715.92 | 1112.02 |  | 374.23 | 676.39 | 1050.62 |  | 378.16 | 683.48 | 1061.64 |  | 388.8 | 702.71 | 1091.51 | 2.814% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.4125 | 131.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.1513 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.3875 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | BLSM150 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m |  |  |  | 239.56 | 461.69 | 834.46 | 1535.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLSM150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | BLSM150 | 0 | DER/PRC |  | 463.12 | 837.06 | 1300.18 |  | 444.24 | 802.93 | 1247.17 |  | 447.42 | 808.66 | 1256.08 |  | 461.69 | 834.46 | 1296.15 | 3.19% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.5214 | 166.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.4552 | 28.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.7538 | 44.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | BLSM200 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m |  |  |  | 321.43 | 581.37 | 1050.77 | 1953.57 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLSM200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | BLSM200 | 0 | DER/PRC |  | 572.99 | 1035.62 | 1608.61 |  | 559.19 | 1010.69 | 1569.88 |  | 561.11 | 1014.17 | 1575.28 |  | 581.37 | 1050.77 | 1632.14 | 3.61% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.6996 | 223.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.9525 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 2.3532 | 59.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | BLSM250 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m |  |  |  | 404.82 | 702.93 | 1270.48 | 2378.23 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLSM250 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | BLSM250 | 0 | DER/PRC |  | 684.66 | 1237.45 | 1922.11 |  | 675.95 | 1221.72 | 1897.67 |  | 676.61 | 1222.92 | 1899.53 |  | 702.93 | 1270.48 | 1973.41 | 3.889% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.8811 | 281.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 2.4591 | 48.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 2.9637 | 74.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | BLSC120 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m |  |  |  | 101.58 | 641.04 | 1158.62 | 1901.24 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLSC120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | BLSC120 | 0 | DER/PRC |  | 632.13 | 1142.53 | 1774.66 |  | 615.7 | 1112.82 | 1728.52 |  | 629.43 | 1137.63 | 1767.06 |  | 641.04 | 1158.62 | 1799.66 | 1.845% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.2211 | 70.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.61707 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.7437 | 18.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | BLSC150 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m |  |  |  | 127.36 | 778.05 | 1406.25 | 2311.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLSC150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | BLSC150 | 0 | DER/PRC |  | 763.44 | 1379.85 | 2143.29 |  | 747.08 | 1350.28 | 2097.36 |  | 762.62 | 1378.38 | 2141 |  | 778.05 | 1406.25 | 2184.3 | 2.022% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.2772 | 88.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.77364 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.9324 | 23.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | BLSC200 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m |  |  |  | 171.33 | 1007.81 | 1821.52 | 3000.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLSC200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | BLSC200 | 0 | DER/PRC |  | 835.39 | 1509.89 | 2345.28 |  | 967.41 | 1748.51 | 2715.92 |  | 985.96 | 1782.04 | 2768 |  | 1007.81 | 1821.52 | 2829.33 | 2.216% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.3729 | 119.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.0407 | 20.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.2543 | 31.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | BLSC250 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m |  |  |  | 215.3 | 1237.51 | 2236.68 | 3689.49 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLSC250 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | BLSC250 | 0 | DER/PRC |  | 1015.57 | 1835.56 | 2851.13 |  | 1187.68 | 2146.64 | 3334.32 |  | 1209.25 | 2185.6 | 3394.85 |  | 1237.51 | 2236.68 | 3474.19 | 2.337% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.4686 | 149.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.3078 | 25.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.5762 | 39.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | BLDA120 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m |  |  |  | 187.09 | 941.98 | 1702.55 | 2831.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLDA120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | BLDA120 | 0 | DER/PRC |  | 936.39 | 1692.45 | 2628.84 |  | 951.4 | 1719.57 | 2670.97 |  | 909.99 | 1644.74 | 2554.73 |  | 941.98 | 1702.55 | 2644.53 | 3.515% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.30714 | 98.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.4214 | 28.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.73815 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 11,00 ; 1,00 | 1.6717 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 400,00 ; 0,00 | 0.055723 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | BLDA150 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m |  |  |  | 233.51 | 1080.89 | 1953.62 | 3268.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLDA150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | BLDA150 | 0 | DER/PRC |  | 1040.91 | 1881.36 | 2922.27 |  | 1096.17 | 1981.24 | 3077.41 |  | 1039.66 | 1879.09 | 2918.75 |  | 1080.89 | 1953.62 | 3034.51 | 3.966% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.38327 | 122.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.7738 | 35.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.91952 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 11,00 ; 1,00 | 2.0896 | 32.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 400,00 ; 0,00 | 0.069654 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | BLDA200 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m |  |  |  | 313.14 | 1308.17 | 2364.39 | 3985.7 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLDA200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | BLDA200 | 0 | DER/PRC |  | 1213.78 | 2193.79 | 3407.57 |  | 1333.24 | 2409.72 | 3742.96 |  | 1251.5 | 2261.98 | 3513.48 |  | 1308.17 | 2364.39 | 3672.56 | 4.528% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.51476 | 164.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 2.379 | 47.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.2443 | 31.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 11,00 ; 1,00 | 2.7808 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 400,00 ; 0,00 | 0.092693 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | BLDA250 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m |  |  |  | 390.16 | 1536.7 | 2777.46 | 4704.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLDA250 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | BLDA250 | 0 | DER/PRC |  | 1390.66 | 2513.5 | 3904.16 |  | 1571.97 | 2841.19 | 4413.16 |  | 1464.55 | 2647.04 | 4111.59 |  | 1536.7 | 2777.46 | 4314.16 | 4.927% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.64029 | 204.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 2.9656 | 58.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.5396 | 38.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 11,00 ; 1,00 | 3.4881 | 54.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 400,00 ; 0,00 | 0.11627 | 33.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | BLDM120 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m |  |  |  | 360.09 | 749.91 | 1355.41 | 2465.41 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLDM120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | BLDM120 | 0 | DER/PRC |  | 765.09 | 1382.83 | 2147.92 |  | 721.87 | 1304.73 | 2026.6 |  | 730.02 | 1319.44 | 2049.46 |  | 749.91 | 1355.41 | 2105.32 | 2.726% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.78375 | 250.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 2.1874 | 43.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 2.6363 | 66.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | BLDM150 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m |  |  |  | 455.17 | 888.41 | 1605.73 | 2949.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLDM150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | BLDM150 | 0 | DER/PRC |  | 892.43 | 1612.99 | 2505.42 |  | 854.9 | 1545.15 | 2400.05 |  | 861.61 | 1557.27 | 2418.88 |  | 888.41 | 1605.73 | 2494.14 | 3.111% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.99066 | 316.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 2.7648 | 54.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 3.3322 | 83.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | BLDM200 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m |  |  |  | 610.71 | 1115.8 | 2016.71 | 3743.22 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLDM200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | BLDM200 | 0 | DER/PRC |  | 1101.17 | 1990.28 | 3091.45 |  | 1073.3 | 1939.9 | 3013.2 |  | 1077.64 | 1947.73 | 3025.37 |  | 1115.8 | 2016.71 | 3132.51 | 3.541% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 1.3292 | 424.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 3.7098 | 73.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 4.4711 | 112.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | BLDM250 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m |  |  |  | 769.16 | 1346.76 | 2434.16 | 4550.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLDM250 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | BLDM250 | 0 | DER/PRC |  | 1313.34 | 2373.75 | 3687.09 |  | 1295.14 | 2340.85 | 3635.99 |  | 1297.08 | 2344.35 | 3641.43 |  | 1346.76 | 2434.16 | 3780.92 | 3.831% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 1.6741 | 534.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 4.6722 | 92.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 5.631 | 141.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | BLDC120 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m |  |  |  | 151.62 | 1145.43 | 2070.26 | 3367.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLDC120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | BLDC120 | 0 | DER/PRC |  | 1213.55 | 2193.39 | 3406.94 |  | 1100.28 | 1988.66 | 3088.94 |  | 1126.56 | 2036.16 | 3162.72 |  | 1145.43 | 2070.26 | 3215.69 | 1.675% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.33 | 105.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.921 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | BLDC150 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m |  |  |  | 191.04 | 1385.61 | 2504.37 | 4081.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLDC150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | BLDC150 | 0 | DER/PRC |  | 1463.03 | 2644.29 | 4107.32 |  | 1330.58 | 2404.91 | 3735.49 |  | 1360.17 | 2458.39 | 3818.56 |  | 1385.61 | 2504.37 | 3889.98 | 1.87% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.4158 | 132.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.1605 | 23.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.3986 | 35.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | BLDC200 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m |  |  |  | 256.24 | 1785.32 | 3226.8 | 5268.36 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLDC200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | BLDC200 | 0 | DER/PRC |  | 1599.73 | 2891.37 | 4491.1 |  | 1713.85 | 3097.63 | 4811.48 |  | 1748.95 | 3161.07 | 4910.02 |  | 1785.32 | 3226.8 | 5012.12 | 2.079% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.5577 | 178.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.5565 | 30.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.8759 | 47.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | BLDC250 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m |  |  |  | 322.95 | 2186.9 | 3952.63 | 6462.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | BLDC250 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | BLDC250 | 0 | DER/PRC |  | 1942.08 | 3510.15 | 5452.23 |  | 2098.92 | 3793.62 | 5892.54 |  | 2139.53 | 3867 | 6006.53 |  | 2186.9 | 3952.63 | 6139.53 | 2.214% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.7029 | 224.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.9617 | 38.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 2.3643 | 59.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | CLA040 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 |  |  |  | 58.3 | 173.21 | 313.05 | 544.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLA040 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | CLA040 | 0 | DER/PRC |  | 156.84 | 283.47 | 440.31 |  | 170.87 | 308.82 | 479.69 |  | 166.32 | 300.6 | 466.92 |  | 173.21 | 313.05 | 486.26 | 4.142% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.1153 | 36.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.40607 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.36188 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 11,00 ; 1,00 | 0.17055 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 400,00 ; 0,00 | 0.0056851 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | CLA060 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 |  |  |  | 86.84 | 264.64 | 478.3 | 829.78 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLA060 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | CLA060 | 0 | DER/PRC |  | 238.99 | 431.96 | 670.95 |  | 261.63 | 472.88 | 734.51 |  | 253.97 | 459.03 | 713 |  | 264.64 | 478.3 | 742.94 | 4.199% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.17195 | 54.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.59685 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.51628 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 11,00 ; 1,00 | 0.2802 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 400,00 ; 0,00 | 0.0093398 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | CLA080 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 |  |  |  | 169.47 | 532.81 | 963.02 | 1665.3 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLA080 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | CLA080 | 0 | DER/PRC |  | 447.29 | 808.44 | 1255.73 |  | 530 | 957.94 | 1487.94 |  | 510.28 | 922.28 | 1432.56 |  | 532.81 | 963.02 | 1495.83 | 4.417% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.32944 | 105.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.1598 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.95396 | 23.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 11,00 ; 1,00 | 0.68221 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 400,00 ; 0,00 | 0.02274 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | CLA100 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 |  |  |  | 239.28 | 753.27 | 1361.47 | 2354.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLA100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | CLA100 | 0 | DER/PRC |  | 584.01 | 1055.54 | 1639.55 |  | 751.53 | 1358.32 | 2109.85 |  | 720.58 | 1302.39 | 2022.97 |  | 753.27 | 1361.47 | 2114.74 | 4.536% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.45903 | 146.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.654 | 32.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.3276 | 33.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 11,00 ; 1,00 | 1.047 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 400,00 ; 0,00 | 0.0349 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | CLA120 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 |  |  |  | 304.95 | 971.35 | 1755.62 | 3031.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLA120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | CLA120 | 0 | DER/PRC |  | 805.11 | 1455.17 | 2260.28 |  | 971.52 | 1755.93 | 2727.45 |  | 928.04 | 1677.36 | 2605.4 |  | 971.35 | 1755.62 | 2726.97 | 4.666% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.57972 | 185.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 2.121 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.645 | 41.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 11,00 ; 1,00 | 1.4374 | 22.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 400,00 ; 0,00 | 0.047913 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | CLM040 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 |  |  |  | 62.09 | 160.17 | 289.5 | 511.76 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLM040 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | CLM040 | 0 | DER/PRC |  | 153.14 | 276.8 | 429.94 |  | 153.64 | 277.68 | 431.32 |  | 154.57 | 279.38 | 433.95 |  | 160.17 | 289.5 | 449.67 | 3.623% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.13203 | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.40194 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.47437 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | CLM060 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 |  |  |  | 95.36 | 245.94 | 444.51 | 785.81 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLM060 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | CLM060 | 0 | DER/PRC |  | 234.56 | 423.96 | 658.52 |  | 235.94 | 426.43 | 662.37 |  | 237.27 | 428.85 | 666.12 |  | 245.94 | 444.51 | 690.45 | 3.652% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.20445 | 65.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.60405 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.71796 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | CLM080 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 |  |  |  | 178 | 455.63 | 823.5 | 1457.13 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLM080 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | CLM080 | 0 | DER/PRC |  | 411.2 | 743.22 | 1154.42 |  | 437.13 | 790.06 | 1227.19 |  | 440.09 | 795.43 | 1235.52 |  | 455.63 | 823.5 | 1279.13 | 3.53% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.38328 | 122.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.1143 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.3296 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | CLM100 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 |  |  |  | 261.78 | 642.97 | 1162.11 | 2066.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLM100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | CLM100 | 0 | DER/PRC |  | 567.7 | 1026.07 | 1593.77 |  | 616.9 | 1114.98 | 1731.88 |  | 620.84 | 1122.11 | 1742.95 |  | 642.97 | 1162.11 | 1805.08 | 3.565% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.56408 | 180.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.6356 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.9529 | 49.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | CLM120 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 |  |  |  | 361.85 | 852.4 | 1540.64 | 2754.89 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLM120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | CLM120 | 0 | DER/PRC |  | 777.04 | 1404.43 | 2181.47 |  | 817.87 | 1478.22 | 2296.09 |  | 822.14 | 1485.94 | 2308.08 |  | 852.4 | 1540.64 | 2393.04 | 3.681% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.7793 | 248.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 2.2642 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 2.702 | 67.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | CLC040 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 |  |  |  | 64.02 | 286.76 | 518.29 | 869.07 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLC040 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | CLC040 | 0 | DER/PRC |  | 305.18 | 551.59 | 856.77 |  | 274.96 | 496.97 | 771.93 |  | 278.61 | 503.57 | 782.18 |  | 286.76 | 518.29 | 805.05 | 2.924% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.13625 | 43.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.41373 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.48858 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | CLC060 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 |  |  |  | 98.45 | 452.74 | 818.29 | 1369.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLC060 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | CLC060 | 0 | DER/PRC |  | 482 | 871.18 | 1353.18 |  | 434.14 | 784.66 | 1218.8 |  | 439.97 | 795.2 | 1235.17 |  | 452.74 | 818.29 | 1271.03 | 2.903% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.21118 | 67.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.62284 | 12.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.74061 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | CLC080 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 |  |  |  | 178 | 781.52 | 1412.53 | 2372.05 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLC080 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | CLC080 | 0 | DER/PRC |  | 830.87 | 1501.72 | 2332.59 |  | 749.45 | 1354.57 | 2104.02 |  | 759.65 | 1373.01 | 2132.66 |  | 781.52 | 1412.53 | 2194.05 | 2.879% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.38328 | 122.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.1143 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.3296 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | CLC100 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 |  |  |  | 261.78 | 1137.52 | 2055.96 | 3455.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLC100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | CLC100 | 0 | DER/PRC |  | 1209.78 | 2186.58 | 3396.36 |  | 1090.85 | 1971.61 | 3062.46 |  | 1106.45 | 1999.8 | 3106.25 |  | 1137.52 | 2055.96 | 3193.48 | 2.808% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.56408 | 180.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.6356 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.9529 | 49.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | CLC120 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 |  |  |  | 361.85 | 1568.95 | 2835.75 | 4766.55 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLC120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | CLC120 | 0 | DER/PRC |  | 1668.62 | 3015.87 | 4684.49 |  | 1504.58 | 2719.4 | 4223.98 |  | 1526.12 | 2758.33 | 4284.45 |  | 1568.95 | 2835.75 | 4404.7 | 2.807% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.7793 | 248.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 2.2642 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 2.702 | 67.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | CLC150 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 |  |  |  | 561.46 | 2362.38 | 4269.78 | 7193.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLC150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | CLC150 | 0 | DER/PRC |  | 2514.6 | 4544.93 | 7059.53 |  | 2265.48 | 4094.65 | 6360.13 |  | 2301.79 | 4160.27 | 6462.06 |  | 2362.38 | 4269.78 | 6632.16 | 2.632% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 1.2096 | 386.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 3.5098 | 69.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 4.1898 | 105.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | CLC200 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 |  |  |  | 885.53 | 3731.48 | 6744.31 | 11361.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | CLC200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | CLC200 | 0 | DER/PRC |  | 3972.04 | 7179.1 | 11151.14 |  | 3578.44 | 6467.7 | 10046.14 |  | 3635.84 | 6571.47 | 10207.31 |  | 3731.48 | 6744.31 | 10475.79 | 2.63% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 1.9088 | 609.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 5.528 | 109.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 6.6021 | 165.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | PVAH80 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 177.87 | 745.96 | 1348.27 | 2272.1 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVAH80 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PVAH80 | 0 | DER/PRC |  | 745.3 | 1347.06 | 2092.36 |  | 690.32 | 1247.68 | 1938 |  | 730.61 | 1320.5 | 2051.11 |  | 745.96 | 1348.27 | 2094.23 | 2.102% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.35276 | 112.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.1888 | 23.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 11,00 ; 1,00 | 0.54144 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 400,00 ; 0,00 | 0.018048 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | PVAH100 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 198.56 | 820.03 | 1482.13 | 2500.72 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVAH100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PVAH100 | 0 | DER/PRC |  | 823.48 | 1488.38 | 2311.86 |  | 767.42 | 1387.04 | 2154.46 |  | 800.19 | 1446.26 | 2246.45 |  | 820.03 | 1482.13 | 2302.16 | 2.48% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.38489 | 122.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.35 | 26.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.1766 | 29.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 11,00 ; 1,00 | 0.7614 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 400,00 ; 0,00 | 0.02538 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | PVAH130 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 228.99 | 930.03 | 1680.94 | 2839.96 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVAH130 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PVAH130 | 0 | DER/PRC |  | 939.49 | 1698.04 | 2637.53 |  | 882.04 | 1594.2 | 2476.24 |  | 903.5 | 1633 | 2536.5 |  | 930.03 | 1680.94 | 2610.97 | 2.936% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.43281 | 138.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.5798 | 31.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.2654 | 31.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 11,00 ; 1,00 | 1.0913 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 400,00 ; 0,00 | 0.036378 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | PVAH150 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 248.13 | 1000.61 | 1808.52 | 3057.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVAH150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PVAH150 | 0 | DER/PRC |  | 1014.03 | 1832.77 | 2846.8 |  | 955.57 | 1727.12 | 2682.69 |  | 969.82 | 1752.85 | 2722.67 |  | 1000.61 | 1808.52 | 2809.13 | 3.176% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.46256 | 147.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.7264 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.3209 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 11,00 ; 1,00 | 1.3028 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 400,00 ; 0,00 | 0.043428 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | PVAH180 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 275.99 | 1107.25 | 2001.25 | 3384.49 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVAH180 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PVAH180 | 0 | DER/PRC |  | 1126.7 | 2036.42 | 3163.12 |  | 1066.97 | 1928.45 | 2995.42 |  | 1069.92 | 1933.78 | 3003.7 |  | 1107.25 | 2001.25 | 3108.5 | 3.489% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.50537 | 161.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.9364 | 38.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.3875 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 11,00 ; 1,00 | 1.6328 | 25.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 400,00 ; 0,00 | 0.054426 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | PVMH80 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 179.19 | 509.19 | 920.31 | 1608.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVMH80 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PVMH80 | 0 | DER/PRC |  | 482.1 | 871.34 | 1353.44 |  | 448.41 | 810.46 | 1258.87 |  | 502.73 | 908.63 | 1411.36 |  | 509.19 | 920.31 | 1429.5 | 1.285% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.3825 | 122.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.1484 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.3598 | 34.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | PVMH100 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 201.92 | 542.76 | 980.99 | 1725.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVMH100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PVMH100 | 0 | DER/PRC |  | 514.68 | 930.24 | 1444.92 |  | 480.66 | 868.74 | 1349.4 |  | 534.61 | 966.27 | 1500.88 |  | 542.76 | 980.99 | 1523.75 | 1.524% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.432 | 138.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.2865 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.5263 | 38.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | PVMH130 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 235.28 | 592.18 | 1070.31 | 1897.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVMH130 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PVMH130 | 0 | DER/PRC |  | 562.65 | 1016.95 | 1579.6 |  | 528.12 | 954.53 | 1482.65 |  | 581.54 | 1051.09 | 1632.63 |  | 592.18 | 1070.31 | 1662.49 | 1.829% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.5046 | 161.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.4891 | 29.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.7705 | 44.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | PVMH150 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 298.59 | 675.4 | 1220.73 | 2194.72 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVMH150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PVMH150 | 0 | DER/PRC |  | 643.01 | 1162.17 | 1805.18 |  | 608.05 | 1098.99 | 1707.04 |  | 660.89 | 1194.51 | 1855.4 |  | 675.4 | 1220.73 | 1896.13 | 2.195% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.6411 | 204.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.8841 | 37.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 2.2422 | 56.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | PVMH180 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 375.12 | 774.74 | 1400.28 | 2550.14 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVMH180 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PVMH180 | 0 | DER/PRC |  | 738.74 | 1335.21 | 2073.95 |  | 703.46 | 1271.45 | 1974.91 |  | 755.65 | 1365.76 | 2121.41 |  | 774.74 | 1400.28 | 2175.02 | 2.527% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.80658 | 257.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 2.3576 | 46.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 2.8094 | 70.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | PVCH80 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 179.19 | 1017.58 | 1839.18 | 3035.95 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVCH80 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PVCH80 | 0 | DER/PRC |  | 1049.02 | 1896 | 2945.02 |  | 935.61 | 1691.03 | 2626.64 |  | 1005.42 | 1817.21 | 2822.63 |  | 1017.58 | 1839.18 | 2856.76 | 1.209% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.3825 | 122.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.1484 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.3598 | 34.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | PVCH100 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 201.92 | 1123.92 | 2031.38 | 3357.22 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVCH100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PVCH100 | 0 | DER/PRC |  | 1162.58 | 2101.25 | 3263.83 |  | 1037.59 | 1875.36 | 2912.95 |  | 1109.11 | 2004.62 | 3113.73 |  | 1123.92 | 2031.38 | 3155.3 | 1.335% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.432 | 138.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.2865 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.5263 | 38.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | PVCH130 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 235.28 | 1280.24 | 2313.93 | 3829.45 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVCH130 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PVCH130 | 0 | DER/PRC |  | 1329.5 | 2402.95 | 3732.45 |  | 1187.51 | 2146.32 | 3333.83 |  | 1261.53 | 2280.09 | 3541.62 |  | 1280.24 | 2313.93 | 3594.17 | 1.484% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.5046 | 161.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.4891 | 29.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.7705 | 44.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | PVCH150 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 298.59 | 1547.51 | 2796.98 | 4643.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVCH150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PVCH150 | 0 | DER/PRC |  | 1615.42 | 2919.74 | 4535.16 |  | 1443.81 | 2609.55 | 4053.36 |  | 1523.14 | 2752.95 | 4276.09 |  | 1547.51 | 2796.98 | 4344.49 | 1.6% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.6411 | 204.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.8841 | 37.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 2.2422 | 56.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | PVCH180 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 375.12 | 1871.12 | 3381.87 | 5628.11 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVCH180 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PVCH180 | 0 | DER/PRC |  | 1961.76 | 3545.72 | 5507.48 |  | 1754.14 | 3170.46 | 4924.6 |  | 1840.09 | 3325.79 | 5165.88 |  | 1871.12 | 3381.87 | 5252.99 | 1.686% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.80658 | 257.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 2.3576 | 46.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 2.8094 | 70.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | PVCH200 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 417.59 | 2051.06 | 3707.12 | 6175.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVCH200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PVCH200 | 0 | DER/PRC |  | 2154.05 | 3893.25 | 6047.3 |  | 1926.7 | 3482.33 | 5409.03 |  | 2015.94 | 3643.62 | 5659.56 |  | 2051.06 | 3707.12 | 5758.18 | 1.743% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.89754 | 286.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 2.6274 | 52.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 3.1298 | 78.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | PVCH250 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 519.65 | 2495.19 | 4509.84 | 7524.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PVCH250 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PVCH250 | 0 | DER/PRC |  | 2628.85 | 4751.41 | 7380.26 |  | 2352.6 | 4252.12 | 6604.72 |  | 2450.07 | 4428.29 | 6878.36 |  | 2495.19 | 4509.84 | 7005.03 | 1.842% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 1.118 | 357.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 3.261 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 3.8879 | 97.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | VIGA080 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 |  |  |  | 51.7 | 242.28 | 437.9 | 731.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | VIGA080 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | VIGA080 | 0 | DER/PRC |  | 253.09 | 457.45 | 710.54 |  | 232.37 | 419.99 | 652.36 |  | 231.45 | 418.33 | 649.78 |  | 242.28 | 437.9 | 680.18 | 4.679% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.11253 | 35.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.31406 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.37851 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | VIGA100 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 |  |  |  | 56.25 | 272.6 | 492.71 | 821.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | VIGA100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | VIGA100 | 0 | DER/PRC |  | 285.76 | 516.48 | 802.24 |  | 261.45 | 472.54 | 733.99 |  | 261.02 | 471.77 | 732.79 |  | 272.6 | 492.71 | 765.31 | 4.438% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.12243 | 39.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.34169 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.41181 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | VIGA120 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 |  |  |  | 60.8 | 308.33 | 557.29 | 926.42 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | VIGA120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | VIGA120 | 0 | DER/PRC |  | 324.47 | 586.45 | 910.92 |  | 295.7 | 534.45 | 830.15 |  | 295.95 | 534.9 | 830.85 |  | 308.33 | 557.29 | 865.62 | 4.185% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.13233 | 42.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.36932 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.44511 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | DISSIPM40 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,40 |  |  |  | 244.53 | 361.92 | 654.13 | 1260.58 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | DISSIPM40 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | DISSIPM40 | 0 | DER/PRC |  | 347.43 | 627.95 | 975.38 |  | 344.7 | 623.02 | 967.72 |  | 340.05 | 614.6 | 954.65 |  | 361.92 | 654.13 | 1016.05 | 6.432% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.44243 | 141.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.5165 | 30.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 2.9078 | 73.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | DISSIPM60 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 |  |  |  | 301.7 | 439.52 | 794.4 | 1535.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | DISSIPM60 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | DISSIPM60 | 0 | DER/PRC |  | 421.69 | 762.18 | 1183.87 |  | 418.52 | 756.43 | 1174.95 |  | 413.02 | 746.5 | 1159.52 |  | 439.52 | 794.4 | 1233.92 | 6.416% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.54405 | 173.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.8717 | 37.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 3.6104 | 90.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | DISSIPM80 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80 |  |  |  | 482 | 688.4 | 1244.22 | 2414.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | DISSIPM80 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | DISSIPM80 | 0 | DER/PRC |  | 660.44 | 1193.69 | 1854.13 |  | 655.2 | 1184.23 | 1839.43 |  | 646.89 | 1169.19 | 1816.08 |  | 688.4 | 1244.22 | 1932.62 | 6.417% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.86284 | 275.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 2.9923 | 59.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 5.8463 | 146.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | DISSIPM100 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 |  |  |  | 698.89 | 984.32 | 1779.06 | 3462.27 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | DISSIPM100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | DISSIPM100 | 0 | DER/PRC |  | 943.66 | 1705.59 | 2649.25 |  | 936.68 | 1692.97 | 2629.65 |  | 925.13 | 1672.09 | 2597.22 |  | 984.32 | 1779.06 | 2763.38 | 6.398% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 1.2488 | 398.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 4.3396 | 86.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 8.5059 | 213.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | DISSIPM120 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 |  |  |  | 948.61 | 1325.39 | 2395.52 | 4669.52 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | DISSIPM120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | DISSIPM120 | 0 | DER/PRC |  | 1270.99 | 2297.2 | 3568.19 |  | 1260.94 | 2279.03 | 3539.97 |  | 1245.6 | 2251.32 | 3496.92 |  | 1325.39 | 2395.52 | 3720.91 | 6.405% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 1.6878 | 539.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 5.8927 | 117.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 11.6349 | 292.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | DISSIPM150 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 |  |  |  | 1565.35 | 2149.77 | 3885.53 | 7600.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | DISSIPM150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | DISSIPM150 | 0 | DER/PRC |  | 2062.24 | 3727.33 | 5789.57 |  | 2044.25 | 3694.81 | 5739.06 |  | 2020.17 | 3651.28 | 5671.45 |  | 2149.77 | 3885.53 | 6035.3 | 6.415% | D
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 2.7629 | 882.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 9.7315 | 193.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 19.4753 | 489.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | EEEE001 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | EEEE001 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | EEEE001 | 0 | DER/PRC |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EEEE002 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | EEEE002 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | EEEE002 | 0 | DER/PRC |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EEEE003 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | EEEE003 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | EEEE003 | 0 | DER/PRC |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EEEE004 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | EEEE004 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | EEEE004 | 0 | DER/PRC |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EEEE005 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | EEEE005 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | EEEE005 | 0 | DER/PRC |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EEEE006 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | EEEE006 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | EEEE006 | 0 | DER/PRC |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EEEE007 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | EEEE007 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | EEEE007 | 0 | DER/PRC |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EEEE008 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | EEEE008 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | EEEE008 | 0 | DER/PRC |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EEEE009 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | EEEE009 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | EEEE009 | 0 | DER/PRC |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EEEE010 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | EEEE010 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | EEEE010 | 0 | DER/PRC |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC | 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal | CCC | 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
X | x | x | x | 4 |  | 556 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 851289.6 | 1462175.15 | 2313464.75 | 40.36% | 2313464.75 | . |  |  | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | X | - BASE / SUB-BASE | 100% | 30.84% | 31.42% | 37.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | . | 0 | [11 empty] | 0 | 556 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 520100C | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB | 0,50 ; 0,00 | 2.1 | 4.71 | 3.78 | 0 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 520100C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 520100C | 520100 | DER/PRC |  | 5.39 | 0 | 5.39 |  | 3.66 | 0 | 3.66 |  | 3.65 | 0 | 3.65 |  | 3.78 | 0 | 3.78 | 3.562%
[5 empty] | 520100D | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB | 5,00 ; 0,00 | 2.1 | 11.8 | 3.78 | 0 | 15.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 520100D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 520100D | 520100 | DER/PRC |  | 5.39 | 0 | 5.39 |  | 3.66 | 0 | 3.66 |  | 3.65 | 0 | 3.65 |  | 3.78 | 0 | 3.78 | 3.562%
[5 empty] | 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra 0 < 3/4" | LCB | 20,00 ; 0,00 | 2.1 | 35.43 | 6.59 | 93.31 | 135.33 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 532100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 532100 | 532100 | DER |  | 7.2 | 84.69 | 91.89 |  | 6.44 | 86.32 | 92.76 |  | 6.41 | 87.28 | 93.69 |  | 6.59 | 93.31 | 99.9 | 6.628%
[5 empty] | 452010 | DER | Cascalhamento | LCB | 20,00 ; 0,00 | 1.98 | 33.4 | 6.75 | 5.54 | 45.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 452010 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 452010 | 452010 | DER |  | 7.77 | 7.89 | 15.66 |  | 6.59 | 5.37 | 11.96 |  | 6.56 | 5.35 | 11.91 |  | 6.75 | 5.54 | 12.29 | 3.191%
[5 empty] | 532500A | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 532500A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 532500A | 532500 | DER/PRC |  | 20.01 | 83.08 | 103.09 |  | 14.76 | 86.6 | 101.36 |  | 14.76 | 88.46 | 103.22 |  | 15.86 | 84.52 | 100.38 | -2.751%
[5 empty] | 603900 | DER | Lastro de Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.78 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603900 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 603900A | 603900 | DER/PRC |  | 66.99 | 65.15 | 132.14 |  | 55.33 | 66.4 | 121.73 |  | 55.33 | 67.14 | 122.47 |  | 59.49 | 71.78 | 131.27 | 7.185%
[5 empty] | 605000A | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) |  |  |  | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 605000A | 605000 | DER/PRC |  | 229.34 | 199.88 | 429.22 |  | 190.5 | 206.96 | 397.46 |  | 191.76 | 206.01 | 397.77 |  | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 4.724%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 400500B | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.73 | 34.38 | 1.11 | 84.52 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 400500B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 400500B | 400500 | DER/PRC |  | 1.19 | 83.08 | 84.27 |  | 1.09 | 86.6 | 87.69 |  | 1.08 | 88.46 | 89.54 |  | 1.11 | 84.52 | 85.63 | -4.367%
[5 empty] | 532500B | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 532500B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 532500B | 532500 | DER/PRC |  | 20.01 | 83.08 | 103.09 |  | 14.76 | 86.6 | 101.36 |  | 14.76 | 88.46 | 103.22 |  | 15.86 | 84.52 | 100.38 | -2.751%
[5 empty] | 603900B | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB | 35,00 ; 0,00 | 1.5 | 42.18 | 59.49 | 71.78 | 173.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603900B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 603900B | 603900 | DER/PRC |  | 66.99 | 65.15 | 132.14 |  | 55.33 | 66.4 | 121.73 |  | 55.33 | 67.14 | 122.47 |  | 59.49 | 71.78 | 131.27 | 7.185%
[5 empty] | 511130B | DER/PRC | Escarificação da base |  |  |  |  | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 511130B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 511130B | 511130 | DER/PRC |  | 1.24 | 0 | 1.24 |  | 1.2 | 0 | 1.2 |  | 1.19 | 0 | 1.19 |  | 1.22 | 0 | 1.22 | 2.521%
[5 empty] | 533500 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB | 17,00 ; 0,00 | 1.95 | 28.51 | 18.33 | 5.1 | 51.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 533500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 533500A | 533500 | DER/PRC |  | 18.69 | 7.27 | 25.96 |  | 17.82 | 4.94 | 22.76 |  | 17.79 | 4.92 | 22.71 |  | 18.33 | 5.1 | 23.43 | 3.17%
[5 empty] | 533100A | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | LCB | 36,00 ; 0,00 | 2.1 | 60.63 | 21.44 | 6.23 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 533100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 533100A | 533100 | DER/PRC |  | 21.88 | 8.88 | 30.76 |  | 20.84 | 6.04 | 26.88 |  | 20.81 | 6.02 | 26.83 |  | 21.44 | 6.23 | 27.67 | 3.131%
[5 empty] | 511100A | DER/PRC | Regularização compac.subleito 100% PN |  |  | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 511100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 511100A | 511100 | DER/PRC |  | 4.3 | 0 | 4.3 |  | 3.99 | 0 | 3.99 |  | 3.98 | 0 | 3.98 |  | 4.09 | 0 | 4.09 | 2.764%
[5 empty] | 511000A | DER/PRC | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | 0 | 0 |  | 0 | 4.69 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 511000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 511000A | 511000 | DER/PRC |  | 4.98 | 0 | 4.98 |  | 4.55 | 0 | 4.55 |  | 4.54 | 0 | 4.54 |  | 4.69 | 0 | 4.69 | 3.304%
[5 empty] | 511300A | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 511300A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 511300A | 511300 | DER/PRC |  | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0.28 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 0 | 0.28 |  | 0.29 | 0 | 0.29 | 3.571%
[5 empty] | 450000 | DER | Revestimento Primário | LCB | 15,00 ; 0,00 | 1.98 | 25.98 | 6.75 | 5.54 | 38.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 450000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 450000 | 450000 | DER |  | 7.77 | 7.89 | 15.66 |  | 6.59 | 5.37 | 11.96 |  | 6.56 | 5.35 | 11.91 |  | 6.75 | 5.54 | 12.29 | 3.191%
[5 empty] | 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | LCB | 15,00 ; 0,00 | 2.02 | 26.5 | 21.44 | 5.1 | 53.04 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 541000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 541000 | 541000 | DER |  | 21.88 | 7.27 | 29.15 |  | 20.84 | 4.94 | 25.78 |  | 20.81 | 4.92 | 25.73 |  | 21.44 | 5.1 | 26.54 | 3.148%
[5 empty] | 533100B | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria | LCB | 15,00 ; 0,00 | 2.1 | 27.55 | 21.44 | 6.23 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 533100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 533100B | 533100 | DER/PRC |  | 21.88 | 8.88 | 30.76 |  | 20.84 | 6.04 | 26.88 |  | 20.81 | 6.02 | 26.83 |  | 21.44 | 6.23 | 27.67 | 3.131%
[5 empty] | 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% |  |  |  | 34.95 | 29.1 | 26.38 | 90.43 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 542000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 542000 | 542000 | DER |  | 31.24 | 27.32 | 58.56 |  | 27.94 | 25.99 | 53.93 |  | 27.88 | 25.43 | 53.31 |  | 29.1 | 26.38 | 55.48 | 4.071%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 453,00 ; 0,00 | 0.037 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB | 14,00 ; 0,00 | 1.863 | 23.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% |  |  |  | 40.51 | 32.22 | 36.89 | 109.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 543000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 543000 | 543000 | DER |  | 34.66 | 37.29 | 71.95 |  | 30.86 | 36.38 | 67.24 |  | 30.79 | 35.56 | 66.35 |  | 32.22 | 36.89 | 69.11 | 4.16%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 453,00 ; 0,00 | 0.055 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB | 14,00 ; 0,00 | 1.845 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% |  |  |  | 44.85 | 28.33 | 46.11 | 119.29 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 544000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 544000 | 544000 | DER |  | 30.16 | 45.98 | 76.14 |  | 27.07 | 45.5 | 72.57 |  | 27.01 | 44.44 | 71.45 |  | 28.33 | 46.11 | 74.44 | 4.185%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 453,00 ; 0,00 | 0.071 | 22.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB | 14,00 ; 0,00 | 1.779 | 22.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% |  |  |  | 50.1 | 30.72 | 56.04 | 136.86 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 545000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 545000 | 545000 | DER |  | 32.76 | 55.4 | 88.16 |  | 29.32 | 55.32 | 84.64 |  | 29.26 | 54 | 83.26 |  | 30.72 | 56.04 | 86.76 | 4.204%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 453,00 ; 0,00 | 0.088 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB | 14,00 ; 0,00 | 1.762 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% |  |  |  | 55.36 | 33.12 | 65.96 | 154.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 546000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 546000 | 546000 | DER |  | 35.37 | 64.81 | 100.18 |  | 31.57 | 65.12 | 96.69 |  | 31.5 | 63.57 | 95.07 |  | 33.12 | 65.96 | 99.08 | 4.218%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 453,00 ; 0,00 | 0.105 | 33.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB | 14,00 ; 0,00 | 1.745 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% |  |  |  | 60.3 | 37.11 | 75.3 | 172.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 547000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 547000 | 547000 | DER |  | 39.49 | 73.68 | 113.17 |  | 35.3 | 74.36 | 109.66 |  | 35.24 | 72.57 | 107.81 |  | 37.11 | 75.3 | 112.41 | 4.267%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 453,00 ; 0,00 | 0.121 | 38.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB | 14,00 ; 0,00 | 1.728 | 21.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% |  |  |  | 75.21 | 30.07 | 28.37 | 133.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 542100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 542100 | 542100 | DER |  | 31.6 | 28.87 | 60.47 |  | 29.3 | 27.28 | 56.58 |  | 29.28 | 27.77 | 57.05 |  | 30.07 | 28.37 | 58.44 | 2.436%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 453,00 ; 0,00 | 0.037 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB | 14,00 ; 0,00 | 1.9 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB | 26,00 ; 0,00 | 1.863 | 39.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% |  |  |  | 80.62 | 30.07 | 39.84 | 150.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 543100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 543100 | 543100 | DER |  | 31.6 | 39.6 | 71.2 |  | 29.3 | 38.3 | 67.6 |  | 29.28 | 39.03 | 68.31 |  | 30.07 | 39.84 | 69.91 | 2.342%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 453,00 ; 0,00 | 0.055 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB | 14,00 ; 0,00 | 1.9 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB | 26,00 ; 0,00 | 1.845 | 39.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% |  |  |  | 83.74 | 23.61 | 49.92 | 157.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 544100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 544100 | 544100 | DER |  | 24.69 | 48.96 | 73.65 |  | 23.04 | 47.98 | 71.02 |  | 23 | 48.92 | 71.92 |  | 23.61 | 49.92 | 73.53 | 2.239%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 453,00 ; 0,00 | 0.071 | 22.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB | 14,00 ; 0,00 | 1.85 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB | 26,00 ; 0,00 | 1.779 | 38.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% |  |  |  | 88.83 | 23.61 | 60.76 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 545100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 545100 | 545100 | DER |  | 24.69 | 59.1 | 83.79 |  | 23.04 | 58.39 | 81.43 |  | 23 | 59.56 | 82.56 |  | 23.61 | 60.76 | 84.37 | 2.192%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 453,00 ; 0,00 | 0.088 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB | 14,00 ; 0,00 | 1.85 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB | 26,00 ; 0,00 | 1.762 | 37.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% |  |  |  | 93.94 | 23.61 | 71.59 | 189.14 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 546100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 546100 | 546100 | DER |  | 24.69 | 69.22 | 93.91 |  | 23.04 | 68.79 | 91.83 |  | 23 | 70.19 | 93.19 |  | 23.61 | 71.59 | 95.2 | 2.157%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 453,00 ; 0,00 | 0.105 | 33.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB | 14,00 ; 0,00 | 1.85 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB | 26,00 ; 0,00 | 1.745 | 37.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% |  |  |  | 98.73 | 23.61 | 81.79 | 204.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 547100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 547100 | 547100 | DER |  | 24.69 | 78.76 | 103.45 |  | 23.04 | 78.58 | 101.62 |  | 23 | 80.21 | 103.21 |  | 23.61 | 81.79 | 105.4 | 2.122%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 453,00 ; 0,00 | 0.121 | 38.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB | 14,00 ; 0,00 | 1.85 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB | 26,00 ; 0,00 | 1.728 | 36.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 530200 | DER | Bica Corrida | LCB | 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 11.56 | 93.31 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 530200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 530200A | 530200 | DER/PRC |  | 12.91 | 84.69 | 97.6 |  | 11.29 | 86.32 | 97.61 |  | 11.24 | 87.28 | 98.52 |  | 11.56 | 93.31 | 104.87 | 6.445%
[5 empty] | PAV-003A | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) |  |  |  |  | 16.44 | 56.17 | 72.61 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PAV-003A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PAV-003A | 0 | PMC |  | 15.35 | 52.45 | 67.8 |  | 15.96 | 54.53 | 70.49 |  | 16.14 | 55.15 | 71.29 |  | 16.44 | 56.17 | 72.61 | 1.852%
[5 empty] | PAV-005A | PMC | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) |  |  |  |  | 16.44 | 17.28 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PAV-005A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PAV-005A | 0 | PMC |  | 15.35 | 16.14 | 31.49 |  | 15.96 | 16.78 | 32.74 |  | 16.14 | 16.97 | 33.11 |  | 16.44 | 17.28 | 33.72 | 1.842%
[5 empty] | 530200B | DER/PRC | Brita 4A | LCB | 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 11.56 | 93.31 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 530200B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 530200B | 530200 | DER/PRC |  | 12.91 | 84.69 | 97.6 |  | 11.29 | 86.32 | 97.61 |  | 11.24 | 87.28 | 98.52 |  | 11.56 | 93.31 | 104.87 | 6.445%
[5 empty] | 516200 | DER | Rachão s/ britagem | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.95 | 48.98 | 11.02 | 77.35 | 137.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 516200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 516200 | 516200 | DER |  | 12.06 | 102.23 | 114.29 |  | 10.87 | 102.23 | 113.1 |  | 10.83 | 78 | 88.83 |  | 11.02 | 77.35 | 88.37 | -0.5178%
| x | x | x |  | 531000 | DER | Brita Graduada | LCB | 31,00 ; 0,00 | 2.4 | 60.29 | 12.95 | 128.33 | 201.57 | 89.65 | 157.09 | 246.74 | m3 | 8674.8 | 777695.82 | 1362724.33 | 2140420.15 | 37.34% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 2140420.15 | 0 |  | 531000 | 100% | 2891.6 | 2891.6 | 2891.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 531000A | 531000 | DER/PRC |  | 14.07 | 117.4 | 131.47 |  | 12.64 | 119.23 | 131.87 |  | 12.58 | 120.46 | 133.04 |  | 12.95 | 128.33 | 141.28 | 6.194%
[5 empty] | 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI |  |  |  | 137.06 | 13.35 | 183.05 | 333.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 531120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 531120 | 531120 | DER |  | 14.55 | 170.16 | 184.71 |  | 13 | 173.32 | 186.32 |  | 12.94 | 173.15 | 186.09 |  | 13.35 | 183.05 | 196.4 | 5.54%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 453,00 ; 0,00 | 0.096 | 30.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Pedra britada (Usina de solos) | LCB | 31,00 ; 0,00 | 2.4 | 60.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa (Brita Graduada ) | LCB | 23,00 ; 0,00 | 2.4 | 45.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida |  |  |  | 50.99 | 19.9 | 92.43 | 163.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 531350 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 531350 | 531350 | DER |  | 22.01 | 83.7 | 105.71 |  | 19.43 | 83.89 | 103.32 |  | 19.33 | 85.81 | 105.14 |  | 19.9 | 92.43 | 112.33 | 6.839%
[5 empty] | transporte | DER | Rachão | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.35 | 33.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Bica corrida | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.68 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| x | x | x |  | 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada |  |  |  | 50.99 | 19.9 | 95.8 | 166.69 | 86.78 | 117.27 | 204.05 | m3 | 848.05 | 73593.78 | 99450.82 | 173044.6 | 3.02% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 173044.6 | 0 |  | 531300 | 100% | 0 | 65.75 | 782.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 531300 | 531300 | DER |  | 22.01 | 86.99 | 109 |  | 19.43 | 87.13 | 106.56 |  | 19.33 | 89.07 | 108.4 |  | 19.9 | 95.8 | 115.7 | 6.734%
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Rachão | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.35 | 33.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Bica corrida | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.68 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 532000 | DER | Macadame Hidráulico | LCB | 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 25.06 | 104.43 | 184.75 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 532000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 532000 | 532000 | DER |  | 28.15 | 94.55 | 122.7 |  | 24.39 | 94.63 | 119.02 |  | 24.25 | 96.91 | 121.16 |  | 25.06 | 104.43 | 129.49 | 6.875%
[5 empty] | 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  |  |  |  | 7.16 | 254.1 | 261.26 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 96398 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 96398 | 96398 | SINAPI |  | 6.4 | 252.44 | 258.84 |  | 7.04 | 250.71 | 257.75 |  | 7.37 | 247.62 | 254.99 |  | 7.16 | 254.1 | 261.26 | 2.459%
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | 5 |  | 551 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 592743.45 | 2614076.61 | 3206820.06 | 55.95% | 3206820.06 | . |  |  | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | X | - REVESTIMENTO | 100% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | . | 0 | [11 empty] | 0 | 551 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PAV-089 | PMC | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) |  |  |  |  | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PAV-089 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PAV-089 | 0 | PMC |  | 0.65 | 0 | 0.65 |  | 0.68 | 0 | 0.68 |  | 0.69 | 0 | 0.69 |  | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.449%
| x | x | x |  | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | 0 | 0.62 | m2 | 44465.27 | 27568.47 | 0 | 27568.47 | 0.48% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 27568.47 | 0 |  | 560100A | 100% | 0 | 0 | 11116.31 | 11116.31 | 11116.31 | 11116.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 560100A | 560100 | DER/PRC |  | 0.51 | 0 | 0.51 |  | 0.49 | 0 | 0.49 |  | 0.49 | 0 | 0.49 |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 4.082%
| x | x | x |  | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF | 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3710.04 | 4151.87 | 540.84 | 4309.95 | 4850.79 | ton | 53.36 | 28859.22 | 229978.93 | 258838.15 | 4.52% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 258838.15 | 0 |  | 589420A | 100% | 0 | 0 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589420A | 589420 | DER/PRC |  | 0 | 3748.59 | 3748.59 |  | 0 | 3188.46 | 3188.46 |  | 0 | 3433.55 | 3433.55 |  | 0 | 3710.04 | 3710.04 | 8.053%
[5 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | taxa RR-1C | 0.0011 |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 560100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 560100B | 560100 | DER/PRC |  | 0.51 | 0 | 0.51 |  | 0.49 | 0 | 0.49 |  | 0.49 | 0 | 0.49 |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 4.082%
[5 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF | 560,00 ; 0,00 | 1 | 456.83 | 0 | 3681.06 | 4137.89 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589190A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589190A | 589190 | DER/PRC |  | 0 | 4786.46 | 4786.46 |  | 0 | 3392.07 | 3392.07 |  | 0 | 3612.59 | 3612.59 |  | 0 | 3681.06 | 3681.06 | 1.895%
[5 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 560400A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 560400A | 560400 | DER/PRC |  | 0.51 | 0 | 0.51 |  | 0.49 | 0 | 0.49 |  | 0.49 | 0 | 0.49 |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 4.082%
[5 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF | 560,00 ; 0,00 | 1 | 456.83 | 0 | 6391.95 | 6848.78 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589100A | 589100 | DER/PRC |  | 0 | 5894.81 | 5894.81 |  | 0 | 5810.5 | 5810.5 |  | 0 | 6099.88 | 6099.88 |  | 0 | 6391.95 | 6391.95 | 4.788%
| x | x | x |  | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | taxa RR-1C | 0.0005 |  | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.43 | 0 | 0.43 | m2 | 37259.41 | 16021.55 | 0 | 16021.55 | 0.28% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 16021.55 | 0 |  | 561100A | 100% | 0 | 0 | 9314.85 | 9314.85 | 9314.85 | 9314.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 561100A | 561100 | DER/PRC |  | 0.35 | 0 | 0.35 |  | 0.34 | 0 | 0.34 |  | 0.34 | 0 | 0.34 |  | 0.35 | 0 | 0.35 | 2.941%
| x | x | x |  | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF | 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3710.04 | 4151.87 | 540.84 | 4309.95 | 4850.79 | ton | 18.63 | 10075.85 | 80294.37 | 90370.22 | 1.58% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 90370.22 | 0 |  | 589420B | 100% | 0 | 0 | 4.65 | 4.65 | 4.66 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589420B | 589420 | DER/PRC |  | 0 | 3748.59 | 3748.59 |  | 0 | 3188.46 | 3188.46 |  | 0 | 3433.55 | 3433.55 |  | 0 | 3710.04 | 3710.04 | 8.053%
[5 empty] | 521450A | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB | 38,00 ; 0,00 | 0.3 | 9.11 | 6.74 | 14.86 | 30.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 521450A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 521450A | 521450 | DER/PRC |  | 10.26 | 15.41 | 25.67 |  | 6.27 | 13.83 | 20.1 |  | 6.27 | 13.83 | 20.1 |  | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 7.463%
[5 empty] | 535200A | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | LCB | 38,00 ; 0,00 | 0.077 | 2.34 | 6.1 | 4.45 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 535200A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 535200A | 535200 | DER/PRC |  | 7.18 | 4.64 | 11.82 |  | 5.68 | 4.14 | 9.82 |  | 5.68 | 4.14 | 9.82 |  | 6.1 | 4.45 | 10.55 | 7.434%
[5 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares |  |  |  | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 521450B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 521450B | 521450 | DER/PRC |  | 10.26 | 15.41 | 25.67 |  | 6.27 | 13.83 | 20.1 |  | 6.27 | 13.83 | 20.1 |  | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 7.463%
[5 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares |  |  |  | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 521450C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 521450C | 521450 | DER/PRC |  | 10.26 | 15.41 | 25.67 |  | 6.27 | 13.83 | 20.1 |  | 6.27 | 13.83 | 20.1 |  | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 7.463%
[5 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB | 39,00 ; 0,00 | 0.272 | 8.46 | 39.48 | 78.2 | 126.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 535000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 535000A | 535000 | DER/PRC |  | 44.36 | 67.43 | 111.79 |  | 37.28 | 67.09 | 104.37 |  | 37.25 | 66.3 | 103.55 |  | 39.48 | 78.2 | 117.68 | 13.65%
[5 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC | 16,00 ; 0,00 | 0.08 | 1.48 | 33.06 | 50.78 | 85.32 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 863000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 863000B | 863000 | DER/PRC |  | 31.08 | 119.44 | 150.52 |  | 30.956 | 132.608 | 163.564 |  | 30.9206 | 138.72 | 169.6406 |  | 33.064 | 50.776 | 83.84 | -50.58%
[5 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC | 16,00 ; 0,00 | 0.1 | 1.85 | 37.33 | 63.47 | 102.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 863000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 863000A | 863000 | DER/PRC |  | 35.09 | 134.83 | 169.92 |  | 34.95 | 165.76 | 200.71 |  | 34.91 | 173.4 | 208.31 |  | 37.33 | 63.47 | 100.8 | -51.61%
[5 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC | 16,00 ; 0,00 | 0.12 | 2.22 | 37.33 | 76.16 | 115.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 863000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 863000C | 863000 | DER/PRC |  | 35.09 | 150.2 | 185.29 |  | 34.95 | 198.912 | 233.862 |  | 34.91 | 208.08 | 242.99 |  | 37.33 | 76.164 | 113.494 | -53.29% | 1.2 | 1.2
[5 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC | 16,00 ; 0,00 | 0.14 | 2.58 | 42.15 | 88.86 | 133.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 863000D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 863000D | 863000 | DER/PRC |  | 39.62 | 167.32 | 206.94 |  | 39.4619 | 232.064 | 271.5259 |  | 39.4168 | 242.76 | 282.1768 |  | 42.1492 | 88.858 | 131.0072 | -53.57% | 1.4 | 1.4
[5 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC | 16,00 ; 0,00 | 0.16 | 2.95 | 42.15 | 101.55 | 146.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 863000E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 863000E | 863000 | DER/PRC |  | 39.62 | 186.39 | 226.01 |  | 39.4619 | 265.216 | 304.6779 |  | 39.4168 | 277.44 | 316.8568 |  | 42.1492 | 101.552 | 143.7012 | -54.65% | 1.6 | 1.6
[5 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC | 16,00 ; 0,00 | 0.2 | 3.69 | 46.95 | 126.94 | 177.58 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 863000F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 863000F | 863000 | DER/PRC |  | 44.13 | 207.64 | 251.77 |  | 43.9539 | 331.52 | 375.4739 |  | 43.9036 | 346.8 | 390.7036 |  | 46.9471 | 126.94 | 173.8871 | -55.49% | 2 | 2
[5 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC | 32,00 ; 0,00 | 0.14 | 4.17 | 24.13 | 61.83 | 90.13 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534906A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 534906A | 534906 | DER/PRC |  | 27.59 | 53.88 | 81.47 |  | 22.42 | 52.63 | 75.05 |  | 22.45 | 52.19 | 74.64 |  | 24.13 | 61.83 | 85.96 | 15.17%
[5 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC | 32,00 ; 0,00 | 0.14 | 4.17 | 24.13 | 70.81 | 99.11 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534906B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 534906B | 534906 | DER/PRC |  | 27.59 | 61.7 | 89.29 |  | 22.42 | 60.27 | 82.69 |  | 22.45 | 59.77 | 82.22 |  | 24.13 | 70.81 | 94.94 | 15.47% | 1.1452 | 1.1452
[5 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC | 32,00 ; 0,00 | 0.18 | 5.37 | 24.13 | 80.3 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534908A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 534908A | 534908 | DER/PRC |  | 27.59 | 64.86 | 92.45 |  | 22.42 | 64.98 | 87.4 |  | 22.45 | 64.84 | 87.29 |  | 24.13 | 80.3 | 104.43 | 19.64%
[5 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC | 32,00 ; 0,00 | 0.18 | 5.37 | 24.13 | 91.28 | 120.78 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534908B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 534908B | 534908 | DER/PRC |  | 27.59 | 73.73 | 101.32 |  | 22.42 | 73.87 | 96.29 |  | 22.45 | 73.71 | 96.16 |  | 24.13 | 91.28 | 115.41 | 20.02% | 1.1368 | 1.1367
[5 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC | 32,00 ; 0,00 | 0.22 | 6.56 | 25.08 | 83.43 | 115.07 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534908C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 534908C | 534908 | DER/PRC |  | 28.67 | 67.4 | 96.07 |  | 23.3 | 67.52 | 90.82 |  | 23.33 | 67.37 | 90.7 |  | 25.08 | 83.43 | 108.51 | 19.64% | 1.0392 | 1.039
[5 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC | 32,00 ; 0,00 | 0.22 | 6.56 | 25.08 | 94.85 | 126.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534908D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 534908D | 534908 | DER/PRC |  | 28.67 | 76.62 | 105.29 |  | 23.3 | 76.76 | 100.06 |  | 23.33 | 76.59 | 99.92 |  | 25.08 | 94.85 | 119.93 | 20.03% | 1.1369
[5 empty] | 101090A | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC | 40,00 ; 0,00 | 0.3 | 10.65 | 29.32 | 315.88 | 355.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 101090A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 101090A | 101090 | DER/PRC |  | 25.74 | 277.33 | 303.07 |  | 24.46 | 263.55 | 288.01 |  | 24.43 | 263.18 | 287.61 |  | 29.32 | 315.88 | 345.2 | 20.02%
[5 empty] | 562100A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | taxa RL | taxa RL | 0.0015 | 0.49 | 2.63 | 0.36 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 562100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 562100A | 562100 | DER/PRC |  | 2.81 | 0.35 | 3.16 |  | 2.58 | 0.37 | 2.95 |  | 2.58 | 0.37 | 2.95 |  | 2.63 | 0.36 | 2.99 | 1.356%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0,0025 | 0.46 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0,0001 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0,0024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589170A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | MAF | 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 3998.04 | 4424.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589170A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589170A | 589170 | DER/PRC |  | 0 | 3923.89 | 3923.89 |  | 0 | 3372.42 | 3372.42 |  | 0 | 3701.61 | 3701.61 |  | 0 | 3998.04 | 3998.04 | 8.008%
[5 empty] | 562100B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | taxa RL | taxa RL | 0.0018 | 0.78 | 2.63 | 0.36 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 562100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 562100B | 562100 | DER/PRC |  | 2.81 | 0.35 | 3.16 |  | 2.58 | 0.37 | 2.95 |  | 2.58 | 0.37 | 2.95 |  | 2.63 | 0.36 | 2.99 | 1.356%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0,0038 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0,0002 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0,0024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589170B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | MAF | 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 3998.04 | 4424.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589170B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589170B | 589170 | DER/PRC |  | 0 | 3923.89 | 3923.89 |  | 0 | 3372.42 | 3372.42 |  | 0 | 3701.61 | 3701.61 |  | 0 | 3998.04 | 3998.04 | 8.008%
[5 empty] | 562200A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | taxa RL | taxa RL | 0.002 | 1.23 | 3.18 | 0.86 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 562200A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 562200A | 562200 | DER/PRC |  | 3.4 | 0.8 | 4.2 |  | 3.12 | 0.84 | 3.96 |  | 3.12 | 0.85 | 3.97 |  | 3.18 | 0.86 | 4.04 | 1.763%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0,0062 | 1.15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0,0002 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0,0043 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589170C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | MAF | 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 3998.04 | 4424.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589170C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589170C | 589170 | DER/PRC |  | 0 | 3923.89 | 3923.89 |  | 0 | 3372.42 | 3372.42 |  | 0 | 3701.61 | 3701.61 |  | 0 | 3998.04 | 3998.04 | 8.008%
[5 empty] | 562200B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | taxa RL | taxa RL | 0.0026 | 2.36 | 3.18 | 0.86 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 562200B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 562200B | 562200 | DER/PRC |  | 3.4 | 0.8 | 4.2 |  | 3.12 | 0.84 | 3.96 |  | 3.12 | 0.85 | 3.97 |  | 3.18 | 0.86 | 4.04 | 1.763%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0,0119 | 2.21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0,0004 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0,0082 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589170D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | MAF | 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 3998.04 | 4424.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589170D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589170D | 589170 | DER/PRC |  | 0 | 3923.89 | 3923.89 |  | 0 | 3372.42 | 3372.42 |  | 0 | 3701.61 | 3701.61 |  | 0 | 3998.04 | 3998.04 | 8.008%
[5 empty] | 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | taxa RR-2C | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.38 | 3.71 | 0.71 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 587000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 587000 | 587000 | DER |  | 3.96 | 0.65 | 4.61 |  | 3.58 | 0.66 | 4.24 |  | 3.58 | 0.67 | 4.25 |  | 3.71 | 0.71 | 4.42 | 4%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.015 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589520A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | MAF | 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589520A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589520A | 589520 | DER/PRC |  | 0 | 4025.06 | 4025.06 |  | 0 | 3406.09 | 3406.09 |  | 0 | 3735.12 | 3735.12 |  | 0 | 3790.22 | 3790.22 | 1.475%
[5 empty] | 583100A | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | taxa RR-2C | taxa RR-2C | 0.0031 | 0.66 | 4.94 | 1.79 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 583100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 583100A | 583100 | DER/PRC |  | 5.28 | 1.62 | 6.9 |  | 4.78 | 1.66 | 6.44 |  | 4.77 | 1.67 | 6.44 |  | 4.94 | 1.79 | 6.73 | 4.503%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.0263 | 0.66 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589520B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | MAF | 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589520B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589520B | 589520 | DER/PRC |  | 0 | 4025.06 | 4025.06 |  | 0 | 3406.09 | 3406.09 |  | 0 | 3735.12 | 3735.12 |  | 0 | 3790.22 | 3790.22 | 1.475%
[5 empty] | 583100B | DER/PRC | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | taxa RR-2C | taxa RR-2C | 0.0034 | 0.77 | 4.94 | 1.79 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 583100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 583100B | 583100 | DER/PRC |  | 5.28 | 1.62 | 6.9 |  | 4.78 | 1.66 | 6.44 |  | 4.77 | 1.67 | 6.44 |  | 4.94 | 1.79 | 6.73 | 4.503%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.0305 | 0.77 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589520C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | MAF | 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589520C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589520C | 589520 | DER/PRC |  | 0 | 4025.06 | 4025.06 |  | 0 | 3406.09 | 3406.09 |  | 0 | 3735.12 | 3735.12 |  | 0 | 3790.22 | 3790.22 | 1.475%
[5 empty] | 583100C | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | taxa RR-2C | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.92 | 4.94 | 1.79 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 583100C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 583100C | 583100 | DER/PRC |  | 5.28 | 1.62 | 6.9 |  | 4.78 | 1.66 | 6.44 |  | 4.77 | 1.67 | 6.44 |  | 4.94 | 1.79 | 6.73 | 4.503%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.0368 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589520D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | MAF | 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589520D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589520D | 589520 | DER/PRC |  | 0 | 4025.06 | 4025.06 |  | 0 | 3406.09 | 3406.09 |  | 0 | 3735.12 | 3735.12 |  | 0 | 3790.22 | 3790.22 | 1.475%
[5 empty] | 584200A | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | taxa RR-2C | taxa RR-2C | 0.0033 | 0.71 | 5.4 | 2.29 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 584200A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 584200A | 584200 | DER/PRC |  | 6.51 | 2.08 | 8.59 |  | 5.22 | 2.12 | 7.34 |  | 5.21 | 2.14 | 7.35 |  | 5.4 | 2.29 | 7.69 | 4.626%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.0284 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589520E | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | MAF | 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589520E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589520E | 589520 | DER/PRC |  | 0 | 4025.06 | 4025.06 |  | 0 | 3406.09 | 3406.09 |  | 0 | 3735.12 | 3735.12 |  | 0 | 3790.22 | 3790.22 | 1.475%
[5 empty] | 584200B | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | taxa RR-2C | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.87 | 5.4 | 2.29 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 584200B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 584200B | 584200 | DER/PRC |  | 6.51 | 2.08 | 8.59 |  | 5.22 | 2.12 | 7.34 |  | 5.21 | 2.14 | 7.35 |  | 5.4 | 2.29 | 7.69 | 4.626%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.0347 | 0.87 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589520F | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | MAF | 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589520F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589520F | 589520 | DER/PRC |  | 0 | 4025.06 | 4025.06 |  | 0 | 3406.09 | 3406.09 |  | 0 | 3735.12 | 3735.12 |  | 0 | 3790.22 | 3790.22 | 1.475%
[5 empty] | 584200C | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | taxa RR-2C | taxa RR-2C | 0.004 | 1.21 | 5.4 | 2.29 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 584200C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 584200C | 584200 | DER/PRC |  | 6.51 | 2.08 | 8.59 |  | 5.22 | 2.12 | 7.34 |  | 5.21 | 2.14 | 7.35 |  | 5.4 | 2.29 | 7.69 | 4.626%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.048 | 1.21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589520G | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | MAF | 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589520G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589520G | 589520 | DER/PRC |  | 0 | 4025.06 | 4025.06 |  | 0 | 3406.09 | 3406.09 |  | 0 | 3735.12 | 3735.12 |  | 0 | 3790.22 | 3790.22 | 1.475%
[5 empty] | 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | taxa RR-2C | taxa RR-2C | 0.125 | 55.26 | 30.56 | 97.62 | 183.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 564000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 564000 | 564000 | DER |  | 34.21 | 88.6 | 122.81 |  | 29.42 | 90.3 | 119.72 |  | 29.44 | 91.31 | 120.75 |  | 30.56 | 97.62 | 128.18 | 6.153%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589520H | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | MAF | 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589520H | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589520H | 589520 | DER/PRC |  | 0 | 4025.06 | 4025.06 |  | 0 | 3406.09 | 3406.09 |  | 0 | 3735.12 | 3735.12 |  | 0 | 3790.22 | 3790.22 | 1.475%
[5 empty] | 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | taxa CAP | taxa CAP | 0.1 | 55.26 | 36.85 | 99.05 | 191.16 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 564300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 564300 | 564300 | DER |  | 41.06 | 89.9 | 130.96 |  | 35.53 | 91.63 | 127.16 |  | 35.52 | 92.65 | 128.17 |  | 36.85 | 99.05 | 135.9 | 6.031%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000A | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | MAQ | 510,00 ; 0,00 | 1 | 469.32 | 0 | 5046.98 | 5516.3 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | 6437.57 | [9 empty] | 589000A | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.18 | 0.93 | 0.33 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 563100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 563100A | 563100 | DER/PRC |  | 0.98 | 0.3 | 1.28 |  | 0.9 | 0.31 | 1.21 |  | 0.9 | 0.31 | 1.21 |  | 0.93 | 0.33 | 1.26 | 4.132%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.007 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF | 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589520I | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589520I | 589520 | DER/PRC |  | 0 | 4025.06 | 4025.06 |  | 0 | 3406.09 | 3406.09 |  | 0 | 3735.12 | 3735.12 |  | 0 | 3790.22 | 3790.22 | 1.475%
[5 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 534000A | 534000 | DER/PRC |  | 50.36 | 92.05 | 142.41 |  | 46.65 | 93.82 | 140.47 |  | 48.56 | 94.86 | 143.42 |  | 50.09 | 101.42 | 151.51 | 5.641%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF | 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF | 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589320A | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 |  | 0 | 3909.62 | 3909.62 |  | 0 | 4505.76 | 4505.76 |  | 0 | 4938.89 | 4938.89 | 9.613%
[5 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 534000B | 534000 | DER/PRC |  | 50.36 | 92.05 | 142.41 |  | 46.65 | 93.82 | 140.47 |  | 48.56 | 94.86 | 143.42 |  | 50.09 | 101.42 | 151.51 | 5.641%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF | 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF | 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589320B | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 |  | 0 | 3909.62 | 3909.62 |  | 0 | 4505.76 | 4505.76 |  | 0 | 4938.89 | 4938.89 | 9.613%
[5 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 534000C | 534000 | DER/PRC |  | 50.36 | 92.05 | 142.41 |  | 46.65 | 93.82 | 140.47 |  | 48.56 | 94.86 | 143.42 |  | 50.09 | 101.42 | 151.51 | 5.641%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF | 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF | 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589320C | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 |  | 0 | 3909.62 | 3909.62 |  | 0 | 4505.76 | 4505.76 |  | 0 | 4938.89 | 4938.89 | 9.613%
[5 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.11 | 54.05 | 49.85 | 99.98 | 203.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534300A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 534300A | 534300 | DER/PRC |  | 50.12 | 90.75 | 140.87 |  | 46.41 | 92.49 | 138.9 |  | 48.33 | 93.52 | 141.85 |  | 49.85 | 99.98 | 149.83 | 5.626%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 2.09 | 4.22 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF | 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF | 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589320D | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 |  | 0 | 3909.62 | 3909.62 |  | 0 | 4505.76 | 4505.76 |  | 0 | 4938.89 | 4938.89 | 9.613%
[5 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.11 | 54.05 | 49.85 | 99.98 | 203.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534300B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 534300B | 534300 | DER/PRC |  | 50.12 | 90.75 | 140.87 |  | 46.41 | 92.49 | 138.9 |  | 48.33 | 93.52 | 141.85 |  | 49.85 | 99.98 | 149.83 | 5.626%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 2.09 | 4.22 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF | 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF | 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589320E | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 |  | 0 | 3909.62 | 3909.62 |  | 0 | 4505.76 | 4505.76 |  | 0 | 4938.89 | 4938.89 | 9.613%
[5 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.14 | 106.04 | 49.85 | 99.98 | 255.87 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534300C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 534300C | 534300 | DER/PRC |  | 50.12 | 90.75 | 140.87 |  | 46.41 | 92.49 | 138.9 |  | 48.33 | 93.52 | 141.85 |  | 49.85 | 99.98 | 149.83 | 5.626%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.27 | 50.12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 1.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF | 21,00 ; 0,00 | 2.3 | 52.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF | 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589320F | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 |  | 0 | 3909.62 | 3909.62 |  | 0 | 4505.76 | 4505.76 |  | 0 | 4938.89 | 4938.89 | 9.613%
[5 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.14 | 106.04 | 49.85 | 99.98 | 255.87 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534300D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 534300D | 534300 | DER/PRC |  | 50.12 | 90.75 | 140.87 |  | 46.41 | 92.49 | 138.9 |  | 48.33 | 93.52 | 141.85 |  | 49.85 | 99.98 | 149.83 | 5.626%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.27 | 50.12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 1.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF | 21,00 ; 0,00 | 2.3 | 52.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF | 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589320G | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 |  | 0 | 3909.62 | 3909.62 |  | 0 | 4505.76 | 4505.76 |  | 0 | 4938.89 | 4938.89 | 9.613%
[5 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.1824 | 192.14 | 49.85 | 99.98 | 341.97 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534300E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 534300E | 534300 | DER/PRC |  | 50.12 | 90.75 | 140.87 |  | 46.41 | 92.49 | 138.9 |  | 48.33 | 93.52 | 141.85 |  | 49.85 | 99.98 | 149.83 | 5.626%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.5697 | 105.75 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0.0876 | 29.54 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 1.5333 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF | 21,00 ; 0,00 | 2.373 | 53.75 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF | 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320H | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589320H | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 |  | 0 | 3909.62 | 3909.62 |  | 0 | 4505.76 | 4505.76 |  | 0 | 4938.89 | 4938.89 | 9.613%
[5 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.04 | 39.2 | 86.92 | 94.06 | 220.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570300A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570300A | 570300 | DER/PRC |  | 93.67 | 93.21 | 186.88 |  | 82.71 | 97.98 | 180.69 |  | 84.16 | 98.11 | 182.27 |  | 86.92 | 94.06 | 180.98 | -0.7077%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.945 | 1.91 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000B | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.04 | 39.2 | 70.71 | 90.92 | 200.83 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570310A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570310A | 570310 | DER/PRC |  | 76.08 | 89.85 | 165.93 |  | 67.31 | 94.3 | 161.61 |  | 68.49 | 94.48 | 162.97 |  | 70.71 | 90.92 | 161.63 | -0.8222%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.945 | 1.91 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000C | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | taxa CAP | taxa CAP | 0.05 | 57.73 | 105.8 | 155.51 | 319.04 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570140 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570140 | 570140 | DER |  | 131.22 | 160.05 | 291.27 |  | 100.9 | 159.94 | 260.84 |  | 100.69 | 160.11 | 260.8 |  | 105.8 | 155.51 | 261.31 | 0.1956%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.1007 | 18.69 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0.0152 | 5.13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.8341 | 1.68 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000D | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000D | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | taxa CAP | taxa CAP | 0.05 | 57.73 | 55.94 | 155.51 | 269.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570170 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570170 | 570170 | DER |  | 59.45 | 160.05 | 219.5 |  | 51.4 | 159.94 | 211.34 |  | 54.22 | 160.11 | 214.33 |  | 55.94 | 155.51 | 211.45 | -1.344%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.1007 | 18.69 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0.0152 | 5.13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.8341 | 1.68 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000E | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000E | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.045 | 36.91 | 86.87 | 96.98 | 220.76 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570200 | 570200 | DER |  | 93.62 | 96.36 | 189.98 |  | 82.66 | 101.45 | 184.11 |  | 84.12 | 101.54 | 185.66 |  | 86.87 | 96.98 | 183.85 | -0.9749%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.015 | 2.78 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.94 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000F | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000F | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 570200A | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.044 | 36.78 | 86.87 | 96.98 | 220.63 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570200A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570200A | 570200 | DER/PRC |  | 93.62 | 96.36 | 189.98 |  | 82.66 | 101.45 | 184.11 |  | 84.12 | 101.54 | 185.66 |  | 86.87 | 96.98 | 183.85 | -0.9749%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.0143 | 2.65 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.9417 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000G | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000G | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 570200B | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.043 | 36.8 | 86.87 | 96.98 | 220.65 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570200B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570200B | 570200 | DER/PRC |  | 93.62 | 96.36 | 189.98 |  | 82.66 | 101.45 | 184.11 |  | 84.12 | 101.54 | 185.66 |  | 86.87 | 96.98 | 183.85 | -0.9749%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.0144 | 2.67 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.9426 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000H | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000H | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000H | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.045 | 36.91 | 70.67 | 93.84 | 201.42 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570210 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570210 | 570210 | DER |  | 76.04 | 93.01 | 169.05 |  | 67.27 | 97.78 | 165.05 |  | 68.45 | 97.91 | 166.36 |  | 70.67 | 93.84 | 164.51 | -1.112%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.015 | 2.78 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.94 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000I | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000I | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000I | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 570000 | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.057 | 57.52 | 34.54 | 155.51 | 247.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570000 | 570000 | DER |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 |  | 32 | 159.94 | 191.94 |  | 33.31 | 160.11 | 193.42 |  | 34.54 | 155.51 | 190.05 | -1.742%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000J | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000J | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000J | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 570000A | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.051 | 56.34 | 34.54 | 155.51 | 246.39 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570000A | 570000 | DER/PRC |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 |  | 32 | 159.94 | 191.94 |  | 33.31 | 160.11 | 193.42 |  | 34.54 | 155.51 | 190.05 | -1.742%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.0949 | 17.62 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0.0142 | 4.79 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.8399 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000K | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000K | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000K | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 570000B | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.05 | 56.38 | 34.54 | 155.51 | 246.43 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570000B | 570000 | DER/PRC |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 |  | 32 | 159.94 | 191.94 |  | 33.31 | 160.11 | 193.42 |  | 34.54 | 155.51 | 190.05 | -1.742%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.095 | 17.63 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0.0143 | 4.82 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.8407 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000L | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000L | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000L | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 570000C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.05 | 57.73 | 34.54 | 155.51 | 247.78 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570000C | 570000 | DER/PRC |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 |  | 32 | 159.94 | 191.94 |  | 33.31 | 160.11 | 193.42 |  | 34.54 | 155.51 | 190.05 | -1.742%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.1007 | 18.69 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0.0152 | 5.13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.8341 | 1.68 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000M | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000M | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.055 | 57.6 | 34.54 | 155.51 | 247.65 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570000D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570000D | 570000 | DER/PRC |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 |  | 32 | 159.94 | 191.94 |  | 33.31 | 160.11 | 193.42 |  | 34.54 | 155.51 | 190.05 | -1.742%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.1002 | 18.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0.0151 | 5.09 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.8297 | 1.68 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000N | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000N | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000N | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.057 | 57.52 | 34.54 | 155.51 | 247.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570000E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570000E | 570000 | DER/PRC |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 |  | 32 | 159.94 | 191.94 |  | 33.31 | 160.11 | 193.42 |  | 34.54 | 155.51 | 190.05 | -1.742%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000O | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000O | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000O | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
| x | x | x |  | 570000F | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.052 | 34.14 | 34.54 | 155.51 | 224.19 | 84.07 | 190.36 | 274.43 | ton | 4651.84 | 391080.19 | 885524.26 | 1276604.45 | 22.27% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 1276604.45 | 0 |  | 570000F | 100% | 0 | 0 | 1162.96 | 1162.96 | 1162.96 | 1162.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570000F | 570000 | DER/PRC |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 |  | 32 | 159.94 | 191.94 |  | 33.31 | 160.11 | 193.42 |  | 34.54 | 155.51 | 190.05 | -1.742%
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.948 | 1.91 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
xx | x | x | x |  | 589000P | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 492.51 | 5863.08 | 6355.59 | ton | 241.9 | 119138.17 | 1418279.05 | 1537417.22 | 26.82% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 1537417.22 | 0 |  | 589000P | 100% | 0 | 0 | 60.47 | 60.47 | 60.47 | 60.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000P | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 570000G | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.051 | 56.53 | 34.54 | 155.51 | 246.58 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570000G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570000G | 570000 | DER/PRC |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 |  | 32 | 159.94 | 191.94 |  | 33.31 | 160.11 | 193.42 |  | 34.54 | 155.51 | 190.05 | -1.742%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.0956 | 17.75 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0.0144 | 4.86 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.839 | 1.69 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000Q | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000Q | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000Q | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 570000H | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.053 | 56.49 | 34.54 | 155.51 | 246.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570000H | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570000H | 570000 | DER/PRC |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 |  | 32 | 159.94 | 191.94 |  | 33.31 | 160.11 | 193.42 |  | 34.54 | 155.51 | 190.05 | -1.742%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.0954 | 17.71 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0.0144 | 4.86 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.8372 | 1.69 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000R | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000R | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000R | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 570000I | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.0495 | 56.55 | 34.54 | 155.51 | 246.6 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570000I | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570000I | 570000 | DER/PRC |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 |  | 32 | 159.94 | 191.94 |  | 33.31 | 160.11 | 193.42 |  | 34.54 | 155.51 | 190.05 | -1.742%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.0957 | 17.76 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0.0144 | 4.86 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.8404 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000S | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000S | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000S | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 570000J | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.049 | 56.6 | 34.54 | 155.51 | 246.65 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570000J | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570000J | 570000 | DER/PRC |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 |  | 32 | 159.94 | 191.94 |  | 33.31 | 160.11 | 193.42 |  | 34.54 | 155.51 | 190.05 | -1.742%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.0958 | 17.78 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0.0145 | 4.89 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.8407 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000T | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000T | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000T | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.05 | 57.73 | 32.76 | 139.12 | 229.61 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570400A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570400A | 570400 | DER/PRC |  | 34.86 | 142.37 | 177.23 |  | 30.9 | 142.8 | 173.7 |  | 31.68 | 143.03 | 174.71 |  | 32.76 | 139.12 | 171.88 | -1.62%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.1007 | 18.69 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0.0152 | 5.13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.8341 | 1.68 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000U | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000U | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 570400B | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.055 | 57.6 | 32.76 | 139.12 | 229.48 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570400B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570400B | 570400 | DER/PRC |  | 34.86 | 142.37 | 177.23 |  | 30.9 | 142.8 | 173.7 |  | 31.68 | 143.03 | 174.71 |  | 32.76 | 139.12 | 171.88 | -1.62%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.1002 | 18.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0.0151 | 5.09 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.8297 | 1.68 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000V | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000V | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000V | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 570400C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.057 | 57.52 | 32.76 | 139.12 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570400C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570400C | 570400 | DER/PRC |  | 34.86 | 142.37 | 177.23 |  | 30.9 | 142.8 | 173.7 |  | 31.68 | 143.03 | 174.71 |  | 32.76 | 139.12 | 171.88 | -1.62%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000X | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000X | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000X | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.05 | 56.55 | 34.54 | 155.51 | 246.6 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570000D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570000D | 570000 | DER/PRC |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 |  | 32 | 159.94 | 191.94 |  | 33.31 | 160.11 | 193.42 |  | 34.54 | 155.51 | 190.05 | -1.742%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.0957 | 17.76 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0.0144 | 4.86 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.8399 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000Y | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000Y | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000Y | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 57.52 | 71.35 | 112.09 | 240.96 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570360 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570360 | 570360 | DER |  | 76.23 | 112.98 | 189.21 |  | 68.39 | 119.77 | 188.16 |  | 69.2 | 119.69 | 188.89 |  | 71.35 | 112.09 | 183.44 | -2.885%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.826 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589040 | DER | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 6247.67 | 6671.63 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589040 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589040 | 589040 | DER |  | 0 | 5994.67 | 5994.67 |  | 0 | 5122.93 | 5122.93 |  | 0 | 5973.58 | 5973.58 |  | 0 | 6247.67 | 6247.67 | 4.588%
[5 empty] | 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | taxa CAP borracha | taxa CAP borracha | 0.06 | 57.52 | 76.04 | 118.32 | 251.88 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570350 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570350 | 570350 | DER |  | 80.44 | 119.65 | 200.09 |  | 72.48 | 127.08 | 199.56 |  | 73.77 | 126.9 | 200.67 |  | 76.04 | 118.32 | 194.36 | -3.144%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.825 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589050 | DER | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 6298.97 | 6722.93 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589050 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589050 | 589050 | DER |  | 0 | 4886.12 | 4886.12 |  | 0 | 5132.11 | 5132.11 |  | 0 | 5780.7 | 5780.7 |  | 0 | 6298.97 | 6298.97 | 8.966%
[5 empty] | 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa |  |  |  | 222.95 | 8.34 | 324.92 | 556.21 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 502615 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 502615 | 502615 | DER |  | 8.3 | 305.6 | 313.9 |  | 7.56 | 312.99 | 320.55 |  | 8.14 | 319.28 | 327.42 |  | 8.34 | 324.92 | 333.26 | 1.784%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 453,00 ; 0,00 | 0.33 | 106.14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.921 | 18.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 37,50 ; 0,00 | 1.1 | 32.99 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 27,00 ; 0,00 | 2.351 | 65.52 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa |  |  |  | 147.13 | 8.34 | 188.01 | 343.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 502605 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 502605 | 502605 | DER |  | 8.3 | 177.21 | 185.51 |  | 7.56 | 181.34 | 188.9 |  | 8.14 | 184.74 | 192.88 |  | 8.34 | 188.01 | 196.35 | 1.799%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 453,00 ; 0,00 | 0.12 | 38.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.87 | 17.29 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 37,50 ; 0,00 | 1.1 | 32.99 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 27,00 ; 0,00 | 2.09 | 58.25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual |  |  |  | 177.73 | 17.01 | 235.97 | 430.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 505185 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 505185 | 505185 | DER |  | 19.56 | 222.58 | 242.14 |  | 15.82 | 228.02 | 243.84 |  | 15.82 | 232.44 | 248.26 |  | 17.01 | 235.97 | 252.98 | 1.901%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 453,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.89 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 37,50 ; 0,00 | 1.11 | 33.29 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 27,00 ; 0,00 | 2.35 | 65.49 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto |  |  |  | 0 | 0.74 | 6.32 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 505415 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 505415 | 505415 | DER |  | 0.79 | 7.62 | 8.41 |  | 0.71 | 7.56 | 8.27 |  | 0.71 | 6.23 | 6.94 |  | 0.74 | 6.32 | 7.06 | 1.729%
[5 empty] | 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura |  |  |  | 0 | 5.19 | 5.06 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 505416 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 505416 | 505416 | DER |  | 5.75 | 6.16 | 11.91 |  | 5.01 | 5.44 | 10.45 |  | 4.99 | 5.55 | 10.54 |  | 5.19 | 5.06 | 10.25 | -2.751%
[5 empty] | 511100 | DER | Forma metálica para pavimento |  |  |  | 0 | 4.09 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 511100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 511100 | 511100 | DER |  | 4.3 | 0 | 4.3 |  | 3.99 | 0 | 3.99 |  | 3.98 | 0 | 3.98 |  | 4.09 | 0 | 4.09 | 2.764%
[5 empty] | 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) |  |  |  | 0 | 0.18 | 48.83 | 49.01 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 504840 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 504840 | 504840 | DER |  | 0.21 | 49.47 | 49.68 |  | 0.17 | 56.12 | 56.29 |  | 0.17 | 51.82 | 51.99 |  | 0.18 | 48.83 | 49.01 | -5.732%
[5 empty] | 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras |  |  |  | 0 | 0.39 | 1.38 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 503110 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 503110 | 503110 | DER |  | 0.44 | 1.31 | 1.75 |  | 0.36 | 1.43 | 1.79 |  | 0.36 | 1.56 | 1.92 |  | 0.39 | 1.38 | 1.77 | -7.812%
[5 empty] | 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência |  |  |  | 0 | 0.14 | 7.11 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 507215 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 507215 | 507215 | DER |  | 0.16 | 6.61 | 6.77 |  | 0.13 | 6.44 | 6.57 |  | 0.13 | 7.46 | 7.59 |  | 0.14 | 7.11 | 7.25 | -4.48%
[5 empty] | 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação |  |  |  | 0 | 0.11 | 6.62 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 507210 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 507210 | 507210 | DER |  | 0.12 | 6.89 | 7.01 |  | 0.11 | 6.5 | 6.61 |  | 0.11 | 7.36 | 7.47 |  | 0.11 | 6.62 | 6.73 | -9.906%
[5 empty] | 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm |  |  |  | 0 | 0.06 | 6.32 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 507220 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 507220 | 507220 | DER |  | 0.06 | 8.12 | 8.18 |  | 0.05 | 8.11 | 8.16 |  | 0.05 | 7.37 | 7.42 |  | 0.06 | 6.32 | 6.38 | -14.02%
[5 empty] | 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm |  |  |  | 0 | 0.06 | 6.32 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 507225 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 507225 | 507225 | DER |  | 0.06 | 8.12 | 8.18 |  | 0.05 | 8.11 | 8.16 |  | 0.05 | 7.34 | 7.39 |  | 0.06 | 6.32 | 6.38 | -13.67%
[5 empty] | 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm |  |  |  | 0 | 0.06 | 6.61 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 507232 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 507232 | 507232 | DER |  | 0.06 | 8.12 | 8.18 |  | 0.05 | 8.11 | 8.16 |  | 0.05 | 7.34 | 7.39 |  | 0.06 | 6.61 | 6.67 | -9.743%
[5 empty] | 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | LCC | 20,00 ; 0,00 | 0.0011 | 0.02 | 0.29 | 8.76 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 504920 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 504920 | 504920 | DER |  | 0.33 | 8.96 | 9.29 |  | 0.27 | 8.26 | 8.53 |  | 0.27 | 9.22 | 9.49 |  | 0.29 | 8.76 | 9.05 | -4.636%
[5 empty] | 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno |  |  |  | 0 | 4.01 | 13.45 | 17.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 502660 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 502660 | 502660 | DER |  | 4.42 | 11.38 | 15.8 |  | 3.72 | 9.74 | 13.46 |  | 3.73 | 12.65 | 16.38 |  | 4.01 | 13.45 | 17.46 | 6.593%
[5 empty] | 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno |  |  |  | 0 | 2.85 | 12.94 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 502680 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 502680 | 502680 | DER |  | 3.12 | 11.93 | 15.05 |  | 2.76 | 9.75 | 12.51 |  | 2.72 | 12.13 | 14.85 |  | 2.85 | 12.94 | 15.79 | 6.33%
[5 empty] | 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno |  |  |  | 0 | 7.13 | 12.94 | 20.07 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 502670 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 502670 | 502670 | DER |  | 7.82 | 11.93 | 19.75 |  | 6.9 | 9.75 | 16.65 |  | 6.81 | 12.13 | 18.94 |  | 7.13 | 12.94 | 20.07 | 5.966%
[5 empty] | 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora |  |  |  | 221.27 | 14.18 | 339.45 | 574.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 502645 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 502645 | 502645 | DER |  | 12.91 | 317.15 | 330.06 |  | 13.08 | 324.65 | 337.73 |  | 14.02 | 329.25 | 343.27 |  | 14.18 | 339.45 | 353.63 | 3.018%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 453,00 ; 0,00 | 0.38 | 122.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.7005 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 37,50 ; 0,00 | 1.116 | 33.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 22,00 ; 0,00 | 2.1965 | 51.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória |  |  |  | 221.27 | 58.37 | 342.11 | 621.75 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 502646 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 502646 | 502646 | DER |  | 66.85 | 320.09 | 386.94 |  | 54.07 | 327.23 | 381.3 |  | 54.44 | 332.04 | 386.48 |  | 58.37 | 342.11 | 400.48 | 3.622%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 453,00 ; 0,00 | 0.38 | 122.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.7005 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 37,50 ; 0,00 | 1.116 | 33.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 22,00 ; 0,00 | 2.1965 | 51.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF | 22,00 ; 0,00 | 0.36 | 8.47 | 15.97 | 114.22 | 138.66 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97104 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 97104 | 97104 | SINAPI |  | 15.12 | 104.65 | 119.77 |  | 15.17 | 108.16 | 123.33 |  | 16.09 | 111.38 | 127.47 |  | 15.97 | 114.22 | 130.19 | 2.134%
[5 empty] | 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF | 22,00 ; 0,00 | 0.42 | 9.88 | 17.16 | 129.65 | 156.69 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97105 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 97105 | 97105 | SINAPI |  | 16.23 | 118.58 | 134.81 |  | 16.29 | 122.7 | 138.99 |  | 17.28 | 126.3 | 143.58 |  | 17.16 | 129.65 | 146.81 | 2.25%
[5 empty] | 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF | 22,00 ; 0,00 | 0.48 | 11.29 | 18.2 | 144.17 | 173.66 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97106 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 97106 | 97106 | SINAPI |  | 17.2 | 131.72 | 148.92 |  | 17.27 | 136.48 | 153.75 |  | 18.34 | 140.43 | 158.77 |  | 18.2 | 144.17 | 162.37 | 2.267%
[5 empty] | 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF | 22,00 ; 0,00 | 0.54 | 12.7 | 19.25 | 165.69 | 197.64 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97107 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 97107 | 97107 | SINAPI |  | 18.2 | 151.47 | 169.67 |  | 18.26 | 156.59 | 174.85 |  | 19.36 | 161.33 | 180.69 |  | 19.25 | 165.69 | 184.94 | 2.352%
[5 empty] | 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF | 22,00 ; 0,00 | 0.6 | 14.11 | 20.3 | 190.11 | 224.52 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97108 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 97108 | 97108 | SINAPI |  | 19.18 | 174.3 | 193.48 |  | 19.27 | 179.62 | 198.89 |  | 20.45 | 185.26 | 205.71 |  | 20.3 | 190.11 | 210.41 | 2.285%
[5 empty] | 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF | 22,00 ; 0,00 | 0.66 | 15.52 | 22.15 | 210.25 | 247.92 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97109 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 97109 | 97109 | SINAPI |  | 20.93 | 192.83 | 213.76 |  | 20.99 | 198.7 | 219.69 |  | 22.28 | 204.94 | 227.22 |  | 22.15 | 210.25 | 232.4 | 2.28%
[5 empty] | 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | LMF | 22,00 ; 0,00 | 0.3 | 7.06 | 18.55 | 199.48 | 225.09 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97111 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 97111 | 97111 | SINAPI |  | 19.94 | 215.98 | 235.92 |  | 20.11 | 226.52 | 246.63 |  | 21.32 | 236 | 257.32 |  | 18.55 | 199.48 | 218.03 | -15.27%
[5 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF | 22,00 ; 0,00 | 0.36 | 8.47 | 19.8 | 204.15 | 232.42 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97112 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 97112 | 97112 | SINAPI |  | 18.66 | 186.19 | 204.85 |  | 18.77 | 194.81 | 213.58 |  | 19.94 | 202.34 | 222.28 |  | 19.8 | 204.15 | 223.95 | 0.7513%
[5 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF | 22,00 ; 0,00 | 0.42 | 9.88 | 19.8 | 204.15 | 233.83 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97112 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 97112 | 97112 | SINAPI |  | 18.66 | 186.19 | 204.85 |  | 18.77 | 194.81 | 213.58 |  | 19.94 | 202.34 | 222.28 |  | 19.8 | 204.15 | 223.95 | 0.7513%
[5 empty] | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. |  |  |  | 0 | 0.24 | 2.13 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97113 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 97113 | 97113 | SINAPI |  | 0.22 | 2.35 | 2.57 |  | 0.22 | 1.76 | 1.98 |  | 0.24 | 2.1 | 2.34 |  | 0.24 | 2.13 | 2.37 | 1.282%
[5 empty] | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 |  |  |  | 0 | 0.34 | 0.16 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97114 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 97114 | 97114 | SINAPI |  | 0.39 | 0.07 | 0.46 |  | 0.37 | 0.1 | 0.47 |  | 0.39 | 0.1 | 0.49 |  | 0.34 | 0.16 | 0.5 | 2.041%
[5 empty] | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 |  |  |  | 0 | 12.61 | 51.73 | 64.34 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97115 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 97115 | 97115 | SINAPI |  | 11.93 | 49.6 | 61.53 |  | 12 | 48.79 | 60.79 |  | 12.71 | 49.69 | 62.4 |  | 12.61 | 51.73 | 64.34 | 3.109%
[5 empty] | 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  |  | 0 | 9.55 | 16.58 | 26.13 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97116 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 97116 | 97116 | SINAPI |  | 9.05 | 15.44 | 24.49 |  | 9.09 | 15.55 | 24.64 |  | 9.63 | 16.29 | 25.92 |  | 9.55 | 16.58 | 26.13 | 0.8102%
[5 empty] | 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  |  | 0 | 6.11 | 15.9 | 22.01 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97117 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 97117 | 97117 | SINAPI |  | 5.78 | 15.06 | 20.84 |  | 5.81 | 14.89 | 20.7 |  | 6.16 | 15.66 | 21.82 |  | 6.11 | 15.9 | 22.01 | 0.8708%
[5 empty] | 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  |  | 0 | 3.9 | 13.93 | 17.83 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97118 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 97118 | 97118 | SINAPI |  | 3.7 | 13.3 | 17 |  | 3.71 | 13.02 | 16.73 |  | 3.93 | 13.75 | 17.68 |  | 3.9 | 13.93 | 17.83 | 0.8484%
[5 empty] | 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  |  | 0 | 2.38 | 13.27 | 15.65 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97119 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 97119 | 97119 | SINAPI |  | 2.25 | 12.8 | 15.05 |  | 2.25 | 12.42 | 14.67 |  | 2.39 | 13.14 | 15.53 |  | 2.38 | 13.27 | 15.65 | 0.7727%
[5 empty] | 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  |  | 0 | 1.49 | 8.62 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 97120 | 97120 | SINAPI |  | 1.4 | 8.38 | 9.78 |  | 1.41 | 8.04 | 9.45 |  | 1.49 | 8.51 | 10 |  | 1.49 | 8.62 | 10.11 | 1.1%
[5 empty] | 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 |  |  |  | 0 | 3.27 | 242.57 | 245.84 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 96395 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 96395 | 96395 | SINAPI |  | 2.9 | 241.41 | 244.31 |  | 3.33 | 239.27 | 242.6 |  | 3.46 | 236.17 | 239.63 |  | 3.27 | 242.57 | 245.84 | 2.591%
[5 empty] | 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | LCB | 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 11.69 | 152.27 | 45.87 | 209.83 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 505000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 505000 | 505000 | DER |  | 164.14 | 66.25 | 230.39 |  | 144.44 | 72.79 | 217.23 |  | 143.8 | 45.87 | 189.67 |  | 152.27 | 45.87 | 198.14 | 4.466%
[5 empty] | 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | LCB | 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 11.69 | 189.83 | 45.75 | 247.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 505100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 505100 | 505100 | DER |  | 233.35 | 62.01 | 295.36 |  | 198.96 | 68.08 | 267.04 |  | 199 | 45.75 | 244.75 |  | 189.83 | 45.75 | 235.58 | -3.747%
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | 557 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | . |  |  | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | X | - MEIO-FIO E SARJETA | 0% | [18 empty] | . | 0 | [11 empty] | 0 | 557 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA 18
[5 empty] | PAV-071 | PMC | Arrancamento de Meio-Fio |  |  |  |  | 14.89 | 8.84 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PAV-071 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PAV-071 | 0 | PMC |  | 13.91 | 8.25 | 22.16 |  | 14.46 | 8.58 | 23.04 |  | 14.62 | 8.68 | 23.3 |  | 14.89 | 8.84 | 23.73 | 1.845%
[5 empty] | PAV-077 | PMC | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta |  |  |  |  | 7.03 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PAV-077 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PAV-077 | 0 | PMC |  | 6.56 | 0 | 6.56 |  | 6.82 | 0 | 6.82 |  | 6.9 | 0 | 6.9 |  | 7.03 | 0 | 7.03 | 1.884%
[5 empty] | 535200 | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - extração, carga, transp. assent. | LCB | 38,00 ; 0,00 | 0.077 | 2.34 | 6.1 | 4.45 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 535200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 535200B | 535200 | DER/PRC |  | 7.18 | 4.64 | 11.82 |  | 5.68 | 4.14 | 9.82 |  | 5.68 | 4.14 | 9.82 |  | 6.1 | 4.45 | 10.55 | 7.434%
[5 empty] | 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 13.72 | 3.18 | 67.27 | 84.17 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 810100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 810100 | 810100 | DER |  | 4.16 | 68.59 | 72.75 |  | 2.98 | 64.21 | 67.19 |  | 2.97 | 63.96 | 66.93 |  | 3.18 | 67.27 | 70.45 | 5.259%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.0278 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.0989 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.1143 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | LCC | 28,00 ; 0,00 | 0.2409 | 6.5 | 36.88 | 67.95 | 111.33 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 810050 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 810050 | 810050 | DER |  | 42.85 | 69.29 | 112.14 |  | 34.22 | 64.87 | 99.09 |  | 34.49 | 64.61 | 99.1 |  | 36.88 | 67.95 | 104.83 | 5.782%
[5 empty] | 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 5.58 | 3.18 | 26.78 | 35.54 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 810200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 810200 | 810200 | DER |  | 4.16 | 27.26 | 31.42 |  | 2.98 | 25.58 | 28.56 |  | 2.97 | 25.48 | 28.45 |  | 3.18 | 26.78 | 29.96 | 5.308%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.0113 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.0403 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.0466 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | LCC | 28,00 ; 0,00 | 0.0982 | 2.65 | 20.19 | 27.05 | 49.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 810150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 810150 | 810150 | DER |  | 24.17 | 27.54 | 51.71 |  | 18.66 | 25.84 | 44.5 |  | 18.92 | 25.74 | 44.66 |  | 20.19 | 27.05 | 47.24 | 5.777%
[5 empty] | 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 4.13 | 3.18 | 20.97 | 28.28 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 810700 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 810700 | 810700 | DER |  | 4.16 | 21.38 | 25.54 |  | 2.98 | 20 | 22.98 |  | 2.97 | 19.93 | 22.9 |  | 3.18 | 20.97 | 24.15 | 5.459%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.0084 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.0298 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.0344 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | LCC | 28,00 ; 0,00 | 0.0726 | 1.96 | 18 | 21.19 | 41.15 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 810650 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 810650 | 810650 | DER |  | 21.74 | 21.61 | 43.35 |  | 16.61 | 20.22 | 36.83 |  | 16.87 | 20.14 | 37.01 |  | 18 | 21.19 | 39.19 | 5.89%
[5 empty] | 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 4.54 | 3.18 | 20.32 | 28.04 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 810300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 810300 | 810300 | DER |  | 4.16 | 20.66 | 24.82 |  | 2.98 | 19.44 | 22.42 |  | 2.97 | 19.34 | 22.31 |  | 3.18 | 20.32 | 23.5 | 5.334%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.0092 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.0326 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.0377 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 810250D | DER/PRC | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | LCC | 28,00 ; 0,00 | 0.0795 | 2.14 | 18 | 20.54 | 40.68 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 810250D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 810250D | 810250 | DER/PRC |  | 21.74 | 20.89 | 42.63 |  | 16.61 | 19.66 | 36.27 |  | 16.87 | 19.55 | 36.42 |  | 18 | 20.54 | 38.54 | 5.821%
[5 empty] | 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 9.58 | 3.18 | 41.94 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 810400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 810400 | 810400 | DER |  | 4.16 | 42.46 | 46.62 |  | 2.98 | 40.17 | 43.15 |  | 2.97 | 39.98 | 42.95 |  | 3.18 | 41.94 | 45.12 | 5.052%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.0194 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.0691 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.0799 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | LCC | 28,00 ; 0,00 | 0.1684 | 4.54 | 22.38 | 42.44 | 69.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 810350 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 810350 | 810350 | DER |  | 26.61 | 42.97 | 69.58 |  | 20.7 | 40.65 | 61.35 |  | 20.97 | 40.46 | 61.43 |  | 22.38 | 42.44 | 64.82 | 5.518%
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.034
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0171
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.01125
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.014
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | 558 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | . |  |  | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | X | - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0% | [18 empty] | . | 0 | [11 empty] | 0 | 558 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA 18
[5 empty] | 810250E | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | LCC | 16,00 ; 0,00 | 0.0398 | 0.73 | 9.05 | 10.33 | 20.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 810250E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 810250E | 810250 | DER/PRC |  | 10.93 | 10.51 | 21.44 |  | 8.35 | 9.89 | 18.24 |  | 8.48 | 9.83 | 18.31 |  | 9.05 | 10.33 | 19.38 | 5.844% | 18 | 20.54
[5 empty] | 810250F | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | LCC | 16,00 ; 0,00 | 0.0263 | 0.49 | 5.96 | 6.8 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 810250F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 810250F | 810250 | DER/PRC |  | 7.19 | 6.92 | 14.11 |  | 5.5 | 6.51 | 12.01 |  | 5.58 | 6.47 | 12.05 |  | 5.96 | 6.8 | 12.76 | 5.892% | 0.65802 | 0.65819
[5 empty] | 810250G | DER/PRC | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | LCC | 16,00 ; 0,00 | 0.0328 | 0.61 | 7.41 | 8.46 | 16.48 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 810250G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 810250G | 810250 | DER/PRC |  | 8.95 | 8.61 | 17.56 |  | 6.84 | 8.1 | 14.94 |  | 6.95 | 8.05 | 15 |  | 7.41 | 8.46 | 15.87 | 5.8% | 0.81958 | 0.81892
[5 empty] | PAI-004B | PMC | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) |  |  |  |  | 63.53 | 5.79 | 69.32 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PAI-004B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PAI-004B | 0 | PMC |  | 59.33 | 5.42 | 64.75 |  | 61.68 | 5.63 | 67.31 |  | 62.38 | 5.69 | 68.07 |  | 63.53 | 5.79 | 69.32 | 1.836%
[5 empty] | 606700B | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) |  |  |  | 0 | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 606700B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 606700B | 606700 | DER/PRC |  | 146.92 | 2.49 | 149.41 |  | 131.14 | 2.98 | 134.12 |  | 127.84 | 3.13 | 130.97 |  | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 5.077%
[5 empty] | 606600B | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) |  |  |  | 0 | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 606600B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 606600B | 606600 | DER/PRC |  | 308.32 | 4.15 | 312.47 |  | 274.02 | 4.98 | 279 |  | 267.42 | 5.22 | 272.64 |  | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 5.194%
[5 empty] | 401160 | DER | Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos |  |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 401160 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 401160 | 401160 | DER/PRC |  | 0.79 | 1.91 | 2.7 |  | 0.25 | 0 | 0.25 |  | 0.25 | 0 | 0.25 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0%
[5 empty] | 532500C | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 532500C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 532500C | 532500 | DER/PRC |  | 20.01 | 83.08 | 103.09 |  | 14.76 | 86.6 | 101.36 |  | 14.76 | 88.46 | 103.22 |  | 15.86 | 84.52 | 100.38 | -2.751%
[5 empty] | 603900C | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.78 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603900C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 603900C | 603900 | DER/PRC |  | 66.99 | 65.15 | 132.14 |  | 55.33 | 66.4 | 121.73 |  | 55.33 | 67.14 | 122.47 |  | 59.49 | 71.78 | 131.27 | 7.185%
[5 empty] | 605000B | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) |  |  |  | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 605000B | 605000 | DER/PRC |  | 229.34 | 199.88 | 429.22 |  | 190.5 | 206.96 | 397.46 |  | 191.76 | 206.01 | 397.77 |  | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 4.724%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 400500C | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.73 | 34.38 | 1.11 | 84.52 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 400500C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 400500C | 400500 | DER/PRC |  | 1.19 | 83.08 | 84.27 |  | 1.09 | 86.6 | 87.69 |  | 1.08 | 88.46 | 89.54 |  | 1.11 | 84.52 | 85.63 | -4.367%
[5 empty] | 532500D | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 532500D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 532500D | 532500 | DER/PRC |  | 20.01 | 83.08 | 103.09 |  | 14.76 | 86.6 | 101.36 |  | 14.76 | 88.46 | 103.22 |  | 15.86 | 84.52 | 100.38 | -2.751% |  |  | 0.05
[5 empty] | 603900D | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB | 35,00 ; 0,00 | 1.5 | 42.18 | 59.49 | 71.78 | 173.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603900D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 603900D | 603900 | DER/PRC |  | 66.99 | 65.15 | 132.14 |  | 55.33 | 66.4 | 121.73 |  | 55.33 | 67.14 | 122.47 |  | 59.49 | 71.78 | 131.27 | 7.185%
[5 empty] | 601100A | DER/PRC | Apiloamento Manual (calçadas e outros) |  |  |  | 0 | 47.23 | 0 | 47.23 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 601100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 601100A | 601100 | DER/PRC |  | 54.81 | 0 | 54.81 |  | 43.94 | 0 | 43.94 |  | 43.94 | 0 | 43.94 |  | 47.23 | 0 | 47.23 | 7.487%
[5 empty] | 602000A | DER/PRC | Formas de madeira comum |  |  |  | 0 | 43.64 | 16.59 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 602000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 602000A | 602000 | DER/PRC |  | 44.83 | 17.51 | 62.34 |  | 40.37 | 17.37 | 57.74 |  | 40.66 | 14.8 | 55.46 |  | 43.64 | 16.59 | 60.23 | 8.601%
[5 empty] | 603000A | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 8.11 | 6.8 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 603000A | 603000 | DER/PRC |  | 9.88 | 7.1 | 16.98 |  | 7.54 | 6.7 | 14.24 |  | 7.54 | 7.54 | 15.08 |  | 8.11 | 6.8 | 14.91 | -1.127% |  |  | 0.06
[5 empty] | 603300A | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 8.11 | 8.2 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603300A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 603300A | 603300 | DER/PRC |  | 9.88 | 8.37 | 18.25 |  | 7.54 | 8.09 | 15.63 |  | 7.54 | 8.64 | 16.18 |  | 8.11 | 8.2 | 16.31 | 0.8035%
[5 empty] | 605000C | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) |  |  |  | 6.65 | 10.29 | 10.54 | 27.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 605000C | 605000 | DER/PRC |  | 11.467 | 9.994 | 21.461 |  | 9.53 | 10.35 | 19.88 |  | 9.59 | 10.3 | 19.89 |  | 10.29 | 10.54 | 20.83 | 4.726% | 205.72 | 210.84
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.0135 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.048 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0.07
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.0555 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605000D | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) |  |  |  | 7.99 | 12.34 | 12.65 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605000D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 605000D | 605000 | DER/PRC |  | 13.7604 | 11.9928 | 25.7532 |  | 11.43 | 12.42 | 23.85 |  | 11.51 | 12.36 | 23.87 |  | 12.34 | 12.65 | 24.99 | 4.692%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.0162 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.0576 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0.08
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.0666 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605000E | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) |  |  |  | 9.33 | 14.4 | 14.76 | 38.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605000E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 605000E | 605000 | DER/PRC |  | 16.0538 | 13.9916 | 30.0454 |  | 13.34 | 14.49 | 27.83 |  | 13.42 | 14.42 | 27.84 |  | 14.4 | 14.76 | 29.16 | 4.741%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.0189 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.0672 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.0777 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605000F | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) |  |  |  | 10.66 | 16.46 | 16.87 | 43.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605000F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 605000F | 605000 | DER/PRC |  | 18.3472 | 15.9904 | 34.3376 |  | 15.24 | 16.56 | 31.8 |  | 15.34 | 16.48 | 31.82 |  | 16.46 | 16.87 | 33.33 | 4.745%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.0216 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.0768 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.0888 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 511000B | DER/PRC | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento |  |  |  |  | 4.69 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 511000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 511000B | 511000 | DER/PRC |  | 4.98 | 0 | 4.98 |  | 4.55 | 0 | 4.55 |  | 4.54 | 0 | 4.54 |  | 4.69 | 0 | 4.69 | 3.304%
[5 empty] | 511100B | DER/PRC | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento |  |  |  |  | 4.09 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 511100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 511100B | 511100 | DER/PRC |  | 4.3 | 0 | 4.3 |  | 3.99 | 0 | 3.99 |  | 3.98 | 0 | 3.98 |  | 4.09 | 0 | 4.09 | 2.764%
[5 empty] | 520100E | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB | 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 5.5 | 3.78 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 520100E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 520100E | 520100 | DER/PRC |  | 5.39 | 0 | 5.39 |  | 3.66 | 0 | 3.66 |  | 3.65 | 0 | 3.65 |  | 3.78 | 0 | 3.78 | 3.562%
[5 empty] | 520100F | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB | 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 19.68 | 3.78 | 0 | 23.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 520100F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 520100F | 520100 | DER/PRC |  | 5.39 | 0 | 5.39 |  | 3.66 | 0 | 3.66 |  | 3.65 | 0 | 3.65 |  | 3.78 | 0 | 3.78 | 3.562%
[5 empty] | 533500B | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB | 17,00 ; 0,00 | 1.95 | 28.51 | 18.33 | 5.1 | 51.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 533500B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 533500B | 533500 | DER/PRC |  | 18.69 | 7.27 | 25.96 |  | 17.82 | 4.94 | 22.76 |  | 17.79 | 4.92 | 22.71 |  | 18.33 | 5.1 | 23.43 | 3.17%
[5 empty] | 533100C | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | LCB | 36,00 ; 0,00 | 2.1 | 60.63 | 21.44 | 6.23 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 533100C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 533100C | 533100 | DER/PRC |  | 21.88 | 8.88 | 30.76 |  | 20.84 | 6.04 | 26.88 |  | 20.81 | 6.02 | 26.83 |  | 21.44 | 6.23 | 27.67 | 3.131%
[5 empty] | 533100D | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | LCB | 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 19.68 | 21.44 | 6.23 | 47.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 533100D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 533100D | 533100 | DER/PRC |  | 21.88 | 8.88 | 30.76 |  | 20.84 | 6.04 | 26.88 |  | 20.81 | 6.02 | 26.83 |  | 21.44 | 6.23 | 27.67 | 3.131%
[5 empty] | 530200C | DER/PRC | Bica Corrida - Passeio | LCB | 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 11.56 | 93.31 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 530200C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 530200C | 530200 | DER/PRC |  | 12.91 | 84.69 | 97.6 |  | 11.29 | 86.32 | 97.61 |  | 11.24 | 87.28 | 98.52 |  | 11.56 | 93.31 | 104.87 | 6.445%
[5 empty] | PAV-003B | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) |  |  |  |  | 16.44 | 70.57 | 87.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PAV-003B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PAV-003B | 0 | PMC |  | 15.35 | 65.9 | 81.25 |  | 15.96 | 68.51 | 84.47 |  | 16.14 | 69.29 | 85.43 |  | 16.44 | 70.57 | 87.01 | 1.849%
[5 empty] | PAV-005B | PMC | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) |  |  |  |  | 16.44 | 31.69 | 48.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | PAV-005B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | PAV-005B | 0 | PMC |  | 15.35 | 29.6 | 44.95 |  | 15.96 | 30.77 | 46.73 |  | 16.14 | 31.12 | 47.26 |  | 16.44 | 31.69 | 48.13 | 1.841%
[5 empty] | 530200D | DER/PRC | Brita 4A - passeio | LCB | 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 11.56 | 93.31 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 530200D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 530200D | 530200 | DER/PRC |  | 12.91 | 84.69 | 97.6 |  | 11.29 | 86.32 | 97.61 |  | 11.24 | 87.28 | 98.52 |  | 11.56 | 93.31 | 104.87 | 6.445%
[5 empty] | 531000B | DER/PRC | Brita Graduada - Passeio | LCB | 31,00 ; 0,00 | 2.4 | 60.29 | 12.95 | 128.33 | 201.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 531000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 531000B | 531000 | DER/PRC |  | 14.07 | 117.4 | 131.47 |  | 12.64 | 119.23 | 131.87 |  | 12.58 | 120.46 | 133.04 |  | 12.95 | 128.33 | 141.28 | 6.194%
[5 empty] | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 560100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 560100A | 560100 | DER/PRC |  | 0.51 | 0 | 0.51 |  | 0.49 | 0 | 0.49 |  | 0.49 | 0 | 0.49 |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 4.082%
[5 empty] | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF | 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3710.04 | 4151.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589420A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589420A | 589420 | DER/PRC |  | 0 | 3748.59 | 3748.59 |  | 0 | 3188.46 | 3188.46 |  | 0 | 3433.55 | 3433.55 |  | 0 | 3710.04 | 3710.04 | 8.053%
[5 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | taxa RR-1C | 0.0011 |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 560100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 560100B | 560100 | DER/PRC |  | 0.51 | 0 | 0.51 |  | 0.49 | 0 | 0.49 |  | 0.49 | 0 | 0.49 |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 4.082%
[5 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF | 560,00 ; 0,00 | 1 | 456.83 | 0 | 3681.06 | 4137.89 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589190A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589190A | 589190 | DER/PRC |  | 0 | 4786.46 | 4786.46 |  | 0 | 3392.07 | 3392.07 |  | 0 | 3612.59 | 3612.59 |  | 0 | 3681.06 | 3681.06 | 1.895%
[5 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 560400A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 560400A | 560400 | DER/PRC |  | 0.51 | 0 | 0.51 |  | 0.49 | 0 | 0.49 |  | 0.49 | 0 | 0.49 |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 4.082%
[5 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF | 560,00 ; 0,00 | 1 | 456.83 | 0 | 6391.95 | 6848.78 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589100A | 589100 | DER/PRC |  | 0 | 5894.81 | 5894.81 |  | 0 | 5810.5 | 5810.5 |  | 0 | 6099.88 | 6099.88 |  | 0 | 6391.95 | 6391.95 | 4.788%
[5 empty] | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | taxa RR-1C | 0.0005 |  | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 561100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 561100A | 561100 | DER/PRC |  | 0.35 | 0 | 0.35 |  | 0.34 | 0 | 0.34 |  | 0.34 | 0 | 0.34 |  | 0.35 | 0 | 0.35 | 2.941%
[5 empty] | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF | 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3710.04 | 4151.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589420B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589420B | 589420 | DER/PRC |  | 0 | 3748.59 | 3748.59 |  | 0 | 3188.46 | 3188.46 |  | 0 | 3433.55 | 3433.55 |  | 0 | 3710.04 | 3710.04 | 8.053%
[5 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.18 | 0.93 | 0.33 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 563100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 563100A | 563100 | DER/PRC |  | 0.98 | 0.3 | 1.28 |  | 0.9 | 0.31 | 1.21 |  | 0.9 | 0.31 | 1.21 |  | 0.93 | 0.33 | 1.26 | 4.132%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.007 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF | 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589520I | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589520I | 589520 | DER/PRC |  | 0 | 4025.06 | 4025.06 |  | 0 | 3406.09 | 3406.09 |  | 0 | 3735.12 | 3735.12 |  | 0 | 3790.22 | 3790.22 | 1.475%
[5 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 534000A | 534000 | DER/PRC |  | 50.36 | 92.05 | 142.41 |  | 46.65 | 93.82 | 140.47 |  | 48.56 | 94.86 | 143.42 |  | 50.09 | 101.42 | 151.51 | 5.641%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF | 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589320A | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 |  | 0 | 3909.62 | 3909.62 |  | 0 | 4505.76 | 4505.76 |  | 0 | 4938.89 | 4938.89 | 9.613%
[5 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 534000B | 534000 | DER/PRC |  | 50.36 | 92.05 | 142.41 |  | 46.65 | 93.82 | 140.47 |  | 48.56 | 94.86 | 143.42 |  | 50.09 | 101.42 | 151.51 | 5.641%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF | 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589320B | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 |  | 0 | 3909.62 | 3909.62 |  | 0 | 4505.76 | 4505.76 |  | 0 | 4938.89 | 4938.89 | 9.613%
[5 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 534000C | 534000 | DER/PRC |  | 50.36 | 92.05 | 142.41 |  | 46.65 | 93.82 | 140.47 |  | 48.56 | 94.86 | 143.42 |  | 50.09 | 101.42 | 151.51 | 5.641%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF | 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589320C | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 |  | 0 | 3909.62 | 3909.62 |  | 0 | 4505.76 | 4505.76 |  | 0 | 4938.89 | 4938.89 | 9.613%
[5 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.11 | 74.19 | 49.85 | 99.98 | 224.02 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534300A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 534300A | 534300 | DER/PRC |  | 50.12 | 90.75 | 140.87 |  | 46.41 | 92.49 | 138.9 |  | 48.33 | 93.52 | 141.85 |  | 49.85 | 99.98 | 149.83 | 5.626%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 31,00 ; 0,00 | 2.23 | 69.91 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF | 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589320D | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 |  | 0 | 3909.62 | 3909.62 |  | 0 | 4505.76 | 4505.76 |  | 0 | 4938.89 | 4938.89 | 9.613%
[5 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.11 | 74.19 | 49.85 | 99.98 | 224.02 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534300B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 534300B | 534300 | DER/PRC |  | 50.12 | 90.75 | 140.87 |  | 46.41 | 92.49 | 138.9 |  | 48.33 | 93.52 | 141.85 |  | 49.85 | 99.98 | 149.83 | 5.626%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 31,00 ; 0,00 | 2.23 | 69.91 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF | 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589320E | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 |  | 0 | 3909.62 | 3909.62 |  | 0 | 4505.76 | 4505.76 |  | 0 | 4938.89 | 4938.89 | 9.613%
[5 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.14 | 126.05 | 49.85 | 99.98 | 275.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534300C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 534300C | 534300 | DER/PRC |  | 50.12 | 90.75 | 140.87 |  | 46.41 | 92.49 | 138.9 |  | 48.33 | 93.52 | 141.85 |  | 49.85 | 99.98 | 149.83 | 5.626%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.27 | 50.12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 1.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 31,00 ; 0,00 | 2.3 | 72.11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF | 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589320F | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 |  | 0 | 3909.62 | 3909.62 |  | 0 | 4505.76 | 4505.76 |  | 0 | 4938.89 | 4938.89 | 9.613%
[5 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.14 | 126.05 | 49.85 | 99.98 | 275.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534300D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 534300D | 534300 | DER/PRC |  | 50.12 | 90.75 | 140.87 |  | 46.41 | 92.49 | 138.9 |  | 48.33 | 93.52 | 141.85 |  | 49.85 | 99.98 | 149.83 | 5.626%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.27 | 50.12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 1.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 31,00 ; 0,00 | 2.3 | 72.11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF | 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589320G | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 |  | 0 | 3909.62 | 3909.62 |  | 0 | 4505.76 | 4505.76 |  | 0 | 4938.89 | 4938.89 | 9.613%
[5 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | taxa RM-2C | 0.1824 | 212.78 | 49.85 | 99.98 | 362.61 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534300E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 534300E | 534300 | DER/PRC |  | 50.12 | 90.75 | 140.87 |  | 46.41 | 92.49 | 138.9 |  | 48.33 | 93.52 | 141.85 |  | 49.85 | 99.98 | 149.83 | 5.626%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.5697 | 105.75 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0.0876 | 29.54 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 1.5333 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 31,00 ; 0,00 | 2.373 | 74.39 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF | 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589320H | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589320H | 589320 | DER/PRC |  | 0 | 4139.11 | 4139.11 |  | 0 | 3909.62 | 3909.62 |  | 0 | 4505.76 | 4505.76 |  | 0 | 4938.89 | 4938.89 | 9.613%
[5 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.04 | 38.32 | 86.92 | 94.06 | 219.3 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570300A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570300A | 570300 | DER/PRC |  | 93.67 | 93.21 | 186.88 |  | 82.71 | 97.98 | 180.69 |  | 84.16 | 98.11 | 182.27 |  | 86.92 | 94.06 | 180.98 | -0.7077%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.945 | 1.91 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000B | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.04 | 38.32 | 70.71 | 90.92 | 199.95 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570310A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570310A | 570310 | DER/PRC |  | 76.08 | 89.85 | 165.93 |  | 67.31 | 94.3 | 161.61 |  | 68.49 | 94.48 | 162.97 |  | 70.71 | 90.92 | 161.63 | -0.8222%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.945 | 1.91 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000C | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 570000C | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.057 | 56.64 | 34.54 | 155.51 | 246.69 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570000C | 570000 | DER/PRC |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 |  | 32 | 159.94 | 191.94 |  | 33.31 | 160.11 | 193.42 |  | 34.54 | 155.51 | 190.05 | -1.742%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000M | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000M | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.057 | 56.64 | 32.76 | 139.12 | 228.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570400A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570400A | 570400 | DER/PRC |  | 34.86 | 142.37 | 177.23 |  | 30.9 | 142.8 | 173.7 |  | 31.68 | 143.03 | 174.71 |  | 32.76 | 139.12 | 171.88 | -1.62%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000U | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000U | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.056 | 55.35 | 34.54 | 155.51 | 245.4 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570000E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570000E | 570000 | DER/PRC |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 |  | 32 | 159.94 | 191.94 |  | 33.31 | 160.11 | 193.42 |  | 34.54 | 155.51 | 190.05 | -1.742%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.0944 | 17.52 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0.0142 | 4.79 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.8354 | 1.69 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000W | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000W | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000W | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 570000F | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0.055 | 55.37 | 34.54 | 155.51 | 245.42 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 570000F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 570000F | 570000 | DER/PRC |  | 36.89 | 160.05 | 196.94 |  | 32 | 159.94 | 191.94 |  | 33.31 | 160.11 | 193.42 |  | 34.54 | 155.51 | 190.05 | -1.742%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 245,00 ; 0,00 | 0.0945 | 17.54 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 475,00 ; 0,00 | 0.0142 | 4.79 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0.8363 | 1.69 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Massa | LMF | 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 589000Z | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 589000Z | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 589000Z | 589000 | DER/PRC |  | 0 | 4645.19 | 4645.19 |  | 0 | 4227.95 | 4227.95 |  | 0 | 4826.92 | 4826.92 |  | 0 | 5046.98 | 5046.98 | 4.559%
[5 empty] | 521450D | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | LCB | 38,00 ; 0,00 | 0.3 | 9.11 | 6.74 | 14.86 | 30.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 521450D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 521450D | 521450 | DER/PRC |  | 10.26 | 15.41 | 25.67 |  | 6.27 | 13.83 | 20.1 |  | 6.27 | 13.83 | 20.1 |  | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 7.463%
[5 empty] | 535200C | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | LCB | 38,00 ; 0,00 | 0.077 | 2.34 | 6.1 | 4.45 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 535200C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 535200C | 535200 | DER/PRC |  | 7.18 | 4.64 | 11.82 |  | 5.68 | 4.14 | 9.82 |  | 5.68 | 4.14 | 9.82 |  | 6.1 | 4.45 | 10.55 | 7.434%
[5 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio |  |  |  | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 521450B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 521450B | 521450 | DER/PRC |  | 10.26 | 15.41 | 25.67 |  | 6.27 | 13.83 | 20.1 |  | 6.27 | 13.83 | 20.1 |  | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 7.463%
[5 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio |  |  |  | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 521450C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 521450C | 521450 | DER/PRC |  | 10.26 | 15.41 | 25.67 |  | 6.27 | 13.83 | 20.1 |  | 6.27 | 13.83 | 20.1 |  | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 7.463%
[5 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB | 39,00 ; 0,00 | 0.272 | 8.46 | 39.48 | 78.2 | 126.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 535000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 535000A | 535000 | DER/PRC |  | 44.36 | 67.43 | 111.79 |  | 37.28 | 67.09 | 104.37 |  | 37.25 | 66.3 | 103.55 |  | 39.48 | 78.2 | 117.68 | 13.65%
[5 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC | 16,00 ; 0,00 | 0.08 | 1.48 | 33.06 | 50.78 | 85.32 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 863000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 863000B | 863000 | DER/PRC |  | 31.08 | 119.44 | 150.52 |  | 30.956 | 132.608 | 163.564 |  | 30.9206 | 138.72 | 169.6406 |  | 33.064 | 50.776 | 83.84 | -50.58%
[5 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC | 16,00 ; 0,00 | 0.1 | 1.85 | 37.33 | 63.47 | 102.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 863000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 863000A | 863000 | DER/PRC |  | 35.09 | 134.83 | 169.92 |  | 34.95 | 165.76 | 200.71 |  | 34.91 | 173.4 | 208.31 |  | 37.33 | 63.47 | 100.8 | -51.61%
[5 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC | 16,00 ; 0,00 | 0.12 | 2.22 | 37.33 | 76.16 | 115.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 863000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 863000C | 863000 | DER/PRC |  | 35.09 | 150.2 | 185.29 |  | 34.95 | 198.912 | 233.862 |  | 34.91 | 208.08 | 242.99 |  | 37.33 | 76.164 | 113.494 | -53.29%
[5 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC | 16,00 ; 0,00 | 0.14 | 2.58 | 42.15 | 88.86 | 133.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 863000D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 863000D | 863000 | DER/PRC |  | 39.62 | 167.32 | 206.94 |  | 39.4619 | 232.064 | 271.5259 |  | 39.4168 | 242.76 | 282.1768 |  | 42.1492 | 88.858 | 131.0072 | -53.57%
[5 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC | 16,00 ; 0,00 | 0.16 | 2.95 | 42.15 | 101.55 | 146.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 863000E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 863000E | 863000 | DER/PRC |  | 39.62 | 186.39 | 226.01 |  | 39.4619 | 265.216 | 304.6779 |  | 39.4168 | 277.44 | 316.8568 |  | 42.1492 | 101.552 | 143.7012 | -54.65%
[5 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC | 16,00 ; 0,00 | 0.2 | 3.69 | 46.95 | 126.94 | 177.58 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 863000F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 863000F | 863000 | DER/PRC |  | 44.13 | 207.64 | 251.77 |  | 43.9539 | 331.52 | 375.4739 |  | 43.9036 | 346.8 | 390.7036 |  | 46.9471 | 126.94 | 173.8871 | -55.49%
[5 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC | 32,00 ; 0,00 | 0.14 | 4.17 | 24.13 | 61.83 | 90.13 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534906A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 534906A | 534906 | DER/PRC |  | 27.59 | 53.88 | 81.47 |  | 22.42 | 52.63 | 75.05 |  | 22.45 | 52.19 | 74.64 |  | 24.13 | 61.83 | 85.96 | 15.17%
[5 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC | 32,00 ; 0,00 | 0.14 | 4.17 | 24.13 | 70.81 | 99.11 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534906B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [9 empty] | #DIV/0! | 534906B | 534906 | DER/PRC |  | 27.59 | 61.7 | 89.29 |  | 22.42 | 60.27 | 82.69 |  | 22.45 | 59.77 | 82.22 |  | 24.13 | 70.81 | 94.94 | 15.47%
[5 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC | 32,00 ; 0,00 | 0.18 | 5.37 | 24.13 | 80.3 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534908A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 534908A | 534908 | DER/PRC |  | 27.59 | 64.86 | 92.45 |  | 22.42 | 64.98 | 87.4 |  | 22.45 | 64.84 | 87.29 |  | 24.13 | 80.3 | 104.43 | 19.64%
[5 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC | 32,00 ; 0,00 | 0.18 | 5.37 | 24.13 | 91.28 | 120.78 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534908B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [9 empty] | #DIV/0! | 534908B | 534908 | DER/PRC |  | 27.59 | 73.73 | 101.32 |  | 22.42 | 73.87 | 96.29 |  | 22.45 | 73.71 | 96.16 |  | 24.13 | 91.28 | 115.41 | 20.02%
[5 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC | 32,00 ; 0,00 | 0.22 | 6.56 | 25.08 | 83.43 | 115.07 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534908C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 534908C | 534908 | DER/PRC |  | 28.67 | 67.4 | 96.07 |  | 23.3 | 67.52 | 90.82 |  | 23.33 | 67.37 | 90.7 |  | 25.08 | 83.43 | 108.51 | 19.64%
[5 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC | 32,00 ; 0,00 | 0.22 | 6.56 | 25.08 | 94.85 | 126.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 534908D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [9 empty] | #DIV/0! | 534908D | 534908 | DER/PRC |  | 28.67 | 76.62 | 105.29 |  | 23.3 | 76.76 | 100.06 |  | 23.33 | 76.59 | 99.92 |  | 25.08 | 94.85 | 119.93 | 20.03%
[5 empty] | 101090B | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC | 40,00 ; 0,00 | 0.3 | 10.65 | 29.32 | 315.88 | 355.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 101090B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 101090B | 101090 | DER/PRC |  | 25.74 | 277.33 | 303.07 |  | 24.46 | 263.55 | 288.01 |  | 24.43 | 263.18 | 287.61 |  | 29.32 | 315.88 | 345.2 | 20.02%
[5 empty] | 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva |  |  |  | 0 | 1.27 | 36.05 | 37.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 98509 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 98509 | 98509 | SINAPI |  | 2.37 | 30.73 | 33.1 |  | 1.21 | 35.99 | 37.2 |  | 1.28 | 35.99 | 37.27 |  | 1.27 | 36.05 | 37.32 | 0.1342%
[5 empty] | 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m |  |  |  | 0 | 25 | 54.01 | 79.01 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 98510 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 98510 | 98510 | SINAPI |  | 16.97 | 42.53 | 59.5 |  | 23.8 | 52.9 | 76.7 |  | 25.23 | 52.89 | 78.12 |  | 25 | 54.01 | 79.01 | 1.139%
[5 empty] | 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m |  |  |  | 0 | 28.6 | 100.28 | 128.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 98511 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 98511 | 98511 | SINAPI |  | 24.26 | 83 | 107.26 |  | 27.21 | 99.02 | 126.23 |  | 28.84 | 99.02 | 127.86 |  | 28.6 | 100.28 | 128.88 | 0.7977%
[5 empty] | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m |  |  |  | 0 | 107.92 | 209.68 | 317.6 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 98516 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 98516 | 98516 | SINAPI |  | 146.12 | 226.4 | 372.52 |  | 105.02 | 202.93 | 307.95 |  | 108.87 | 203.58 | 312.45 |  | 107.92 | 209.68 | 317.6 | 1.648%
[5 empty] | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas |  |  |  | 0 | 3.27 | 8.3 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 98504 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 98504 | 98504 | SINAPI |  | 3.64 | 7.58 | 11.22 |  | 3.11 | 7.77 | 10.88 |  | 3.3 | 7.77 | 11.07 |  | 3.27 | 8.3 | 11.57 | 4.517%
[5 empty] | 98505 | SINAPI | Plantio de forração |  |  |  | 0 | 5.98 | 52.55 | 58.53 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 98505 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 98505 | 98505 | SINAPI |  | 4.9 | 43.8 | 48.7 |  | 5.68 | 52.29 | 57.97 |  | 6.02 | 52.29 | 58.31 |  | 5.98 | 52.55 | 58.53 | 0.3773%
[5 empty] | 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas |  |  |  | 0 | 8.8 | 2.92 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 800000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 800000 | 800000 | DER |  | 9.72 | 2.66 | 12.38 |  | 8.4 | 2.7 | 11.1 |  | 8.37 | 2.83 | 11.2 |  | 8.8 | 2.92 | 11.72 | 4.643%
[5 empty] | ORÇAR | PM_36 | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | ORÇAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | ORÇAR | 0 | PM_50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605000G | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 |  |  |  |  | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605000G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 605000G | 605000 | DER/PRC |  | 229.34 | 199.88 | 429.22 |  | 190.5 | 206.96 | 397.46 |  | 191.76 | 206.01 | 397.77 |  | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 4.724%
[5 empty] | 605000H | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 |  |  |  |  | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605000H | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 605000H | 605000 | DER/PRC |  | 229.34 | 199.88 | 429.22 |  | 190.5 | 206.96 | 397.46 |  | 191.76 | 206.01 | 397.77 |  | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 4.724%
[5 empty] | 605000I | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 |  |  |  |  | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605000I | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 605000I | 605000 | DER/PRC |  | 229.34 | 199.88 | 429.22 |  | 190.5 | 206.96 | 397.46 |  | 191.76 | 206.01 | 397.77 |  | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 4.724%
[5 empty] | 605000J | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 |  |  |  |  | 270.14 | 276.86 | 547 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605000J | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 605000J | 605000 | DER/PRC |  | 311.65 | 271.62 | 583.27 |  | 250.15 | 271.77 | 521.92 |  | 251.81 | 270.52 | 522.33 |  | 270.14 | 276.86 | 547 | 4.723%
[5 empty] | 605000K | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 |  |  |  |  | 264.94 | 271.54 | 536.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605000K | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 605000K | 605000 | DER/PRC |  | 273.09 | 238.01 | 511.1 |  | 245.34 | 266.54 | 511.88 |  | 246.96 | 265.32 | 512.28 |  | 264.94 | 271.54 | 536.48 | 4.724%
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm |  |  |  | 0 | 16.35 | 80 | 96.35 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 834908 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 834908 | 834908 | DER |  | 18.41 | 77.25 | 95.66 |  | 15.21 | 82 | 97.21 |  | 15.21 | 80 | 95.21 |  | 16.35 | 80 | 96.35 | 1.197%
[5 empty] | 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho |  |  |  | 0 | 16.35 | 85.5 | 101.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 834909 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 834909 | 834909 | DER |  | 18.41 | 90.5 | 108.91 |  | 15.21 | 87.25 | 102.46 |  | 15.21 | 97 | 112.21 |  | 16.35 | 85.5 | 101.85 | -9.233%
[5 empty] | 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm |  |  |  | 0 | 22.32 | 86.43 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 834906 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 834906 | 834906 | DER |  | 23.85 | 73.62 | 97.47 |  | 20.76 | 72.81 | 93.57 |  | 20.76 | 73.81 | 94.57 |  | 22.32 | 86.43 | 108.75 | 14.99%
[5 empty] | 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho |  |  |  | 0 | 22.32 | 88.31 | 110.63 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 834907 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 834907 | 834907 | DER |  | 23.85 | 84 | 107.85 |  | 20.76 | 74.75 | 95.51 |  | 20.76 | 83.81 | 104.57 |  | 22.32 | 88.31 | 110.63 | 5.795%
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | 8 |  | 552 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 49776.11 | 84843.05 | 134619.16 | 2.35% | 134619.16 | . |  |  | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | X | - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | . | 0 | [11 empty] | 0 | 552 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com |  |  |  | 10.22 | 19.83 | 66.79 | 96.84 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 813000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 813000 | 813000 | DER |  | 21.92 | 76.07 | 97.99 |  | 18.66 | 63.79 | 82.45 |  | 18.64 | 67.55 | 86.19 |  | 19.83 | 66.79 | 86.62 | 0.4989%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.0176 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.0734 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.1249 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com |  |  |  | 10.22 | 18.55 | 66.79 | 95.56 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 814000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 814000 | 814000 | DER |  | 20.5 | 76.07 | 96.57 |  | 17.46 | 63.79 | 81.25 |  | 17.43 | 67.55 | 84.98 |  | 18.55 | 66.79 | 85.34 | 0.4236%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.0176 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.0734 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 0.1249 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 823000A | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço |  |  |  | 0 | 60.45 | 278.85 | 339.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 823000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 823000A | 823000 | DER/PRC |  | 71.68 | 420 | 491.68 |  | 56.61 | 420 | 476.61 |  | 56.55 | 420 | 476.55 |  | 60.45 | 278.85 | 339.3 | -28.8%
[5 empty] | 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional |  |  |  |  | 8.62 | 9.42 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 871000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 871000 | 871000 | DER |  | 10.18 | 8.21 | 18.39 |  | 7.96 | 8.21 | 16.17 |  | 8.05 | 11.23 | 19.28 |  | 8.62 | 9.42 | 18.04 | -6.432%
[5 empty] | 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional |  |  |  |  | 8.62 | 8.24 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 870000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 870000 | 870000 | DER |  | 10.18 | 7.57 | 17.75 |  | 7.96 | 7.57 | 15.53 |  | 8.05 | 10.85 | 18.9 |  | 8.62 | 8.24 | 16.86 | -10.79%
[5 empty] | 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional |  |  |  |  | 8.62 | 31.29 | 39.91 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 873000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 873000 | 873000 | DER |  | 10.18 | 21.36 | 31.54 |  | 7.96 | 21.36 | 29.32 |  | 8.05 | 35.99 | 44.04 |  | 8.62 | 31.29 | 39.91 | -9.378%
[5 empty] | 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional |  |  |  |  | 8.62 | 29.3 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 872000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 872000 | 872000 | DER |  | 10.18 | 20.61 | 30.79 |  | 7.96 | 20.61 | 28.57 |  | 8.05 | 35.49 | 43.54 |  | 8.62 | 29.3 | 37.92 | -12.91%
| x | x | x |  | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) |  |  |  |  | 10.28 | 16.99 | 27.27 | 12.58 | 20.8 | 33.38 | m2 | 2835.91 | 35675.75 | 58986.93 | 94662.68 | 1.65% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 94662.68 | 0 |  | 822000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 822000 | 822000 | DER |  | 10.96 | 20.51 | 31.47 |  | 9.33 | 19.24 | 28.57 |  | 9.81 | 21.93 | 31.74 |  | 10.28 | 16.99 | 27.27 | -14.08%
[5 empty] | 822350 | DER | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm |  |  |  |  | 18.26 | 22.22 | 40.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 822350 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 822350 | 822350 | DER |  | 20.99 | 29.82 | 50.81 |  | 17.46 | 26.39 | 43.85 |  | 17.44 | 25.22 | 42.66 |  | 18.26 | 22.22 | 40.48 | -5.11%
| x | x | x |  | 820000A | DER/PRC | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE |  |  |  |  | 191.56 | 349.32 | 540.88 | 234.49 | 427.6 | 662.09 | m2 | 49.29 | 11558.01 | 21076.4 | 32634.41 | 0.57% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 32634.41 | 0 |  | 820000A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 820000A | 820000 | DER/PRC |  | 202.74 | 386.03 | 588.77 |  | 185.86 | 350.53 | 536.39 |  | 184.81 | 273.47 | 458.28 |  | 191.56 | 349.32 | 540.88 | 18.02%
| x | x | x |  | 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização |  |  |  |  | 40.72 | 76.56 | 117.28 | 49.85 | 93.72 | 143.57 | un | 51 | 2542.35 | 4779.72 | 7322.07 | 0.13% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 7322.07 | 0 |  | 821000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 821000 | 821000 | DER |  | 42.34 | 125.84 | 168.18 |  | 37.92 | 126.6 | 164.52 |  | 37.96 | 179.33 | 217.29 |  | 40.72 | 76.56 | 117.28 | -46.03%
[5 empty] | 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m |  |  |  |  | 70.84 | 338.51 | 409.35 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 821300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok |  | área | M.O. | M.O. Suporte | Total M.O. | material placa | Material Suporte | Mat. Total | total |  | 821300 | 821300 | DER |  | 79.38 | 338.45 | 417.83 |  | 66.54 | 338.23 | 404.77 |  | 66.49 | 338.17 | 404.66 |  | 70.84 | 338.51 | 409.35 | 1.159% | 185.86 | 350.53
[5 empty] | 820000B | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 77.22 | 145.4 | 222.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 820000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok |  | 0.1964 | 37.62 | 40.72 | 78.34 | 68.61 | 76.56 | 145.17 | 223.51 |  | 820000B | 820000 | DER/PRC |  | 82.16 | 201.66 | 283.82 |  | 74.42 | 195.44 | 269.86 |  | 74.46 | 248.17 | 322.63 |  | 77.22 | 145.4 | 222.62 | -31% | 0.1964
[5 empty] | 820000C | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 63.38 | 119.29 | 182.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 820000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok |  | 0.1219 | 23.35 | 40.72 | 64.07 | 42.58 | 76.56 | 119.14 | 183.21 |  | 820000C | 820000 | DER/PRC |  | 67.05 | 172.9 | 239.95 |  | 60.58 | 169.33 | 229.91 |  | 60.62 | 222.06 | 282.68 |  | 63.38 | 119.29 | 182.67 | -35.38% | 0.1219
[5 empty] | 820000D | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 80.87 | 152.27 | 233.14 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 820000D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok |  | 0.216 | 41.38 | 40.72 | 82.1 | 75.45 | 76.56 | 152.01 | 234.11 |  | 820000D | 820000 | DER/PRC |  | 86.13 | 209.22 | 295.35 |  | 78.07 | 202.31 | 280.38 |  | 78.11 | 255.04 | 333.15 |  | 80.87 | 152.27 | 233.14 | -30.02% | 0.216
[5 empty] | 820000E | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 78.36 | 147.54 | 225.9 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 820000E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok |  | 0.2025 | 38.79 | 40.72 | 79.51 | 70.74 | 76.56 | 147.3 | 226.81 |  | 820000E | 820000 | DER/PRC |  | 83.39 | 204.01 | 287.4 |  | 75.56 | 197.58 | 273.14 |  | 75.6 | 250.31 | 325.91 |  | 78.36 | 147.54 | 225.9 | -30.69% | 0.2025
[5 empty] | 820000F | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 107.34 | 407.35 | 514.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 820000F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok |  | 0.1964 | 37.62 | 70.84 | 108.46 | 68.61 | 338.51 | 407.12 | 515.58 |  | 820000F | 820000 | DER/PRC |  | 119.2 | 414.27 | 533.47 |  | 103.04 | 407.07 | 510.11 |  | 102.99 | 407.01 | 510 |  | 107.34 | 407.35 | 514.69 | 0.9196% | 0.1964
[5 empty] | 820000G | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 93.5 | 381.24 | 474.74 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 820000G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok |  | 0.1219 | 23.35 | 70.84 | 94.19 | 42.58 | 338.51 | 381.09 | 475.28 |  | 820000G | 820000 | DER/PRC |  | 104.09 | 385.51 | 489.6 |  | 89.2 | 380.96 | 470.16 |  | 89.15 | 380.9 | 470.05 |  | 93.5 | 381.24 | 474.74 | 0.9978% | 0.1219
[5 empty] | 820000H | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 110.99 | 414.22 | 525.21 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 820000H | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok |  | 0.216 | 41.38 | 70.84 | 112.22 | 75.45 | 338.51 | 413.96 | 526.18 |  | 820000H | 820000 | DER/PRC |  | 123.17 | 421.83 | 545 |  | 106.69 | 413.94 | 520.63 |  | 106.64 | 413.88 | 520.52 |  | 110.99 | 414.22 | 525.21 | 0.901% | 0.216
[5 empty] | 820000I | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 108.48 | 409.49 | 517.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 820000I | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok |  | 0.2025 | 38.79 | 70.84 | 109.63 | 70.74 | 338.51 | 409.25 | 518.88 |  | 820000I | 820000 | DER/PRC |  | 120.43 | 416.62 | 537.05 |  | 104.18 | 409.21 | 513.39 |  | 104.13 | 409.15 | 513.28 |  | 108.48 | 409.49 | 517.97 | 0.9137% | 0.2025
[5 empty] | 820000J | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 115.45 | 422.64 | 538.09 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 820000J | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok |  | 0.24 | 45.97 | 70.84 | 116.81 | 83.84 | 338.51 | 422.35 | 539.16 |  | 820000J | 820000 | DER/PRC |  | 128.04 | 431.1 | 559.14 |  | 111.15 | 422.36 | 533.51 |  | 111.1 | 422.3 | 533.4 |  | 115.45 | 422.64 | 538.09 | 0.8793% | 0.24
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | 559 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | . |  |  | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | X | - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0% | [18 empty] | . | 0 | [11 empty] | 0 | 559 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA 18
[5 empty] | 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão |  |  |  |  | 4227.57 | 0 | 4227.57 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 844000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 844000 | 844000 | DER |  | 5354.42 | 0 | 5354.42 |  | 4044.07 | 0 | 4044.07 |  | 4035 | 0 | 4035 |  | 4227.57 | 0 | 4227.57 | 4.772%
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 |  | 560 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | . |  |  | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | X | - SERVIÇOS DIVERSOS | 0% | [18 empty] | . | 0 | [11 empty] | 0 | 560 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA 18
[5 empty] | 850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus | CCC | 0,00 ; 0,00 | 1.73 | 0 | 4137.05 | 2490.03 | 6627.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 850000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 850000 | 850000 | DER |  | 4502.07 | 2669.65 | 7171.72 |  | 3936.05 | 2400.28 | 6336.33 |  | 3933.06 | 2479.92 | 6412.98 |  | 4137.05 | 2490.03 | 6627.08 | 3.339%
[5 empty] | 603000B | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  |  | 8.11 | 6.8 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 603000B | 603000 | DER/PRC |  | 9.88 | 7.1 | 16.98 |  | 7.54 | 6.7 | 14.24 |  | 7.54 | 7.54 | 15.08 |  | 8.11 | 6.8 | 14.91 | -1.127%
[5 empty] | 603300B | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  |  | 8.11 | 8.2 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603300B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 603300B | 603300 | DER/PRC |  | 9.88 | 8.37 | 18.25 |  | 7.54 | 8.09 | 15.63 |  | 7.54 | 8.64 | 16.18 |  | 8.11 | 8.2 | 16.31 | 0.8035%
[5 empty] | 601100B | DER/PRC | Apiloamento Manual |  |  |  |  | 47.23 | 0 | 47.23 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 601100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 601100B | 601100 | DER/PRC |  | 54.81 | 0 | 54.81 |  | 43.94 | 0 | 43.94 |  | 43.94 | 0 | 43.94 |  | 47.23 | 0 | 47.23 | 7.487%
[5 empty] | 520100G | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB | 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 5.5 | 3.78 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 520100G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 520100G | 520100 | DER/PRC |  | 5.39 | 0 | 5.39 |  | 3.66 | 0 | 3.66 |  | 3.65 | 0 | 3.65 |  | 3.78 | 0 | 3.78 | 3.562%
[5 empty] | 520100H | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB | 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 19.68 | 3.78 | 0 | 23.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 520100H | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 520100H | 520100 | DER/PRC |  | 5.39 | 0 | 5.39 |  | 3.66 | 0 | 3.66 |  | 3.65 | 0 | 3.65 |  | 3.78 | 0 | 3.78 | 3.562%
[5 empty] | 532500E | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 532500E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 532500E | 532500 | DER/PRC |  | 20.01 | 83.08 | 103.09 |  | 14.76 | 86.6 | 101.36 |  | 14.76 | 88.46 | 103.22 |  | 15.86 | 84.52 | 100.38 | -2.751%
[5 empty] | 603900E | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.78 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603900E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 603900E | 603900 | DER/PRC |  | 66.99 | 65.15 | 132.14 |  | 55.33 | 66.4 | 121.73 |  | 55.33 | 67.14 | 122.47 |  | 59.49 | 71.78 | 131.27 | 7.185%
[5 empty] | 605000L | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) |  |  |  | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605000L | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 605000L | 605000 | DER/PRC |  | 229.34 | 199.88 | 429.22 |  | 190.5 | 206.96 | 397.46 |  | 191.76 | 206.01 | 397.77 |  | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 4.724%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 400500D | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.73 | 34.38 | 1.11 | 84.52 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 400500D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 400500D | 400500 | DER/PRC |  | 1.19 | 83.08 | 84.27 |  | 1.09 | 86.6 | 87.69 |  | 1.08 | 88.46 | 89.54 |  | 1.11 | 84.52 | 85.63 | -4.367%
[5 empty] | 532500F | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 532500F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 532500F | 532500 | DER/PRC |  | 20.01 | 83.08 | 103.09 |  | 14.76 | 86.6 | 101.36 |  | 14.76 | 88.46 | 103.22 |  | 15.86 | 84.52 | 100.38 | -2.751%
[5 empty] | 603900F | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB | 35,00 ; 0,00 | 1.5 | 42.18 | 59.49 | 71.78 | 173.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603900F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 603900F | 603900 | DER/PRC |  | 66.99 | 65.15 | 132.14 |  | 55.33 | 66.4 | 121.73 |  | 55.33 | 67.14 | 122.47 |  | 59.49 | 71.78 | 131.27 | 7.185%
[5 empty] | 605000M | DER/PRC | Concreto Magro |  |  |  | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605000M | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 605000M | 605000 | DER/PRC |  | 229.34 | 199.88 | 429.22 |  | 190.5 | 206.96 | 397.46 |  | 191.76 | 206.01 | 397.77 |  | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 4.724%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 606020 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  |  |  | 104.56 | 28.59 | 391.13 | 524.28 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 606020 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 606020 | 606020 | DER/PRC |  | 31.53 | 350.32 | 381.85 |  | 26.6 | 374.07 | 400.67 |  | 26.6 | 371.16 | 397.76 |  | 28.59 | 391.13 | 419.72 | 5.521%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.189 | 60.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.672 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.227 | 30.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605200A | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa |  |  |  | 133.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605200A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 605200A | 605200 | DER/PRC |  | 229.34 | 244.86 | 474.2 |  | 216.4511 | 231.0989 | 447.55 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.27 | 86.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.96 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605300A | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa |  |  |  | 151.62 | 205.72 | 291.74 | 649.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605300A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 605300A | 605300 | DER/PRC |  | 229.34 | 276.61 | 505.95 |  | 190.5 | 286.7 | 477.2 |  | 191.76 | 283.39 | 475.15 |  | 205.72 | 291.74 | 497.46 | 4.695%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.33 | 105.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 0.921 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 605400A | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa |  |  |  | 158.06 | 205.72 | 299.66 | 663.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 605400A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 605400A | 605400 | DER/PRC |  | 229.34 | 284.12 | 513.46 |  | 190.5 | 294.51 | 485.01 |  | 191.76 | 290.99 | 482.75 |  | 205.72 | 299.66 | 505.38 | 4.688%
[5 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC | 450,00 ; 0,00 | 0.344 | 109.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Areia | LCB | 24,00 ; 0,00 | 1.02 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | transporte | DER | Brita | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | transporte | 0 | DER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 831000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto |  |  |  |  | 25.98 | 9.47 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 831000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 831000B | 831000 | DER/PRC |  | 29.68 | 9.5 | 39.18 |  | 24.18 | 9.08 | 33.26 |  | 24.31 | 10.22 | 34.53 |  | 25.98 | 9.47 | 35.45 | 2.664%
[5 empty] | 830000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira |  |  |  |  | 11.67 | 17.8 | 29.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 830000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 830000B | 830000 | DER/PRC |  | 14.21 | 20.71 | 34.92 |  | 10.85 | 24.61 | 35.46 |  | 10.85 | 32.72 | 43.57 |  | 11.67 | 17.8 | 29.47 | -32.36%
[5 empty] | 823000B | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço |  |  |  |  | 60.45 | 278.85 | 339.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 823000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 823000B | 823000 | DER/PRC |  | 71.68 | 420 | 491.68 |  | 56.61 | 420 | 476.61 |  | 56.55 | 420 | 476.55 |  | 60.45 | 278.85 | 339.3 | -28.8%
[5 empty] | 97623B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. |  |  |  |  | 161.24 | 71.87 | 233.11 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97623B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 97623B | 97623 | SINAPI/PRC |  | 146.54 | 62.53 | 209.07 |  | 153.5 | 65.08 | 218.58 |  | 162.68 | 65.07 | 227.75 |  | 161.24 | 71.87 | 233.11 | 2.353%
[5 empty] | 97624B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO |  |  |  |  | 98.96 | 44.11 | 143.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97624B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 97624B | 97624 | SINAPI/PRC |  | 89.94 | 38.36 | 128.3 |  | 94.24 | 39.91 | 134.15 |  | 99.87 | 39.91 | 139.78 |  | 98.96 | 44.11 | 143.07 | 2.354%
[5 empty] | 606500B | DER/PRC | Demolição de Alvenaria |  |  |  |  | 161.32 | 0 | 161.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 606500B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 606500B | 606500 | DER/PRC |  | 185.02 | 0 | 185.02 |  | 150.05 | 0 | 150.05 |  | 150.05 | 0 | 150.05 |  | 161.32 | 0 | 161.32 | 7.511%
[5 empty] | 841000B | DER/PRC | Remoção de cercas |  |  |  |  | 17.35 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 841000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 841000B | 841000 | DER/PRC |  | 12.68 | 0 | 12.68 |  | 16.4 | 0 | 16.4 |  | 16.34 | 0 | 16.34 |  | 17.35 | 0 | 17.35 | 6.181%
[5 empty] | 840000B | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame |  |  |  |  | 30.62 | 0 | 30.62 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 840000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 840000B | 840000 | DER/PRC |  | 35.01 | 0 | 35.01 |  | 28.48 | 0 | 28.48 |  | 28.48 | 0 | 28.48 |  | 30.62 | 0 | 30.62 | 7.514%
[5 empty] | 606600C | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado |  |  |  |  | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 606600C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 606600C | 606600 | DER/PRC |  | 308.32 | 4.15 | 312.47 |  | 274.02 | 4.98 | 279 |  | 267.42 | 5.22 | 272.64 |  | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 5.194%
[5 empty] | 606700C | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) |  |  |  |  | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 606700C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 606700C | 606700 | DER/PRC |  | 146.92 | 2.49 | 149.41 |  | 131.14 | 2.98 | 134.12 |  | 127.84 | 3.13 | 130.97 |  | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 5.077%
[5 empty] | 603700A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.8 | 45.22 | 129.84 | 86.29 | 261.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603700A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 603700A | 603700 | DER/PRC |  | 143.87 | 74.97 | 218.84 |  | 120.77 | 75.96 | 196.73 |  | 120.77 | 72.54 | 193.31 |  | 129.84 | 86.29 | 216.13 | 11.8%
[5 empty] | 603800A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB | 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.91 | 169.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 603800A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 603800A | 603800 | DER/PRC |  | 66.99 | 62.48 | 129.47 |  | 55.33 | 63.3 | 118.63 |  | 55.33 | 60.45 | 115.78 |  | 59.49 | 71.91 | 131.4 | 13.49%
[5 empty] | 600000A | DER/PRC | Escavação Manual de Valas |  |  |  |  | 44.61 | 0 | 44.61 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 600000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 600000A | 600000 | DER/PRC |  | 50.24 | 0 | 50.24 |  | 41.49 | 0 | 41.49 |  | 41.49 | 0 | 41.49 |  | 44.61 | 0 | 44.61 | 7.52%
[5 empty] | 602000B | DER/PRC | Formas de madeira comum |  |  |  |  | 43.64 | 16.59 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 602000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 602000B | 602000 | DER/PRC |  | 44.83 | 17.51 | 62.34 |  | 40.37 | 17.37 | 57.74 |  | 40.66 | 14.8 | 55.46 |  | 43.64 | 16.59 | 60.23 | 8.601%
[5 empty] | 600310B | DER/PRC | Limpeza de bueiro |  |  |  |  | 135.04 | 0 | 135.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 600310B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 600310B | 600310 | DER/PRC |  | 162 | 0 | 162 |  | 139.77 | 0 | 139.77 |  | 127.14 | 0 | 127.14 |  | 135.04 | 0 | 135.04 | 6.214%
[5 empty] | 633000A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples |  |  |  |  | 86.74 | 0 | 86.74 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 633000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 633000A | 633000 | DER/PRC |  | 83.73 | 0 | 83.73 |  | 81.38 | 0 | 81.38 |  | 81.28 | 0 | 81.28 |  | 86.74 | 0 | 86.74 | 6.718%
[5 empty] | 633100A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos |  |  |  |  | 173.5 | 0 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 633100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 633100A | 633100 | DER/PRC |  | 167.47 | 0 | 167.47 |  | 162.77 | 0 | 162.77 |  | 162.58 | 0 | 162.58 |  | 173.5 | 0 | 173.5 | 6.717%
[5 empty] | 633200A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos |  |  |  |  | 260.25 | 0 | 260.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 633200A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 633200A | 633200 | DER/PRC |  | 251.21 | 0 | 251.21 |  | 244.16 | 0 | 244.16 |  | 243.87 | 0 | 243.87 |  | 260.25 | 0 | 260.25 | 6.717%
[5 empty] | 800900B | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical |  |  |  |  | 13.26 | 0.03 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 800900B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 800900B | 800900 | DER/PRC |  | 15.95 | 0.03 | 15.98 |  | 12.68 | 0.04 | 12.72 |  | 12.61 | 0.04 | 12.65 |  | 13.26 | 0.03 | 13.29 | 5.059%
[5 empty] | 801100B | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus |  |  |  |  | 14.35 | 5.75 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 801100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 801100B | 801100 | DER/PRC |  | 17.33 | 4.85 | 22.18 |  | 13.69 | 4.94 | 18.63 |  | 13.63 | 5.1 | 18.73 |  | 14.35 | 5.75 | 20.1 | 7.314%
[5 empty] | 600510B | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio |  |  |  |  | 2.14 | 0.11 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 600510B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 600510B | 600510 | DER/PRC |  | 2.58 | 0.23 | 2.81 |  | 2.02 | 0.28 | 2.3 |  | 2.02 | 0.15 | 2.17 |  | 2.14 | 0.11 | 2.25 | 3.687%
[5 empty] | 521450G | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB | 38,00 ; 0,00 | 0.3 | 9.11 | 6.74 | 14.86 | 30.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 521450G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 521450G | 521450 | DER/PRC |  | 10.26 | 15.41 | 25.67 |  | 6.27 | 13.83 | 20.1 |  | 6.27 | 13.83 | 20.1 |  | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 7.463%
[5 empty] | 511300B | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação |  |  |  |  | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 511300B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 511300B | 511300 | DER/PRC |  | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0.28 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 0 | 0.28 |  | 0.29 | 0 | 0.29 | 3.571%
[5 empty] | 521450H | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 521450H | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 521450H | 521450 | DER/PRC |  | 10.26 | 15.41 | 25.67 |  | 6.27 | 13.83 | 20.1 |  | 6.27 | 13.83 | 20.1 |  | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 7.463%
[5 empty] | 521450I | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 521450I | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 521450I | 521450 | DER/PRC |  | 12.31 | 13.36 | 25.67 |  | 6.27 | 13.83 | 20.1 |  | 6.27 | 13.83 | 20.1 |  | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 7.463%
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | 11 |  | 553 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 63732.03 | 9420.73 | 73152.76 | 1.28% | 73152.76 | . |  |  | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | X | - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 100% | 6.93% | 8.293% | 21.75% | 24.7% | 13.62% | 24.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | . | 0 | [11 empty] | 0 | 553 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
X | x | x | x |  |  |  | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [22 empty] | ok | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.02.11 | DAER | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem |  |  |  |  | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 09.02.11 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 09.02.11 | 0 | DAER |  | 134.18 | 14.91 | 149.09 |  | 138.03 | 15.34 | 153.37 |  | 139.6 | 15.51 | 155.11 |  | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 1.844%
[5 empty] | 09.02.11A | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito |  |  |  |  | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 09.02.11A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 09.02.11A | 0 | DAER/PRC |  | 134.18 | 14.91 | 149.09 |  | 138.03 | 15.34 | 153.37 |  | 139.6 | 15.51 | 155.11 |  | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 1.844%
[5 empty] | 09.02.11B | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito |  |  |  |  | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 09.02.11B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 09.02.11B | 0 | DAER/PRC |  | 134.18 | 14.91 | 149.09 |  | 138.03 | 15.34 | 153.37 |  | 139.6 | 15.51 | 155.11 |  | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 1.844%
[5 empty] | 09.02.11C | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base |  |  |  |  | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 09.02.11C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 09.02.11C | 0 | DAER/PRC |  | 134.18 | 14.91 | 149.09 |  | 138.03 | 15.34 | 153.37 |  | 139.6 | 15.51 | 155.11 |  | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 1.844%
| x | x | x |  | 09.02.11D | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base |  |  |  |  | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 174.03 | 19.34 | 193.37 | un | 58 | 10093.74 | 1121.72 | 11215.46 | 0.2% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 11215.46 | 0 |  | 09.02.11D | 100% | 19 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 09.02.11D | 0 | DAER/PRC |  | 134.18 | 14.91 | 149.09 |  | 138.03 | 15.34 | 153.37 |  | 139.6 | 15.51 | 155.11 |  | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 1.844%
| x | x | x |  | 09.02.01 | DAER | Ensaio de Granulometria do Agregado da Base |  |  |  |  | 146.6 | 16.28 | 162.88 | 179.45 | 19.93 | 199.38 | un | 22 | 3947.9 | 438.46 | 4386.36 | 0.08% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 4386.36 | 0 |  | 09.02.01 | 100% | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 09.02.01 | 0 | DAER |  | 138.36 | 15.37 | 153.73 |  | 142.33 | 15.81 | 158.14 |  | 143.95 | 15.99 | 159.94 |  | 146.6 | 16.28 | 162.88 | 1.838%
| x | x | x |  | 09.02.01A | DAER/PRC | Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base |  |  |  |  | 146.6 | 16.28 | 162.88 | 179.45 | 19.93 | 199.38 | un | 10 | 1794.5 | 199.3 | 1993.8 | 0.03% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 1993.8 | 0 |  | 09.02.01A | 100% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 09.02.01 | 0 | DAER |  | 138.36 | 15.37 | 153.73 |  | 142.33 | 15.81 | 158.14 |  | 143.95 | 15.99 | 159.94 |  | 146.6 | 16.28 | 162.88 | 1.838%
| x | x | x |  | 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso |  |  |  |  | 92.22 | 23.12 | 115.34 | 112.89 | 28.3 | 141.19 | un | 68 | 7676.52 | 1924.4 | 9600.92 | 0.17% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 9600.92 | 0 |  | 74022/27 | 100% | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 74022/27 | 74022/27 | SINAPI |  | 87.03 | 21.81 | 108.84 |  | 89.53 | 22.44 | 111.97 |  | 90.55 | 22.7 | 113.25 |  | 92.22 | 23.12 | 115.34 | 1.845%
[5 empty] | 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado |  |  |  |  | 65.72 | 16.65 | 82.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 74022/50 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 74022/50 | 74022/50 | SINAPI |  | 62.02 | 15.72 | 77.74 |  | 63.8 | 16.17 | 79.97 |  | 64.53 | 16.35 | 80.88 |  | 65.72 | 16.65 | 82.37 | 1.842%
| x | x | x |  | 09.04.04 | DAER | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas |  |  |  |  | 174.13 | 19.34 | 193.47 | 213.15 | 23.67 | 236.82 | un | 24 | 5115.6 | 568.08 | 5683.68 | 0.1% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 5683.68 | 0 |  | 09.04.04 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 09.04.04 | 0 | DAER |  | 164.34 | 18.26 | 182.6 |  | 169.05 | 18.78 | 187.83 |  | 170.98 | 18.99 | 189.97 |  | 174.13 | 19.34 | 193.47 | 1.842%
| x | x | x |  | 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica |  |  |  |  | 118.51 | 29.78 | 148.29 | 145.07 | 36.45 | 181.52 | un | 47 | 6818.29 | 1713.15 | 8531.44 | 0.15% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 8531.44 | 0 |  | 74022/53 | 100% | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 74022/53 | 74022/53 | SINAPI |  | 111.85 | 28.1 | 139.95 |  | 115.06 | 28.91 | 143.97 |  | 116.37 | 29.24 | 145.61 |  | 118.51 | 29.78 | 148.29 | 1.841%
| x | x | x |  | 09.05.02 | DAER | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso |  |  |  |  | 47.69 | 5.31 | 53 | 58.38 | 6.5 | 64.88 | un | 47 | 2743.86 | 305.5 | 3049.36 | 0.05% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 3049.36 | 0 |  | 09.05.02 | 100% | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 09.05.02 | 0 | DAER |  | 45.01 | 5.01 | 50.02 |  | 46.3 | 5.15 | 51.45 |  | 46.83 | 5.21 | 52.04 |  | 47.69 | 5.31 | 53 | 1.845%
| x | x | x |  | 09.04.03 | DAER | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas |  |  |  |  | 93.3 | 15.8 | 109.1 | 114.21 | 19.34 | 133.55 | un | 47 | 5367.87 | 908.98 | 6276.85 | 0.11% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 6276.85 | 0 |  | 09.04.03 | 100% | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 09.04.03 | 0 | DAER |  | 88.06 | 14.91 | 102.97 |  | 90.58 | 15.34 | 105.92 |  | 91.61 | 15.51 | 107.12 |  | 93.3 | 15.8 | 109.1 | 1.848%
| x | x | x |  | 09.04.01 | DAER | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa |  |  |  |  | 96.96 | 10.77 | 107.73 | 118.69 | 13.18 | 131.87 | un | 47 | 5578.43 | 619.46 | 6197.89 | 0.11% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 6197.89 | 0 |  | 09.04.01 | 100% | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 09.04.01 | 0 | DAER |  | 91.52 | 10.17 | 101.69 |  | 94.14 | 10.46 | 104.6 |  | 95.21 | 10.58 | 105.79 |  | 96.96 | 10.77 | 107.73 | 1.834%
| x | x | x |  | 09.01.18 | DAER | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização) |  |  |  |  | 5961.65 | 662.4 | 6624.05 | 7297.66 | 810.84 | 8108.5 | gb | 2 | 14595.32 | 1621.68 | 16217 | 0.28% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 16217 | 0 |  | 09.01.18 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 09.01.18 | 0 | DAER |  | 5626.44 | 625.16 | 6251.6 |  | 5787.76 | 643.08 | 6430.84 |  | 5853.76 | 650.41 | 6504.17 |  | 5961.65 | 662.4 | 6624.05 | 1.843%
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [11 empty] | 0
[5 empty] | 09.03.02 | DAER | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada |  |  |  |  | 307.25 | 34.14 | 341.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 09.03.02 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 09.03.02 | 0 | DAER |  | 289.98 | 32.22 | 322.2 |  | 298.29 | 33.14 | 331.43 |  | 301.69 | 33.52 | 335.21 |  | 307.25 | 34.14 | 341.39 | 1.844%
[5 empty] | 09.03.02A | DAER/PRC | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem |  |  |  |  | 307.25 | 34.14 | 341.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 09.03.02A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok | [10 empty] | 09.03.02A | 0 | DAER/PRC |  | 289.98 | 32.22 | 322.2 |  | 298.29 | 33.14 | 331.43 |  | 301.69 | 33.52 | 335.21 |  | 307.25 | 34.14 | 341.39 | 1.844%
[5 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km.pista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Fazer Cotação | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[5 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Fazer Cotação | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[5 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Fazer Cotação | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[5 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Fazer Cotação | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[5 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | gb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Fazer Cotação | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
x | x | x | x | X | ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | [14 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | TOTAL DE MATERIAIS |  |  | PREÇO GLOBAL | . | [6 empty] | PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | PREÇO GLOBAL MATERIAL | PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA | 1 |  | 0 |  | X | FINAL |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | .
x | x | x | x | X | [15 empty] | 27.18% | 72.82% | [8 empty] | Desconto Final Calculado da Proposta % |  | 0% | 0% |  | 1
x | x | x | x | X | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 21/8/2025 | [14 empty] | 1558033.28 | 4173714.06 |  |  | 5731747.34 | [5 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 1
x | x | x | x | X | x
x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) |  |  |  | 1444525.14 | 4079450.28 | 5523975.42 |  | 96.38%
x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE DRENAGEM (3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) |  |  |  | 49776.11 | 84843.05 | 134619.16 |  | 2.349%
x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) |  |  |  | 63732.03 | 9420.73 | 73152.76 |  | 1.276%
x | x | x | x | X | x | [13 empty] | ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): | 37259.41 |  |  | CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 153.8336
x | x | x | x |  | x
x | x | x | x |  | x | [13 empty] | 99522.46 | Para conferência da Soma Total das quantidades:
x | x | x | x
x | x | x | x
Havendo diferença entre a Multiplicação e a Somatórias das Partes, os ajustes serão na ordem das pastas do projeto em cada linha do orçamento.
A empresa participante deverá lançar os PREÇOS UNITÁRIOS SEM BDI de MÃO DE OBRA e MATERIAL. E NÃO PODERÁ USAR OS FILTROS !
ATUALIZAR A TABELA DO BDI PARA O CÁLCULO CORRETO DOS PREÇOS UNITÁRIOS. E AJUSTAR AS DMT's NA PASTA ESPECÍFICA E AS DEMAIS NA PASTA DA GLOBAL
Em caso de preços de COTAÇÕES realizadas pelos municípios, não poderá usar o código e origem oficial desta tabela. Deverá ser criado um novo serviço na área dos "SERVIÇOS EXTRAS" no respectivo grande item, somente na pasta da "Cartilha_GLOBAL_PAV", que automaticamente será mostradas nas demais pastas do projeto. podendo usar o mesmo descritivo, porém com o código e origem da cotação realizada.
NÃO LANÇAR QUANTITATIVOS na pasta da "Cartilha_GLOBAL_PAV", utilizar as pastas das "Ruas..." para o lançamento das quantidades podendo RENOMEAR AS PLANILHAS.
A data base é a DATA DA APROVAÇÃO do orçamento e não da tabela referência. Isso está no Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21.
É OBRIGATÓRIO LANÇAR NAS COLUNAS "AO:BF" DAS RUAS OS QUANTITATIVOS DE CADA ETAPA DA EXECUÇÃO E NA PASTA DA GLOBAL DESCREVÊ-LAS OS ITENS A SEREM MEDIDOS POR ETAPAS NAS LINHAS FINAIS (2562:2579) DESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com a SECID e o Paranacidade
SERÁ PREPARADO ESTA PLANILHA COMPLETA CHAMADA "...CARTILHA_ANEXO_III" PARA EDITAL DE LICITAÇÃO EM XLSX, ONDE A PREFEITURA DEVERÁ DISPONIBILIZAR NA LICITAÇÃO PARA AS EMPRESAS PARTICIPANTES, QUE DEVERÁ RECEBER O RETORNO DAS EMPRESAS EM XLSX COM A PROPOSTA PREENCHIDA.
Caso apareça nos "Grandes Itens" a informação de "Quantid. Dif. Lançada", pode ser filtrado por aqui e verificar em qual linha está com quantidade lançada nas etapas de forma INDEVIDA".

## RUA_INICIAL
Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 ¦ SINAPI de ABRIL/2025
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado
ARRED(0;2)
[6 empty] | PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III | [19 empty] | ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO
[6 empty] | Município: | BOM SUCESSO DO SUL |  | SAM | 50 | [11 empty] | Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. | SAM | 50 |  |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: | 16.17% | (ver na ABA do BDI)
[6 empty] | Projeto : | PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL |  | LOTE | 1 | [11 empty] | Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. | LOTE nº | 1 |  |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: | 22.41% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cód_SAM_Munic.: | 36 |  |  | Local da Obra : | EST MUN DOM AGOSTINHO, ACESSO A COM CERRO AZUL E LINHA VITÓRIA | [16 empty] | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 ¦ SINAPI de ABRIL/2025 |  | Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | [7 empty] | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do valor do Paranacidade | Indica aonde ajustar manualmente os centavos entre a Multiplicação do Global e a Soma das Vias
[6 empty] | Fonte do Recurso: | PAM | USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | [14 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2025-08-21 |  |  | Menor Preço ( % ) = | 0% |  | Valor desta VIA: | 0 | [6 empty] | Nº Medições/Etapas | LANÇAR SOMENTE QUANTIDADES CONFORME AS UNIDADES
IMPRIMIR/FILTROS | [10 empty] | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) | [6 empty] | UND | ORÇAMENTO COM BDI | [6 empty] | PROPOSTA DA EMPRESA | [11 empty] | 6 | CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA
ITENS . | Arquivo . | ANEXO . | Cartilha . | GLOBAL . | Seq | Código Item | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2 | CONSUMO ( ton ) | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI |  | QUANTIDADE | VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE ( R$ ) | VALOR DO MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) | CURVA ABC ( % ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) |  | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI | DESCONTO OFERTADO ( % ) | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI ( R$ ) | TOTAL MATERIAL COM BDI ( R$ ) | TOTAL ITEM COM BDI ( R$ ) |  |  |  | Diferença na GLOBAL . | RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS | TOTAL R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Verificação das Quantidades Lançadas
X | x | x | x | x | 1 | 1 | 550 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 492.09 | 3198.52 | 3690.61 | 0.06% | 3690.61 | 1 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  |  |  | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 3690.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 831000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 25.98 | 9.47 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 830000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 17.8 | 29.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606600A | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606700A | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | LCB - 3,00 ; 0,00 | 1.6 | 6.59 | 51.42 | 1.16 | 59.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | LCB - 3,00 ; 0,00 | 1.6 | 6.59 | 16.71 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAI-022B | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAI-022C | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAI-022D | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAI-022A | PMC | Arrancamento Fincadinha de Granito | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 0 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600310A | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 135.04 | 0 | 135.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 800900A | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 0.03 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 801100A | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 5.75 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600510A | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0.11 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
| x | x | x | x |  | 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | 0 | 0 | 0 | 402 | 2612.96 | 3014.96 | 492.09 | 3198.52 | 3690.61 | un | 1 | 492.09 | 3198.52 | 3690.61 | 0.06% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | 1 | [17 empty] | ok
[6 empty] | 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2578.67 | 2578.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 02555 | ORSE | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 95.29 | 102.28 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 841000A | DER/PRC | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 840000A | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 0 | 30.62 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.16 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97623A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 161.24 | 71.87 | 233.11 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97624A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 98.96 | 44.11 | 143.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606500A | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 161.32 | 0 | 161.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 2 | 2 | 554 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 2 - TERRAPLENAGEM | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 400500A | DER/PRC | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.73 | 34.38 | 1.11 | 84.52 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | 0 | 0 | 0 | 49.15 | 0 | 49.15 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511130A | DER/PRC | Escarificação e conformação do subleito | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.8 | 6.07 | 5.93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 3.24 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 6.15 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 28.14 | 38.84 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 02.105.000040.SER | PINI | Carga de solo de 1a. categoria ou material granular seco, utilizando carregadeira sobre pneus | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520200A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 28.14 | 42.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 5.06 | 3.78 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520200B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 5.06 | 4.62 | 0 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 5.06 | 29.02 | 15.87 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 0 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | LCB - 2,00 ; 0,00 | 0.5 | 1.69 | 11.49 | 0 | 13.18 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 5.06 | 8.06 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 3 | 3 | 555 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 3 - DRENAGEM | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 600000B | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 44.61 | 0 | 44.61 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 0 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 0 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 27.04 | 57.97 | 85.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600310C | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 135.04 | 0 | 135.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633000B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 86.74 | 0 | 86.74 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633100B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 173.5 | 0 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633200B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 260.25 | 0 | 260.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m | 0 | 0 | 0 | 19.01 | 0 | 19.01 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m | 0 | 0 | 0 | 20.73 | 0 | 20.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | 0 | 0 | 0 | 22.81 | 0 | 22.81 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m | 0 | 0 | 0 | 45.62 | 0 | 45.62 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 0 | 45.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m | 0 | 0 | 0 | 54.88 | 0 | 54.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 47.76 | 145.16 | 890.28 | 1083.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.725 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0123 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 47.97 | 145.16 | 530.52 | 723.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.725 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0129 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 46.39 | 145.16 | 646.35 | 837.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.725 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0085 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 46.61 | 145.16 | 418.32 | 610.09 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.725 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0091 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) | 0 | 0 | 8.8 | 36.66 | 190.18 | 235.64 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.3 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0035 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) | 0 | 0 | 11.34 | 44 | 209.6 | 264.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.3968 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0038 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) | 0 | 0 | 14.51 | 50 | 231.47 | 295.98 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.5175 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0042 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 601200 | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | 0 | 0 | 0 | 27.19 | 0 | 27.19 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 601200A | DER/PRC | Reaterro Sem Apiloamento | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97623C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 161.24 | 71.87 | 233.11 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97624C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 98.96 | 44.11 | 143.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606500C | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 161.32 | 0 | 161.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606700D | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606600D | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 602000C | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 43.64 | 16.59 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603000C | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 6.8 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603300C | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 8.2 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada | 0 | 0 | 79.76 | 135.1 | 155.54 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.1 | 31.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.51 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603700B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8 | 45.22 | 129.84 | 86.29 | 261.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603800B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.91 | 169.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500G | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900H | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.78 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000N | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | LCB - | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.396 | 6.24 | 480.91 | 920.42 | 1407.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603500B | DER/PRC | Alvenaria de Tijolos 6 Furos | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.396 | 6.24 | 480.91 | 920.42 | 1407.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 | 0 | 0 | 169.96 | 182.82 | 331.66 | 684.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.434 | 138.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.575 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 | 0 | 0 | 169.17 | 182.82 | 272.9 | 624.89 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.425 | 135.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.68 | 33.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 | 0 | 0 | 11.33 | 32.02 | 70.56 | 113.91 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.507 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.052 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000O | DER/PRC | Concreto Magro | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | 0 | 0 | 104.56 | 205.72 | 390.09 | 700.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.189 | 60.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.672 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.227 | 30.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa | 0 | 0 | 112.84 | 205.72 | 222.57 | 541.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605200B | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 133.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.27 | 86.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.96 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605300B | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 151.62 | 205.72 | 291.74 | 649.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.33 | 105.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.921 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605400B | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 158.06 | 205.72 | 299.66 | 663.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.344 | 109.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.02 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa | 0 | 0 | 168.56 | 205.72 | 322.23 | 696.51 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.386 | 123.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.873 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa | 0 | 0 | 175.57 | 205.72 | 334.69 | 715.98 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.41 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.84 | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa | 0 | 0 | 181.66 | 205.72 | 345.68 | 733.06 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.43 | 137.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.825 | 16.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa | 0 | 0 | 183.25 | 205.72 | 348.61 | 737.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.435 | 138.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.825 | 16.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa | 0 | 0 | 196.74 | 205.72 | 372.8 | 775.26 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.48 | 153.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.78 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa | 0 | 0 | 206.36 | 205.72 | 390.09 | 802.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.512 | 163.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.75 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 | 0 | 0 | 22.18 | 18.92 | 225.1 | 266.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0424 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.1507 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.1743 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.052 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | 0 | 0 | 63.86 | 105.35 | 539.52 | 708.73 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.1154 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.4105 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.7496 | 18.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 109.45 | 105.35 | 862.85 | 1077.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.1978 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.7035 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.2846 | 32.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620200 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 158.72 | 105.35 | 1242.44 | 1506.51 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2869 | 91.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.02 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8625 | 46.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 238.17 | 135.1 | 1790.3 | 2163.57 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4305 | 137.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.5308 | 30.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.7951 | 70.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 321.61 | 135.1 | 2342.06 | 2798.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5813 | 185.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.067 | 41.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.7742 | 94.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 645.74 | 194.59 | 4273.2 | 5113.53 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.1672 | 372.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 4.1502 | 82.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 7.5779 | 190.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 1241.41 | 283.83 | 7732.22 | 9257.46 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 2.2439 | 716.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 7.9786 | 158.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 14.5681 | 365.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 158.41 | 189.63 | 1553.13 | 1901.17 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2863 | 91.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.0182 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8593 | 46.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620200B | DER/PRC | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 229.74 | 189.63 | 2236.39 | 2655.76 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4153 | 132.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4763 | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.6958 | 67.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 344.72 | 164.85 | 2508.9 | 3018.47 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0,6231 | 199.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2,2155 | 44.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 4.0453 | 101.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 453.26 | 164.85 | 3246.32 | 3864.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.8193 | 261.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.9131 | 57.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 5.3189 | 133.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 890.93 | 239.21 | 5801.92 | 6932.06 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.6104 | 514.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 5.7261 | 113.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 10.4552 | 262.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 1704.51 | 343.32 | 10439.8 | 12487.63 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 3.081 | 984.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 10.9549 | 217.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 20.0025 | 502.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620100A | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 207.38 | 284.45 | 2329.7 | 2821.53 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3748 | 119.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.333 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.434 | 61.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620200C | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 300.73 | 284.45 | 3354.59 | 3939.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5436 | 173.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.9327 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.529 | 88.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 451.28 | 194.59 | 3227.51 | 3873.38 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.8157 | 260.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.9003 | 57.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 5.2957 | 133.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 585 | 194.59 | 4151.01 | 4930.6 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.0574 | 337.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 3.7598 | 74.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 6.865 | 172.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1136.67 | 283.83 | 7333.35 | 8753.85 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 2.0546 | 656.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 7.3053 | 145.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 13.3386 | 335.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 2167.51 | 402.82 | 13146.36 | 15716.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 3.9179 | 1251.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 13.9305 | 276.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 25.4357 | 638.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 3.49 | 16.19 | 102.56 | 122.24 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0019 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.11 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610600D | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 10.54 | 20.59 | 117.02 | 148.15 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0026 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0134 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.39 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 17.57 | 35.95 | 212.57 | 266.09 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0032 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0168 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.67 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610400C | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 3.49 | 25.55 | 161.93 | 190.97 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0019 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.11 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610600B | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 10.54 | 39.35 | 223.58 | 273.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0026 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0134 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.39 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 17.57 | 59.8 | 353.64 | 431.01 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0032 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0168 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.67 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611000A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 26.24 | 66.31 | 447.99 | 540.54 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0048 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0252 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611200A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 37.59 | 97.23 | 649.44 | 784.26 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0065 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0336 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.44 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 43.36 | 142.77 | 1217.19 | 1403.32 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0081 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.042 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.65 | 39.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611600A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 56.12 | 285.41 | 2245.34 | 2586.87 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0097 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0504 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 2.15 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 4.62 | 27.89 | 176.73 | 209.24 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0019 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.157 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 10.54 | 44.2 | 251.14 | 305.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0026 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0134 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.39 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 17.57 | 66.3 | 392.05 | 475.92 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0032 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0168 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.67 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 26.24 | 81.31 | 549.33 | 656.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0048 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0252 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 37.59 | 108.41 | 724.11 | 870.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0065 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0336 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.44 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 43.36 | 162.62 | 1386.39 | 1592.37 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0081 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.042 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.65 | 39.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 56.12 | 325.24 | 2558.67 | 2940.03 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0097 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0504 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 2.15 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 16.49 | 29.92 | 244.64 | 291.05 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0226 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0839 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.1349 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.157 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 26.21 | 47.58 | 348.57 | 422.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0345 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.1269 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.2073 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.282 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 50.51 | 71.37 | 553.72 | 675.6 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0599 | 19.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.2184 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.3681 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.69 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 75.98 | 98.89 | 786.78 | 961.65 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0917 | 29.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.3343 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.5644 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 106.69 | 131.86 | 1044.92 | 1283.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.1272 | 40.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.463 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.784 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.44 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 145.77 | 197.79 | 1845.56 | 2189.12 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.187 | 60.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.6783 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 1.1619 | 30.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.65 | 39.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 225.86 | 425.34 | 3292.13 | 3943.33 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.3062 | 98.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 1.1047 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 1.9251 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 2.15 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSA120 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 101.47 | 495.6 | 895.75 | 1492.82 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.16929 | 54.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.77581 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.3885 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.87984 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.029328 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSA150 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 126.64 | 570.14 | 1030.48 | 1727.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.21127 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.96824 | 19.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.48396 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.0998 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.03666 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSA200 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 169.81 | 692.14 | 1250.99 | 2112.94 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.28366 | 90.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.2983 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.6549 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.4636 | 23.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.048786 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSA250 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 211.57 | 814.8 | 1472.67 | 2499.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3529 | 112.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.6186 | 32.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.8103 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.8358 | 28.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.061194 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSM120 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 189.52 | 388.8 | 702.71 | 1281.03 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4125 | 131.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1513 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3875 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSM150 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 239.56 | 461.69 | 834.46 | 1535.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5214 | 166.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4552 | 28.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.7538 | 44.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSM200 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 321.43 | 581.37 | 1050.77 | 1953.57 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.6996 | 223.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.9525 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.3532 | 59.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSM250 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 404.82 | 702.93 | 1270.48 | 2378.23 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.8811 | 281.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.4591 | 48.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.9637 | 74.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSC120 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 101.58 | 641.04 | 1158.62 | 1901.24 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2211 | 70.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.61707 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.7437 | 18.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSC150 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 127.36 | 778.05 | 1406.25 | 2311.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2772 | 88.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.77364 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.9324 | 23.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSC200 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 171.33 | 1007.81 | 1821.52 | 3000.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3729 | 119.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.0407 | 20.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.2543 | 31.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSC250 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 215.3 | 1237.51 | 2236.68 | 3689.49 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4686 | 149.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.3078 | 25.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5762 | 39.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDA120 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 187.09 | 941.98 | 1702.55 | 2831.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.30714 | 98.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4214 | 28.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.73815 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.6717 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.055723 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDA150 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 233.51 | 1080.89 | 1953.62 | 3268.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.38327 | 122.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.7738 | 35.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.91952 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 2.0896 | 32.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.069654 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDA200 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 313.14 | 1308.17 | 2364.39 | 3985.7 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.51476 | 164.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.379 | 47.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.2443 | 31.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 2.7808 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.092693 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDA250 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 390.16 | 1536.7 | 2777.46 | 4704.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.64029 | 204.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.9656 | 58.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5396 | 38.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 3.4881 | 54.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.11627 | 33.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDM120 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 360.09 | 749.91 | 1355.41 | 2465.41 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.78375 | 250.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.1874 | 43.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.6363 | 66.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDM150 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 455.17 | 888.41 | 1605.73 | 2949.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.99066 | 316.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.7648 | 54.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.3322 | 83.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDM200 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 610.71 | 1115.8 | 2016.71 | 3743.22 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.3292 | 424.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 3.7098 | 73.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 4.4711 | 112.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDM250 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 769.16 | 1346.76 | 2434.16 | 4550.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.6741 | 534.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 4.6722 | 92.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 5.631 | 141.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDC120 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 151.62 | 1145.43 | 2070.26 | 3367.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.33 | 105.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.921 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDC150 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 191.04 | 1385.61 | 2504.37 | 4081.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4158 | 132.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1605 | 23.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3986 | 35.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDC200 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 256.24 | 1785.32 | 3226.8 | 5268.36 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5577 | 178.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.5565 | 30.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8759 | 47.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDC250 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 322.95 | 2186.9 | 3952.63 | 6462.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.7029 | 224.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.9617 | 38.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.3643 | 59.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA040 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 58.3 | 173.21 | 313.05 | 544.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.1153 | 36.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.40607 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.36188 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.17055 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.0056851 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA060 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 86.84 | 264.64 | 478.3 | 829.78 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.17195 | 54.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.59685 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.51628 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.2802 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.0093398 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA080 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 169.47 | 532.81 | 963.02 | 1665.3 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.32944 | 105.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1598 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.95396 | 23.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.68221 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.02274 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA100 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 239.28 | 753.27 | 1361.47 | 2354.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.45903 | 146.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.654 | 32.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3276 | 33.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.047 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.0349 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA120 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 304.95 | 971.35 | 1755.62 | 3031.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.57972 | 185.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.121 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.645 | 41.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.4374 | 22.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.047913 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM040 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 62.09 | 160.17 | 289.5 | 511.76 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.13203 | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.40194 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.47437 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM060 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 95.36 | 245.94 | 444.51 | 785.81 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.20445 | 65.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.60405 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.71796 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM080 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 178 | 455.63 | 823.5 | 1457.13 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.38328 | 122.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1143 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3296 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM100 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 261.78 | 642.97 | 1162.11 | 2066.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.56408 | 180.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.6356 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.9529 | 49.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM120 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 361.85 | 852.4 | 1540.64 | 2754.89 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.7793 | 248.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.2642 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.702 | 67.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC040 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 64.02 | 286.76 | 518.29 | 869.07 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.13625 | 43.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.41373 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.48858 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC060 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 98.45 | 452.74 | 818.29 | 1369.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.21118 | 67.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.62284 | 12.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.74061 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC080 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 178 | 781.52 | 1412.53 | 2372.05 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.38328 | 122.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1143 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3296 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC100 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 261.78 | 1137.52 | 2055.96 | 3455.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.56408 | 180.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.6356 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.9529 | 49.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC120 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 361.85 | 1568.95 | 2835.75 | 4766.55 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.7793 | 248.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.2642 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.702 | 67.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC150 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | 0 | 0 | 561.46 | 2362.38 | 4269.78 | 7193.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.2096 | 386.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 3.5098 | 69.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 4.1898 | 105.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC200 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | 0 | 0 | 885.53 | 3731.48 | 6744.31 | 11361.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.9088 | 609.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 5.528 | 109.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 6.6021 | 165.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH80 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 177.87 | 745.96 | 1348.27 | 2272.1 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.35276 | 112.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1888 | 23.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.54144 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.018048 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH100 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 198.56 | 820.03 | 1482.13 | 2500.72 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.38489 | 122.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.35 | 26.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.1766 | 29.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.7614 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.02538 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH130 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 228.99 | 930.03 | 1680.94 | 2839.96 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.43281 | 138.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.5798 | 31.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.2654 | 31.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.0913 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.036378 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH150 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 248.13 | 1000.61 | 1808.52 | 3057.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.46256 | 147.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.7264 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3209 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.3028 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.043428 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH180 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 275.99 | 1107.25 | 2001.25 | 3384.49 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.50537 | 161.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.9364 | 38.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3875 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.6328 | 25.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.054426 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH80 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 179.19 | 509.19 | 920.31 | 1608.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3825 | 122.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1484 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3598 | 34.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH100 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 201.92 | 542.76 | 980.99 | 1725.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.432 | 138.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.2865 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5263 | 38.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH130 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 235.28 | 592.18 | 1070.31 | 1897.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5046 | 161.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4891 | 29.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.7705 | 44.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH150 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 298.59 | 675.4 | 1220.73 | 2194.72 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.6411 | 204.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.8841 | 37.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2422 | 56.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH180 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 375.12 | 774.74 | 1400.28 | 2550.14 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.80658 | 257.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.3576 | 46.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.8094 | 70.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH80 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 179.19 | 1017.58 | 1839.18 | 3035.95 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3825 | 122.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1484 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3598 | 34.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH100 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 201.92 | 1123.92 | 2031.38 | 3357.22 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.432 | 138.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.2865 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5263 | 38.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH130 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 235.28 | 1280.24 | 2313.93 | 3829.45 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5046 | 161.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4891 | 29.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.7705 | 44.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH150 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 298.59 | 1547.51 | 2796.98 | 4643.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.6411 | 204.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.8841 | 37.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2422 | 56.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH180 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 375.12 | 1871.12 | 3381.87 | 5628.11 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.80658 | 257.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.3576 | 46.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.8094 | 70.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH200 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 417.59 | 2051.06 | 3707.12 | 6175.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.89754 | 286.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.6274 | 52.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.1298 | 78.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH250 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 519.65 | 2495.19 | 4509.84 | 7524.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.118 | 357.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 3.261 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.8879 | 97.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | VIGA080 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | 0 | 0 | 51.7 | 242.28 | 437.9 | 731.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.11253 | 35.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.31406 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.37851 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | VIGA100 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | 0 | 0 | 56.25 | 272.6 | 492.71 | 821.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.12243 | 39.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.34169 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.41181 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | VIGA120 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | 0 | 0 | 60.8 | 308.33 | 557.29 | 926.42 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.13233 | 42.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.36932 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.44511 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM40 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,40 | 0 | 0 | 244.53 | 361.92 | 654.13 | 1260.58 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.44243 | 141.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.5165 | 30.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.9078 | 73.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM60 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 | 0 | 0 | 301.7 | 439.52 | 794.4 | 1535.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.54405 | 173.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.8717 | 37.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.6104 | 90.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM80 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80 | 0 | 0 | 482 | 688.4 | 1244.22 | 2414.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.86284 | 275.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.9923 | 59.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 5.8463 | 146.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM100 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | 0 | 0 | 698.89 | 984.32 | 1779.06 | 3462.27 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.2488 | 398.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 4.3396 | 86.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 8.5059 | 213.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM120 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | 0 | 0 | 948.61 | 1325.39 | 2395.52 | 4669.52 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.6878 | 539.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 5.8927 | 117.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 11.6349 | 292.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM150 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | 0 | 0 | 1565.35 | 2149.77 | 3885.53 | 7600.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 2.7629 | 882.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 9.7315 | 193.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 19.4753 | 489.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE001 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE002 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE003 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE004 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE005 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE006 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE007 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE008 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE009 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE010 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
X | x | x | x | x | 4 | 4 | 556 | BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 851289.6 | 1462175.15 | 2313464.75 | 40.36% | 2313464.75 | 4 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 4 - BASE / SUB-BASE | 100% | 713473.38 | 726889.67 | 873101.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 520100C | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 0,50 ; 0,00 | 2.1 | 4.71 | 3.78 | 0 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100D | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 5,00 ; 0,00 | 2.1 | 11.8 | 3.78 | 0 | 15.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra 0 < 3/4" | LCB - 20,00 ; 0,00 | 2.1 | 35.43 | 6.59 | 93.31 | 135.33 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 452010 | DER | Cascalhamento | LCB - 20,00 ; 0,00 | 1.98 | 33.4 | 6.75 | 5.54 | 45.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500A | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900 | DER | Lastro de Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.78 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000A | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400500B | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.73 | 34.38 | 1.11 | 84.52 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500B | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900B | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 35,00 ; 0,00 | 1.5 | 42.18 | 59.49 | 71.78 | 173.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511130B | DER/PRC | Escarificação da base | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533500 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB - 17,00 ; 0,00 | 1.95 | 28.51 | 18.33 | 5.1 | 51.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533100A | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | LCB - 36,00 ; 0,00 | 2.1 | 60.63 | 21.44 | 6.23 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511100A | DER/PRC | Regularização compac.subleito 100% PN | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511000A | DER/PRC | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511300A | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 450000 | DER | Revestimento Primário | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.98 | 25.98 | 6.75 | 5.54 | 38.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.02 | 26.5 | 21.44 | 5.1 | 53.04 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533100B | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.1 | 27.55 | 21.44 | 6.23 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% | 0 | 0 | 34.95 | 29.1 | 26.38 | 90.43 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.037 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.863 | 23.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% | 0 | 0 | 40.51 | 32.22 | 36.89 | 109.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.055 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.845 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% | 0 | 0 | 44.85 | 28.33 | 46.11 | 119.29 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.071 | 22.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.779 | 22.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% | 0 | 0 | 50.1 | 30.72 | 56.04 | 136.86 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.088 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.762 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% | 0 | 0 | 55.36 | 33.12 | 65.96 | 154.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.105 | 33.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.745 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% | 0 | 0 | 60.3 | 37.11 | 75.3 | 172.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.121 | 38.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.728 | 21.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% | 0 | 0 | 75.21 | 30.07 | 28.37 | 133.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.037 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.9 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.863 | 39.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% | 0 | 0 | 80.62 | 30.07 | 39.84 | 150.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.055 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.9 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.845 | 39.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% | 0 | 0 | 83.74 | 23.61 | 49.92 | 157.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.071 | 22.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.85 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.779 | 38.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% | 0 | 0 | 88.83 | 23.61 | 60.76 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.088 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.85 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.762 | 37.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% | 0 | 0 | 93.94 | 23.61 | 71.59 | 189.14 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.105 | 33.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.85 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.745 | 37.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% | 0 | 0 | 98.73 | 23.61 | 81.79 | 204.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.121 | 38.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.85 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.728 | 36.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 530200 | DER | Bica Corrida | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 11.56 | 93.31 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-003A | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 56.17 | 72.61 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-005A | PMC | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 17.28 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 530200B | DER/PRC | Brita 4A | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 11.56 | 93.31 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 516200 | DER | Rachão s/ britagem | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.95 | 48.98 | 11.02 | 77.35 | 137.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
| x | x | x | x |  | 531000 | DER | Brita Graduada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.4 | 60.29 | 12.95 | 128.33 | 201.57 | 89.65 | 157.09 | 246.74 | m3 | 8674.8 | 777695.82 | 1362724.33 | 2140420.15 | 37.34% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | 2891.6 | 2891.6 | 2891.6 | [15 empty] | ok
[6 empty] | 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI | 0 | 0 | 137.06 | 13.35 | 183.05 | 333.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.096 | 30.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pedra britada (Usina de solos) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.4 | 60.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Brita Graduada ) | LCB - 23,00 ; 0,00 | 2.4 | 45.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida | 0 | 0 | 50.99 | 19.9 | 92.43 | 163.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Rachão | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.35 | 33.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Bica corrida | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.68 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
| x | x | x | x |  | 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | 0 | 0 | 50.99 | 19.9 | 95.8 | 166.69 | 86.78 | 117.27 | 204.05 | m3 | 848.05 | 73593.78 | 99450.82 | 173044.6 | 3.02% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% |  | 65.75 | 782.3 | [15 empty] | ok
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Rachão | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.35 | 33.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Bica corrida | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.68 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532000 | DER | Macadame Hidráulico | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 25.06 | 104.43 | 184.75 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 254.1 | 261.26 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
X | x | x | x | x | 5 | 5 | 551 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 592743.45 | 2614076.61 | 3206820.06 | 55.95% | 3206820.06 | 5 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 5 - REVESTIMENTO | 100% | 0 | 0 | 801636.85 | 801636.85 | 801685.36 | 801861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PAV-089 | PMC | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
| x | x | x | x |  | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | 0 | 0.62 | m2 | 44465.27 | 27568.47 | 0 | 27568.47 | 0.48% |  | 27568.47 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% |  |  | 11116.31 | 11116.31 | 11116.31 | 11116.34 | [12 empty] | ok
| x | x | x | x |  | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3710.04 | 4151.87 | 540.84 | 4309.95 | 4850.79 | ton | 53.36 | 28859.22 | 229978.93 | 258838.15 | 4.52% |  | 28859.22 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% |  |  | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | [12 empty] | ok
[6 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF - 560,00 ; 0,00 | 1 | 456.83 | 0 | 3681.06 | 4137.89 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF - 560,00 ; 0,00 | 1 | 456.83 | 0 | 6391.95 | 6848.78 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
| x | x | x | x |  | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.43 | 0 | 0.43 | m2 | 37259.41 | 16021.55 | 0 | 16021.55 | 0.28% |  | 16021.55 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% |  |  | 9314.85 | 9314.85 | 9314.85 | 9314.86 | [12 empty] | ok
| x | x | x | x |  | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3710.04 | 4151.87 | 540.84 | 4309.95 | 4850.79 | ton | 18.63 | 10075.85 | 80294.37 | 90370.22 | 1.58% |  | 10075.85 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% |  |  | 4.65 | 4.65 | 4.66 | 4.67 | [12 empty] | ok
[6 empty] | 521450A | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.3 | 9.11 | 6.74 | 14.86 | 30.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535200A | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.077 | 2.34 | 6.1 | 4.45 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB - 39,00 ; 0,00 | 0.272 | 8.46 | 39.48 | 78.2 | 126.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.08 | 1.48 | 33.06 | 50.78 | 85.32 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.1 | 1.85 | 37.33 | 63.47 | 102.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.12 | 2.22 | 37.33 | 76.16 | 115.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.14 | 2.58 | 42.15 | 88.86 | 133.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.16 | 2.95 | 42.15 | 101.55 | 146.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.2 | 3.69 | 46.95 | 126.94 | 177.58 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.14 | 4.17 | 24.13 | 61.83 | 90.13 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.14 | 4.17 | 24.13 | 70.81 | 99.11 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.18 | 5.37 | 24.13 | 80.3 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.18 | 5.37 | 24.13 | 91.28 | 120.78 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.22 | 6.56 | 25.08 | 83.43 | 115.07 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.22 | 6.56 | 25.08 | 94.85 | 126.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 101090A | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC - 40,00 ; 0,00 | 0.3 | 10.65 | 29.32 | 315.88 | 355.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 562100A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | taxa RL | 0.0015 | 0.49 | 2.63 | 0.36 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0,0025 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0,0001 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0,0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589170A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 3998.04 | 4424.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 562100B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | taxa RL | 0.0018 | 0.78 | 2.63 | 0.36 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0,0038 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0,0002 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0,0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589170B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 3998.04 | 4424.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 562200A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | taxa RL | 0.002 | 1.23 | 3.18 | 0.86 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0,0062 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0,0002 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0,0043 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589170C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 3998.04 | 4424.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 562200B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | taxa RL | 0.0026 | 2.36 | 3.18 | 0.86 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0,0119 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0,0004 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0,0082 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589170D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 3998.04 | 4424.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.38 | 3.71 | 0.71 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.015 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 583100A | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | taxa RR-2C | 0.0031 | 0.66 | 4.94 | 1.79 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0263 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 583100B | DER/PRC | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | taxa RR-2C | 0.0034 | 0.77 | 4.94 | 1.79 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0305 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 583100C | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.92 | 4.94 | 1.79 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0368 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 584200A | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | taxa RR-2C | 0.0033 | 0.71 | 5.4 | 2.29 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0284 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520E | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 584200B | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.87 | 5.4 | 2.29 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0347 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520F | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 584200C | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | taxa RR-2C | 0.004 | 1.21 | 5.4 | 2.29 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.048 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520G | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | taxa RR-2C | 0.125 | 55.26 | 30.56 | 97.62 | 183.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520H | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | taxa CAP | 0.1 | 55.26 | 36.85 | 99.05 | 191.16 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000A | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | MAQ - 510,00 ; 0,00 | 1 | 469.32 | 0 | 5046.98 | 5516.3 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.18 | 0.93 | 0.33 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.007 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 54.05 | 49.85 | 99.98 | 203.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.09 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 54.05 | 49.85 | 99.98 | 203.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.09 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 106.04 | 49.85 | 99.98 | 255.87 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.27 | 50.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.3 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 106.04 | 49.85 | 99.98 | 255.87 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.27 | 50.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.3 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 192.14 | 49.85 | 99.98 | 341.97 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.5697 | 105.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0876 | 29.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.5333 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.373 | 53.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 39.2 | 86.92 | 94.06 | 220.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.945 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 39.2 | 70.71 | 90.92 | 200.83 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.945 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | taxa CAP | 0.05 | 57.73 | 105.8 | 155.51 | 319.04 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1007 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0152 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8341 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000D | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | taxa CAP | 0.05 | 57.73 | 55.94 | 155.51 | 269.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1007 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0152 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8341 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000E | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 36.91 | 86.87 | 96.98 | 220.76 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.015 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.94 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000F | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570200A | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.044 | 36.78 | 86.87 | 96.98 | 220.63 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0143 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.9417 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000G | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570200B | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.043 | 36.8 | 86.87 | 96.98 | 220.65 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0144 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.9426 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000H | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 36.91 | 70.67 | 93.84 | 201.42 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.015 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.94 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000I | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000 | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 57.52 | 34.54 | 155.51 | 247.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000J | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000A | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 56.34 | 34.54 | 155.51 | 246.39 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0949 | 17.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0142 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8399 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000K | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000B | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 56.38 | 34.54 | 155.51 | 246.43 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.095 | 17.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0143 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8407 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000L | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 57.73 | 34.54 | 155.51 | 247.78 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1007 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0152 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8341 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 57.6 | 34.54 | 155.51 | 247.65 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1002 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0151 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8297 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000N | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 57.52 | 34.54 | 155.51 | 247.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000O | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
| x | x | x | x |  | 570000F | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.052 | 34.14 | 34.54 | 155.51 | 224.19 | 84.07 | 190.36 | 274.43 | ton | 4651.84 | 391080.19 | 885524.26 | 1276604.45 | 22.27% |  | 391080.19 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% |  |  | 1162.96 | 1162.96 | 1162.96 | 1162.96 | [12 empty] | ok
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.948 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
xx | x | x |  |  |  | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
xx | x | x | x | x |  | 589000P | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 492.51 | 5863.08 | 6355.59 | ton | 241.9 | 119138.17 | 1418279.05 | 1537417.22 | 26.82% |  | 119138.17 | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% |  |  | 60.47 | 60.47 | 60.47 | 60.49 | [12 empty] | ok
[6 empty] | 570000G | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 56.53 | 34.54 | 155.51 | 246.58 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0956 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0144 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.839 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000Q | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000H | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 56.49 | 34.54 | 155.51 | 246.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0954 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0144 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8372 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000R | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000I | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.0495 | 56.55 | 34.54 | 155.51 | 246.6 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0957 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0144 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8404 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000S | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000J | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.049 | 56.6 | 34.54 | 155.51 | 246.65 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0958 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0145 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8407 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000T | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 57.73 | 32.76 | 139.12 | 229.61 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1007 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0152 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8341 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570400B | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 57.6 | 32.76 | 139.12 | 229.48 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1002 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0151 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8297 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000V | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570400C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 57.52 | 32.76 | 139.12 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000X | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 56.55 | 34.54 | 155.51 | 246.6 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0957 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0144 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8399 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000Y | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 57.52 | 71.35 | 112.09 | 240.96 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.826 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589040 | DER | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 6247.67 | 6671.63 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | taxa CAP borracha | 0.06 | 57.52 | 76.04 | 118.32 | 251.88 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.825 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589050 | DER | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 6298.97 | 6722.93 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa | 0 | 0 | 222.95 | 8.34 | 324.92 | 556.21 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.33 | 106.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.921 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.1 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 27,00 ; 0,00 | 2.351 | 65.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa | 0 | 0 | 147.13 | 8.34 | 188.01 | 343.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.12 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.87 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.1 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 27,00 ; 0,00 | 2.09 | 58.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual | 0 | 0 | 177.73 | 17.01 | 235.97 | 430.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.11 | 33.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 27,00 ; 0,00 | 2.35 | 65.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 6.32 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 5.06 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511100 | DER | Forma metálica para pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 48.83 | 49.01 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 1.38 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 7.11 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 6.62 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 6.32 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 6.32 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 6.61 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | LCC - 20,00 ; 0,00 | 0.0011 | 0.02 | 0.29 | 8.76 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 13.45 | 17.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 12.94 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 12.94 | 20.07 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora | 0 | 0 | 221.27 | 14.18 | 339.45 | 574.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.38 | 122.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.7005 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.116 | 33.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 22,00 ; 0,00 | 2.1965 | 51.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória | 0 | 0 | 221.27 | 58.37 | 342.11 | 621.75 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.38 | 122.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.7005 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.116 | 33.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 22,00 ; 0,00 | 2.1965 | 51.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.36 | 8.47 | 15.97 | 114.22 | 138.66 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.42 | 9.88 | 17.16 | 129.65 | 156.69 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.48 | 11.29 | 18.2 | 144.17 | 173.66 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.54 | 12.7 | 19.25 | 165.69 | 197.64 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.6 | 14.11 | 20.3 | 190.11 | 224.52 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.66 | 15.52 | 22.15 | 210.25 | 247.92 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.3 | 7.06 | 18.55 | 199.48 | 225.09 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.36 | 8.47 | 19.8 | 204.15 | 232.42 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.42 | 9.88 | 19.8 | 204.15 | 233.83 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 2.13 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.16 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 51.73 | 64.34 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 16.58 | 26.13 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 15.9 | 22.01 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 13.93 | 17.83 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 13.27 | 15.65 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 8.62 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 242.57 | 245.84 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | LCB - 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 11.69 | 152.27 | 45.87 | 209.83 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | LCB - 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 11.69 | 189.83 | 45.75 | 247.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 6 | 6 | 557 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 6 - MEIO-FIO E SARJETA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PAV-071 | PMC | Arrancamento de Meio-Fio | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 8.84 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-077 | PMC | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535200 | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - extração, carga, transp. assent. | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.077 | 2.34 | 6.1 | 4.45 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 13.72 | 3.18 | 67.27 | 84.17 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0278 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0989 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.1143 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.2409 | 6.5 | 36.88 | 67.95 | 111.33 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 5.58 | 3.18 | 26.78 | 35.54 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0113 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0403 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0466 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.0982 | 2.65 | 20.19 | 27.05 | 49.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 4.13 | 3.18 | 20.97 | 28.28 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0084 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0298 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0344 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.0726 | 1.96 | 18 | 21.19 | 41.15 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 4.54 | 3.18 | 20.32 | 28.04 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0092 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0326 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0377 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810250D | DER/PRC | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.0795 | 2.14 | 18 | 20.54 | 40.68 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 9.58 | 3.18 | 41.94 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0194 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0691 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0799 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.1684 | 4.54 | 22.38 | 42.44 | 69.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 7 | 7 | 558 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 7 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 810250E | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.0398 | 0.73 | 9.05 | 10.33 | 20.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810250F | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.0263 | 0.49 | 5.96 | 6.8 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810250G | DER/PRC | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.0328 | 0.61 | 7.41 | 8.46 | 16.48 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAI-004B | PMC | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) | 0 | 0 | 0 | 63.53 | 5.79 | 69.32 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606700B | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606600B | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 401160 | DER | Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500C | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900C | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.78 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000B | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400500C | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.73 | 34.38 | 1.11 | 84.52 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500D | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900D | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 35,00 ; 0,00 | 1.5 | 42.18 | 59.49 | 71.78 | 173.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 601100A | DER/PRC | Apiloamento Manual (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 47.23 | 0 | 47.23 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 602000A | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 43.64 | 16.59 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603000A | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 6.8 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603300A | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 8.2 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000C | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) | 0 | 0 | 6.65 | 10.29 | 10.54 | 27.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0135 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.048 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0555 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000D | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | 0 | 0 | 7.99 | 12.34 | 12.65 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0162 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0576 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0666 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000E | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) | 0 | 0 | 9.33 | 14.4 | 14.76 | 38.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0189 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0672 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0777 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000F | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) | 0 | 0 | 10.66 | 16.46 | 16.87 | 43.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0216 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0768 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0888 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511000B | DER/PRC | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511100B | DER/PRC | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100E | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 5.5 | 3.78 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100F | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 19.68 | 3.78 | 0 | 23.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533500B | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB - 17,00 ; 0,00 | 1.95 | 28.51 | 18.33 | 5.1 | 51.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533100C | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | LCB - 36,00 ; 0,00 | 2.1 | 60.63 | 21.44 | 6.23 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533100D | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 19.68 | 21.44 | 6.23 | 47.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 530200C | DER/PRC | Bica Corrida - Passeio | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 11.56 | 93.31 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-003B | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 70.57 | 87.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-005B | PMC | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 31.69 | 48.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 530200D | DER/PRC | Brita 4A - passeio | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 11.56 | 93.31 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 531000B | DER/PRC | Brita Graduada - Passeio | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.4 | 60.29 | 12.95 | 128.33 | 201.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3710.04 | 4151.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF - 560,00 ; 0,00 | 1 | 456.83 | 0 | 3681.06 | 4137.89 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF - 560,00 ; 0,00 | 1 | 456.83 | 0 | 6391.95 | 6848.78 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3710.04 | 4151.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.18 | 0.93 | 0.33 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.007 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 74.19 | 49.85 | 99.98 | 224.02 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.23 | 69.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 74.19 | 49.85 | 99.98 | 224.02 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.23 | 69.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 126.05 | 49.85 | 99.98 | 275.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.27 | 50.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.3 | 72.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 126.05 | 49.85 | 99.98 | 275.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.27 | 50.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.3 | 72.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 212.78 | 49.85 | 99.98 | 362.61 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.5697 | 105.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0876 | 29.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.5333 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.373 | 74.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 38.32 | 86.92 | 94.06 | 219.3 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.945 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 38.32 | 70.71 | 90.92 | 199.95 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.945 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000C | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 56.64 | 34.54 | 155.51 | 246.69 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 56.64 | 32.76 | 139.12 | 228.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.056 | 55.35 | 34.54 | 155.51 | 245.4 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0944 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0142 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8354 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000W | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000F | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 55.37 | 34.54 | 155.51 | 245.42 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0945 | 17.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0142 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8363 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000Z | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450D | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.3 | 9.11 | 6.74 | 14.86 | 30.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535200C | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.077 | 2.34 | 6.1 | 4.45 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB - 39,00 ; 0,00 | 0.272 | 8.46 | 39.48 | 78.2 | 126.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.08 | 1.48 | 33.06 | 50.78 | 85.32 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.1 | 1.85 | 37.33 | 63.47 | 102.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.12 | 2.22 | 37.33 | 76.16 | 115.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.14 | 2.58 | 42.15 | 88.86 | 133.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.16 | 2.95 | 42.15 | 101.55 | 146.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.2 | 3.69 | 46.95 | 126.94 | 177.58 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.14 | 4.17 | 24.13 | 61.83 | 90.13 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.14 | 4.17 | 24.13 | 70.81 | 99.11 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.18 | 5.37 | 24.13 | 80.3 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.18 | 5.37 | 24.13 | 91.28 | 120.78 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.22 | 6.56 | 25.08 | 83.43 | 115.07 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.22 | 6.56 | 25.08 | 94.85 | 126.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 101090B | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC - 40,00 ; 0,00 | 0.3 | 10.65 | 29.32 | 315.88 | 355.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 36.05 | 37.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m | 0 | 0 | 0 | 25 | 54.01 | 79.01 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 100.28 | 128.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m | 0 | 0 | 0 | 107.92 | 209.68 | 317.6 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 8.3 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98505 | SINAPI | Plantio de forração | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 52.55 | 58.53 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 2.92 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | ORÇAR | PM_36 | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000G | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000H | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000I | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000J | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 | 0 | 0 | 0 | 270.14 | 276.86 | 547 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000K | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 | 0 | 0 | 0 | 264.94 | 271.54 | 536.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 80 | 96.35 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 85.5 | 101.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 86.43 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 88.31 | 110.63 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
X | x | x | x | x | 8 | 8 | 552 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 49776.11 | 84843.05 | 134619.16 | 2.35% | 134619.16 | 8 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 8 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134619.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 10.22 | 19.83 | 66.79 | 96.84 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0176 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0734 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.1249 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 10.22 | 18.55 | 66.79 | 95.56 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0176 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0734 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.1249 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 823000A | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 278.85 | 339.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 9.42 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 8.24 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 31.29 | 39.91 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 29.3 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
| x | x | x | x |  | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 16.99 | 27.27 | 12.58 | 20.8 | 33.38 | m2 | 2835.91 | 35675.75 | 58986.93 | 94662.68 | 1.65% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | [5 empty] | 2835.91 | [12 empty] | ok
[6 empty] | 822350 | DER | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 22.22 | 40.48 | 0 | 0 | 0 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
| x | x | x | x |  | 820000A | DER/PRC | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | 0 | 0 | 0 | 191.56 | 349.32 | 540.88 | 234.49 | 427.6 | 662.09 | m2 | 49.29 | 11558.01 | 21076.4 | 32634.41 | 0.57% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | [5 empty] | 49.29 | [12 empty] | ok
| x | x | x | x |  | 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização | 0 | 0 | 0 | 40.72 | 76.56 | 117.28 | 49.85 | 93.72 | 143.57 | un | 51 | 2542.35 | 4779.72 | 7322.07 | 0.13% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | [5 empty] | 51 | [12 empty] | ok
[6 empty] | 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | 0 | 0 | 0 | 70.84 | 338.51 | 409.35 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000B | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 77.22 | 145.4 | 222.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000C | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 63.38 | 119.29 | 182.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000D | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 80.87 | 152.27 | 233.14 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000E | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 78.36 | 147.54 | 225.9 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000F | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 107.34 | 407.35 | 514.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000G | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 381.24 | 474.74 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000H | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 110.99 | 414.22 | 525.21 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000I | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 108.48 | 409.49 | 517.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000J | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 115.45 | 422.64 | 538.09 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 9 | 9 | 559 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão | 0 | 0 | 0 | 4227.57 | 0 | 4227.57 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 10 | 10 | 560 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 10 - SERVIÇOS DIVERSOS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus | CCC - 0,00 ; 0,00 | 1.73 | 0 | 4137.05 | 2490.03 | 6627.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603000B | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 6.8 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603300B | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 8.2 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 601100B | DER/PRC | Apiloamento Manual | 0 | 0 | 0 | 47.23 | 0 | 47.23 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100G | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 5.5 | 3.78 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100H | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 19.68 | 3.78 | 0 | 23.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500E | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900E | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.78 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000L | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400500D | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.73 | 34.38 | 1.11 | 84.52 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500F | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900F | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 35,00 ; 0,00 | 1.5 | 42.18 | 59.49 | 71.78 | 173.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000M | DER/PRC | Concreto Magro | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606020 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | 0 | 0 | 104.56 | 28.59 | 391.13 | 524.28 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.189 | 60.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.672 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.227 | 30.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605200A | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 133.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.27 | 86.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.96 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605300A | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 151.62 | 205.72 | 291.74 | 649.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.33 | 105.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.921 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605400A | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 158.06 | 205.72 | 299.66 | 663.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.344 | 109.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.02 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 831000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 25.98 | 9.47 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 830000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 17.8 | 29.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 823000B | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 278.85 | 339.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97623B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 161.24 | 71.87 | 233.11 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97624B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 98.96 | 44.11 | 143.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606500B | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 161.32 | 0 | 161.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 841000B | DER/PRC | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 840000B | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 0 | 30.62 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606600C | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606700C | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603700A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8 | 45.22 | 129.84 | 86.29 | 261.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603800A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.91 | 169.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600000A | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 44.61 | 0 | 44.61 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 602000B | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 43.64 | 16.59 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600310B | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 135.04 | 0 | 135.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633000A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 86.74 | 0 | 86.74 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633100A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 173.5 | 0 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633200A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 260.25 | 0 | 260.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 800900B | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 0.03 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 801100B | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 5.75 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600510B | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0.11 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450G | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.3 | 9.11 | 6.74 | 14.86 | 30.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511300B | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450H | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450I | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
X | x | x | x | x | 11 | 11 | 553 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 63732.03 | 9420.73 | 73152.76 | 1.28% | 73152.76 | 11 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 11 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 100% | 5069.69 | 6066.59 | 15910.51 | 18071.49 | 9962.99 | 18071.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | x |  | 0 | 0 | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | ok
[6 empty] | 09.02.11 | DAER | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.02.11A | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.02.11B | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.02.11C | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
| x | x | x | x |  | 09.02.11D | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 174.03 | 19.34 | 193.37 | un | 58 | 10093.74 | 1121.72 | 11215.46 | 0.2% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | 19 | 19 | 20 | [15 empty] | ok
| x | x | x | x |  | 09.02.01 | DAER | Ensaio de Granulometria do Agregado da Base | 0 | 0 | 0 | 146.6 | 16.28 | 162.88 | 179.45 | 19.93 | 199.38 | un | 22 | 3947.9 | 438.46 | 4386.36 | 0.08% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | 7 | 7 | 8 | [15 empty] | ok
| x | x | x | x |  | 09.02.01A | DAER/PRC | Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base | 0 | 0 | 0 | 146.6 | 16.28 | 162.88 | 179.45 | 19.93 | 199.38 | un | 10 | 1794.5 | 199.3 | 1993.8 | 0.03% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% |  | 5 | 5 | [15 empty] | ok
| x | x | x | x |  | 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 92.22 | 23.12 | 115.34 | 112.89 | 28.3 | 141.19 | un | 68 | 7676.52 | 1924.4 | 9600.92 | 0.17% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | [12 empty] | ok
[6 empty] | 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | 0 | 0 | 0 | 65.72 | 16.65 | 82.37 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
| x | x | x | x |  | 09.04.04 | DAER | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | 0 | 0 | 0 | 174.13 | 19.34 | 193.47 | 213.15 | 23.67 | 236.82 | un | 24 | 5115.6 | 568.08 | 5683.68 | 0.1% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [12 empty] | ok
| x | x | x | x |  | 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | 0 | 0 | 0 | 118.51 | 29.78 | 148.29 | 145.07 | 36.45 | 181.52 | un | 47 | 6818.29 | 1713.15 | 8531.44 | 0.15% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% |  |  | 11 | 12 | 12 | 12 | [12 empty] | ok
| x | x | x | x |  | 09.05.02 | DAER | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 47.69 | 5.31 | 53 | 58.38 | 6.5 | 64.88 | un | 47 | 2743.86 | 305.5 | 3049.36 | 0.05% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% |  |  | 11 | 12 | 12 | 12 | [12 empty] | ok
| x | x | x | x |  | 09.04.03 | DAER | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 15.8 | 109.1 | 114.21 | 19.34 | 133.55 | un | 47 | 5367.87 | 908.98 | 6276.85 | 0.11% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% |  |  | 11 | 12 | 12 | 12 | [12 empty] | ok
| x | x | x | x |  | 09.04.01 | DAER | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | 0 | 0 | 0 | 96.96 | 10.77 | 107.73 | 118.69 | 13.18 | 131.87 | un | 47 | 5578.43 | 619.46 | 6197.89 | 0.11% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% |  |  | 11 | 12 | 12 | 12 | [12 empty] | ok
| x | x | x | x |  | 09.01.18 | DAER | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização) | 0 | 0 | 0 | 5961.65 | 662.4 | 6624.05 | 7297.66 | 810.84 | 8108.5 | gb | 2 | 14595.32 | 1621.68 | 16217 | 0.28% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% |  |  |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.03.02 | DAER | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada | 0 | 0 | 0 | 307.25 | 34.14 | 341.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.03.02A | DAER/PRC | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem | 0 | 0 | 0 | 307.25 | 34.14 | 341.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | km.pista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
x | x | x | x | x | X | ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | [13 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | TOTAL DE MATERIAIS |  |  | PREÇO GLOBAL | X |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | PREÇO GLOBAL MATERIAL | PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA | . |  |  |  | ETAPAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| x | x | x | x | X | [14 empty] | 27.18% | 72.82% | [6 empty] | Desconto Final Calculado da Proposta %
x | x | x | x | x | X | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 21/8/2025 | [13 empty] | 1558033.28 | 4173714.06 |  |  | 5731747.34 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | X | x
| x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) |  |  |  | 1444525.14 | 4079450.28 | 5523975.42 |  | 96.38%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE DRENAGEM (3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) |  |  |  | 49776.11 | 84843.05 | 134619.16 |  | 2.349%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) |  |  |  | 63732.03 | 9420.73 | 73152.76 |  | 1.276%
x | x | x | x | x | X | [13 empty] | INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): | 37259.41 |  |  | CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 153.8336
x | x | x | x | x |  | x
x | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | Para conferência da Soma das quantidades por via: | 99522.46
'
.
Utilizar a função "=ARRED( ;2)"
com 2 casas decimais
para calcular os quantitativos
Ex: =ARRED(23,45*0,05;2)
Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com a SECID e o Paranacidade
Note on N1688: =MF3 pré x 0,50294
Note on N1689: =MF3 pré x 0,33088
Note on N1690: =MF3 pré x 0,411765
Note on N1708: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1712: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1716: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1720: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1968: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1969: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1970: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1971: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1972: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1973: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1974: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1975: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1976: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2400) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N2189: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2190: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2191: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2192: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2193: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2194: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2195: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2196: Mínimo um ensaio Cada 800m2 de pista
Note on N2197: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2198: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2199: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2200: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2201: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2206: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista

## RUA_02 (hidden)
Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 ¦ SINAPI de ABRIL/2025
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado
[6 empty] | PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III | [19 empty] | ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO
[6 empty] | Município: | BOM SUCESSO DO SUL |  | SAM | 50 | [11 empty] | Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. | SAM | 50 |  |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: | 16.17% | (ver na ABA do BDI)
[6 empty] | Projeto : | PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL |  | LOTE | 1 | [11 empty] | Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. | LOTE nº | 1 |  |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: | 22.41%
|  | Cód_SAM_Munic.: | 36 |  |  | Local da Obra : | RUA 02 - COLOCAR O NOME CORRETO DA VIA | [16 empty] | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 ¦ SINAPI de ABRIL/2025 |  | Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | [7 empty] | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do valor do Paranacidade | Indica aonde ajustar manualmente os centavos entre a Multiplicação do Global e a Soma das Vias
[6 empty] | Fonte do Recurso: | PAM | USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | [14 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2025-08-21 |  |  | Menor Preço ( % ) = | 0% |  | Valor desta VIA: | 0 | [6 empty] | Nº Medições/Etapas | LANÇAR SOMENTE QUANTIDADES CONFORME AS UNIDADES
IMPRIMIR/FILTROS | [10 empty] | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) | [6 empty] | UND | ORÇAMENTO COM BDI | [6 empty] | PROPOSTA DA EMPRESA | [11 empty] | 6 | CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA
ITENS . | Arquivo . | ANEXO . | Cartilha . | GLOBAL . | Seq | Código Item | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2 | CONSUMO ( ton ) | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | QUANTIDADE | VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE ( R$ ) | VALOR DO MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) | CURVA ABC ( % ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) |  | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI | DESCONTO OFERTADO ( % ) | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI ( R$ ) | TOTAL MATERIAL COM BDI ( R$ ) | TOTAL ITEM COM BDI ( R$ ) |  |  |  | Diferença na GLOBAL . | RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS | TOTAL R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Verificação das Quantidades Lançadas
|  |  |  | x | 1 | 1 | 550 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  |  |  | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 831000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 25.98 | 9.47 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 830000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 17.8 | 29.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606600A | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606700A | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | LCB - 3,00 ; 0,00 | 1.6 | 6.59 | 51.42 | 1.16 | 59.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | LCB - 3,00 ; 0,00 | 1.6 | 6.59 | 16.71 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAI-022B | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok | PAI-022B | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022C | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok | PAI-022C | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022D | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok | PAI-022D | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022A | PMC | Arrancamento Fincadinha de Granito | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 0 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok | PAI-022A | PM curitiba
[6 empty] | 600310A | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 135.04 | 0 | 135.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 800900A | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 0.03 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 801100A | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 5.75 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600510A | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0.11 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | 0 | 0 | 0 | 402 | 2612.96 | 3014.96 | 492.09 | 3198.52 | 3690.61 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2578.67 | 2578.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 02555 | ORSE | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 95.29 | 102.28 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 841000A | DER/PRC | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 840000A | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 0 | 30.62 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.16 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97623A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 161.24 | 71.87 | 233.11 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97624A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 98.96 | 44.11 | 143.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606500A | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 161.32 | 0 | 161.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 2 | 2 | 554 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 2 - TERRAPLENAGEM | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 400500A | DER/PRC | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.73 | 34.38 | 1.11 | 84.52 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | 0 | 0 | 0 | 49.15 | 0 | 49.15 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511130A | DER/PRC | Escarificação e conformação do subleito | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.8 | 6.07 | 5.93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 3.24 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 6.15 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 28.14 | 38.84 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 02.105.000040.SER | PINI | Carga de solo de 1a. categoria ou material granular seco, utilizando carregadeira sobre pneus | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520200A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 28.14 | 42.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 5.06 | 3.78 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520200B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 5.06 | 4.62 | 0 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 5.06 | 29.02 | 15.87 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 0 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | LCB - 2,00 ; 0,00 | 0.5 | 1.69 | 11.49 | 0 | 13.18 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 5.06 | 8.06 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 3 | 3 | 555 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 3 - DRENAGEM | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 600000B | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 44.61 | 0 | 44.61 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 0 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 0 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 27.04 | 57.97 | 85.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600310C | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 135.04 | 0 | 135.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633000B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 86.74 | 0 | 86.74 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633100B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 173.5 | 0 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633200B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 260.25 | 0 | 260.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m | 0 | 0 | 0 | 19.01 | 0 | 19.01 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m | 0 | 0 | 0 | 20.73 | 0 | 20.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | 0 | 0 | 0 | 22.81 | 0 | 22.81 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m | 0 | 0 | 0 | 45.62 | 0 | 45.62 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 0 | 45.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m | 0 | 0 | 0 | 54.88 | 0 | 54.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 47.76 | 145.16 | 890.28 | 1083.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.725 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0123 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 47.97 | 145.16 | 530.52 | 723.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.725 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0129 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 46.39 | 145.16 | 646.35 | 837.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.725 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0085 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 46.61 | 145.16 | 418.32 | 610.09 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.725 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0091 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) | 0 | 0 | 8.8 | 36.66 | 190.18 | 235.64 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.3 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0035 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) | 0 | 0 | 11.34 | 44 | 209.6 | 264.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.3968 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0038 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) | 0 | 0 | 14.51 | 50 | 231.47 | 295.98 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.5175 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0042 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 601200 | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | 0 | 0 | 0 | 27.19 | 0 | 27.19 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 601200A | DER/PRC | Reaterro Sem Apiloamento | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97623C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 161.24 | 71.87 | 233.11 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97624C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 98.96 | 44.11 | 143.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606500C | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 161.32 | 0 | 161.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606700D | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606600D | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 602000C | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 43.64 | 16.59 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603000C | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 6.8 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603300C | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 8.2 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada | 0 | 0 | 79.76 | 135.1 | 155.54 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.1 | 31.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.51 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603700B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8 | 45.22 | 129.84 | 86.29 | 261.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603800B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.91 | 169.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500G | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900H | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.78 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000N | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | LCB - | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.396 | 6.24 | 480.91 | 920.42 | 1407.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603500B | DER/PRC | Alvenaria de Tijolos 6 Furos | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.396 | 6.24 | 480.91 | 920.42 | 1407.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 | 0 | 0 | 169.96 | 182.82 | 331.66 | 684.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.434 | 138.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.575 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 | 0 | 0 | 169.17 | 182.82 | 272.9 | 624.89 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.425 | 135.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.68 | 33.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 | 0 | 0 | 11.33 | 32.02 | 70.56 | 113.91 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.507 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.052 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000O | DER/PRC | Concreto Magro | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | 0 | 0 | 104.56 | 205.72 | 390.09 | 700.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.189 | 60.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.672 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.227 | 30.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa | 0 | 0 | 112.84 | 205.72 | 222.57 | 541.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605200B | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 133.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.27 | 86.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.96 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605300B | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 151.62 | 205.72 | 291.74 | 649.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.33 | 105.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.921 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605400B | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 158.06 | 205.72 | 299.66 | 663.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.344 | 109.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.02 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa | 0 | 0 | 168.56 | 205.72 | 322.23 | 696.51 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.386 | 123.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.873 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa | 0 | 0 | 175.57 | 205.72 | 334.69 | 715.98 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.41 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.84 | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa | 0 | 0 | 181.66 | 205.72 | 345.68 | 733.06 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.43 | 137.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.825 | 16.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa | 0 | 0 | 183.25 | 205.72 | 348.61 | 737.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.435 | 138.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.825 | 16.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa | 0 | 0 | 196.74 | 205.72 | 372.8 | 775.26 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.48 | 153.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.78 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa | 0 | 0 | 206.36 | 205.72 | 390.09 | 802.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.512 | 163.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.75 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 | 0 | 0 | 22.18 | 18.92 | 225.1 | 266.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0424 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.1507 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.1743 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.052 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | 0 | 0 | 63.86 | 105.35 | 539.52 | 708.73 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.1154 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.4105 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.7496 | 18.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 109.45 | 105.35 | 862.85 | 1077.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.1978 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.7035 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.2846 | 32.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620200 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 158.72 | 105.35 | 1242.44 | 1506.51 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2869 | 91.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.02 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8625 | 46.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 238.17 | 135.1 | 1790.3 | 2163.57 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4305 | 137.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.5308 | 30.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.7951 | 70.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 321.61 | 135.1 | 2342.06 | 2798.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5813 | 185.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.067 | 41.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.7742 | 94.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 645.74 | 194.59 | 4273.2 | 5113.53 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.1672 | 372.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 4.1502 | 82.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 7.5779 | 190.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 1241.41 | 283.83 | 7732.22 | 9257.46 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 2.2439 | 716.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 7.9786 | 158.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 14.5681 | 365.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 158.41 | 189.63 | 1553.13 | 1901.17 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2863 | 91.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.0182 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8593 | 46.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620200B | DER/PRC | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 229.74 | 189.63 | 2236.39 | 2655.76 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4153 | 132.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4763 | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.6958 | 67.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 344.72 | 164.85 | 2508.9 | 3018.47 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0,6231 | 199.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2,2155 | 44.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 4.0453 | 101.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 453.26 | 164.85 | 3246.32 | 3864.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.8193 | 261.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.9131 | 57.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 5.3189 | 133.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 890.93 | 239.21 | 5801.92 | 6932.06 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.6104 | 514.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 5.7261 | 113.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 10.4552 | 262.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 1704.51 | 343.32 | 10439.8 | 12487.63 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 3.081 | 984.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 10.9549 | 217.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 20.0025 | 502.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620100A | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 207.38 | 284.45 | 2329.7 | 2821.53 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3748 | 119.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.333 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.434 | 61.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620200C | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 300.73 | 284.45 | 3354.59 | 3939.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5436 | 173.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.9327 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.529 | 88.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 451.28 | 194.59 | 3227.51 | 3873.38 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.8157 | 260.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.9003 | 57.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 5.2957 | 133.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 585 | 194.59 | 4151.01 | 4930.6 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.0574 | 337.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 3.7598 | 74.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 6.865 | 172.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1136.67 | 283.83 | 7333.35 | 8753.85 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 2.0546 | 656.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 7.3053 | 145.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 13.3386 | 335.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 2167.51 | 402.82 | 13146.36 | 15716.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 3.9179 | 1251.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 13.9305 | 276.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 25.4357 | 638.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 3.49 | 16.19 | 102.56 | 122.24 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0019 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.11 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610600D | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 10.54 | 20.59 | 117.02 | 148.15 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0026 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0134 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.39 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 17.57 | 35.95 | 212.57 | 266.09 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0032 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0168 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.67 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610400C | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 3.49 | 25.55 | 161.93 | 190.97 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0019 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.11 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610600B | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 10.54 | 39.35 | 223.58 | 273.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0026 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0134 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.39 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 17.57 | 59.8 | 353.64 | 431.01 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0032 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0168 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.67 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611000A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 26.24 | 66.31 | 447.99 | 540.54 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0048 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0252 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611200A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 37.59 | 97.23 | 649.44 | 784.26 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0065 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0336 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.44 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 43.36 | 142.77 | 1217.19 | 1403.32 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0081 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.042 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.65 | 39.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611600A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 56.12 | 285.41 | 2245.34 | 2586.87 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0097 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0504 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 2.15 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 4.62 | 27.89 | 176.73 | 209.24 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0019 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.157 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 10.54 | 44.2 | 251.14 | 305.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0026 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0134 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.39 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 17.57 | 66.3 | 392.05 | 475.92 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0032 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0168 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.67 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 26.24 | 81.31 | 549.33 | 656.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0048 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0252 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 37.59 | 108.41 | 724.11 | 870.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0065 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0336 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.44 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 43.36 | 162.62 | 1386.39 | 1592.37 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0081 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.042 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.65 | 39.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 56.12 | 325.24 | 2558.67 | 2940.03 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0097 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0504 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 2.15 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 16.49 | 29.92 | 244.64 | 291.05 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0226 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0839 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.1349 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.157 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 26.21 | 47.58 | 348.57 | 422.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0345 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.1269 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.2073 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.282 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 50.51 | 71.37 | 553.72 | 675.6 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0599 | 19.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.2184 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.3681 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.69 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 75.98 | 98.89 | 786.78 | 961.65 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0917 | 29.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.3343 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.5644 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 106.69 | 131.86 | 1044.92 | 1283.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.1272 | 40.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.463 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.784 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.44 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 145.77 | 197.79 | 1845.56 | 2189.12 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.187 | 60.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.6783 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 1.1619 | 30.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.65 | 39.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 225.86 | 425.34 | 3292.13 | 3943.33 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.3062 | 98.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 1.1047 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 1.9251 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 2.15 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSA120 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 101.47 | 495.6 | 895.75 | 1492.82 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.16929 | 54.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.77581 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.3885 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.87984 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.029328 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSA150 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 126.64 | 570.14 | 1030.48 | 1727.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.21127 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.96824 | 19.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.48396 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.0998 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.03666 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSA200 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 169.81 | 692.14 | 1250.99 | 2112.94 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.28366 | 90.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.2983 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.6549 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.4636 | 23.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.048786 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSA250 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 211.57 | 814.8 | 1472.67 | 2499.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3529 | 112.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.6186 | 32.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.8103 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.8358 | 28.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.061194 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSM120 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 189.52 | 388.8 | 702.71 | 1281.03 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4125 | 131.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1513 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3875 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSM150 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 239.56 | 461.69 | 834.46 | 1535.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5214 | 166.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4552 | 28.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.7538 | 44.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSM200 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 321.43 | 581.37 | 1050.77 | 1953.57 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.6996 | 223.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.9525 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.3532 | 59.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSM250 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 404.82 | 702.93 | 1270.48 | 2378.23 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.8811 | 281.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.4591 | 48.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.9637 | 74.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSC120 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 101.58 | 641.04 | 1158.62 | 1901.24 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2211 | 70.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.61707 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.7437 | 18.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSC150 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 127.36 | 778.05 | 1406.25 | 2311.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2772 | 88.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.77364 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.9324 | 23.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSC200 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 171.33 | 1007.81 | 1821.52 | 3000.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3729 | 119.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.0407 | 20.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.2543 | 31.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSC250 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 215.3 | 1237.51 | 2236.68 | 3689.49 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4686 | 149.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.3078 | 25.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5762 | 39.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDA120 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 187.09 | 941.98 | 1702.55 | 2831.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.30714 | 98.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4214 | 28.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.73815 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.6717 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.055723 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDA150 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 233.51 | 1080.89 | 1953.62 | 3268.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.38327 | 122.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.7738 | 35.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.91952 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 2.0896 | 32.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.069654 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDA200 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 313.14 | 1308.17 | 2364.39 | 3985.7 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.51476 | 164.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.379 | 47.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.2443 | 31.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 2.7808 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.092693 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDA250 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 390.16 | 1536.7 | 2777.46 | 4704.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.64029 | 204.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.9656 | 58.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5396 | 38.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 3.4881 | 54.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.11627 | 33.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDM120 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 360.09 | 749.91 | 1355.41 | 2465.41 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.78375 | 250.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.1874 | 43.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.6363 | 66.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDM150 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 455.17 | 888.41 | 1605.73 | 2949.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.99066 | 316.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.7648 | 54.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.3322 | 83.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDM200 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 610.71 | 1115.8 | 2016.71 | 3743.22 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.3292 | 424.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 3.7098 | 73.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 4.4711 | 112.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDM250 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 769.16 | 1346.76 | 2434.16 | 4550.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.6741 | 534.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 4.6722 | 92.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 5.631 | 141.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDC120 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 151.62 | 1145.43 | 2070.26 | 3367.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.33 | 105.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.921 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDC150 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 191.04 | 1385.61 | 2504.37 | 4081.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4158 | 132.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1605 | 23.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3986 | 35.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDC200 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 256.24 | 1785.32 | 3226.8 | 5268.36 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5577 | 178.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.5565 | 30.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8759 | 47.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDC250 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 322.95 | 2186.9 | 3952.63 | 6462.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.7029 | 224.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.9617 | 38.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.3643 | 59.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA040 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 58.3 | 173.21 | 313.05 | 544.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.1153 | 36.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.40607 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.36188 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.17055 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.0056851 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA060 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 86.84 | 264.64 | 478.3 | 829.78 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.17195 | 54.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.59685 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.51628 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.2802 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.0093398 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA080 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 169.47 | 532.81 | 963.02 | 1665.3 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.32944 | 105.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1598 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.95396 | 23.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.68221 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.02274 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA100 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 239.28 | 753.27 | 1361.47 | 2354.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.45903 | 146.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.654 | 32.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3276 | 33.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.047 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.0349 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA120 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 304.95 | 971.35 | 1755.62 | 3031.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.57972 | 185.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.121 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.645 | 41.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.4374 | 22.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.047913 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM040 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 62.09 | 160.17 | 289.5 | 511.76 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.13203 | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.40194 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.47437 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM060 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 95.36 | 245.94 | 444.51 | 785.81 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.20445 | 65.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.60405 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.71796 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM080 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 178 | 455.63 | 823.5 | 1457.13 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.38328 | 122.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1143 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3296 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM100 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 261.78 | 642.97 | 1162.11 | 2066.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.56408 | 180.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.6356 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.9529 | 49.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM120 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 361.85 | 852.4 | 1540.64 | 2754.89 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.7793 | 248.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.2642 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.702 | 67.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC040 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 64.02 | 286.76 | 518.29 | 869.07 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.13625 | 43.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.41373 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.48858 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC060 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 98.45 | 452.74 | 818.29 | 1369.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.21118 | 67.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.62284 | 12.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.74061 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC080 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 178 | 781.52 | 1412.53 | 2372.05 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.38328 | 122.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1143 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3296 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC100 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 261.78 | 1137.52 | 2055.96 | 3455.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.56408 | 180.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.6356 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.9529 | 49.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC120 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 361.85 | 1568.95 | 2835.75 | 4766.55 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.7793 | 248.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.2642 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.702 | 67.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC150 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | 0 | 0 | 561.46 | 2362.38 | 4269.78 | 7193.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.2096 | 386.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 3.5098 | 69.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 4.1898 | 105.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC200 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | 0 | 0 | 885.53 | 3731.48 | 6744.31 | 11361.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.9088 | 609.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 5.528 | 109.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 6.6021 | 165.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH80 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 177.87 | 745.96 | 1348.27 | 2272.1 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.35276 | 112.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1888 | 23.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.54144 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.018048 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH100 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 198.56 | 820.03 | 1482.13 | 2500.72 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.38489 | 122.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.35 | 26.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.1766 | 29.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.7614 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.02538 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH130 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 228.99 | 930.03 | 1680.94 | 2839.96 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.43281 | 138.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.5798 | 31.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.2654 | 31.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.0913 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.036378 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH150 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 248.13 | 1000.61 | 1808.52 | 3057.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.46256 | 147.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.7264 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3209 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.3028 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.043428 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH180 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 275.99 | 1107.25 | 2001.25 | 3384.49 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.50537 | 161.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.9364 | 38.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3875 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.6328 | 25.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.054426 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH80 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 179.19 | 509.19 | 920.31 | 1608.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3825 | 122.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1484 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3598 | 34.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH100 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 201.92 | 542.76 | 980.99 | 1725.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.432 | 138.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.2865 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5263 | 38.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH130 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 235.28 | 592.18 | 1070.31 | 1897.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5046 | 161.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4891 | 29.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.7705 | 44.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH150 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 298.59 | 675.4 | 1220.73 | 2194.72 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.6411 | 204.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.8841 | 37.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2422 | 56.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH180 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 375.12 | 774.74 | 1400.28 | 2550.14 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.80658 | 257.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.3576 | 46.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.8094 | 70.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH80 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 179.19 | 1017.58 | 1839.18 | 3035.95 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3825 | 122.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1484 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3598 | 34.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH100 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 201.92 | 1123.92 | 2031.38 | 3357.22 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.432 | 138.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.2865 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5263 | 38.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH130 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 235.28 | 1280.24 | 2313.93 | 3829.45 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5046 | 161.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4891 | 29.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.7705 | 44.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH150 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 298.59 | 1547.51 | 2796.98 | 4643.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.6411 | 204.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.8841 | 37.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2422 | 56.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH180 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 375.12 | 1871.12 | 3381.87 | 5628.11 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.80658 | 257.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.3576 | 46.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.8094 | 70.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH200 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 417.59 | 2051.06 | 3707.12 | 6175.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.89754 | 286.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.6274 | 52.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.1298 | 78.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH250 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 519.65 | 2495.19 | 4509.84 | 7524.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.118 | 357.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 3.261 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.8879 | 97.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | VIGA080 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | 0 | 0 | 51.7 | 242.28 | 437.9 | 731.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.11253 | 35.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.31406 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.37851 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | VIGA100 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | 0 | 0 | 56.25 | 272.6 | 492.71 | 821.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.12243 | 39.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.34169 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.41181 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | VIGA120 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | 0 | 0 | 60.8 | 308.33 | 557.29 | 926.42 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.13233 | 42.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.36932 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.44511 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM40 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,40 | 0 | 0 | 244.53 | 361.92 | 654.13 | 1260.58 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.44243 | 141.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.5165 | 30.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.9078 | 73.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM60 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 | 0 | 0 | 301.7 | 439.52 | 794.4 | 1535.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.54405 | 173.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.8717 | 37.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.6104 | 90.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM80 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80 | 0 | 0 | 482 | 688.4 | 1244.22 | 2414.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.86284 | 275.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.9923 | 59.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 5.8463 | 146.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM100 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | 0 | 0 | 698.89 | 984.32 | 1779.06 | 3462.27 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.2488 | 398.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 4.3396 | 86.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 8.5059 | 213.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM120 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | 0 | 0 | 948.61 | 1325.39 | 2395.52 | 4669.52 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.6878 | 539.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 5.8927 | 117.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 11.6349 | 292.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM150 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | 0 | 0 | 1565.35 | 2149.77 | 3885.53 | 7600.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 2.7629 | 882.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 9.7315 | 193.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 19.4753 | 489.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE001 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE002 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE003 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE004 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE005 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE006 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE007 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE008 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE009 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE010 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x | 4 | 4 | 556 | BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 4 - BASE / SUB-BASE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 520100C | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 0,50 ; 0,00 | 2.1 | 4.71 | 3.78 | 0 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100D | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 5,00 ; 0,00 | 2.1 | 11.8 | 3.78 | 0 | 15.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra 0 < 3/4" | LCB - 20,00 ; 0,00 | 2.1 | 35.43 | 6.59 | 93.31 | 135.33 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 452010 | DER | Cascalhamento | LCB - 20,00 ; 0,00 | 1.98 | 33.4 | 6.75 | 5.54 | 45.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500A | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900 | DER | Lastro de Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.78 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000A | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400500B | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.73 | 34.38 | 1.11 | 84.52 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500B | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900B | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 35,00 ; 0,00 | 1.5 | 42.18 | 59.49 | 71.78 | 173.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511130B | DER/PRC | Escarificação da base | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533500 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB - 17,00 ; 0,00 | 1.95 | 28.51 | 18.33 | 5.1 | 51.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533100A | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | LCB - 36,00 ; 0,00 | 2.1 | 60.63 | 21.44 | 6.23 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511100A | DER/PRC | Regularização compac.subleito 100% PN | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511000A | DER/PRC | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511300A | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 450000 | DER | Revestimento Primário | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.98 | 25.98 | 6.75 | 5.54 | 38.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.02 | 26.5 | 21.44 | 5.1 | 53.04 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533100B | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.1 | 27.55 | 21.44 | 6.23 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% | 0 | 0 | 34.95 | 29.1 | 26.38 | 90.43 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.037 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.863 | 23.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% | 0 | 0 | 40.51 | 32.22 | 36.89 | 109.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.055 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.845 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% | 0 | 0 | 44.85 | 28.33 | 46.11 | 119.29 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.071 | 22.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.779 | 22.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% | 0 | 0 | 50.1 | 30.72 | 56.04 | 136.86 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.088 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.762 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% | 0 | 0 | 55.36 | 33.12 | 65.96 | 154.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.105 | 33.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.745 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% | 0 | 0 | 60.3 | 37.11 | 75.3 | 172.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.121 | 38.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.728 | 21.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% | 0 | 0 | 75.21 | 30.07 | 28.37 | 133.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.037 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.9 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.863 | 39.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% | 0 | 0 | 80.62 | 30.07 | 39.84 | 150.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.055 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.9 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.845 | 39.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% | 0 | 0 | 83.74 | 23.61 | 49.92 | 157.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.071 | 22.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.85 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.779 | 38.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% | 0 | 0 | 88.83 | 23.61 | 60.76 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.088 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.85 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.762 | 37.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% | 0 | 0 | 93.94 | 23.61 | 71.59 | 189.14 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.105 | 33.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.85 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.745 | 37.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% | 0 | 0 | 98.73 | 23.61 | 81.79 | 204.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.121 | 38.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.85 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.728 | 36.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 530200 | DER | Bica Corrida | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 11.56 | 93.31 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-003A | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 56.17 | 72.61 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-005A | PMC | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 17.28 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 530200B | DER/PRC | Brita 4A | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 11.56 | 93.31 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 516200 | DER | Rachão s/ britagem | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.95 | 48.98 | 11.02 | 77.35 | 137.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 531000 | DER | Brita Graduada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.4 | 60.29 | 12.95 | 128.33 | 201.57 | 89.65 | 157.09 | 246.74 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI | 0 | 0 | 137.06 | 13.35 | 183.05 | 333.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.096 | 30.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pedra britada (Usina de solos) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.4 | 60.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Brita Graduada ) | LCB - 23,00 ; 0,00 | 2.4 | 45.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida | 0 | 0 | 50.99 | 19.9 | 92.43 | 163.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Rachão | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.35 | 33.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Bica corrida | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.68 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | 0 | 0 | 50.99 | 19.9 | 95.8 | 166.69 | 86.78 | 117.27 | 204.05 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Rachão | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.35 | 33.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Bica corrida | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.68 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532000 | DER | Macadame Hidráulico | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 25.06 | 104.43 | 184.75 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 254.1 | 261.26 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x | 5 | 5 | 551 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 5 - REVESTIMENTO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PAV-089 | PMC | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | 0 | 0.62 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3710.04 | 4151.87 | 540.84 | 4309.95 | 4850.79 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF - 560,00 ; 0,00 | 1 | 456.83 | 0 | 3681.06 | 4137.89 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF - 560,00 ; 0,00 | 1 | 456.83 | 0 | 6391.95 | 6848.78 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.43 | 0 | 0.43 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3710.04 | 4151.87 | 540.84 | 4309.95 | 4850.79 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450A | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.3 | 9.11 | 6.74 | 14.86 | 30.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535200A | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.077 | 2.34 | 6.1 | 4.45 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB - 39,00 ; 0,00 | 0.272 | 8.46 | 39.48 | 78.2 | 126.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.08 | 1.48 | 33.06 | 50.78 | 85.32 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.1 | 1.85 | 37.33 | 63.47 | 102.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.12 | 2.22 | 37.33 | 76.16 | 115.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.14 | 2.58 | 42.15 | 88.86 | 133.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.16 | 2.95 | 42.15 | 101.55 | 146.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.2 | 3.69 | 46.95 | 126.94 | 177.58 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.14 | 4.17 | 24.13 | 61.83 | 90.13 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.14 | 4.17 | 24.13 | 70.81 | 99.11 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.18 | 5.37 | 24.13 | 80.3 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.18 | 5.37 | 24.13 | 91.28 | 120.78 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.22 | 6.56 | 25.08 | 83.43 | 115.07 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.22 | 6.56 | 25.08 | 94.85 | 126.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 101090A | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC - 40,00 ; 0,00 | 0.3 | 10.65 | 29.32 | 315.88 | 355.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 562100A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | taxa RL | 0.0015 | 0.49 | 2.63 | 0.36 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0,0025 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0,0001 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0,0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589170A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 3998.04 | 4424.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 562100B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | taxa RL | 0.0018 | 0.78 | 2.63 | 0.36 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0,0038 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0,0002 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0,0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589170B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 3998.04 | 4424.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 562200A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | taxa RL | 0.002 | 1.23 | 3.18 | 0.86 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0,0062 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0,0002 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0,0043 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589170C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 3998.04 | 4424.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 562200B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | taxa RL | 0.0026 | 2.36 | 3.18 | 0.86 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0,0119 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0,0004 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0,0082 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589170D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 3998.04 | 4424.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.38 | 3.71 | 0.71 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.015 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 583100A | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | taxa RR-2C | 0.0031 | 0.66 | 4.94 | 1.79 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0263 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 583100B | DER/PRC | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | taxa RR-2C | 0.0034 | 0.77 | 4.94 | 1.79 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0305 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 583100C | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.92 | 4.94 | 1.79 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0368 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 584200A | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | taxa RR-2C | 0.0033 | 0.71 | 5.4 | 2.29 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0284 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520E | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 584200B | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.87 | 5.4 | 2.29 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0347 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520F | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 584200C | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | taxa RR-2C | 0.004 | 1.21 | 5.4 | 2.29 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.048 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520G | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | taxa RR-2C | 0.125 | 55.26 | 30.56 | 97.62 | 183.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520H | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | taxa CAP | 0.1 | 55.26 | 36.85 | 99.05 | 191.16 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000A | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | MAQ - 510,00 ; 0,00 | 1 | 469.32 | 0 | 5046.98 | 5516.3 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.18 | 0.93 | 0.33 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.007 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 54.05 | 49.85 | 99.98 | 203.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.09 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 54.05 | 49.85 | 99.98 | 203.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.09 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 106.04 | 49.85 | 99.98 | 255.87 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.27 | 50.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.3 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 106.04 | 49.85 | 99.98 | 255.87 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.27 | 50.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.3 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 192.14 | 49.85 | 99.98 | 341.97 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.5697 | 105.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0876 | 29.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.5333 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.373 | 53.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 39.2 | 86.92 | 94.06 | 220.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.945 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 39.2 | 70.71 | 90.92 | 200.83 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.945 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | taxa CAP | 0.05 | 57.73 | 105.8 | 155.51 | 319.04 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1007 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0152 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8341 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000D | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | taxa CAP | 0.05 | 57.73 | 55.94 | 155.51 | 269.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1007 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0152 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8341 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000E | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 36.91 | 86.87 | 96.98 | 220.76 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.015 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.94 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000F | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570200A | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.044 | 36.78 | 86.87 | 96.98 | 220.63 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0143 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.9417 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000G | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570200B | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.043 | 36.8 | 86.87 | 96.98 | 220.65 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0144 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.9426 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000H | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 36.91 | 70.67 | 93.84 | 201.42 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.015 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.94 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000I | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000 | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 57.52 | 34.54 | 155.51 | 247.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000J | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000A | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 56.34 | 34.54 | 155.51 | 246.39 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0949 | 17.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0142 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8399 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000K | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000B | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 56.38 | 34.54 | 155.51 | 246.43 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.095 | 17.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0143 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8407 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000L | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 57.73 | 34.54 | 155.51 | 247.78 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1007 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0152 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8341 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 57.6 | 34.54 | 155.51 | 247.65 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1002 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0151 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8297 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000N | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 57.52 | 34.54 | 155.51 | 247.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000O | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 570000F | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.052 | 34.14 | 34.54 | 155.51 | 224.19 | 84.07 | 190.36 | 274.43 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.948 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 589000P | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 492.51 | 5863.08 | 6355.59 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000G | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 56.53 | 34.54 | 155.51 | 246.58 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0956 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0144 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.839 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000Q | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000H | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 56.49 | 34.54 | 155.51 | 246.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0954 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0144 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8372 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000R | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000I | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.0495 | 56.55 | 34.54 | 155.51 | 246.6 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0957 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0144 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8404 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000S | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000J | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.049 | 56.6 | 34.54 | 155.51 | 246.65 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0958 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0145 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8407 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000T | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 57.73 | 32.76 | 139.12 | 229.61 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1007 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0152 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8341 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570400B | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 57.6 | 32.76 | 139.12 | 229.48 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1002 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0151 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8297 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000V | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570400C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 57.52 | 32.76 | 139.12 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000X | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 56.55 | 34.54 | 155.51 | 246.6 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0957 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0144 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8399 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000Y | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 57.52 | 71.35 | 112.09 | 240.96 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.826 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589040 | DER | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 6247.67 | 6671.63 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | taxa CAP borracha | 0.06 | 57.52 | 76.04 | 118.32 | 251.88 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.825 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589050 | DER | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 6298.97 | 6722.93 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa | 0 | 0 | 222.95 | 8.34 | 324.92 | 556.21 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.33 | 106.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.921 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.1 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 27,00 ; 0,00 | 2.351 | 65.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa | 0 | 0 | 147.13 | 8.34 | 188.01 | 343.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.12 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.87 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.1 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 27,00 ; 0,00 | 2.09 | 58.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual | 0 | 0 | 177.73 | 17.01 | 235.97 | 430.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.11 | 33.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 27,00 ; 0,00 | 2.35 | 65.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 6.32 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 5.06 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511100 | DER | Forma metálica para pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 48.83 | 49.01 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 1.38 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 7.11 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 6.62 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 6.32 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 6.32 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 6.61 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | LCC - 20,00 ; 0,00 | 0.0011 | 0.02 | 0.29 | 8.76 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 13.45 | 17.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 12.94 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 12.94 | 20.07 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora | 0 | 0 | 221.27 | 14.18 | 339.45 | 574.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.38 | 122.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.7005 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.116 | 33.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 22,00 ; 0,00 | 2.1965 | 51.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória | 0 | 0 | 221.27 | 58.37 | 342.11 | 621.75 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.38 | 122.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.7005 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.116 | 33.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 22,00 ; 0,00 | 2.1965 | 51.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.36 | 8.47 | 15.97 | 114.22 | 138.66 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.42 | 9.88 | 17.16 | 129.65 | 156.69 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.48 | 11.29 | 18.2 | 144.17 | 173.66 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.54 | 12.7 | 19.25 | 165.69 | 197.64 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.6 | 14.11 | 20.3 | 190.11 | 224.52 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.66 | 15.52 | 22.15 | 210.25 | 247.92 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.3 | 7.06 | 18.55 | 199.48 | 225.09 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.36 | 8.47 | 19.8 | 204.15 | 232.42 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.42 | 9.88 | 19.8 | 204.15 | 233.83 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 2.13 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.16 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 51.73 | 64.34 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 16.58 | 26.13 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 15.9 | 22.01 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 13.93 | 17.83 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 13.27 | 15.65 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 8.62 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 242.57 | 245.84 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | LCB - 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 11.69 | 152.27 | 45.87 | 209.83 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | LCB - 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 11.69 | 189.83 | 45.75 | 247.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 6 | 6 | 557 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 6 - MEIO-FIO E SARJETA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PAV-071 | PMC | Arrancamento de Meio-Fio | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 8.84 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-077 | PMC | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535200 | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - extração, carga, transp. assent. | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.077 | 2.34 | 6.1 | 4.45 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 13.72 | 3.18 | 67.27 | 84.17 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0278 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0989 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.1143 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.2409 | 6.5 | 36.88 | 67.95 | 111.33 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 5.58 | 3.18 | 26.78 | 35.54 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0113 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0403 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0466 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.0982 | 2.65 | 20.19 | 27.05 | 49.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 4.13 | 3.18 | 20.97 | 28.28 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0084 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0298 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0344 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.0726 | 1.96 | 18 | 21.19 | 41.15 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 4.54 | 3.18 | 20.32 | 28.04 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0092 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0326 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0377 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810250D | DER/PRC | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.0795 | 2.14 | 18 | 20.54 | 40.68 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 9.58 | 3.18 | 41.94 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0194 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0691 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0799 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.1684 | 4.54 | 22.38 | 42.44 | 69.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 7 | 7 | 558 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 7 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 810250E | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.0398 | 0.73 | 9.05 | 10.33 | 20.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810250F | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.0263 | 0.49 | 5.96 | 6.8 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810250G | DER/PRC | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.0328 | 0.61 | 7.41 | 8.46 | 16.48 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAI-004B | PMC | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) | 0 | 0 | 0 | 63.53 | 5.79 | 69.32 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606700B | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606600B | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 401160 | DER | Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500C | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900C | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.78 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000B | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400500C | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.73 | 34.38 | 1.11 | 84.52 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500D | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900D | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 35,00 ; 0,00 | 1.5 | 42.18 | 59.49 | 71.78 | 173.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 601100A | DER/PRC | Apiloamento Manual (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 47.23 | 0 | 47.23 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 602000A | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 43.64 | 16.59 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603000A | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 6.8 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603300A | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 8.2 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000C | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) | 0 | 0 | 6.65 | 10.29 | 10.54 | 27.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0135 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.048 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0555 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000D | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | 0 | 0 | 7.99 | 12.34 | 12.65 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0162 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0576 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0666 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000E | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) | 0 | 0 | 9.33 | 14.4 | 14.76 | 38.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0189 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0672 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0777 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000F | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) | 0 | 0 | 10.66 | 16.46 | 16.87 | 43.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0216 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0768 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0888 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511000B | DER/PRC | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511100B | DER/PRC | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100E | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 5.5 | 3.78 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100F | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 19.68 | 3.78 | 0 | 23.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533500B | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB - 17,00 ; 0,00 | 1.95 | 28.51 | 18.33 | 5.1 | 51.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533100C | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | LCB - 36,00 ; 0,00 | 2.1 | 60.63 | 21.44 | 6.23 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533100D | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 19.68 | 21.44 | 6.23 | 47.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 530200C | DER/PRC | Bica Corrida - Passeio | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 11.56 | 93.31 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-003B | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 70.57 | 87.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-005B | PMC | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 31.69 | 48.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 530200D | DER/PRC | Brita 4A - passeio | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 11.56 | 93.31 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 531000B | DER/PRC | Brita Graduada - Passeio | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.4 | 60.29 | 12.95 | 128.33 | 201.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3710.04 | 4151.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF - 560,00 ; 0,00 | 1 | 456.83 | 0 | 3681.06 | 4137.89 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF - 560,00 ; 0,00 | 1 | 456.83 | 0 | 6391.95 | 6848.78 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3710.04 | 4151.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.18 | 0.93 | 0.33 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.007 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 74.19 | 49.85 | 99.98 | 224.02 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.23 | 69.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 74.19 | 49.85 | 99.98 | 224.02 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.23 | 69.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 126.05 | 49.85 | 99.98 | 275.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.27 | 50.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.3 | 72.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 126.05 | 49.85 | 99.98 | 275.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.27 | 50.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.3 | 72.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 212.78 | 49.85 | 99.98 | 362.61 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.5697 | 105.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0876 | 29.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.5333 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.373 | 74.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 38.32 | 86.92 | 94.06 | 219.3 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.945 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 38.32 | 70.71 | 90.92 | 199.95 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.945 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000C | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 56.64 | 34.54 | 155.51 | 246.69 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 56.64 | 32.76 | 139.12 | 228.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.056 | 55.35 | 34.54 | 155.51 | 245.4 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0944 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0142 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8354 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000W | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000F | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 55.37 | 34.54 | 155.51 | 245.42 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0945 | 17.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0142 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8363 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000Z | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450D | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.3 | 9.11 | 6.74 | 14.86 | 30.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535200C | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.077 | 2.34 | 6.1 | 4.45 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB - 39,00 ; 0,00 | 0.272 | 8.46 | 39.48 | 78.2 | 126.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.08 | 1.48 | 33.06 | 50.78 | 85.32 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.1 | 1.85 | 37.33 | 63.47 | 102.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.12 | 2.22 | 37.33 | 76.16 | 115.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.14 | 2.58 | 42.15 | 88.86 | 133.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.16 | 2.95 | 42.15 | 101.55 | 146.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.2 | 3.69 | 46.95 | 126.94 | 177.58 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.14 | 4.17 | 24.13 | 61.83 | 90.13 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.14 | 4.17 | 24.13 | 70.81 | 99.11 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.18 | 5.37 | 24.13 | 80.3 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.18 | 5.37 | 24.13 | 91.28 | 120.78 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.22 | 6.56 | 25.08 | 83.43 | 115.07 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.22 | 6.56 | 25.08 | 94.85 | 126.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 101090B | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC - 40,00 ; 0,00 | 0.3 | 10.65 | 29.32 | 315.88 | 355.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 36.05 | 37.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m | 0 | 0 | 0 | 25 | 54.01 | 79.01 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 100.28 | 128.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m | 0 | 0 | 0 | 107.92 | 209.68 | 317.6 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 8.3 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98505 | SINAPI | Plantio de forração | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 52.55 | 58.53 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 2.92 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | ORÇAR | PM_36 | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000G | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000H | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000I | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000J | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 | 0 | 0 | 0 | 270.14 | 276.86 | 547 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000K | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 | 0 | 0 | 0 | 264.94 | 271.54 | 536.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 80 | 96.35 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 85.5 | 101.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 86.43 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 88.31 | 110.63 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x | 8 | 8 | 552 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 8 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 10.22 | 19.83 | 66.79 | 96.84 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0176 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0734 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.1249 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 10.22 | 18.55 | 66.79 | 95.56 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0176 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0734 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.1249 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 823000A | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 278.85 | 339.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 9.42 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 8.24 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 31.29 | 39.91 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 29.3 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 16.99 | 27.27 | 12.58 | 20.8 | 33.38 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 822350 | DER | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 22.22 | 40.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 820000A | DER/PRC | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | 0 | 0 | 0 | 191.56 | 349.32 | 540.88 | 234.49 | 427.6 | 662.09 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização | 0 | 0 | 0 | 40.72 | 76.56 | 117.28 | 49.85 | 93.72 | 143.57 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | 0 | 0 | 0 | 70.84 | 338.51 | 409.35 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000B | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 77.22 | 145.4 | 222.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000C | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 63.38 | 119.29 | 182.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000D | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 80.87 | 152.27 | 233.14 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000E | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 78.36 | 147.54 | 225.9 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000F | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 107.34 | 407.35 | 514.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000G | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 381.24 | 474.74 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000H | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 110.99 | 414.22 | 525.21 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000I | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 108.48 | 409.49 | 517.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000J | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 115.45 | 422.64 | 538.09 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 9 | 9 | 559 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão | 0 | 0 | 0 | 4227.57 | 0 | 4227.57 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 10 | 10 | 560 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 10 - SERVIÇOS DIVERSOS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus | CCC - 0,00 ; 0,00 | 1.73 | 0 | 4137.05 | 2490.03 | 6627.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603000B | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 6.8 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603300B | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 8.2 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 601100B | DER/PRC | Apiloamento Manual | 0 | 0 | 0 | 47.23 | 0 | 47.23 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100G | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 5.5 | 3.78 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100H | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 19.68 | 3.78 | 0 | 23.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500E | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900E | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.78 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000L | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400500D | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.73 | 34.38 | 1.11 | 84.52 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500F | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900F | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 35,00 ; 0,00 | 1.5 | 42.18 | 59.49 | 71.78 | 173.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000M | DER/PRC | Concreto Magro | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606020 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | 0 | 0 | 104.56 | 28.59 | 391.13 | 524.28 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.189 | 60.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.672 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.227 | 30.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605200A | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 133.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.27 | 86.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.96 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605300A | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 151.62 | 205.72 | 291.74 | 649.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.33 | 105.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.921 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605400A | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 158.06 | 205.72 | 299.66 | 663.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.344 | 109.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.02 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 831000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 25.98 | 9.47 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 830000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 17.8 | 29.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 823000B | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 278.85 | 339.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97623B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 161.24 | 71.87 | 233.11 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97624B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 98.96 | 44.11 | 143.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606500B | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 161.32 | 0 | 161.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 841000B | DER/PRC | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 840000B | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 0 | 30.62 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606600C | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606700C | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603700A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8 | 45.22 | 129.84 | 86.29 | 261.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603800A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.91 | 169.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600000A | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 44.61 | 0 | 44.61 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 602000B | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 43.64 | 16.59 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600310B | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 135.04 | 0 | 135.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633000A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 86.74 | 0 | 86.74 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633100A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 173.5 | 0 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633200A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 260.25 | 0 | 260.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 800900B | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 0.03 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 801100B | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 5.75 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600510B | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0.11 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450G | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.3 | 9.11 | 6.74 | 14.86 | 30.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511300B | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450H | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450I | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x | 11 | 11 | 553 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 11 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | x |  | 0 | 0 | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | ok
[6 empty] | 09.02.11 | DAER | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.02.11A | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.02.11B | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.02.11C | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.02.11D | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 174.03 | 19.34 | 193.37 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.02.01 | DAER | Ensaio de Granulometria do Agregado da Base | 0 | 0 | 0 | 146.6 | 16.28 | 162.88 | 179.45 | 19.93 | 199.38 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.02.01A | DAER/PRC | Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base | 0 | 0 | 0 | 146.6 | 16.28 | 162.88 | 179.45 | 19.93 | 199.38 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 92.22 | 23.12 | 115.34 | 112.89 | 28.3 | 141.19 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | 0 | 0 | 0 | 65.72 | 16.65 | 82.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.04.04 | DAER | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | 0 | 0 | 0 | 174.13 | 19.34 | 193.47 | 213.15 | 23.67 | 236.82 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | 0 | 0 | 0 | 118.51 | 29.78 | 148.29 | 145.07 | 36.45 | 181.52 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.05.02 | DAER | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 47.69 | 5.31 | 53 | 58.38 | 6.5 | 64.88 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.04.03 | DAER | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 15.8 | 109.1 | 114.21 | 19.34 | 133.55 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.04.01 | DAER | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | 0 | 0 | 0 | 96.96 | 10.77 | 107.73 | 118.69 | 13.18 | 131.87 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.01.18 | DAER | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização) | 0 | 0 | 0 | 5961.65 | 662.4 | 6624.05 | 7297.66 | 810.84 | 8108.5 | gb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.03.02 | DAER | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada | 0 | 0 | 0 | 307.25 | 34.14 | 341.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.03.02A | DAER/PRC | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem | 0 | 0 | 0 | 307.25 | 34.14 | 341.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | km.pista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
x | x | x | x | x | X | ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | [13 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | TOTAL DE MATERIAIS |  |  | PREÇO GLOBAL | X |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | PREÇO GLOBAL MATERIAL | PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA | . |  |  |  | FINAL |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| x | x | x | x | X | [14 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | Desconto Final Calculado da Proposta %
x | x | x | x | x | X | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 21/8/2025 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | X | x
| x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE DRENAGEM (3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [13 empty] | INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): | 0 |  |  | CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 0
x | x | x | x | x |  | x
x | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | Para conferência da Soma das quantidades por via: | 0
'
.
Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com a SECID e o Paranacidade
Utilizar a função "=ARRED( ;2)"
com 2 casas decimais
para calcular os quantitativos
Ex: =ARRED(23,45*0,05;2)
Note on N1688: =MF3 pré x 0,50294
Note on N1689: =MF3 pré x 0,33088
Note on N1690: =MF3 pré x 0,411765
Note on N1708: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1712: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1716: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1720: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1968: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1969: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1970: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1971: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1972: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1973: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1974: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1975: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1976: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2400) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N2189: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2190: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2191: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2192: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2193: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2194: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2195: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2196: Mínimo um ensaio Cada 800m2 de pista
Note on N2197: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2198: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2199: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2200: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2201: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2206: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista

## RUA_03 (hidden)
Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 ¦ SINAPI de ABRIL/2025
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado
[6 empty] | PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III | [19 empty] | ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO
[6 empty] | Município: | BOM SUCESSO DO SUL |  | SAM | 50 | [11 empty] | Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. | SAM | 50 |  |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: | 16.17% | (ver na ABA do BDI)
[6 empty] | Projeto : | PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL |  | LOTE | 1 | [11 empty] | Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. | LOTE nº | 1 |  |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: | 22.41%
|  | Cód_SAM_Munic.: | 36 |  |  | Local da Obra : | RUA 03 - COLOCAR O NOME CORRETO DA VIA | [16 empty] | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 ¦ SINAPI de ABRIL/2025 |  | Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | [7 empty] | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do valor do Paranacidade | Indica aonde ajustar manualmente os centavos entre a Multiplicação do Global e a Soma das Vias
[6 empty] | Fonte do Recurso: | PAM | USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | [14 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2025-08-21 |  |  | Menor Preço ( % ) = | 0% |  | Valor desta VIA: | 0 | [6 empty] | Nº Medições/Etapas | LANÇAR SOMENTE QUANTIDADES CONFORME AS UNIDADES
IMPRIMIR/FILTROS | [10 empty] | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) | [6 empty] | UND | ORÇAMENTO COM BDI | [6 empty] | PROPOSTA DA EMPRESA | [11 empty] | 6 | CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA
ITENS . | Arquivo . | ANEXO . | Cartilha . | GLOBAL . | Seq | Código Item | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2 | CONSUMO ( ton ) | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | QUANTIDADE | VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE ( R$ ) | VALOR DO MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) | CURVA ABC ( % ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) |  | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI | DESCONTO OFERTADO ( % ) | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI ( R$ ) | TOTAL MATERIAL COM BDI ( R$ ) | TOTAL ITEM COM BDI ( R$ ) |  |  |  | Diferença na GLOBAL . | RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS | TOTAL R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Verificação das Quantidades Lançadas
|  |  |  | x | 1 | 1 | 550 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  |  |  | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 831000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 25.98 | 9.47 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 830000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 17.8 | 29.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606600A | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606700A | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | LCB - 3,00 ; 0,00 | 1.6 | 6.59 | 51.42 | 1.16 | 59.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | LCB - 3,00 ; 0,00 | 1.6 | 6.59 | 16.71 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAI-022B | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok | PAI-022B | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022C | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok | PAI-022C | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022D | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok | PAI-022D | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022A | PMC | Arrancamento Fincadinha de Granito | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 0 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok | PAI-022A | PM curitiba
[6 empty] | 600310A | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 135.04 | 0 | 135.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 800900A | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 0.03 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 801100A | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 5.75 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600510A | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0.11 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | 0 | 0 | 0 | 402 | 2612.96 | 3014.96 | 492.09 | 3198.52 | 3690.61 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2578.67 | 2578.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 02555 | ORSE | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 95.29 | 102.28 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 841000A | DER/PRC | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 840000A | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 0 | 30.62 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.16 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97623A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 161.24 | 71.87 | 233.11 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97624A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 98.96 | 44.11 | 143.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606500A | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 161.32 | 0 | 161.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 2 | 2 | 554 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 2 - TERRAPLENAGEM | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 400500A | DER/PRC | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.73 | 34.38 | 1.11 | 84.52 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | 0 | 0 | 0 | 49.15 | 0 | 49.15 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511130A | DER/PRC | Escarificação e conformação do subleito | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.8 | 6.07 | 5.93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 3.24 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 6.15 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 28.14 | 38.84 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 02.105.000040.SER | PINI | Carga de solo de 1a. categoria ou material granular seco, utilizando carregadeira sobre pneus | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520200A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 28.14 | 42.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 5.06 | 3.78 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520200B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 5.06 | 4.62 | 0 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 5.06 | 29.02 | 15.87 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 0 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | LCB - 2,00 ; 0,00 | 0.5 | 1.69 | 11.49 | 0 | 13.18 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 5.06 | 8.06 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 3 | 3 | 555 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 3 - DRENAGEM | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 600000B | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 44.61 | 0 | 44.61 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 0 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 0 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 27.04 | 57.97 | 85.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600310C | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 135.04 | 0 | 135.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633000B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 86.74 | 0 | 86.74 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633100B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 173.5 | 0 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633200B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 260.25 | 0 | 260.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m | 0 | 0 | 0 | 19.01 | 0 | 19.01 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m | 0 | 0 | 0 | 20.73 | 0 | 20.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | 0 | 0 | 0 | 22.81 | 0 | 22.81 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m | 0 | 0 | 0 | 45.62 | 0 | 45.62 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 0 | 45.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m | 0 | 0 | 0 | 54.88 | 0 | 54.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 47.76 | 145.16 | 890.28 | 1083.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.725 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0123 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 47.97 | 145.16 | 530.52 | 723.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.725 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0129 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 46.39 | 145.16 | 646.35 | 837.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.725 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0085 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 46.61 | 145.16 | 418.32 | 610.09 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.725 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0091 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) | 0 | 0 | 8.8 | 36.66 | 190.18 | 235.64 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.3 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0035 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) | 0 | 0 | 11.34 | 44 | 209.6 | 264.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.3968 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0038 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) | 0 | 0 | 14.51 | 50 | 231.47 | 295.98 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.5175 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0042 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 601200 | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | 0 | 0 | 0 | 27.19 | 0 | 27.19 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 601200A | DER/PRC | Reaterro Sem Apiloamento | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97623C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 161.24 | 71.87 | 233.11 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97624C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 98.96 | 44.11 | 143.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606500C | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 161.32 | 0 | 161.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606700D | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606600D | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 602000C | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 43.64 | 16.59 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603000C | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 6.8 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603300C | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 8.2 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada | 0 | 0 | 79.76 | 135.1 | 155.54 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.1 | 31.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.51 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603700B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8 | 45.22 | 129.84 | 86.29 | 261.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603800B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.91 | 169.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500G | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900H | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.78 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000N | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | LCB - | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.396 | 6.24 | 480.91 | 920.42 | 1407.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603500B | DER/PRC | Alvenaria de Tijolos 6 Furos | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.396 | 6.24 | 480.91 | 920.42 | 1407.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 | 0 | 0 | 169.96 | 182.82 | 331.66 | 684.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.434 | 138.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.575 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 | 0 | 0 | 169.17 | 182.82 | 272.9 | 624.89 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.425 | 135.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.68 | 33.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 | 0 | 0 | 11.33 | 32.02 | 70.56 | 113.91 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.507 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.052 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000O | DER/PRC | Concreto Magro | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | 0 | 0 | 104.56 | 205.72 | 390.09 | 700.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.189 | 60.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.672 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.227 | 30.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa | 0 | 0 | 112.84 | 205.72 | 222.57 | 541.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605200B | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 133.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.27 | 86.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.96 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605300B | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 151.62 | 205.72 | 291.74 | 649.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.33 | 105.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.921 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605400B | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 158.06 | 205.72 | 299.66 | 663.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.344 | 109.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.02 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa | 0 | 0 | 168.56 | 205.72 | 322.23 | 696.51 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.386 | 123.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.873 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa | 0 | 0 | 175.57 | 205.72 | 334.69 | 715.98 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.41 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.84 | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa | 0 | 0 | 181.66 | 205.72 | 345.68 | 733.06 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.43 | 137.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.825 | 16.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa | 0 | 0 | 183.25 | 205.72 | 348.61 | 737.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.435 | 138.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.825 | 16.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa | 0 | 0 | 196.74 | 205.72 | 372.8 | 775.26 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.48 | 153.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.78 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa | 0 | 0 | 206.36 | 205.72 | 390.09 | 802.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.512 | 163.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.75 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 | 0 | 0 | 22.18 | 18.92 | 225.1 | 266.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0424 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.1507 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.1743 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.052 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | 0 | 0 | 63.86 | 105.35 | 539.52 | 708.73 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.1154 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.4105 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.7496 | 18.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 109.45 | 105.35 | 862.85 | 1077.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.1978 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.7035 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.2846 | 32.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620200 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 158.72 | 105.35 | 1242.44 | 1506.51 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2869 | 91.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.02 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8625 | 46.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 238.17 | 135.1 | 1790.3 | 2163.57 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4305 | 137.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.5308 | 30.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.7951 | 70.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 321.61 | 135.1 | 2342.06 | 2798.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5813 | 185.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.067 | 41.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.7742 | 94.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 645.74 | 194.59 | 4273.2 | 5113.53 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.1672 | 372.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 4.1502 | 82.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 7.5779 | 190.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 1241.41 | 283.83 | 7732.22 | 9257.46 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 2.2439 | 716.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 7.9786 | 158.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 14.5681 | 365.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 158.41 | 189.63 | 1553.13 | 1901.17 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2863 | 91.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.0182 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8593 | 46.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620200B | DER/PRC | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 229.74 | 189.63 | 2236.39 | 2655.76 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4153 | 132.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4763 | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.6958 | 67.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 344.72 | 164.85 | 2508.9 | 3018.47 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0,6231 | 199.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2,2155 | 44.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 4.0453 | 101.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 453.26 | 164.85 | 3246.32 | 3864.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.8193 | 261.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.9131 | 57.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 5.3189 | 133.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 890.93 | 239.21 | 5801.92 | 6932.06 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.6104 | 514.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 5.7261 | 113.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 10.4552 | 262.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 1704.51 | 343.32 | 10439.8 | 12487.63 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 3.081 | 984.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 10.9549 | 217.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 20.0025 | 502.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620100A | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 207.38 | 284.45 | 2329.7 | 2821.53 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3748 | 119.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.333 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.434 | 61.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620200C | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 300.73 | 284.45 | 3354.59 | 3939.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5436 | 173.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.9327 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.529 | 88.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 451.28 | 194.59 | 3227.51 | 3873.38 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.8157 | 260.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.9003 | 57.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 5.2957 | 133.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 585 | 194.59 | 4151.01 | 4930.6 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.0574 | 337.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 3.7598 | 74.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 6.865 | 172.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1136.67 | 283.83 | 7333.35 | 8753.85 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 2.0546 | 656.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 7.3053 | 145.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 13.3386 | 335.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 2167.51 | 402.82 | 13146.36 | 15716.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 3.9179 | 1251.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 13.9305 | 276.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 25.4357 | 638.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 3.49 | 16.19 | 102.56 | 122.24 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0019 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.11 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610600D | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 10.54 | 20.59 | 117.02 | 148.15 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0026 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0134 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.39 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 17.57 | 35.95 | 212.57 | 266.09 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0032 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0168 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.67 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610400C | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 3.49 | 25.55 | 161.93 | 190.97 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0019 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.11 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610600B | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 10.54 | 39.35 | 223.58 | 273.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0026 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0134 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.39 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 17.57 | 59.8 | 353.64 | 431.01 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0032 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0168 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.67 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611000A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 26.24 | 66.31 | 447.99 | 540.54 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0048 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0252 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611200A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 37.59 | 97.23 | 649.44 | 784.26 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0065 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0336 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.44 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 43.36 | 142.77 | 1217.19 | 1403.32 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0081 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.042 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.65 | 39.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611600A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 56.12 | 285.41 | 2245.34 | 2586.87 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0097 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0504 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 2.15 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 4.62 | 27.89 | 176.73 | 209.24 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0019 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.157 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 10.54 | 44.2 | 251.14 | 305.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0026 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0134 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.39 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 17.57 | 66.3 | 392.05 | 475.92 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0032 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0168 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.67 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 26.24 | 81.31 | 549.33 | 656.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0048 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0252 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 37.59 | 108.41 | 724.11 | 870.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0065 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0336 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.44 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 43.36 | 162.62 | 1386.39 | 1592.37 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0081 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.042 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.65 | 39.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 56.12 | 325.24 | 2558.67 | 2940.03 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0097 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0504 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 2.15 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 16.49 | 29.92 | 244.64 | 291.05 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0226 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0839 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.1349 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.157 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 26.21 | 47.58 | 348.57 | 422.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0345 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.1269 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.2073 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.282 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 50.51 | 71.37 | 553.72 | 675.6 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0599 | 19.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.2184 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.3681 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.69 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 75.98 | 98.89 | 786.78 | 961.65 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0917 | 29.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.3343 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.5644 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 106.69 | 131.86 | 1044.92 | 1283.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.1272 | 40.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.463 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.784 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.44 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 145.77 | 197.79 | 1845.56 | 2189.12 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.187 | 60.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.6783 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 1.1619 | 30.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.65 | 39.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 225.86 | 425.34 | 3292.13 | 3943.33 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.3062 | 98.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 1.1047 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 1.9251 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 2.15 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSA120 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 101.47 | 495.6 | 895.75 | 1492.82 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.16929 | 54.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.77581 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.3885 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.87984 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.029328 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSA150 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 126.64 | 570.14 | 1030.48 | 1727.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.21127 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.96824 | 19.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.48396 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.0998 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.03666 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSA200 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 169.81 | 692.14 | 1250.99 | 2112.94 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.28366 | 90.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.2983 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.6549 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.4636 | 23.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.048786 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSA250 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 211.57 | 814.8 | 1472.67 | 2499.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3529 | 112.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.6186 | 32.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.8103 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.8358 | 28.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.061194 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSM120 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 189.52 | 388.8 | 702.71 | 1281.03 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4125 | 131.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1513 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3875 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSM150 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 239.56 | 461.69 | 834.46 | 1535.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5214 | 166.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4552 | 28.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.7538 | 44.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSM200 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 321.43 | 581.37 | 1050.77 | 1953.57 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.6996 | 223.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.9525 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.3532 | 59.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSM250 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 404.82 | 702.93 | 1270.48 | 2378.23 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.8811 | 281.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.4591 | 48.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.9637 | 74.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSC120 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 101.58 | 641.04 | 1158.62 | 1901.24 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2211 | 70.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.61707 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.7437 | 18.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSC150 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 127.36 | 778.05 | 1406.25 | 2311.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2772 | 88.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.77364 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.9324 | 23.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSC200 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 171.33 | 1007.81 | 1821.52 | 3000.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3729 | 119.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.0407 | 20.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.2543 | 31.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSC250 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 215.3 | 1237.51 | 2236.68 | 3689.49 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4686 | 149.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.3078 | 25.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5762 | 39.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDA120 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 187.09 | 941.98 | 1702.55 | 2831.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.30714 | 98.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4214 | 28.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.73815 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.6717 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.055723 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDA150 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 233.51 | 1080.89 | 1953.62 | 3268.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.38327 | 122.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.7738 | 35.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.91952 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 2.0896 | 32.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.069654 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDA200 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 313.14 | 1308.17 | 2364.39 | 3985.7 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.51476 | 164.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.379 | 47.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.2443 | 31.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 2.7808 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.092693 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDA250 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 390.16 | 1536.7 | 2777.46 | 4704.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.64029 | 204.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.9656 | 58.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5396 | 38.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 3.4881 | 54.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.11627 | 33.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDM120 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 360.09 | 749.91 | 1355.41 | 2465.41 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.78375 | 250.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.1874 | 43.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.6363 | 66.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDM150 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 455.17 | 888.41 | 1605.73 | 2949.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.99066 | 316.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.7648 | 54.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.3322 | 83.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDM200 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 610.71 | 1115.8 | 2016.71 | 3743.22 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.3292 | 424.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 3.7098 | 73.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 4.4711 | 112.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDM250 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 769.16 | 1346.76 | 2434.16 | 4550.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.6741 | 534.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 4.6722 | 92.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 5.631 | 141.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDC120 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 151.62 | 1145.43 | 2070.26 | 3367.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.33 | 105.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.921 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDC150 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 191.04 | 1385.61 | 2504.37 | 4081.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4158 | 132.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1605 | 23.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3986 | 35.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDC200 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 256.24 | 1785.32 | 3226.8 | 5268.36 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5577 | 178.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.5565 | 30.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8759 | 47.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDC250 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 322.95 | 2186.9 | 3952.63 | 6462.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.7029 | 224.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.9617 | 38.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.3643 | 59.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA040 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 58.3 | 173.21 | 313.05 | 544.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.1153 | 36.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.40607 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.36188 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.17055 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.0056851 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA060 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 86.84 | 264.64 | 478.3 | 829.78 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.17195 | 54.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.59685 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.51628 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.2802 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.0093398 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA080 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 169.47 | 532.81 | 963.02 | 1665.3 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.32944 | 105.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1598 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.95396 | 23.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.68221 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.02274 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA100 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 239.28 | 753.27 | 1361.47 | 2354.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.45903 | 146.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.654 | 32.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3276 | 33.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.047 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.0349 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA120 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 304.95 | 971.35 | 1755.62 | 3031.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.57972 | 185.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.121 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.645 | 41.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.4374 | 22.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.047913 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM040 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 62.09 | 160.17 | 289.5 | 511.76 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.13203 | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.40194 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.47437 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM060 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 95.36 | 245.94 | 444.51 | 785.81 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.20445 | 65.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.60405 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.71796 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM080 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 178 | 455.63 | 823.5 | 1457.13 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.38328 | 122.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1143 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3296 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM100 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 261.78 | 642.97 | 1162.11 | 2066.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.56408 | 180.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.6356 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.9529 | 49.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM120 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 361.85 | 852.4 | 1540.64 | 2754.89 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.7793 | 248.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.2642 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.702 | 67.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC040 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 64.02 | 286.76 | 518.29 | 869.07 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.13625 | 43.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.41373 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.48858 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC060 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 98.45 | 452.74 | 818.29 | 1369.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.21118 | 67.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.62284 | 12.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.74061 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC080 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 178 | 781.52 | 1412.53 | 2372.05 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.38328 | 122.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1143 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3296 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC100 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 261.78 | 1137.52 | 2055.96 | 3455.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.56408 | 180.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.6356 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.9529 | 49.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC120 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 361.85 | 1568.95 | 2835.75 | 4766.55 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.7793 | 248.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.2642 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.702 | 67.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC150 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | 0 | 0 | 561.46 | 2362.38 | 4269.78 | 7193.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.2096 | 386.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 3.5098 | 69.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 4.1898 | 105.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC200 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | 0 | 0 | 885.53 | 3731.48 | 6744.31 | 11361.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.9088 | 609.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 5.528 | 109.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 6.6021 | 165.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH80 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 177.87 | 745.96 | 1348.27 | 2272.1 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.35276 | 112.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1888 | 23.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.54144 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.018048 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH100 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 198.56 | 820.03 | 1482.13 | 2500.72 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.38489 | 122.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.35 | 26.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.1766 | 29.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.7614 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.02538 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH130 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 228.99 | 930.03 | 1680.94 | 2839.96 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.43281 | 138.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.5798 | 31.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.2654 | 31.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.0913 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.036378 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH150 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 248.13 | 1000.61 | 1808.52 | 3057.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.46256 | 147.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.7264 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3209 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.3028 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.043428 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH180 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 275.99 | 1107.25 | 2001.25 | 3384.49 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.50537 | 161.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.9364 | 38.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3875 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.6328 | 25.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.054426 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH80 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 179.19 | 509.19 | 920.31 | 1608.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3825 | 122.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1484 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3598 | 34.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH100 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 201.92 | 542.76 | 980.99 | 1725.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.432 | 138.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.2865 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5263 | 38.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH130 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 235.28 | 592.18 | 1070.31 | 1897.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5046 | 161.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4891 | 29.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.7705 | 44.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH150 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 298.59 | 675.4 | 1220.73 | 2194.72 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.6411 | 204.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.8841 | 37.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2422 | 56.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH180 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 375.12 | 774.74 | 1400.28 | 2550.14 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.80658 | 257.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.3576 | 46.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.8094 | 70.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH80 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 179.19 | 1017.58 | 1839.18 | 3035.95 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3825 | 122.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1484 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3598 | 34.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH100 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 201.92 | 1123.92 | 2031.38 | 3357.22 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.432 | 138.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.2865 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5263 | 38.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH130 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 235.28 | 1280.24 | 2313.93 | 3829.45 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5046 | 161.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4891 | 29.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.7705 | 44.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH150 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 298.59 | 1547.51 | 2796.98 | 4643.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.6411 | 204.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.8841 | 37.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2422 | 56.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH180 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 375.12 | 1871.12 | 3381.87 | 5628.11 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.80658 | 257.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.3576 | 46.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.8094 | 70.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH200 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 417.59 | 2051.06 | 3707.12 | 6175.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.89754 | 286.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.6274 | 52.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.1298 | 78.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH250 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 519.65 | 2495.19 | 4509.84 | 7524.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.118 | 357.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 3.261 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.8879 | 97.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | VIGA080 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | 0 | 0 | 51.7 | 242.28 | 437.9 | 731.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.11253 | 35.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.31406 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.37851 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | VIGA100 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | 0 | 0 | 56.25 | 272.6 | 492.71 | 821.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.12243 | 39.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.34169 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.41181 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | VIGA120 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | 0 | 0 | 60.8 | 308.33 | 557.29 | 926.42 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.13233 | 42.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.36932 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.44511 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM40 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,40 | 0 | 0 | 244.53 | 361.92 | 654.13 | 1260.58 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.44243 | 141.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.5165 | 30.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.9078 | 73.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM60 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 | 0 | 0 | 301.7 | 439.52 | 794.4 | 1535.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.54405 | 173.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.8717 | 37.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.6104 | 90.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM80 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80 | 0 | 0 | 482 | 688.4 | 1244.22 | 2414.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.86284 | 275.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.9923 | 59.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 5.8463 | 146.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM100 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | 0 | 0 | 698.89 | 984.32 | 1779.06 | 3462.27 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.2488 | 398.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 4.3396 | 86.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 8.5059 | 213.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM120 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | 0 | 0 | 948.61 | 1325.39 | 2395.52 | 4669.52 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.6878 | 539.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 5.8927 | 117.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 11.6349 | 292.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM150 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | 0 | 0 | 1565.35 | 2149.77 | 3885.53 | 7600.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 2.7629 | 882.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 9.7315 | 193.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 19.4753 | 489.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE001 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE002 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE003 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE004 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE005 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE006 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE007 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE008 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE009 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE010 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x | 4 | 4 | 556 | BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 4 - BASE / SUB-BASE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 520100C | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 0,50 ; 0,00 | 2.1 | 4.71 | 3.78 | 0 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100D | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 5,00 ; 0,00 | 2.1 | 11.8 | 3.78 | 0 | 15.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra 0 < 3/4" | LCB - 20,00 ; 0,00 | 2.1 | 35.43 | 6.59 | 93.31 | 135.33 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 452010 | DER | Cascalhamento | LCB - 20,00 ; 0,00 | 1.98 | 33.4 | 6.75 | 5.54 | 45.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500A | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900 | DER | Lastro de Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.78 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000A | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400500B | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.73 | 34.38 | 1.11 | 84.52 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500B | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900B | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 35,00 ; 0,00 | 1.5 | 42.18 | 59.49 | 71.78 | 173.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511130B | DER/PRC | Escarificação da base | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533500 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB - 17,00 ; 0,00 | 1.95 | 28.51 | 18.33 | 5.1 | 51.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533100A | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | LCB - 36,00 ; 0,00 | 2.1 | 60.63 | 21.44 | 6.23 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511100A | DER/PRC | Regularização compac.subleito 100% PN | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511000A | DER/PRC | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511300A | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 450000 | DER | Revestimento Primário | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.98 | 25.98 | 6.75 | 5.54 | 38.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.02 | 26.5 | 21.44 | 5.1 | 53.04 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533100B | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.1 | 27.55 | 21.44 | 6.23 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% | 0 | 0 | 34.95 | 29.1 | 26.38 | 90.43 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.037 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.863 | 23.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% | 0 | 0 | 40.51 | 32.22 | 36.89 | 109.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.055 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.845 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% | 0 | 0 | 44.85 | 28.33 | 46.11 | 119.29 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.071 | 22.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.779 | 22.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% | 0 | 0 | 50.1 | 30.72 | 56.04 | 136.86 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.088 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.762 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% | 0 | 0 | 55.36 | 33.12 | 65.96 | 154.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.105 | 33.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.745 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% | 0 | 0 | 60.3 | 37.11 | 75.3 | 172.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.121 | 38.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.728 | 21.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% | 0 | 0 | 75.21 | 30.07 | 28.37 | 133.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.037 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.9 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.863 | 39.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% | 0 | 0 | 80.62 | 30.07 | 39.84 | 150.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.055 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.9 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.845 | 39.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% | 0 | 0 | 83.74 | 23.61 | 49.92 | 157.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.071 | 22.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.85 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.779 | 38.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% | 0 | 0 | 88.83 | 23.61 | 60.76 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.088 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.85 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.762 | 37.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% | 0 | 0 | 93.94 | 23.61 | 71.59 | 189.14 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.105 | 33.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.85 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.745 | 37.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% | 0 | 0 | 98.73 | 23.61 | 81.79 | 204.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.121 | 38.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.85 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.728 | 36.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 530200 | DER | Bica Corrida | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 11.56 | 93.31 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-003A | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 56.17 | 72.61 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-005A | PMC | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 17.28 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 530200B | DER/PRC | Brita 4A | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 11.56 | 93.31 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 516200 | DER | Rachão s/ britagem | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.95 | 48.98 | 11.02 | 77.35 | 137.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 531000 | DER | Brita Graduada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.4 | 60.29 | 12.95 | 128.33 | 201.57 | 89.65 | 157.09 | 246.74 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI | 0 | 0 | 137.06 | 13.35 | 183.05 | 333.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.096 | 30.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pedra britada (Usina de solos) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.4 | 60.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Brita Graduada ) | LCB - 23,00 ; 0,00 | 2.4 | 45.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida | 0 | 0 | 50.99 | 19.9 | 92.43 | 163.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Rachão | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.35 | 33.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Bica corrida | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.68 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | 0 | 0 | 50.99 | 19.9 | 95.8 | 166.69 | 86.78 | 117.27 | 204.05 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Rachão | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.35 | 33.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Bica corrida | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.68 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532000 | DER | Macadame Hidráulico | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 25.06 | 104.43 | 184.75 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 254.1 | 261.26 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x | 5 | 5 | 551 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 5 - REVESTIMENTO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PAV-089 | PMC | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | 0 | 0.62 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3710.04 | 4151.87 | 540.84 | 4309.95 | 4850.79 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF - 560,00 ; 0,00 | 1 | 456.83 | 0 | 3681.06 | 4137.89 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF - 560,00 ; 0,00 | 1 | 456.83 | 0 | 6391.95 | 6848.78 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.43 | 0 | 0.43 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3710.04 | 4151.87 | 540.84 | 4309.95 | 4850.79 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450A | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.3 | 9.11 | 6.74 | 14.86 | 30.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535200A | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.077 | 2.34 | 6.1 | 4.45 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB - 39,00 ; 0,00 | 0.272 | 8.46 | 39.48 | 78.2 | 126.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.08 | 1.48 | 33.06 | 50.78 | 85.32 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.1 | 1.85 | 37.33 | 63.47 | 102.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.12 | 2.22 | 37.33 | 76.16 | 115.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.14 | 2.58 | 42.15 | 88.86 | 133.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.16 | 2.95 | 42.15 | 101.55 | 146.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.2 | 3.69 | 46.95 | 126.94 | 177.58 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.14 | 4.17 | 24.13 | 61.83 | 90.13 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.14 | 4.17 | 24.13 | 70.81 | 99.11 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.18 | 5.37 | 24.13 | 80.3 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.18 | 5.37 | 24.13 | 91.28 | 120.78 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.22 | 6.56 | 25.08 | 83.43 | 115.07 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.22 | 6.56 | 25.08 | 94.85 | 126.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 101090A | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC - 40,00 ; 0,00 | 0.3 | 10.65 | 29.32 | 315.88 | 355.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 562100A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | taxa RL | 0.0015 | 0.49 | 2.63 | 0.36 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0,0025 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0,0001 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0,0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589170A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 3998.04 | 4424.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 562100B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | taxa RL | 0.0018 | 0.78 | 2.63 | 0.36 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0,0038 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0,0002 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0,0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589170B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 3998.04 | 4424.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 562200A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | taxa RL | 0.002 | 1.23 | 3.18 | 0.86 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0,0062 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0,0002 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0,0043 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589170C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 3998.04 | 4424.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 562200B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | taxa RL | 0.0026 | 2.36 | 3.18 | 0.86 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0,0119 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0,0004 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0,0082 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589170D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 3998.04 | 4424.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.38 | 3.71 | 0.71 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.015 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 583100A | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | taxa RR-2C | 0.0031 | 0.66 | 4.94 | 1.79 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0263 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 583100B | DER/PRC | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | taxa RR-2C | 0.0034 | 0.77 | 4.94 | 1.79 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0305 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 583100C | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.92 | 4.94 | 1.79 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0368 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 584200A | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | taxa RR-2C | 0.0033 | 0.71 | 5.4 | 2.29 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0284 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520E | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 584200B | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.87 | 5.4 | 2.29 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0347 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520F | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 584200C | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | taxa RR-2C | 0.004 | 1.21 | 5.4 | 2.29 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.048 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520G | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | taxa RR-2C | 0.125 | 55.26 | 30.56 | 97.62 | 183.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520H | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | taxa CAP | 0.1 | 55.26 | 36.85 | 99.05 | 191.16 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000A | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | MAQ - 510,00 ; 0,00 | 1 | 469.32 | 0 | 5046.98 | 5516.3 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.18 | 0.93 | 0.33 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.007 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 54.05 | 49.85 | 99.98 | 203.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.09 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 54.05 | 49.85 | 99.98 | 203.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.09 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 106.04 | 49.85 | 99.98 | 255.87 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.27 | 50.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.3 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 106.04 | 49.85 | 99.98 | 255.87 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.27 | 50.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.3 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 192.14 | 49.85 | 99.98 | 341.97 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.5697 | 105.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0876 | 29.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.5333 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.373 | 53.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 39.2 | 86.92 | 94.06 | 220.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.945 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 39.2 | 70.71 | 90.92 | 200.83 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.945 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | taxa CAP | 0.05 | 57.73 | 105.8 | 155.51 | 319.04 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1007 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0152 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8341 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000D | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | taxa CAP | 0.05 | 57.73 | 55.94 | 155.51 | 269.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1007 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0152 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8341 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000E | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 36.91 | 86.87 | 96.98 | 220.76 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.015 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.94 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000F | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570200A | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.044 | 36.78 | 86.87 | 96.98 | 220.63 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0143 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.9417 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000G | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570200B | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.043 | 36.8 | 86.87 | 96.98 | 220.65 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0144 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.9426 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000H | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 36.91 | 70.67 | 93.84 | 201.42 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.015 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.94 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000I | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000 | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 57.52 | 34.54 | 155.51 | 247.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000J | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000A | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 56.34 | 34.54 | 155.51 | 246.39 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0949 | 17.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0142 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8399 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000K | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000B | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 56.38 | 34.54 | 155.51 | 246.43 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.095 | 17.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0143 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8407 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000L | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 57.73 | 34.54 | 155.51 | 247.78 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1007 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0152 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8341 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 57.6 | 34.54 | 155.51 | 247.65 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1002 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0151 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8297 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000N | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 57.52 | 34.54 | 155.51 | 247.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000O | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 570000F | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.052 | 34.14 | 34.54 | 155.51 | 224.19 | 84.07 | 190.36 | 274.43 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.948 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 589000P | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 492.51 | 5863.08 | 6355.59 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000G | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 56.53 | 34.54 | 155.51 | 246.58 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0956 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0144 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.839 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000Q | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000H | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 56.49 | 34.54 | 155.51 | 246.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0954 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0144 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8372 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000R | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000I | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.0495 | 56.55 | 34.54 | 155.51 | 246.6 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0957 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0144 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8404 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000S | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000J | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.049 | 56.6 | 34.54 | 155.51 | 246.65 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0958 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0145 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8407 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000T | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 57.73 | 32.76 | 139.12 | 229.61 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1007 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0152 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8341 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570400B | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 57.6 | 32.76 | 139.12 | 229.48 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1002 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0151 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8297 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000V | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570400C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 57.52 | 32.76 | 139.12 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000X | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 56.55 | 34.54 | 155.51 | 246.6 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0957 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0144 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8399 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000Y | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 57.52 | 71.35 | 112.09 | 240.96 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.826 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589040 | DER | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 6247.67 | 6671.63 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | taxa CAP borracha | 0.06 | 57.52 | 76.04 | 118.32 | 251.88 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.825 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589050 | DER | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 6298.97 | 6722.93 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa | 0 | 0 | 222.95 | 8.34 | 324.92 | 556.21 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.33 | 106.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.921 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.1 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 27,00 ; 0,00 | 2.351 | 65.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa | 0 | 0 | 147.13 | 8.34 | 188.01 | 343.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.12 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.87 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.1 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 27,00 ; 0,00 | 2.09 | 58.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual | 0 | 0 | 177.73 | 17.01 | 235.97 | 430.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.11 | 33.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 27,00 ; 0,00 | 2.35 | 65.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 6.32 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 5.06 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511100 | DER | Forma metálica para pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 48.83 | 49.01 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 1.38 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 7.11 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 6.62 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 6.32 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 6.32 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 6.61 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | LCC - 20,00 ; 0,00 | 0.0011 | 0.02 | 0.29 | 8.76 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 13.45 | 17.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 12.94 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 12.94 | 20.07 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora | 0 | 0 | 221.27 | 14.18 | 339.45 | 574.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.38 | 122.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.7005 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.116 | 33.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 22,00 ; 0,00 | 2.1965 | 51.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória | 0 | 0 | 221.27 | 58.37 | 342.11 | 621.75 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.38 | 122.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.7005 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.116 | 33.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 22,00 ; 0,00 | 2.1965 | 51.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.36 | 8.47 | 15.97 | 114.22 | 138.66 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.42 | 9.88 | 17.16 | 129.65 | 156.69 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.48 | 11.29 | 18.2 | 144.17 | 173.66 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.54 | 12.7 | 19.25 | 165.69 | 197.64 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.6 | 14.11 | 20.3 | 190.11 | 224.52 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.66 | 15.52 | 22.15 | 210.25 | 247.92 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.3 | 7.06 | 18.55 | 199.48 | 225.09 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.36 | 8.47 | 19.8 | 204.15 | 232.42 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.42 | 9.88 | 19.8 | 204.15 | 233.83 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 2.13 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.16 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 51.73 | 64.34 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 16.58 | 26.13 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 15.9 | 22.01 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 13.93 | 17.83 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 13.27 | 15.65 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 8.62 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 242.57 | 245.84 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | LCB - 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 11.69 | 152.27 | 45.87 | 209.83 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | LCB - 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 11.69 | 189.83 | 45.75 | 247.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 6 | 6 | 557 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 6 - MEIO-FIO E SARJETA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PAV-071 | PMC | Arrancamento de Meio-Fio | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 8.84 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-077 | PMC | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535200 | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - extração, carga, transp. assent. | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.077 | 2.34 | 6.1 | 4.45 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 13.72 | 3.18 | 67.27 | 84.17 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0278 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0989 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.1143 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.2409 | 6.5 | 36.88 | 67.95 | 111.33 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 5.58 | 3.18 | 26.78 | 35.54 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0113 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0403 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0466 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.0982 | 2.65 | 20.19 | 27.05 | 49.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 4.13 | 3.18 | 20.97 | 28.28 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0084 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0298 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0344 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.0726 | 1.96 | 18 | 21.19 | 41.15 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 4.54 | 3.18 | 20.32 | 28.04 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0092 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0326 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0377 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810250D | DER/PRC | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.0795 | 2.14 | 18 | 20.54 | 40.68 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 9.58 | 3.18 | 41.94 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0194 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0691 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0799 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.1684 | 4.54 | 22.38 | 42.44 | 69.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 7 | 7 | 558 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 7 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 810250E | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.0398 | 0.73 | 9.05 | 10.33 | 20.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810250F | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.0263 | 0.49 | 5.96 | 6.8 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810250G | DER/PRC | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.0328 | 0.61 | 7.41 | 8.46 | 16.48 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAI-004B | PMC | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) | 0 | 0 | 0 | 63.53 | 5.79 | 69.32 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606700B | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606600B | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 401160 | DER | Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500C | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900C | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.78 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000B | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400500C | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.73 | 34.38 | 1.11 | 84.52 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500D | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900D | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 35,00 ; 0,00 | 1.5 | 42.18 | 59.49 | 71.78 | 173.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 601100A | DER/PRC | Apiloamento Manual (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 47.23 | 0 | 47.23 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 602000A | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 43.64 | 16.59 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603000A | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 6.8 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603300A | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 8.2 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000C | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) | 0 | 0 | 6.65 | 10.29 | 10.54 | 27.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0135 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.048 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0555 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000D | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | 0 | 0 | 7.99 | 12.34 | 12.65 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0162 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0576 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0666 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000E | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) | 0 | 0 | 9.33 | 14.4 | 14.76 | 38.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0189 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0672 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0777 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000F | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) | 0 | 0 | 10.66 | 16.46 | 16.87 | 43.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0216 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0768 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0888 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511000B | DER/PRC | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511100B | DER/PRC | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100E | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 5.5 | 3.78 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100F | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 19.68 | 3.78 | 0 | 23.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533500B | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB - 17,00 ; 0,00 | 1.95 | 28.51 | 18.33 | 5.1 | 51.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533100C | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | LCB - 36,00 ; 0,00 | 2.1 | 60.63 | 21.44 | 6.23 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533100D | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 19.68 | 21.44 | 6.23 | 47.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 530200C | DER/PRC | Bica Corrida - Passeio | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 11.56 | 93.31 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-003B | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 70.57 | 87.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-005B | PMC | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 31.69 | 48.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 530200D | DER/PRC | Brita 4A - passeio | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 11.56 | 93.31 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 531000B | DER/PRC | Brita Graduada - Passeio | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.4 | 60.29 | 12.95 | 128.33 | 201.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3710.04 | 4151.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF - 560,00 ; 0,00 | 1 | 456.83 | 0 | 3681.06 | 4137.89 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF - 560,00 ; 0,00 | 1 | 456.83 | 0 | 6391.95 | 6848.78 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3710.04 | 4151.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.18 | 0.93 | 0.33 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.007 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 74.19 | 49.85 | 99.98 | 224.02 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.23 | 69.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 74.19 | 49.85 | 99.98 | 224.02 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.23 | 69.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 126.05 | 49.85 | 99.98 | 275.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.27 | 50.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.3 | 72.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 126.05 | 49.85 | 99.98 | 275.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.27 | 50.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.3 | 72.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 212.78 | 49.85 | 99.98 | 362.61 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.5697 | 105.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0876 | 29.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.5333 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.373 | 74.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 38.32 | 86.92 | 94.06 | 219.3 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.945 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 38.32 | 70.71 | 90.92 | 199.95 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.945 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000C | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 56.64 | 34.54 | 155.51 | 246.69 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 56.64 | 32.76 | 139.12 | 228.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.056 | 55.35 | 34.54 | 155.51 | 245.4 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0944 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0142 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8354 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000W | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000F | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 55.37 | 34.54 | 155.51 | 245.42 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0945 | 17.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0142 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8363 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000Z | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450D | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.3 | 9.11 | 6.74 | 14.86 | 30.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535200C | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.077 | 2.34 | 6.1 | 4.45 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB - 39,00 ; 0,00 | 0.272 | 8.46 | 39.48 | 78.2 | 126.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.08 | 1.48 | 33.06 | 50.78 | 85.32 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.1 | 1.85 | 37.33 | 63.47 | 102.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.12 | 2.22 | 37.33 | 76.16 | 115.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.14 | 2.58 | 42.15 | 88.86 | 133.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.16 | 2.95 | 42.15 | 101.55 | 146.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.2 | 3.69 | 46.95 | 126.94 | 177.58 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.14 | 4.17 | 24.13 | 61.83 | 90.13 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.14 | 4.17 | 24.13 | 70.81 | 99.11 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.18 | 5.37 | 24.13 | 80.3 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.18 | 5.37 | 24.13 | 91.28 | 120.78 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.22 | 6.56 | 25.08 | 83.43 | 115.07 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.22 | 6.56 | 25.08 | 94.85 | 126.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 101090B | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC - 40,00 ; 0,00 | 0.3 | 10.65 | 29.32 | 315.88 | 355.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 36.05 | 37.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m | 0 | 0 | 0 | 25 | 54.01 | 79.01 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 100.28 | 128.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m | 0 | 0 | 0 | 107.92 | 209.68 | 317.6 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 8.3 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98505 | SINAPI | Plantio de forração | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 52.55 | 58.53 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 2.92 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | ORÇAR | PM_36 | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000G | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000H | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000I | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000J | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 | 0 | 0 | 0 | 270.14 | 276.86 | 547 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000K | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 | 0 | 0 | 0 | 264.94 | 271.54 | 536.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 80 | 96.35 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 85.5 | 101.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 86.43 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 88.31 | 110.63 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x | 8 | 8 | 552 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 8 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 10.22 | 19.83 | 66.79 | 96.84 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0176 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0734 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.1249 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 10.22 | 18.55 | 66.79 | 95.56 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0176 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0734 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.1249 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 823000A | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 278.85 | 339.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 9.42 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 8.24 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 31.29 | 39.91 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 29.3 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 16.99 | 27.27 | 12.58 | 20.8 | 33.38 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 822350 | DER | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 22.22 | 40.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 820000A | DER/PRC | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | 0 | 0 | 0 | 191.56 | 349.32 | 540.88 | 234.49 | 427.6 | 662.09 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização | 0 | 0 | 0 | 40.72 | 76.56 | 117.28 | 49.85 | 93.72 | 143.57 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | 0 | 0 | 0 | 70.84 | 338.51 | 409.35 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000B | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 77.22 | 145.4 | 222.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000C | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 63.38 | 119.29 | 182.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000D | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 80.87 | 152.27 | 233.14 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000E | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 78.36 | 147.54 | 225.9 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000F | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 107.34 | 407.35 | 514.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000G | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 381.24 | 474.74 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000H | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 110.99 | 414.22 | 525.21 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000I | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 108.48 | 409.49 | 517.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000J | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 115.45 | 422.64 | 538.09 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 9 | 9 | 559 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão | 0 | 0 | 0 | 4227.57 | 0 | 4227.57 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 10 | 10 | 560 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 10 - SERVIÇOS DIVERSOS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus | CCC - 0,00 ; 0,00 | 1.73 | 0 | 4137.05 | 2490.03 | 6627.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603000B | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 6.8 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603300B | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 8.2 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 601100B | DER/PRC | Apiloamento Manual | 0 | 0 | 0 | 47.23 | 0 | 47.23 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100G | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 5.5 | 3.78 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100H | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 19.68 | 3.78 | 0 | 23.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500E | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900E | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.78 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000L | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400500D | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.73 | 34.38 | 1.11 | 84.52 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500F | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900F | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 35,00 ; 0,00 | 1.5 | 42.18 | 59.49 | 71.78 | 173.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000M | DER/PRC | Concreto Magro | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606020 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | 0 | 0 | 104.56 | 28.59 | 391.13 | 524.28 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.189 | 60.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.672 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.227 | 30.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605200A | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 133.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.27 | 86.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.96 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605300A | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 151.62 | 205.72 | 291.74 | 649.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.33 | 105.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.921 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605400A | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 158.06 | 205.72 | 299.66 | 663.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.344 | 109.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.02 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 831000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 25.98 | 9.47 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 830000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 17.8 | 29.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 823000B | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 278.85 | 339.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97623B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 161.24 | 71.87 | 233.11 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97624B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 98.96 | 44.11 | 143.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606500B | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 161.32 | 0 | 161.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 841000B | DER/PRC | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 840000B | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 0 | 30.62 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606600C | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606700C | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603700A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8 | 45.22 | 129.84 | 86.29 | 261.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603800A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.91 | 169.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600000A | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 44.61 | 0 | 44.61 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 602000B | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 43.64 | 16.59 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600310B | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 135.04 | 0 | 135.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633000A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 86.74 | 0 | 86.74 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633100A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 173.5 | 0 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633200A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 260.25 | 0 | 260.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 800900B | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 0.03 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 801100B | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 5.75 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600510B | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0.11 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450G | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.3 | 9.11 | 6.74 | 14.86 | 30.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511300B | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450H | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450I | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x | 11 | 11 | 553 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 11 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | x |  | 0 | 0 | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | ok
[6 empty] | 09.02.11 | DAER | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.02.11A | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.02.11B | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.02.11C | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.02.11D | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 174.03 | 19.34 | 193.37 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.02.01 | DAER | Ensaio de Granulometria do Agregado da Base | 0 | 0 | 0 | 146.6 | 16.28 | 162.88 | 179.45 | 19.93 | 199.38 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.02.01A | DAER/PRC | Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base | 0 | 0 | 0 | 146.6 | 16.28 | 162.88 | 179.45 | 19.93 | 199.38 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 92.22 | 23.12 | 115.34 | 112.89 | 28.3 | 141.19 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | 0 | 0 | 0 | 65.72 | 16.65 | 82.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.04.04 | DAER | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | 0 | 0 | 0 | 174.13 | 19.34 | 193.47 | 213.15 | 23.67 | 236.82 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | 0 | 0 | 0 | 118.51 | 29.78 | 148.29 | 145.07 | 36.45 | 181.52 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.05.02 | DAER | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 47.69 | 5.31 | 53 | 58.38 | 6.5 | 64.88 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.04.03 | DAER | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 15.8 | 109.1 | 114.21 | 19.34 | 133.55 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.04.01 | DAER | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | 0 | 0 | 0 | 96.96 | 10.77 | 107.73 | 118.69 | 13.18 | 131.87 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.01.18 | DAER | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização) | 0 | 0 | 0 | 5961.65 | 662.4 | 6624.05 | 7297.66 | 810.84 | 8108.5 | gb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.03.02 | DAER | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada | 0 | 0 | 0 | 307.25 | 34.14 | 341.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.03.02A | DAER/PRC | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem | 0 | 0 | 0 | 307.25 | 34.14 | 341.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | km.pista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
x | x | x | x | x | X | ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | [13 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | TOTAL DE MATERIAIS |  |  | PREÇO GLOBAL | X |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | PREÇO GLOBAL MATERIAL | PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA | . |  |  |  | FINAL |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| x | x | x | x | X | [14 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | Desconto Final Calculado da Proposta %
x | x | x | x | x | X | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 21/8/2025 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | X | x
| x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE DRENAGEM (3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [13 empty] | INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): | 0 |  |  | CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 0
x | x | x | x | x |  | x
x | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | Para conferência da Soma das quantidades por via: | 0
'
.
Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com a SECID e o Paranacidade
Utilizar a função "=ARRED( ;2)"
com 2 casas decimais
para calcular os quantitativos
Ex: =ARRED(23,45*0,05;2)
Note on N1688: =MF3 pré x 0,50294
Note on N1689: =MF3 pré x 0,33088
Note on N1690: =MF3 pré x 0,411765
Note on N1708: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1712: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1716: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1720: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1968: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1969: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1970: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1971: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1972: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1973: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1974: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1975: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1976: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2400) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N2189: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2190: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2191: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2192: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2193: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2194: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2195: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2196: Mínimo um ensaio Cada 800m2 de pista
Note on N2197: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2198: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2199: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2200: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2201: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2206: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista

## RUA_04 (hidden)
Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 ¦ SINAPI de ABRIL/2025
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado
[6 empty] | PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III | [19 empty] | ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO
[6 empty] | Município: | BOM SUCESSO DO SUL |  | SAM | 50 | [11 empty] | Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. | SAM | 50 |  |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: | 16.17% | (ver na ABA do BDI)
[6 empty] | Projeto : | PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL |  | LOTE | 1 | [11 empty] | Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. | LOTE nº | 1 |  |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: | 22.41%
|  | Cód_SAM_Munic.: | 36 |  |  | Local da Obra : | RUA 04 - COLOCAR O NOME CORRETO DA VIA | [16 empty] | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 ¦ SINAPI de ABRIL/2025 |  | Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | [7 empty] | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do valor do Paranacidade | Indica aonde ajustar manualmente os centavos entre a Multiplicação do Global e a Soma das Vias
[6 empty] | Fonte do Recurso: | PAM | USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | [14 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2025-08-21 |  |  | Menor Preço ( % ) = | 0% |  | Valor desta VIA: | 0 | [6 empty] | Nº Medições/Etapas | LANÇAR SOMENTE QUANTIDADES CONFORME AS UNIDADES
IMPRIMIR/FILTROS | [10 empty] | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) | [6 empty] | UND | ORÇAMENTO COM BDI | [6 empty] | PROPOSTA DA EMPRESA | [11 empty] | 6 | CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA
ITENS . | Arquivo . | ANEXO . | Cartilha . | GLOBAL . | Seq | Código Item | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2 | CONSUMO ( ton ) | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | QUANTIDADE | VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE ( R$ ) | VALOR DO MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) | CURVA ABC ( % ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) |  | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI | DESCONTO OFERTADO ( % ) | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI ( R$ ) | TOTAL MATERIAL COM BDI ( R$ ) | TOTAL ITEM COM BDI ( R$ ) |  |  |  | Diferença na GLOBAL . | RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS | TOTAL R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Verificação das Quantidades Lançadas
|  |  |  | x | 1 | 1 | 550 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  |  |  | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 831000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 25.98 | 9.47 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 830000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 17.8 | 29.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606600A | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606700A | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | LCB - 3,00 ; 0,00 | 1.6 | 6.59 | 51.42 | 1.16 | 59.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | LCB - 3,00 ; 0,00 | 1.6 | 6.59 | 16.71 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAI-022B | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok | PAI-022B | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022C | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok | PAI-022C | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022D | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok | PAI-022D | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022A | PMC | Arrancamento Fincadinha de Granito | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 0 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok | PAI-022A | PM curitiba
[6 empty] | 600310A | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 135.04 | 0 | 135.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 800900A | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 0.03 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 801100A | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 5.75 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600510A | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0.11 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | 0 | 0 | 0 | 402 | 2612.96 | 3014.96 | 492.09 | 3198.52 | 3690.61 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2578.67 | 2578.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 02555 | ORSE | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 95.29 | 102.28 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 841000A | DER/PRC | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 840000A | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 0 | 30.62 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.16 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97623A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 161.24 | 71.87 | 233.11 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97624A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 98.96 | 44.11 | 143.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606500A | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 161.32 | 0 | 161.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 2 | 2 | 554 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 2 - TERRAPLENAGEM | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 400500A | DER/PRC | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.73 | 34.38 | 1.11 | 84.52 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | 0 | 0 | 0 | 49.15 | 0 | 49.15 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511130A | DER/PRC | Escarificação e conformação do subleito | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.8 | 6.07 | 5.93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 3.24 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 6.15 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 28.14 | 38.84 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 02.105.000040.SER | PINI | Carga de solo de 1a. categoria ou material granular seco, utilizando carregadeira sobre pneus | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520200A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 28.14 | 42.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 5.06 | 3.78 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520200B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 5.06 | 4.62 | 0 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 5.06 | 29.02 | 15.87 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 0 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | LCB - 2,00 ; 0,00 | 0.5 | 1.69 | 11.49 | 0 | 13.18 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 5.06 | 8.06 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 3 | 3 | 555 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 3 - DRENAGEM | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 600000B | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 44.61 | 0 | 44.61 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 0 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 0 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 27.04 | 57.97 | 85.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600310C | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 135.04 | 0 | 135.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633000B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 86.74 | 0 | 86.74 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633100B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 173.5 | 0 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633200B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 260.25 | 0 | 260.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m | 0 | 0 | 0 | 19.01 | 0 | 19.01 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m | 0 | 0 | 0 | 20.73 | 0 | 20.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | 0 | 0 | 0 | 22.81 | 0 | 22.81 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m | 0 | 0 | 0 | 45.62 | 0 | 45.62 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 0 | 45.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m | 0 | 0 | 0 | 54.88 | 0 | 54.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 47.76 | 145.16 | 890.28 | 1083.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.725 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0123 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 47.97 | 145.16 | 530.52 | 723.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.725 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0129 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 46.39 | 145.16 | 646.35 | 837.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.725 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0085 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 46.61 | 145.16 | 418.32 | 610.09 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.725 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0091 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) | 0 | 0 | 8.8 | 36.66 | 190.18 | 235.64 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.3 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0035 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) | 0 | 0 | 11.34 | 44 | 209.6 | 264.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.3968 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0038 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) | 0 | 0 | 14.51 | 50 | 231.47 | 295.98 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.5175 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0042 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 601200 | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | 0 | 0 | 0 | 27.19 | 0 | 27.19 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 601200A | DER/PRC | Reaterro Sem Apiloamento | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97623C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 161.24 | 71.87 | 233.11 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97624C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 98.96 | 44.11 | 143.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606500C | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 161.32 | 0 | 161.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606700D | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606600D | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 602000C | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 43.64 | 16.59 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603000C | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 6.8 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603300C | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 8.2 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada | 0 | 0 | 79.76 | 135.1 | 155.54 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.1 | 31.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.51 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603700B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8 | 45.22 | 129.84 | 86.29 | 261.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603800B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.91 | 169.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500G | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900H | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.78 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000N | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | LCB - | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.396 | 6.24 | 480.91 | 920.42 | 1407.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603500B | DER/PRC | Alvenaria de Tijolos 6 Furos | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.396 | 6.24 | 480.91 | 920.42 | 1407.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 | 0 | 0 | 169.96 | 182.82 | 331.66 | 684.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.434 | 138.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.575 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 | 0 | 0 | 169.17 | 182.82 | 272.9 | 624.89 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.425 | 135.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.68 | 33.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 | 0 | 0 | 11.33 | 32.02 | 70.56 | 113.91 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.507 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.052 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000O | DER/PRC | Concreto Magro | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | 0 | 0 | 104.56 | 205.72 | 390.09 | 700.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.189 | 60.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.672 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.227 | 30.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa | 0 | 0 | 112.84 | 205.72 | 222.57 | 541.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605200B | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 133.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.27 | 86.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.96 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605300B | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 151.62 | 205.72 | 291.74 | 649.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.33 | 105.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.921 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605400B | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 158.06 | 205.72 | 299.66 | 663.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.344 | 109.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.02 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa | 0 | 0 | 168.56 | 205.72 | 322.23 | 696.51 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.386 | 123.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.873 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa | 0 | 0 | 175.57 | 205.72 | 334.69 | 715.98 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.41 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.84 | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa | 0 | 0 | 181.66 | 205.72 | 345.68 | 733.06 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.43 | 137.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.825 | 16.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa | 0 | 0 | 183.25 | 205.72 | 348.61 | 737.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.435 | 138.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.825 | 16.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa | 0 | 0 | 196.74 | 205.72 | 372.8 | 775.26 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.48 | 153.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.78 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa | 0 | 0 | 206.36 | 205.72 | 390.09 | 802.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.512 | 163.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.75 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 | 0 | 0 | 22.18 | 18.92 | 225.1 | 266.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0424 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.1507 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.1743 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.052 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | 0 | 0 | 63.86 | 105.35 | 539.52 | 708.73 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.1154 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.4105 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.7496 | 18.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 109.45 | 105.35 | 862.85 | 1077.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.1978 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.7035 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.2846 | 32.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620200 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 158.72 | 105.35 | 1242.44 | 1506.51 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2869 | 91.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.02 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8625 | 46.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 238.17 | 135.1 | 1790.3 | 2163.57 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4305 | 137.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.5308 | 30.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.7951 | 70.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 321.61 | 135.1 | 2342.06 | 2798.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5813 | 185.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.067 | 41.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.7742 | 94.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 645.74 | 194.59 | 4273.2 | 5113.53 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.1672 | 372.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 4.1502 | 82.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 7.5779 | 190.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 1241.41 | 283.83 | 7732.22 | 9257.46 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 2.2439 | 716.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 7.9786 | 158.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 14.5681 | 365.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 158.41 | 189.63 | 1553.13 | 1901.17 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2863 | 91.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.0182 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8593 | 46.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620200B | DER/PRC | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 229.74 | 189.63 | 2236.39 | 2655.76 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4153 | 132.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4763 | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.6958 | 67.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 344.72 | 164.85 | 2508.9 | 3018.47 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0,6231 | 199.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2,2155 | 44.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 4.0453 | 101.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 453.26 | 164.85 | 3246.32 | 3864.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.8193 | 261.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.9131 | 57.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 5.3189 | 133.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 890.93 | 239.21 | 5801.92 | 6932.06 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.6104 | 514.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 5.7261 | 113.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 10.4552 | 262.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 1704.51 | 343.32 | 10439.8 | 12487.63 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 3.081 | 984.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 10.9549 | 217.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 20.0025 | 502.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620100A | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 207.38 | 284.45 | 2329.7 | 2821.53 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3748 | 119.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.333 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.434 | 61.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620200C | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 300.73 | 284.45 | 3354.59 | 3939.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5436 | 173.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.9327 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.529 | 88.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 451.28 | 194.59 | 3227.51 | 3873.38 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.8157 | 260.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.9003 | 57.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 5.2957 | 133.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 585 | 194.59 | 4151.01 | 4930.6 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.0574 | 337.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 3.7598 | 74.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 6.865 | 172.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1136.67 | 283.83 | 7333.35 | 8753.85 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 2.0546 | 656.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 7.3053 | 145.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 13.3386 | 335.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 2167.51 | 402.82 | 13146.36 | 15716.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 3.9179 | 1251.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 13.9305 | 276.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 25.4357 | 638.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 3.49 | 16.19 | 102.56 | 122.24 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0019 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.11 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610600D | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 10.54 | 20.59 | 117.02 | 148.15 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0026 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0134 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.39 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 17.57 | 35.95 | 212.57 | 266.09 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0032 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0168 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.67 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610400C | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 3.49 | 25.55 | 161.93 | 190.97 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0019 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.11 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610600B | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 10.54 | 39.35 | 223.58 | 273.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0026 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0134 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.39 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 17.57 | 59.8 | 353.64 | 431.01 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0032 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0168 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.67 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611000A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 26.24 | 66.31 | 447.99 | 540.54 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0048 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0252 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611200A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 37.59 | 97.23 | 649.44 | 784.26 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0065 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0336 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.44 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 43.36 | 142.77 | 1217.19 | 1403.32 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0081 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.042 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.65 | 39.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611600A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 56.12 | 285.41 | 2245.34 | 2586.87 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0097 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0504 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 2.15 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 4.62 | 27.89 | 176.73 | 209.24 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0019 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.157 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 10.54 | 44.2 | 251.14 | 305.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0026 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0134 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.39 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 17.57 | 66.3 | 392.05 | 475.92 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0032 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0168 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.67 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 26.24 | 81.31 | 549.33 | 656.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0048 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0252 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 37.59 | 108.41 | 724.11 | 870.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0065 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0336 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.44 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 43.36 | 162.62 | 1386.39 | 1592.37 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0081 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.042 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.65 | 39.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 56.12 | 325.24 | 2558.67 | 2940.03 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0097 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0504 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 2.15 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 16.49 | 29.92 | 244.64 | 291.05 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0226 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0839 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.1349 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.157 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 26.21 | 47.58 | 348.57 | 422.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0345 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.1269 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.2073 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.282 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 50.51 | 71.37 | 553.72 | 675.6 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0599 | 19.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.2184 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.3681 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.69 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 75.98 | 98.89 | 786.78 | 961.65 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0917 | 29.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.3343 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.5644 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 106.69 | 131.86 | 1044.92 | 1283.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.1272 | 40.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.463 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.784 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.44 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 145.77 | 197.79 | 1845.56 | 2189.12 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.187 | 60.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.6783 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 1.1619 | 30.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.65 | 39.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 225.86 | 425.34 | 3292.13 | 3943.33 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.3062 | 98.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 1.1047 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 1.9251 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 2.15 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSA120 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 101.47 | 495.6 | 895.75 | 1492.82 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.16929 | 54.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.77581 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.3885 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.87984 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.029328 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSA150 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 126.64 | 570.14 | 1030.48 | 1727.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.21127 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.96824 | 19.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.48396 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.0998 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.03666 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSA200 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 169.81 | 692.14 | 1250.99 | 2112.94 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.28366 | 90.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.2983 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.6549 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.4636 | 23.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.048786 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSA250 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 211.57 | 814.8 | 1472.67 | 2499.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3529 | 112.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.6186 | 32.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.8103 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.8358 | 28.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.061194 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSM120 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 189.52 | 388.8 | 702.71 | 1281.03 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4125 | 131.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1513 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3875 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSM150 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 239.56 | 461.69 | 834.46 | 1535.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5214 | 166.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4552 | 28.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.7538 | 44.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSM200 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 321.43 | 581.37 | 1050.77 | 1953.57 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.6996 | 223.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.9525 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.3532 | 59.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSM250 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 404.82 | 702.93 | 1270.48 | 2378.23 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.8811 | 281.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.4591 | 48.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.9637 | 74.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSC120 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 101.58 | 641.04 | 1158.62 | 1901.24 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2211 | 70.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.61707 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.7437 | 18.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSC150 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 127.36 | 778.05 | 1406.25 | 2311.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2772 | 88.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.77364 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.9324 | 23.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSC200 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 171.33 | 1007.81 | 1821.52 | 3000.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3729 | 119.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.0407 | 20.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.2543 | 31.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSC250 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 215.3 | 1237.51 | 2236.68 | 3689.49 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4686 | 149.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.3078 | 25.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5762 | 39.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDA120 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 187.09 | 941.98 | 1702.55 | 2831.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.30714 | 98.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4214 | 28.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.73815 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.6717 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.055723 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDA150 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 233.51 | 1080.89 | 1953.62 | 3268.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.38327 | 122.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.7738 | 35.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.91952 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 2.0896 | 32.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.069654 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDA200 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 313.14 | 1308.17 | 2364.39 | 3985.7 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.51476 | 164.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.379 | 47.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.2443 | 31.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 2.7808 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.092693 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDA250 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 390.16 | 1536.7 | 2777.46 | 4704.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.64029 | 204.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.9656 | 58.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5396 | 38.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 3.4881 | 54.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.11627 | 33.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDM120 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 360.09 | 749.91 | 1355.41 | 2465.41 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.78375 | 250.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.1874 | 43.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.6363 | 66.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDM150 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 455.17 | 888.41 | 1605.73 | 2949.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.99066 | 316.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.7648 | 54.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.3322 | 83.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDM200 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 610.71 | 1115.8 | 2016.71 | 3743.22 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.3292 | 424.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 3.7098 | 73.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 4.4711 | 112.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDM250 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 769.16 | 1346.76 | 2434.16 | 4550.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.6741 | 534.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 4.6722 | 92.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 5.631 | 141.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDC120 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 151.62 | 1145.43 | 2070.26 | 3367.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.33 | 105.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.921 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDC150 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 191.04 | 1385.61 | 2504.37 | 4081.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4158 | 132.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1605 | 23.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3986 | 35.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDC200 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 256.24 | 1785.32 | 3226.8 | 5268.36 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5577 | 178.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.5565 | 30.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8759 | 47.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDC250 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 322.95 | 2186.9 | 3952.63 | 6462.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.7029 | 224.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.9617 | 38.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.3643 | 59.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA040 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 58.3 | 173.21 | 313.05 | 544.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.1153 | 36.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.40607 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.36188 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.17055 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.0056851 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA060 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 86.84 | 264.64 | 478.3 | 829.78 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.17195 | 54.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.59685 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.51628 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.2802 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.0093398 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA080 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 169.47 | 532.81 | 963.02 | 1665.3 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.32944 | 105.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1598 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.95396 | 23.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.68221 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.02274 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA100 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 239.28 | 753.27 | 1361.47 | 2354.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.45903 | 146.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.654 | 32.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3276 | 33.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.047 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.0349 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA120 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 304.95 | 971.35 | 1755.62 | 3031.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.57972 | 185.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.121 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.645 | 41.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.4374 | 22.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.047913 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM040 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 62.09 | 160.17 | 289.5 | 511.76 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.13203 | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.40194 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.47437 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM060 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 95.36 | 245.94 | 444.51 | 785.81 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.20445 | 65.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.60405 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.71796 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM080 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 178 | 455.63 | 823.5 | 1457.13 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.38328 | 122.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1143 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3296 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM100 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 261.78 | 642.97 | 1162.11 | 2066.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.56408 | 180.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.6356 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.9529 | 49.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM120 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 361.85 | 852.4 | 1540.64 | 2754.89 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.7793 | 248.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.2642 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.702 | 67.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC040 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 64.02 | 286.76 | 518.29 | 869.07 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.13625 | 43.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.41373 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.48858 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC060 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 98.45 | 452.74 | 818.29 | 1369.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.21118 | 67.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.62284 | 12.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.74061 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC080 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 178 | 781.52 | 1412.53 | 2372.05 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.38328 | 122.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1143 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3296 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC100 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 261.78 | 1137.52 | 2055.96 | 3455.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.56408 | 180.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.6356 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.9529 | 49.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC120 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 361.85 | 1568.95 | 2835.75 | 4766.55 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.7793 | 248.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.2642 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.702 | 67.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC150 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | 0 | 0 | 561.46 | 2362.38 | 4269.78 | 7193.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.2096 | 386.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 3.5098 | 69.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 4.1898 | 105.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC200 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | 0 | 0 | 885.53 | 3731.48 | 6744.31 | 11361.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.9088 | 609.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 5.528 | 109.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 6.6021 | 165.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH80 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 177.87 | 745.96 | 1348.27 | 2272.1 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.35276 | 112.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1888 | 23.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.54144 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.018048 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH100 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 198.56 | 820.03 | 1482.13 | 2500.72 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.38489 | 122.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.35 | 26.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.1766 | 29.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.7614 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.02538 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH130 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 228.99 | 930.03 | 1680.94 | 2839.96 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.43281 | 138.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.5798 | 31.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.2654 | 31.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.0913 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.036378 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH150 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 248.13 | 1000.61 | 1808.52 | 3057.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.46256 | 147.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.7264 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3209 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.3028 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.043428 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH180 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 275.99 | 1107.25 | 2001.25 | 3384.49 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.50537 | 161.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.9364 | 38.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3875 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.6328 | 25.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.054426 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH80 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 179.19 | 509.19 | 920.31 | 1608.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3825 | 122.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1484 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3598 | 34.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH100 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 201.92 | 542.76 | 980.99 | 1725.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.432 | 138.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.2865 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5263 | 38.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH130 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 235.28 | 592.18 | 1070.31 | 1897.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5046 | 161.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4891 | 29.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.7705 | 44.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH150 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 298.59 | 675.4 | 1220.73 | 2194.72 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.6411 | 204.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.8841 | 37.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2422 | 56.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH180 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 375.12 | 774.74 | 1400.28 | 2550.14 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.80658 | 257.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.3576 | 46.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.8094 | 70.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH80 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 179.19 | 1017.58 | 1839.18 | 3035.95 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3825 | 122.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1484 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3598 | 34.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH100 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 201.92 | 1123.92 | 2031.38 | 3357.22 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.432 | 138.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.2865 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5263 | 38.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH130 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 235.28 | 1280.24 | 2313.93 | 3829.45 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5046 | 161.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4891 | 29.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.7705 | 44.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH150 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 298.59 | 1547.51 | 2796.98 | 4643.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.6411 | 204.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.8841 | 37.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2422 | 56.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH180 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 375.12 | 1871.12 | 3381.87 | 5628.11 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.80658 | 257.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.3576 | 46.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.8094 | 70.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH200 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 417.59 | 2051.06 | 3707.12 | 6175.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.89754 | 286.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.6274 | 52.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.1298 | 78.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH250 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 519.65 | 2495.19 | 4509.84 | 7524.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.118 | 357.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 3.261 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.8879 | 97.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | VIGA080 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | 0 | 0 | 51.7 | 242.28 | 437.9 | 731.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.11253 | 35.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.31406 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.37851 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | VIGA100 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | 0 | 0 | 56.25 | 272.6 | 492.71 | 821.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.12243 | 39.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.34169 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.41181 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | VIGA120 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | 0 | 0 | 60.8 | 308.33 | 557.29 | 926.42 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.13233 | 42.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.36932 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.44511 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM40 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,40 | 0 | 0 | 244.53 | 361.92 | 654.13 | 1260.58 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.44243 | 141.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.5165 | 30.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.9078 | 73.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM60 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 | 0 | 0 | 301.7 | 439.52 | 794.4 | 1535.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.54405 | 173.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.8717 | 37.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.6104 | 90.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM80 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80 | 0 | 0 | 482 | 688.4 | 1244.22 | 2414.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.86284 | 275.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.9923 | 59.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 5.8463 | 146.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM100 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | 0 | 0 | 698.89 | 984.32 | 1779.06 | 3462.27 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.2488 | 398.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 4.3396 | 86.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 8.5059 | 213.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM120 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | 0 | 0 | 948.61 | 1325.39 | 2395.52 | 4669.52 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.6878 | 539.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 5.8927 | 117.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 11.6349 | 292.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM150 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | 0 | 0 | 1565.35 | 2149.77 | 3885.53 | 7600.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 2.7629 | 882.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 9.7315 | 193.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 19.4753 | 489.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE001 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE002 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE003 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE004 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE005 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE006 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE007 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE008 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE009 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE010 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x | 4 | 4 | 556 | BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 4 - BASE / SUB-BASE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 520100C | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 0,50 ; 0,00 | 2.1 | 4.71 | 3.78 | 0 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100D | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 5,00 ; 0,00 | 2.1 | 11.8 | 3.78 | 0 | 15.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra 0 < 3/4" | LCB - 20,00 ; 0,00 | 2.1 | 35.43 | 6.59 | 93.31 | 135.33 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 452010 | DER | Cascalhamento | LCB - 20,00 ; 0,00 | 1.98 | 33.4 | 6.75 | 5.54 | 45.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500A | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900 | DER | Lastro de Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.78 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000A | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400500B | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.73 | 34.38 | 1.11 | 84.52 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500B | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900B | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 35,00 ; 0,00 | 1.5 | 42.18 | 59.49 | 71.78 | 173.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511130B | DER/PRC | Escarificação da base | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533500 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB - 17,00 ; 0,00 | 1.95 | 28.51 | 18.33 | 5.1 | 51.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533100A | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | LCB - 36,00 ; 0,00 | 2.1 | 60.63 | 21.44 | 6.23 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511100A | DER/PRC | Regularização compac.subleito 100% PN | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511000A | DER/PRC | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511300A | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 450000 | DER | Revestimento Primário | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.98 | 25.98 | 6.75 | 5.54 | 38.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.02 | 26.5 | 21.44 | 5.1 | 53.04 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533100B | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.1 | 27.55 | 21.44 | 6.23 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% | 0 | 0 | 34.95 | 29.1 | 26.38 | 90.43 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.037 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.863 | 23.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% | 0 | 0 | 40.51 | 32.22 | 36.89 | 109.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.055 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.845 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% | 0 | 0 | 44.85 | 28.33 | 46.11 | 119.29 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.071 | 22.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.779 | 22.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% | 0 | 0 | 50.1 | 30.72 | 56.04 | 136.86 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.088 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.762 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% | 0 | 0 | 55.36 | 33.12 | 65.96 | 154.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.105 | 33.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.745 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% | 0 | 0 | 60.3 | 37.11 | 75.3 | 172.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.121 | 38.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.728 | 21.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% | 0 | 0 | 75.21 | 30.07 | 28.37 | 133.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.037 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.9 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.863 | 39.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% | 0 | 0 | 80.62 | 30.07 | 39.84 | 150.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.055 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.9 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.845 | 39.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% | 0 | 0 | 83.74 | 23.61 | 49.92 | 157.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.071 | 22.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.85 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.779 | 38.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% | 0 | 0 | 88.83 | 23.61 | 60.76 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.088 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.85 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.762 | 37.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% | 0 | 0 | 93.94 | 23.61 | 71.59 | 189.14 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.105 | 33.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.85 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.745 | 37.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% | 0 | 0 | 98.73 | 23.61 | 81.79 | 204.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.121 | 38.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.85 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.728 | 36.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 530200 | DER | Bica Corrida | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 11.56 | 93.31 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-003A | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 56.17 | 72.61 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-005A | PMC | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 17.28 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 530200B | DER/PRC | Brita 4A | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 11.56 | 93.31 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 516200 | DER | Rachão s/ britagem | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.95 | 48.98 | 11.02 | 77.35 | 137.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 531000 | DER | Brita Graduada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.4 | 60.29 | 12.95 | 128.33 | 201.57 | 89.65 | 157.09 | 246.74 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI | 0 | 0 | 137.06 | 13.35 | 183.05 | 333.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.096 | 30.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pedra britada (Usina de solos) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.4 | 60.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Brita Graduada ) | LCB - 23,00 ; 0,00 | 2.4 | 45.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida | 0 | 0 | 50.99 | 19.9 | 92.43 | 163.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Rachão | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.35 | 33.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Bica corrida | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.68 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | 0 | 0 | 50.99 | 19.9 | 95.8 | 166.69 | 86.78 | 117.27 | 204.05 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Rachão | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.35 | 33.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Bica corrida | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.68 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532000 | DER | Macadame Hidráulico | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 25.06 | 104.43 | 184.75 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 254.1 | 261.26 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x | 5 | 5 | 551 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 5 - REVESTIMENTO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PAV-089 | PMC | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | 0 | 0.62 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3710.04 | 4151.87 | 540.84 | 4309.95 | 4850.79 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF - 560,00 ; 0,00 | 1 | 456.83 | 0 | 3681.06 | 4137.89 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF - 560,00 ; 0,00 | 1 | 456.83 | 0 | 6391.95 | 6848.78 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.43 | 0 | 0.43 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3710.04 | 4151.87 | 540.84 | 4309.95 | 4850.79 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450A | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.3 | 9.11 | 6.74 | 14.86 | 30.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535200A | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.077 | 2.34 | 6.1 | 4.45 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB - 39,00 ; 0,00 | 0.272 | 8.46 | 39.48 | 78.2 | 126.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.08 | 1.48 | 33.06 | 50.78 | 85.32 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.1 | 1.85 | 37.33 | 63.47 | 102.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.12 | 2.22 | 37.33 | 76.16 | 115.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.14 | 2.58 | 42.15 | 88.86 | 133.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.16 | 2.95 | 42.15 | 101.55 | 146.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.2 | 3.69 | 46.95 | 126.94 | 177.58 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.14 | 4.17 | 24.13 | 61.83 | 90.13 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.14 | 4.17 | 24.13 | 70.81 | 99.11 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.18 | 5.37 | 24.13 | 80.3 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.18 | 5.37 | 24.13 | 91.28 | 120.78 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.22 | 6.56 | 25.08 | 83.43 | 115.07 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.22 | 6.56 | 25.08 | 94.85 | 126.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 101090A | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC - 40,00 ; 0,00 | 0.3 | 10.65 | 29.32 | 315.88 | 355.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 562100A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | taxa RL | 0.0015 | 0.49 | 2.63 | 0.36 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0,0025 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0,0001 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0,0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589170A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 3998.04 | 4424.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 562100B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | taxa RL | 0.0018 | 0.78 | 2.63 | 0.36 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0,0038 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0,0002 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0,0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589170B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 3998.04 | 4424.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 562200A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | taxa RL | 0.002 | 1.23 | 3.18 | 0.86 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0,0062 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0,0002 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0,0043 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589170C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 3998.04 | 4424.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 562200B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | taxa RL | 0.0026 | 2.36 | 3.18 | 0.86 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0,0119 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0,0004 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0,0082 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589170D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 3998.04 | 4424.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.38 | 3.71 | 0.71 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.015 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 583100A | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | taxa RR-2C | 0.0031 | 0.66 | 4.94 | 1.79 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0263 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 583100B | DER/PRC | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | taxa RR-2C | 0.0034 | 0.77 | 4.94 | 1.79 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0305 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 583100C | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.92 | 4.94 | 1.79 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0368 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 584200A | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | taxa RR-2C | 0.0033 | 0.71 | 5.4 | 2.29 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0284 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520E | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 584200B | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.87 | 5.4 | 2.29 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0347 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520F | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 584200C | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | taxa RR-2C | 0.004 | 1.21 | 5.4 | 2.29 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.048 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520G | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | taxa RR-2C | 0.125 | 55.26 | 30.56 | 97.62 | 183.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520H | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | taxa CAP | 0.1 | 55.26 | 36.85 | 99.05 | 191.16 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000A | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | MAQ - 510,00 ; 0,00 | 1 | 469.32 | 0 | 5046.98 | 5516.3 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.18 | 0.93 | 0.33 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.007 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 54.05 | 49.85 | 99.98 | 203.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.09 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 54.05 | 49.85 | 99.98 | 203.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.09 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 106.04 | 49.85 | 99.98 | 255.87 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.27 | 50.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.3 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 106.04 | 49.85 | 99.98 | 255.87 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.27 | 50.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.3 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 192.14 | 49.85 | 99.98 | 341.97 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.5697 | 105.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0876 | 29.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.5333 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.373 | 53.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 39.2 | 86.92 | 94.06 | 220.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.945 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 39.2 | 70.71 | 90.92 | 200.83 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.945 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | taxa CAP | 0.05 | 57.73 | 105.8 | 155.51 | 319.04 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1007 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0152 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8341 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000D | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | taxa CAP | 0.05 | 57.73 | 55.94 | 155.51 | 269.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1007 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0152 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8341 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000E | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 36.91 | 86.87 | 96.98 | 220.76 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.015 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.94 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000F | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570200A | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.044 | 36.78 | 86.87 | 96.98 | 220.63 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0143 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.9417 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000G | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570200B | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.043 | 36.8 | 86.87 | 96.98 | 220.65 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0144 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.9426 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000H | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 36.91 | 70.67 | 93.84 | 201.42 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.015 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.94 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000I | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000 | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 57.52 | 34.54 | 155.51 | 247.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000J | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000A | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 56.34 | 34.54 | 155.51 | 246.39 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0949 | 17.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0142 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8399 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000K | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000B | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 56.38 | 34.54 | 155.51 | 246.43 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.095 | 17.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0143 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8407 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000L | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 57.73 | 34.54 | 155.51 | 247.78 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1007 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0152 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8341 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 57.6 | 34.54 | 155.51 | 247.65 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1002 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0151 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8297 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000N | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 57.52 | 34.54 | 155.51 | 247.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000O | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 570000F | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.052 | 34.14 | 34.54 | 155.51 | 224.19 | 84.07 | 190.36 | 274.43 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.948 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 589000P | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 492.51 | 5863.08 | 6355.59 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000G | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 56.53 | 34.54 | 155.51 | 246.58 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0956 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0144 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.839 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000Q | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000H | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 56.49 | 34.54 | 155.51 | 246.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0954 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0144 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8372 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000R | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000I | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.0495 | 56.55 | 34.54 | 155.51 | 246.6 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0957 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0144 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8404 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000S | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000J | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.049 | 56.6 | 34.54 | 155.51 | 246.65 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0958 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0145 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8407 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000T | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 57.73 | 32.76 | 139.12 | 229.61 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1007 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0152 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8341 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570400B | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 57.6 | 32.76 | 139.12 | 229.48 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1002 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0151 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8297 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000V | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570400C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 57.52 | 32.76 | 139.12 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000X | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 56.55 | 34.54 | 155.51 | 246.6 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0957 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0144 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8399 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000Y | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 57.52 | 71.35 | 112.09 | 240.96 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.826 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589040 | DER | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 6247.67 | 6671.63 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | taxa CAP borracha | 0.06 | 57.52 | 76.04 | 118.32 | 251.88 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.825 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589050 | DER | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 6298.97 | 6722.93 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa | 0 | 0 | 222.95 | 8.34 | 324.92 | 556.21 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.33 | 106.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.921 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.1 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 27,00 ; 0,00 | 2.351 | 65.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa | 0 | 0 | 147.13 | 8.34 | 188.01 | 343.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.12 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.87 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.1 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 27,00 ; 0,00 | 2.09 | 58.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual | 0 | 0 | 177.73 | 17.01 | 235.97 | 430.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.11 | 33.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 27,00 ; 0,00 | 2.35 | 65.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 6.32 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 5.06 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511100 | DER | Forma metálica para pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 48.83 | 49.01 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 1.38 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 7.11 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 6.62 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 6.32 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 6.32 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 6.61 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | LCC - 20,00 ; 0,00 | 0.0011 | 0.02 | 0.29 | 8.76 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 13.45 | 17.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 12.94 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 12.94 | 20.07 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora | 0 | 0 | 221.27 | 14.18 | 339.45 | 574.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.38 | 122.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.7005 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.116 | 33.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 22,00 ; 0,00 | 2.1965 | 51.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória | 0 | 0 | 221.27 | 58.37 | 342.11 | 621.75 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.38 | 122.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.7005 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.116 | 33.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 22,00 ; 0,00 | 2.1965 | 51.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.36 | 8.47 | 15.97 | 114.22 | 138.66 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.42 | 9.88 | 17.16 | 129.65 | 156.69 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.48 | 11.29 | 18.2 | 144.17 | 173.66 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.54 | 12.7 | 19.25 | 165.69 | 197.64 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.6 | 14.11 | 20.3 | 190.11 | 224.52 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.66 | 15.52 | 22.15 | 210.25 | 247.92 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.3 | 7.06 | 18.55 | 199.48 | 225.09 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.36 | 8.47 | 19.8 | 204.15 | 232.42 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.42 | 9.88 | 19.8 | 204.15 | 233.83 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 2.13 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.16 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 51.73 | 64.34 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 16.58 | 26.13 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 15.9 | 22.01 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 13.93 | 17.83 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 13.27 | 15.65 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 8.62 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 242.57 | 245.84 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | LCB - 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 11.69 | 152.27 | 45.87 | 209.83 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | LCB - 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 11.69 | 189.83 | 45.75 | 247.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 6 | 6 | 557 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 6 - MEIO-FIO E SARJETA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PAV-071 | PMC | Arrancamento de Meio-Fio | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 8.84 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-077 | PMC | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535200 | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - extração, carga, transp. assent. | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.077 | 2.34 | 6.1 | 4.45 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 13.72 | 3.18 | 67.27 | 84.17 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0278 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0989 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.1143 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.2409 | 6.5 | 36.88 | 67.95 | 111.33 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 5.58 | 3.18 | 26.78 | 35.54 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0113 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0403 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0466 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.0982 | 2.65 | 20.19 | 27.05 | 49.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 4.13 | 3.18 | 20.97 | 28.28 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0084 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0298 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0344 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.0726 | 1.96 | 18 | 21.19 | 41.15 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 4.54 | 3.18 | 20.32 | 28.04 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0092 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0326 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0377 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810250D | DER/PRC | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.0795 | 2.14 | 18 | 20.54 | 40.68 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 9.58 | 3.18 | 41.94 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0194 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0691 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0799 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.1684 | 4.54 | 22.38 | 42.44 | 69.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 7 | 7 | 558 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 7 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 810250E | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.0398 | 0.73 | 9.05 | 10.33 | 20.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810250F | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.0263 | 0.49 | 5.96 | 6.8 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810250G | DER/PRC | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.0328 | 0.61 | 7.41 | 8.46 | 16.48 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAI-004B | PMC | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) | 0 | 0 | 0 | 63.53 | 5.79 | 69.32 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606700B | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606600B | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 401160 | DER | Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500C | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900C | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.78 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000B | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400500C | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.73 | 34.38 | 1.11 | 84.52 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500D | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900D | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 35,00 ; 0,00 | 1.5 | 42.18 | 59.49 | 71.78 | 173.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 601100A | DER/PRC | Apiloamento Manual (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 47.23 | 0 | 47.23 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 602000A | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 43.64 | 16.59 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603000A | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 6.8 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603300A | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 8.2 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000C | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) | 0 | 0 | 6.65 | 10.29 | 10.54 | 27.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0135 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.048 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0555 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000D | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | 0 | 0 | 7.99 | 12.34 | 12.65 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0162 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0576 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0666 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000E | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) | 0 | 0 | 9.33 | 14.4 | 14.76 | 38.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0189 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0672 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0777 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000F | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) | 0 | 0 | 10.66 | 16.46 | 16.87 | 43.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0216 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0768 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0888 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511000B | DER/PRC | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511100B | DER/PRC | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100E | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 5.5 | 3.78 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100F | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 19.68 | 3.78 | 0 | 23.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533500B | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB - 17,00 ; 0,00 | 1.95 | 28.51 | 18.33 | 5.1 | 51.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533100C | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | LCB - 36,00 ; 0,00 | 2.1 | 60.63 | 21.44 | 6.23 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533100D | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 19.68 | 21.44 | 6.23 | 47.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 530200C | DER/PRC | Bica Corrida - Passeio | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 11.56 | 93.31 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-003B | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 70.57 | 87.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-005B | PMC | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 31.69 | 48.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 530200D | DER/PRC | Brita 4A - passeio | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 11.56 | 93.31 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 531000B | DER/PRC | Brita Graduada - Passeio | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.4 | 60.29 | 12.95 | 128.33 | 201.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3710.04 | 4151.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF - 560,00 ; 0,00 | 1 | 456.83 | 0 | 3681.06 | 4137.89 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF - 560,00 ; 0,00 | 1 | 456.83 | 0 | 6391.95 | 6848.78 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3710.04 | 4151.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.18 | 0.93 | 0.33 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.007 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 74.19 | 49.85 | 99.98 | 224.02 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.23 | 69.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 74.19 | 49.85 | 99.98 | 224.02 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.23 | 69.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 126.05 | 49.85 | 99.98 | 275.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.27 | 50.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.3 | 72.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 126.05 | 49.85 | 99.98 | 275.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.27 | 50.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.3 | 72.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 212.78 | 49.85 | 99.98 | 362.61 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.5697 | 105.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0876 | 29.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.5333 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.373 | 74.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 38.32 | 86.92 | 94.06 | 219.3 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.945 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 38.32 | 70.71 | 90.92 | 199.95 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.945 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000C | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 56.64 | 34.54 | 155.51 | 246.69 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 56.64 | 32.76 | 139.12 | 228.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.056 | 55.35 | 34.54 | 155.51 | 245.4 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0944 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0142 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8354 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000W | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000F | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 55.37 | 34.54 | 155.51 | 245.42 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0945 | 17.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0142 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8363 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000Z | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450D | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.3 | 9.11 | 6.74 | 14.86 | 30.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535200C | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.077 | 2.34 | 6.1 | 4.45 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB - 39,00 ; 0,00 | 0.272 | 8.46 | 39.48 | 78.2 | 126.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.08 | 1.48 | 33.06 | 50.78 | 85.32 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.1 | 1.85 | 37.33 | 63.47 | 102.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.12 | 2.22 | 37.33 | 76.16 | 115.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.14 | 2.58 | 42.15 | 88.86 | 133.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.16 | 2.95 | 42.15 | 101.55 | 146.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.2 | 3.69 | 46.95 | 126.94 | 177.58 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.14 | 4.17 | 24.13 | 61.83 | 90.13 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.14 | 4.17 | 24.13 | 70.81 | 99.11 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.18 | 5.37 | 24.13 | 80.3 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.18 | 5.37 | 24.13 | 91.28 | 120.78 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.22 | 6.56 | 25.08 | 83.43 | 115.07 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.22 | 6.56 | 25.08 | 94.85 | 126.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 101090B | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC - 40,00 ; 0,00 | 0.3 | 10.65 | 29.32 | 315.88 | 355.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 36.05 | 37.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m | 0 | 0 | 0 | 25 | 54.01 | 79.01 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 100.28 | 128.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m | 0 | 0 | 0 | 107.92 | 209.68 | 317.6 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 8.3 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98505 | SINAPI | Plantio de forração | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 52.55 | 58.53 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 2.92 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | ORÇAR | PM_36 | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000G | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000H | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000I | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000J | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 | 0 | 0 | 0 | 270.14 | 276.86 | 547 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000K | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 | 0 | 0 | 0 | 264.94 | 271.54 | 536.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 80 | 96.35 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 85.5 | 101.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 86.43 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 88.31 | 110.63 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x | 8 | 8 | 552 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 8 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 10.22 | 19.83 | 66.79 | 96.84 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0176 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0734 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.1249 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 10.22 | 18.55 | 66.79 | 95.56 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0176 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0734 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.1249 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 823000A | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 278.85 | 339.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 9.42 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 8.24 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 31.29 | 39.91 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 29.3 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 16.99 | 27.27 | 12.58 | 20.8 | 33.38 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 822350 | DER | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 22.22 | 40.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 820000A | DER/PRC | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | 0 | 0 | 0 | 191.56 | 349.32 | 540.88 | 234.49 | 427.6 | 662.09 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização | 0 | 0 | 0 | 40.72 | 76.56 | 117.28 | 49.85 | 93.72 | 143.57 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | 0 | 0 | 0 | 70.84 | 338.51 | 409.35 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000B | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 77.22 | 145.4 | 222.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000C | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 63.38 | 119.29 | 182.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000D | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 80.87 | 152.27 | 233.14 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000E | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 78.36 | 147.54 | 225.9 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000F | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 107.34 | 407.35 | 514.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000G | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 381.24 | 474.74 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000H | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 110.99 | 414.22 | 525.21 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000I | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 108.48 | 409.49 | 517.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000J | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 115.45 | 422.64 | 538.09 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 9 | 9 | 559 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão | 0 | 0 | 0 | 4227.57 | 0 | 4227.57 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 10 | 10 | 560 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 10 - SERVIÇOS DIVERSOS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus | CCC - 0,00 ; 0,00 | 1.73 | 0 | 4137.05 | 2490.03 | 6627.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603000B | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 6.8 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603300B | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 8.2 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 601100B | DER/PRC | Apiloamento Manual | 0 | 0 | 0 | 47.23 | 0 | 47.23 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100G | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 5.5 | 3.78 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100H | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 19.68 | 3.78 | 0 | 23.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500E | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900E | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.78 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000L | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400500D | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.73 | 34.38 | 1.11 | 84.52 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500F | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900F | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 35,00 ; 0,00 | 1.5 | 42.18 | 59.49 | 71.78 | 173.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000M | DER/PRC | Concreto Magro | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606020 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | 0 | 0 | 104.56 | 28.59 | 391.13 | 524.28 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.189 | 60.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.672 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.227 | 30.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605200A | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 133.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.27 | 86.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.96 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605300A | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 151.62 | 205.72 | 291.74 | 649.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.33 | 105.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.921 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605400A | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 158.06 | 205.72 | 299.66 | 663.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.344 | 109.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.02 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 831000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 25.98 | 9.47 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 830000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 17.8 | 29.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 823000B | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 278.85 | 339.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97623B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 161.24 | 71.87 | 233.11 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97624B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 98.96 | 44.11 | 143.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606500B | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 161.32 | 0 | 161.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 841000B | DER/PRC | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 840000B | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 0 | 30.62 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606600C | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606700C | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603700A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8 | 45.22 | 129.84 | 86.29 | 261.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603800A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.91 | 169.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600000A | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 44.61 | 0 | 44.61 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 602000B | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 43.64 | 16.59 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600310B | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 135.04 | 0 | 135.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633000A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 86.74 | 0 | 86.74 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633100A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 173.5 | 0 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633200A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 260.25 | 0 | 260.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 800900B | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 0.03 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 801100B | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 5.75 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600510B | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0.11 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450G | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.3 | 9.11 | 6.74 | 14.86 | 30.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511300B | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450H | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450I | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x | 11 | 11 | 553 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 11 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | x |  | 0 | 0 | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | ok
[6 empty] | 09.02.11 | DAER | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.02.11A | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.02.11B | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.02.11C | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.02.11D | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 174.03 | 19.34 | 193.37 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.02.01 | DAER | Ensaio de Granulometria do Agregado da Base | 0 | 0 | 0 | 146.6 | 16.28 | 162.88 | 179.45 | 19.93 | 199.38 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.02.01A | DAER/PRC | Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base | 0 | 0 | 0 | 146.6 | 16.28 | 162.88 | 179.45 | 19.93 | 199.38 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 92.22 | 23.12 | 115.34 | 112.89 | 28.3 | 141.19 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | 0 | 0 | 0 | 65.72 | 16.65 | 82.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.04.04 | DAER | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | 0 | 0 | 0 | 174.13 | 19.34 | 193.47 | 213.15 | 23.67 | 236.82 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | 0 | 0 | 0 | 118.51 | 29.78 | 148.29 | 145.07 | 36.45 | 181.52 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.05.02 | DAER | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 47.69 | 5.31 | 53 | 58.38 | 6.5 | 64.88 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.04.03 | DAER | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 15.8 | 109.1 | 114.21 | 19.34 | 133.55 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.04.01 | DAER | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | 0 | 0 | 0 | 96.96 | 10.77 | 107.73 | 118.69 | 13.18 | 131.87 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.01.18 | DAER | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização) | 0 | 0 | 0 | 5961.65 | 662.4 | 6624.05 | 7297.66 | 810.84 | 8108.5 | gb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.03.02 | DAER | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada | 0 | 0 | 0 | 307.25 | 34.14 | 341.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.03.02A | DAER/PRC | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem | 0 | 0 | 0 | 307.25 | 34.14 | 341.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | km.pista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
x | x | x | x | x | X | ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | [13 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | TOTAL DE MATERIAIS |  |  | PREÇO GLOBAL | X |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | PREÇO GLOBAL MATERIAL | PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA | . |  |  |  | FINAL |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| x | x | x | x | X | [14 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | Desconto Final Calculado da Proposta %
x | x | x | x | x | X | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 21/8/2025 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | X | x
| x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE DRENAGEM (3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [13 empty] | INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): | 0 |  |  | CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 0
x | x | x | x | x |  | x
x | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | Para conferência da Soma das quantidades por via: | 0
'
.
Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com a SECID e o Paranacidade
Utilizar a função "=ARRED( ;2)"
com 2 casas decimais
para calcular os quantitativos
Ex: =ARRED(23,45*0,05;2)
Note on N1688: =MF3 pré x 0,50294
Note on N1689: =MF3 pré x 0,33088
Note on N1690: =MF3 pré x 0,411765
Note on N1708: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1712: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1716: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1720: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1968: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1969: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1970: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1971: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1972: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1973: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1974: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1975: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1976: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2400) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N2189: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2190: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2191: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2192: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2193: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2194: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2195: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2196: Mínimo um ensaio Cada 800m2 de pista
Note on N2197: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2198: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2199: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2200: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2201: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2206: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista

## RUA_05 (hidden)
Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 ¦ SINAPI de ABRIL/2025
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado
[6 empty] | PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III | [19 empty] | ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO
[6 empty] | Município: | BOM SUCESSO DO SUL |  | SAM | 50 | [11 empty] | Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. | SAM | 50 |  |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: | 16.17% | (ver na ABA do BDI)
[6 empty] | Projeto : | PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL |  | LOTE | 1 | [11 empty] | Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. | LOTE nº | 1 |  |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: | 22.41%
|  | Cód_SAM_Munic.: | 36 |  |  | Local da Obra : | RUA 05 - COLOCAR O NOME CORRETO DA VIA | [16 empty] | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 ¦ SINAPI de ABRIL/2025 |  | Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | [7 empty] | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do valor do Paranacidade | Indica aonde ajustar manualmente os centavos entre a Multiplicação do Global e a Soma das Vias
[6 empty] | Fonte do Recurso: | PAM | USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | [14 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2025-08-21 |  |  | Menor Preço ( % ) = | 0% |  | Valor desta VIA: | 0 | [6 empty] | Nº Medições/Etapas | LANÇAR SOMENTE QUANTIDADES CONFORME AS UNIDADES
IMPRIMIR/FILTROS | [10 empty] | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) | [6 empty] | UND | ORÇAMENTO COM BDI | [6 empty] | PROPOSTA DA EMPRESA | [11 empty] | 6 | CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA
ITENS . | Arquivo . | ANEXO . | Cartilha . | GLOBAL . | Seq | Código Item | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2 | CONSUMO ( ton ) | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | QUANTIDADE | VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE ( R$ ) | VALOR DO MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) | CURVA ABC ( % ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) |  | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI | DESCONTO OFERTADO ( % ) | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI ( R$ ) | TOTAL MATERIAL COM BDI ( R$ ) | TOTAL ITEM COM BDI ( R$ ) |  |  |  | Diferença na GLOBAL . | RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS | TOTAL R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Verificação das Quantidades Lançadas
|  |  |  | x | 1 | 1 | 550 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  |  |  | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 831000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 25.98 | 9.47 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 830000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 17.8 | 29.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606600A | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606700A | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | LCB - 3,00 ; 0,00 | 1.6 | 6.59 | 51.42 | 1.16 | 59.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | LCB - 3,00 ; 0,00 | 1.6 | 6.59 | 16.71 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAI-022B | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok | PAI-022B | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022C | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok | PAI-022C | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022D | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok | PAI-022D | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022A | PMC | Arrancamento Fincadinha de Granito | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 0 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok | PAI-022A | PM curitiba
[6 empty] | 600310A | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 135.04 | 0 | 135.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 800900A | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 0.03 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 801100A | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 5.75 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600510A | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0.11 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | 0 | 0 | 0 | 402 | 2612.96 | 3014.96 | 492.09 | 3198.52 | 3690.61 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2578.67 | 2578.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 02555 | ORSE | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 95.29 | 102.28 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 841000A | DER/PRC | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 840000A | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 0 | 30.62 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.16 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97623A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 161.24 | 71.87 | 233.11 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97624A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 98.96 | 44.11 | 143.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606500A | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 161.32 | 0 | 161.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 2 | 2 | 554 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 2 - TERRAPLENAGEM | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 400500A | DER/PRC | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.73 | 34.38 | 1.11 | 84.52 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | 0 | 0 | 0 | 49.15 | 0 | 49.15 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511130A | DER/PRC | Escarificação e conformação do subleito | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.8 | 6.07 | 5.93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 3.24 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 6.15 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 28.14 | 38.84 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 02.105.000040.SER | PINI | Carga de solo de 1a. categoria ou material granular seco, utilizando carregadeira sobre pneus | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520200A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 28.14 | 42.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 5.06 | 3.78 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520200B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 5.06 | 4.62 | 0 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 5.06 | 29.02 | 15.87 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 0 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | LCB - 2,00 ; 0,00 | 0.5 | 1.69 | 11.49 | 0 | 13.18 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 5.06 | 8.06 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 3 | 3 | 555 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 3 - DRENAGEM | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 600000B | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 44.61 | 0 | 44.61 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 0 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 0 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 27.04 | 57.97 | 85.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600310C | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 135.04 | 0 | 135.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633000B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 86.74 | 0 | 86.74 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633100B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 173.5 | 0 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633200B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 260.25 | 0 | 260.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m | 0 | 0 | 0 | 19.01 | 0 | 19.01 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m | 0 | 0 | 0 | 20.73 | 0 | 20.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | 0 | 0 | 0 | 22.81 | 0 | 22.81 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m | 0 | 0 | 0 | 45.62 | 0 | 45.62 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 0 | 45.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m | 0 | 0 | 0 | 54.88 | 0 | 54.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 47.76 | 145.16 | 890.28 | 1083.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.725 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0123 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 47.97 | 145.16 | 530.52 | 723.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.725 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0129 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 46.39 | 145.16 | 646.35 | 837.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.725 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0085 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 46.61 | 145.16 | 418.32 | 610.09 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.725 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0091 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) | 0 | 0 | 8.8 | 36.66 | 190.18 | 235.64 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.3 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0035 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) | 0 | 0 | 11.34 | 44 | 209.6 | 264.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.3968 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0038 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) | 0 | 0 | 14.51 | 50 | 231.47 | 295.98 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.5175 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0042 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 601200 | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | 0 | 0 | 0 | 27.19 | 0 | 27.19 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 601200A | DER/PRC | Reaterro Sem Apiloamento | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97623C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 161.24 | 71.87 | 233.11 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97624C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 98.96 | 44.11 | 143.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606500C | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 161.32 | 0 | 161.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606700D | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606600D | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 602000C | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 43.64 | 16.59 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603000C | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 6.8 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603300C | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 8.2 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada | 0 | 0 | 79.76 | 135.1 | 155.54 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.1 | 31.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.51 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603700B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8 | 45.22 | 129.84 | 86.29 | 261.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603800B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.91 | 169.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500G | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900H | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.78 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000N | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | LCB - | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.396 | 6.24 | 480.91 | 920.42 | 1407.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603500B | DER/PRC | Alvenaria de Tijolos 6 Furos | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.396 | 6.24 | 480.91 | 920.42 | 1407.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 | 0 | 0 | 169.96 | 182.82 | 331.66 | 684.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.434 | 138.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.575 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 | 0 | 0 | 169.17 | 182.82 | 272.9 | 624.89 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.425 | 135.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.68 | 33.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 | 0 | 0 | 11.33 | 32.02 | 70.56 | 113.91 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.507 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.052 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000O | DER/PRC | Concreto Magro | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | 0 | 0 | 104.56 | 205.72 | 390.09 | 700.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.189 | 60.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.672 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.227 | 30.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa | 0 | 0 | 112.84 | 205.72 | 222.57 | 541.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605200B | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 133.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.27 | 86.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.96 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605300B | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 151.62 | 205.72 | 291.74 | 649.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.33 | 105.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.921 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605400B | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 158.06 | 205.72 | 299.66 | 663.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.344 | 109.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.02 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa | 0 | 0 | 168.56 | 205.72 | 322.23 | 696.51 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.386 | 123.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.873 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa | 0 | 0 | 175.57 | 205.72 | 334.69 | 715.98 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.41 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.84 | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa | 0 | 0 | 181.66 | 205.72 | 345.68 | 733.06 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.43 | 137.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.825 | 16.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa | 0 | 0 | 183.25 | 205.72 | 348.61 | 737.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.435 | 138.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.825 | 16.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa | 0 | 0 | 196.74 | 205.72 | 372.8 | 775.26 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.48 | 153.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.78 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa | 0 | 0 | 206.36 | 205.72 | 390.09 | 802.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.512 | 163.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.75 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 | 0 | 0 | 22.18 | 18.92 | 225.1 | 266.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0424 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.1507 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.1743 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.052 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | 0 | 0 | 63.86 | 105.35 | 539.52 | 708.73 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.1154 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.4105 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.7496 | 18.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 109.45 | 105.35 | 862.85 | 1077.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.1978 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.7035 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.2846 | 32.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620200 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 158.72 | 105.35 | 1242.44 | 1506.51 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2869 | 91.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.02 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8625 | 46.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 238.17 | 135.1 | 1790.3 | 2163.57 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4305 | 137.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.5308 | 30.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.7951 | 70.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 321.61 | 135.1 | 2342.06 | 2798.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5813 | 185.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.067 | 41.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.7742 | 94.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 645.74 | 194.59 | 4273.2 | 5113.53 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.1672 | 372.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 4.1502 | 82.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 7.5779 | 190.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 1241.41 | 283.83 | 7732.22 | 9257.46 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 2.2439 | 716.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 7.9786 | 158.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 14.5681 | 365.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 158.41 | 189.63 | 1553.13 | 1901.17 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2863 | 91.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.0182 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8593 | 46.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620200B | DER/PRC | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 229.74 | 189.63 | 2236.39 | 2655.76 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4153 | 132.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4763 | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.6958 | 67.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 344.72 | 164.85 | 2508.9 | 3018.47 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0,6231 | 199.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2,2155 | 44.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 4.0453 | 101.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 453.26 | 164.85 | 3246.32 | 3864.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.8193 | 261.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.9131 | 57.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 5.3189 | 133.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 890.93 | 239.21 | 5801.92 | 6932.06 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.6104 | 514.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 5.7261 | 113.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 10.4552 | 262.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 1704.51 | 343.32 | 10439.8 | 12487.63 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 3.081 | 984.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 10.9549 | 217.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 20.0025 | 502.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620100A | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 207.38 | 284.45 | 2329.7 | 2821.53 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3748 | 119.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.333 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.434 | 61.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620200C | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 300.73 | 284.45 | 3354.59 | 3939.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5436 | 173.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.9327 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.529 | 88.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 451.28 | 194.59 | 3227.51 | 3873.38 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.8157 | 260.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.9003 | 57.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 5.2957 | 133.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 585 | 194.59 | 4151.01 | 4930.6 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.0574 | 337.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 3.7598 | 74.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 6.865 | 172.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1136.67 | 283.83 | 7333.35 | 8753.85 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 2.0546 | 656.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 7.3053 | 145.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 13.3386 | 335.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 2167.51 | 402.82 | 13146.36 | 15716.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 3.9179 | 1251.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 13.9305 | 276.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 25.4357 | 638.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 3.49 | 16.19 | 102.56 | 122.24 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0019 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.11 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610600D | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 10.54 | 20.59 | 117.02 | 148.15 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0026 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0134 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.39 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 17.57 | 35.95 | 212.57 | 266.09 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0032 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0168 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.67 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610400C | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 3.49 | 25.55 | 161.93 | 190.97 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0019 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.11 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610600B | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 10.54 | 39.35 | 223.58 | 273.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0026 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0134 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.39 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 17.57 | 59.8 | 353.64 | 431.01 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0032 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0168 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.67 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611000A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 26.24 | 66.31 | 447.99 | 540.54 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0048 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0252 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611200A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 37.59 | 97.23 | 649.44 | 784.26 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0065 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0336 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.44 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 43.36 | 142.77 | 1217.19 | 1403.32 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0081 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.042 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.65 | 39.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611600A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 56.12 | 285.41 | 2245.34 | 2586.87 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0097 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0504 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 2.15 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 4.62 | 27.89 | 176.73 | 209.24 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0019 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.157 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 10.54 | 44.2 | 251.14 | 305.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0026 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0134 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.39 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 17.57 | 66.3 | 392.05 | 475.92 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0032 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0168 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.67 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 26.24 | 81.31 | 549.33 | 656.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0048 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0252 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 37.59 | 108.41 | 724.11 | 870.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0065 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0336 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.44 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 43.36 | 162.62 | 1386.39 | 1592.37 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0081 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.042 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.65 | 39.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 56.12 | 325.24 | 2558.67 | 2940.03 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0097 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0504 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 2.15 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 16.49 | 29.92 | 244.64 | 291.05 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0226 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0839 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.1349 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.157 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 26.21 | 47.58 | 348.57 | 422.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0345 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.1269 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.2073 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.282 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 50.51 | 71.37 | 553.72 | 675.6 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0599 | 19.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.2184 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.3681 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.69 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 75.98 | 98.89 | 786.78 | 961.65 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0917 | 29.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.3343 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.5644 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 106.69 | 131.86 | 1044.92 | 1283.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.1272 | 40.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.463 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.784 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.44 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 145.77 | 197.79 | 1845.56 | 2189.12 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.187 | 60.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.6783 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 1.1619 | 30.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.65 | 39.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 225.86 | 425.34 | 3292.13 | 3943.33 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.3062 | 98.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 1.1047 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 1.9251 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 2.15 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSA120 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 101.47 | 495.6 | 895.75 | 1492.82 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.16929 | 54.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.77581 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.3885 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.87984 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.029328 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSA150 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 126.64 | 570.14 | 1030.48 | 1727.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.21127 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.96824 | 19.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.48396 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.0998 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.03666 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSA200 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 169.81 | 692.14 | 1250.99 | 2112.94 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.28366 | 90.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.2983 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.6549 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.4636 | 23.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.048786 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSA250 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 211.57 | 814.8 | 1472.67 | 2499.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3529 | 112.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.6186 | 32.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.8103 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.8358 | 28.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.061194 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSM120 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 189.52 | 388.8 | 702.71 | 1281.03 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4125 | 131.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1513 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3875 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSM150 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 239.56 | 461.69 | 834.46 | 1535.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5214 | 166.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4552 | 28.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.7538 | 44.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSM200 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 321.43 | 581.37 | 1050.77 | 1953.57 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.6996 | 223.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.9525 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.3532 | 59.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSM250 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 404.82 | 702.93 | 1270.48 | 2378.23 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.8811 | 281.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.4591 | 48.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.9637 | 74.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSC120 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 101.58 | 641.04 | 1158.62 | 1901.24 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2211 | 70.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.61707 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.7437 | 18.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSC150 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 127.36 | 778.05 | 1406.25 | 2311.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2772 | 88.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.77364 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.9324 | 23.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSC200 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 171.33 | 1007.81 | 1821.52 | 3000.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3729 | 119.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.0407 | 20.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.2543 | 31.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSC250 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 215.3 | 1237.51 | 2236.68 | 3689.49 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4686 | 149.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.3078 | 25.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5762 | 39.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDA120 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 187.09 | 941.98 | 1702.55 | 2831.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.30714 | 98.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4214 | 28.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.73815 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.6717 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.055723 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDA150 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 233.51 | 1080.89 | 1953.62 | 3268.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.38327 | 122.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.7738 | 35.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.91952 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 2.0896 | 32.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.069654 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDA200 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 313.14 | 1308.17 | 2364.39 | 3985.7 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.51476 | 164.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.379 | 47.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.2443 | 31.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 2.7808 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.092693 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDA250 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 390.16 | 1536.7 | 2777.46 | 4704.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.64029 | 204.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.9656 | 58.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5396 | 38.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 3.4881 | 54.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.11627 | 33.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDM120 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 360.09 | 749.91 | 1355.41 | 2465.41 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.78375 | 250.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.1874 | 43.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.6363 | 66.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDM150 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 455.17 | 888.41 | 1605.73 | 2949.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.99066 | 316.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.7648 | 54.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.3322 | 83.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDM200 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 610.71 | 1115.8 | 2016.71 | 3743.22 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.3292 | 424.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 3.7098 | 73.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 4.4711 | 112.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDM250 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 769.16 | 1346.76 | 2434.16 | 4550.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.6741 | 534.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 4.6722 | 92.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 5.631 | 141.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDC120 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 151.62 | 1145.43 | 2070.26 | 3367.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.33 | 105.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.921 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDC150 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 191.04 | 1385.61 | 2504.37 | 4081.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4158 | 132.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1605 | 23.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3986 | 35.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDC200 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 256.24 | 1785.32 | 3226.8 | 5268.36 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5577 | 178.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.5565 | 30.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8759 | 47.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDC250 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 322.95 | 2186.9 | 3952.63 | 6462.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.7029 | 224.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.9617 | 38.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.3643 | 59.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA040 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 58.3 | 173.21 | 313.05 | 544.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.1153 | 36.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.40607 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.36188 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.17055 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.0056851 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA060 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 86.84 | 264.64 | 478.3 | 829.78 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.17195 | 54.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.59685 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.51628 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.2802 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.0093398 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA080 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 169.47 | 532.81 | 963.02 | 1665.3 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.32944 | 105.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1598 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.95396 | 23.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.68221 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.02274 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA100 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 239.28 | 753.27 | 1361.47 | 2354.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.45903 | 146.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.654 | 32.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3276 | 33.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.047 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.0349 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA120 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 304.95 | 971.35 | 1755.62 | 3031.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.57972 | 185.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.121 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.645 | 41.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.4374 | 22.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.047913 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM040 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 62.09 | 160.17 | 289.5 | 511.76 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.13203 | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.40194 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.47437 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM060 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 95.36 | 245.94 | 444.51 | 785.81 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.20445 | 65.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.60405 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.71796 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM080 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 178 | 455.63 | 823.5 | 1457.13 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.38328 | 122.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1143 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3296 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM100 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 261.78 | 642.97 | 1162.11 | 2066.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.56408 | 180.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.6356 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.9529 | 49.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM120 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 361.85 | 852.4 | 1540.64 | 2754.89 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.7793 | 248.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.2642 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.702 | 67.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC040 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 64.02 | 286.76 | 518.29 | 869.07 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.13625 | 43.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.41373 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.48858 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC060 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 98.45 | 452.74 | 818.29 | 1369.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.21118 | 67.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.62284 | 12.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.74061 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC080 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 178 | 781.52 | 1412.53 | 2372.05 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.38328 | 122.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1143 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3296 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC100 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 261.78 | 1137.52 | 2055.96 | 3455.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.56408 | 180.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.6356 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.9529 | 49.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC120 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 361.85 | 1568.95 | 2835.75 | 4766.55 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.7793 | 248.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.2642 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.702 | 67.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC150 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | 0 | 0 | 561.46 | 2362.38 | 4269.78 | 7193.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.2096 | 386.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 3.5098 | 69.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 4.1898 | 105.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC200 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | 0 | 0 | 885.53 | 3731.48 | 6744.31 | 11361.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.9088 | 609.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 5.528 | 109.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 6.6021 | 165.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH80 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 177.87 | 745.96 | 1348.27 | 2272.1 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.35276 | 112.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1888 | 23.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.54144 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.018048 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH100 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 198.56 | 820.03 | 1482.13 | 2500.72 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.38489 | 122.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.35 | 26.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.1766 | 29.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.7614 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.02538 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH130 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 228.99 | 930.03 | 1680.94 | 2839.96 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.43281 | 138.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.5798 | 31.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.2654 | 31.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.0913 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.036378 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH150 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 248.13 | 1000.61 | 1808.52 | 3057.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.46256 | 147.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.7264 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3209 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.3028 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.043428 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH180 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 275.99 | 1107.25 | 2001.25 | 3384.49 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.50537 | 161.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.9364 | 38.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3875 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.6328 | 25.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.054426 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH80 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 179.19 | 509.19 | 920.31 | 1608.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3825 | 122.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1484 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3598 | 34.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH100 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 201.92 | 542.76 | 980.99 | 1725.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.432 | 138.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.2865 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5263 | 38.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH130 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 235.28 | 592.18 | 1070.31 | 1897.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5046 | 161.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4891 | 29.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.7705 | 44.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH150 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 298.59 | 675.4 | 1220.73 | 2194.72 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.6411 | 204.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.8841 | 37.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2422 | 56.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH180 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 375.12 | 774.74 | 1400.28 | 2550.14 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.80658 | 257.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.3576 | 46.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.8094 | 70.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH80 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 179.19 | 1017.58 | 1839.18 | 3035.95 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3825 | 122.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1484 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3598 | 34.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH100 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 201.92 | 1123.92 | 2031.38 | 3357.22 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.432 | 138.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.2865 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5263 | 38.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH130 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 235.28 | 1280.24 | 2313.93 | 3829.45 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5046 | 161.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4891 | 29.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.7705 | 44.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH150 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 298.59 | 1547.51 | 2796.98 | 4643.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.6411 | 204.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.8841 | 37.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2422 | 56.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH180 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 375.12 | 1871.12 | 3381.87 | 5628.11 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.80658 | 257.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.3576 | 46.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.8094 | 70.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH200 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 417.59 | 2051.06 | 3707.12 | 6175.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.89754 | 286.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.6274 | 52.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.1298 | 78.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH250 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 519.65 | 2495.19 | 4509.84 | 7524.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.118 | 357.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 3.261 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.8879 | 97.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | VIGA080 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | 0 | 0 | 51.7 | 242.28 | 437.9 | 731.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.11253 | 35.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.31406 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.37851 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | VIGA100 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | 0 | 0 | 56.25 | 272.6 | 492.71 | 821.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.12243 | 39.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.34169 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.41181 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | VIGA120 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | 0 | 0 | 60.8 | 308.33 | 557.29 | 926.42 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.13233 | 42.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.36932 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.44511 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM40 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,40 | 0 | 0 | 244.53 | 361.92 | 654.13 | 1260.58 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.44243 | 141.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.5165 | 30.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.9078 | 73.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM60 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 | 0 | 0 | 301.7 | 439.52 | 794.4 | 1535.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.54405 | 173.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.8717 | 37.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.6104 | 90.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM80 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80 | 0 | 0 | 482 | 688.4 | 1244.22 | 2414.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.86284 | 275.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.9923 | 59.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 5.8463 | 146.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM100 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | 0 | 0 | 698.89 | 984.32 | 1779.06 | 3462.27 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.2488 | 398.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 4.3396 | 86.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 8.5059 | 213.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM120 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | 0 | 0 | 948.61 | 1325.39 | 2395.52 | 4669.52 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.6878 | 539.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 5.8927 | 117.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 11.6349 | 292.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM150 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | 0 | 0 | 1565.35 | 2149.77 | 3885.53 | 7600.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 2.7629 | 882.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 9.7315 | 193.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 19.4753 | 489.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE001 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE002 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE003 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE004 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE005 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE006 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE007 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE008 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE009 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE010 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x | 4 | 4 | 556 | BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 4 - BASE / SUB-BASE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 520100C | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 0,50 ; 0,00 | 2.1 | 4.71 | 3.78 | 0 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100D | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 5,00 ; 0,00 | 2.1 | 11.8 | 3.78 | 0 | 15.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra 0 < 3/4" | LCB - 20,00 ; 0,00 | 2.1 | 35.43 | 6.59 | 93.31 | 135.33 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 452010 | DER | Cascalhamento | LCB - 20,00 ; 0,00 | 1.98 | 33.4 | 6.75 | 5.54 | 45.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500A | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900 | DER | Lastro de Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.78 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000A | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400500B | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.73 | 34.38 | 1.11 | 84.52 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500B | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900B | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 35,00 ; 0,00 | 1.5 | 42.18 | 59.49 | 71.78 | 173.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511130B | DER/PRC | Escarificação da base | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533500 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB - 17,00 ; 0,00 | 1.95 | 28.51 | 18.33 | 5.1 | 51.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533100A | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | LCB - 36,00 ; 0,00 | 2.1 | 60.63 | 21.44 | 6.23 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511100A | DER/PRC | Regularização compac.subleito 100% PN | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511000A | DER/PRC | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511300A | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 450000 | DER | Revestimento Primário | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.98 | 25.98 | 6.75 | 5.54 | 38.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.02 | 26.5 | 21.44 | 5.1 | 53.04 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533100B | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.1 | 27.55 | 21.44 | 6.23 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% | 0 | 0 | 34.95 | 29.1 | 26.38 | 90.43 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.037 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.863 | 23.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% | 0 | 0 | 40.51 | 32.22 | 36.89 | 109.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.055 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.845 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% | 0 | 0 | 44.85 | 28.33 | 46.11 | 119.29 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.071 | 22.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.779 | 22.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% | 0 | 0 | 50.1 | 30.72 | 56.04 | 136.86 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.088 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.762 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% | 0 | 0 | 55.36 | 33.12 | 65.96 | 154.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.105 | 33.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.745 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% | 0 | 0 | 60.3 | 37.11 | 75.3 | 172.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.121 | 38.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.728 | 21.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% | 0 | 0 | 75.21 | 30.07 | 28.37 | 133.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.037 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.9 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.863 | 39.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% | 0 | 0 | 80.62 | 30.07 | 39.84 | 150.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.055 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.9 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.845 | 39.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% | 0 | 0 | 83.74 | 23.61 | 49.92 | 157.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.071 | 22.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.85 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.779 | 38.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% | 0 | 0 | 88.83 | 23.61 | 60.76 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.088 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.85 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.762 | 37.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% | 0 | 0 | 93.94 | 23.61 | 71.59 | 189.14 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.105 | 33.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.85 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.745 | 37.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% | 0 | 0 | 98.73 | 23.61 | 81.79 | 204.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.121 | 38.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.85 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.728 | 36.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 530200 | DER | Bica Corrida | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 11.56 | 93.31 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-003A | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 56.17 | 72.61 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-005A | PMC | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 17.28 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 530200B | DER/PRC | Brita 4A | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 11.56 | 93.31 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 516200 | DER | Rachão s/ britagem | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.95 | 48.98 | 11.02 | 77.35 | 137.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 531000 | DER | Brita Graduada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.4 | 60.29 | 12.95 | 128.33 | 201.57 | 89.65 | 157.09 | 246.74 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI | 0 | 0 | 137.06 | 13.35 | 183.05 | 333.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.096 | 30.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pedra britada (Usina de solos) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.4 | 60.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Brita Graduada ) | LCB - 23,00 ; 0,00 | 2.4 | 45.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida | 0 | 0 | 50.99 | 19.9 | 92.43 | 163.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Rachão | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.35 | 33.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Bica corrida | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.68 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | 0 | 0 | 50.99 | 19.9 | 95.8 | 166.69 | 86.78 | 117.27 | 204.05 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Rachão | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.35 | 33.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Bica corrida | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.68 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532000 | DER | Macadame Hidráulico | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 25.06 | 104.43 | 184.75 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 254.1 | 261.26 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x | 5 | 5 | 551 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 5 - REVESTIMENTO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PAV-089 | PMC | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | 0 | 0.62 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3710.04 | 4151.87 | 540.84 | 4309.95 | 4850.79 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF - 560,00 ; 0,00 | 1 | 456.83 | 0 | 3681.06 | 4137.89 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF - 560,00 ; 0,00 | 1 | 456.83 | 0 | 6391.95 | 6848.78 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.43 | 0 | 0.43 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3710.04 | 4151.87 | 540.84 | 4309.95 | 4850.79 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450A | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.3 | 9.11 | 6.74 | 14.86 | 30.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535200A | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.077 | 2.34 | 6.1 | 4.45 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB - 39,00 ; 0,00 | 0.272 | 8.46 | 39.48 | 78.2 | 126.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.08 | 1.48 | 33.06 | 50.78 | 85.32 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.1 | 1.85 | 37.33 | 63.47 | 102.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.12 | 2.22 | 37.33 | 76.16 | 115.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.14 | 2.58 | 42.15 | 88.86 | 133.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.16 | 2.95 | 42.15 | 101.55 | 146.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.2 | 3.69 | 46.95 | 126.94 | 177.58 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.14 | 4.17 | 24.13 | 61.83 | 90.13 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.14 | 4.17 | 24.13 | 70.81 | 99.11 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.18 | 5.37 | 24.13 | 80.3 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.18 | 5.37 | 24.13 | 91.28 | 120.78 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.22 | 6.56 | 25.08 | 83.43 | 115.07 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.22 | 6.56 | 25.08 | 94.85 | 126.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 101090A | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC - 40,00 ; 0,00 | 0.3 | 10.65 | 29.32 | 315.88 | 355.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 562100A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | taxa RL | 0.0015 | 0.49 | 2.63 | 0.36 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0,0025 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0,0001 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0,0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589170A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 3998.04 | 4424.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 562100B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | taxa RL | 0.0018 | 0.78 | 2.63 | 0.36 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0,0038 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0,0002 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0,0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589170B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 3998.04 | 4424.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 562200A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | taxa RL | 0.002 | 1.23 | 3.18 | 0.86 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0,0062 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0,0002 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0,0043 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589170C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 3998.04 | 4424.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 562200B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | taxa RL | 0.0026 | 2.36 | 3.18 | 0.86 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0,0119 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0,0004 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0,0082 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589170D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 3998.04 | 4424.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.38 | 3.71 | 0.71 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.015 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 583100A | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | taxa RR-2C | 0.0031 | 0.66 | 4.94 | 1.79 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0263 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 583100B | DER/PRC | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | taxa RR-2C | 0.0034 | 0.77 | 4.94 | 1.79 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0305 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 583100C | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.92 | 4.94 | 1.79 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0368 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 584200A | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | taxa RR-2C | 0.0033 | 0.71 | 5.4 | 2.29 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0284 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520E | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 584200B | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.87 | 5.4 | 2.29 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0347 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520F | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 584200C | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | taxa RR-2C | 0.004 | 1.21 | 5.4 | 2.29 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.048 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520G | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | taxa RR-2C | 0.125 | 55.26 | 30.56 | 97.62 | 183.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520H | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | taxa CAP | 0.1 | 55.26 | 36.85 | 99.05 | 191.16 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000A | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | MAQ - 510,00 ; 0,00 | 1 | 469.32 | 0 | 5046.98 | 5516.3 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.18 | 0.93 | 0.33 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.007 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 54.05 | 49.85 | 99.98 | 203.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.09 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 54.05 | 49.85 | 99.98 | 203.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.09 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 106.04 | 49.85 | 99.98 | 255.87 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.27 | 50.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.3 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 106.04 | 49.85 | 99.98 | 255.87 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.27 | 50.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.3 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 192.14 | 49.85 | 99.98 | 341.97 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.5697 | 105.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0876 | 29.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.5333 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.373 | 53.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 39.2 | 86.92 | 94.06 | 220.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.945 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 39.2 | 70.71 | 90.92 | 200.83 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.945 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | taxa CAP | 0.05 | 57.73 | 105.8 | 155.51 | 319.04 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1007 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0152 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8341 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000D | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | taxa CAP | 0.05 | 57.73 | 55.94 | 155.51 | 269.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1007 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0152 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8341 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000E | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 36.91 | 86.87 | 96.98 | 220.76 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.015 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.94 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000F | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570200A | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.044 | 36.78 | 86.87 | 96.98 | 220.63 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0143 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.9417 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000G | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570200B | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.043 | 36.8 | 86.87 | 96.98 | 220.65 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0144 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.9426 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000H | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 36.91 | 70.67 | 93.84 | 201.42 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.015 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.94 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000I | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000 | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 57.52 | 34.54 | 155.51 | 247.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000J | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000A | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 56.34 | 34.54 | 155.51 | 246.39 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0949 | 17.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0142 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8399 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000K | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000B | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 56.38 | 34.54 | 155.51 | 246.43 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.095 | 17.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0143 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8407 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000L | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 57.73 | 34.54 | 155.51 | 247.78 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1007 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0152 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8341 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 57.6 | 34.54 | 155.51 | 247.65 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1002 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0151 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8297 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000N | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 57.52 | 34.54 | 155.51 | 247.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000O | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 570000F | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.052 | 34.14 | 34.54 | 155.51 | 224.19 | 84.07 | 190.36 | 274.43 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.948 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 589000P | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 492.51 | 5863.08 | 6355.59 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000G | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 56.53 | 34.54 | 155.51 | 246.58 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0956 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0144 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.839 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000Q | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000H | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 56.49 | 34.54 | 155.51 | 246.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0954 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0144 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8372 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000R | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000I | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.0495 | 56.55 | 34.54 | 155.51 | 246.6 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0957 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0144 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8404 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000S | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000J | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.049 | 56.6 | 34.54 | 155.51 | 246.65 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0958 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0145 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8407 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000T | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 57.73 | 32.76 | 139.12 | 229.61 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1007 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0152 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8341 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570400B | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 57.6 | 32.76 | 139.12 | 229.48 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1002 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0151 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8297 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000V | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570400C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 57.52 | 32.76 | 139.12 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000X | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 56.55 | 34.54 | 155.51 | 246.6 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0957 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0144 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8399 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000Y | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 57.52 | 71.35 | 112.09 | 240.96 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.826 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589040 | DER | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 6247.67 | 6671.63 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | taxa CAP borracha | 0.06 | 57.52 | 76.04 | 118.32 | 251.88 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.825 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589050 | DER | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 6298.97 | 6722.93 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa | 0 | 0 | 222.95 | 8.34 | 324.92 | 556.21 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.33 | 106.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.921 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.1 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 27,00 ; 0,00 | 2.351 | 65.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa | 0 | 0 | 147.13 | 8.34 | 188.01 | 343.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.12 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.87 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.1 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 27,00 ; 0,00 | 2.09 | 58.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual | 0 | 0 | 177.73 | 17.01 | 235.97 | 430.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.11 | 33.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 27,00 ; 0,00 | 2.35 | 65.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 6.32 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 5.06 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511100 | DER | Forma metálica para pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 48.83 | 49.01 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 1.38 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 7.11 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 6.62 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 6.32 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 6.32 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 6.61 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | LCC - 20,00 ; 0,00 | 0.0011 | 0.02 | 0.29 | 8.76 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 13.45 | 17.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 12.94 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 12.94 | 20.07 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora | 0 | 0 | 221.27 | 14.18 | 339.45 | 574.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.38 | 122.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.7005 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.116 | 33.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 22,00 ; 0,00 | 2.1965 | 51.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória | 0 | 0 | 221.27 | 58.37 | 342.11 | 621.75 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.38 | 122.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.7005 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.116 | 33.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 22,00 ; 0,00 | 2.1965 | 51.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.36 | 8.47 | 15.97 | 114.22 | 138.66 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.42 | 9.88 | 17.16 | 129.65 | 156.69 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.48 | 11.29 | 18.2 | 144.17 | 173.66 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.54 | 12.7 | 19.25 | 165.69 | 197.64 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.6 | 14.11 | 20.3 | 190.11 | 224.52 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.66 | 15.52 | 22.15 | 210.25 | 247.92 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.3 | 7.06 | 18.55 | 199.48 | 225.09 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.36 | 8.47 | 19.8 | 204.15 | 232.42 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.42 | 9.88 | 19.8 | 204.15 | 233.83 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 2.13 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.16 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 51.73 | 64.34 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 16.58 | 26.13 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 15.9 | 22.01 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 13.93 | 17.83 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 13.27 | 15.65 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 8.62 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 242.57 | 245.84 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | LCB - 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 11.69 | 152.27 | 45.87 | 209.83 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | LCB - 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 11.69 | 189.83 | 45.75 | 247.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 6 | 6 | 557 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 6 - MEIO-FIO E SARJETA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PAV-071 | PMC | Arrancamento de Meio-Fio | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 8.84 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-077 | PMC | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535200 | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - extração, carga, transp. assent. | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.077 | 2.34 | 6.1 | 4.45 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 13.72 | 3.18 | 67.27 | 84.17 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0278 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0989 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.1143 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.2409 | 6.5 | 36.88 | 67.95 | 111.33 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 5.58 | 3.18 | 26.78 | 35.54 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0113 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0403 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0466 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.0982 | 2.65 | 20.19 | 27.05 | 49.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 4.13 | 3.18 | 20.97 | 28.28 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0084 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0298 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0344 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.0726 | 1.96 | 18 | 21.19 | 41.15 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 4.54 | 3.18 | 20.32 | 28.04 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0092 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0326 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0377 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810250D | DER/PRC | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.0795 | 2.14 | 18 | 20.54 | 40.68 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 9.58 | 3.18 | 41.94 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0194 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0691 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0799 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.1684 | 4.54 | 22.38 | 42.44 | 69.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 7 | 7 | 558 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 7 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 810250E | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.0398 | 0.73 | 9.05 | 10.33 | 20.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810250F | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.0263 | 0.49 | 5.96 | 6.8 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810250G | DER/PRC | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.0328 | 0.61 | 7.41 | 8.46 | 16.48 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAI-004B | PMC | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) | 0 | 0 | 0 | 63.53 | 5.79 | 69.32 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606700B | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606600B | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 401160 | DER | Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500C | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900C | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.78 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000B | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400500C | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.73 | 34.38 | 1.11 | 84.52 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500D | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900D | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 35,00 ; 0,00 | 1.5 | 42.18 | 59.49 | 71.78 | 173.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 601100A | DER/PRC | Apiloamento Manual (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 47.23 | 0 | 47.23 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 602000A | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 43.64 | 16.59 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603000A | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 6.8 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603300A | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 8.2 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000C | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) | 0 | 0 | 6.65 | 10.29 | 10.54 | 27.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0135 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.048 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0555 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000D | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | 0 | 0 | 7.99 | 12.34 | 12.65 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0162 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0576 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0666 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000E | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) | 0 | 0 | 9.33 | 14.4 | 14.76 | 38.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0189 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0672 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0777 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000F | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) | 0 | 0 | 10.66 | 16.46 | 16.87 | 43.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0216 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0768 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0888 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511000B | DER/PRC | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511100B | DER/PRC | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100E | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 5.5 | 3.78 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100F | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 19.68 | 3.78 | 0 | 23.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533500B | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB - 17,00 ; 0,00 | 1.95 | 28.51 | 18.33 | 5.1 | 51.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533100C | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | LCB - 36,00 ; 0,00 | 2.1 | 60.63 | 21.44 | 6.23 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533100D | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 19.68 | 21.44 | 6.23 | 47.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 530200C | DER/PRC | Bica Corrida - Passeio | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 11.56 | 93.31 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-003B | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 70.57 | 87.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-005B | PMC | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 31.69 | 48.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 530200D | DER/PRC | Brita 4A - passeio | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 11.56 | 93.31 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 531000B | DER/PRC | Brita Graduada - Passeio | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.4 | 60.29 | 12.95 | 128.33 | 201.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3710.04 | 4151.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF - 560,00 ; 0,00 | 1 | 456.83 | 0 | 3681.06 | 4137.89 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF - 560,00 ; 0,00 | 1 | 456.83 | 0 | 6391.95 | 6848.78 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3710.04 | 4151.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.18 | 0.93 | 0.33 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.007 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 74.19 | 49.85 | 99.98 | 224.02 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.23 | 69.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 74.19 | 49.85 | 99.98 | 224.02 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.23 | 69.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 126.05 | 49.85 | 99.98 | 275.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.27 | 50.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.3 | 72.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 126.05 | 49.85 | 99.98 | 275.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.27 | 50.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.3 | 72.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 212.78 | 49.85 | 99.98 | 362.61 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.5697 | 105.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0876 | 29.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.5333 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.373 | 74.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 38.32 | 86.92 | 94.06 | 219.3 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.945 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 38.32 | 70.71 | 90.92 | 199.95 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.945 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000C | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 56.64 | 34.54 | 155.51 | 246.69 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 56.64 | 32.76 | 139.12 | 228.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.056 | 55.35 | 34.54 | 155.51 | 245.4 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0944 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0142 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8354 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000W | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000F | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 55.37 | 34.54 | 155.51 | 245.42 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0945 | 17.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0142 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8363 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000Z | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450D | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.3 | 9.11 | 6.74 | 14.86 | 30.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535200C | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.077 | 2.34 | 6.1 | 4.45 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB - 39,00 ; 0,00 | 0.272 | 8.46 | 39.48 | 78.2 | 126.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.08 | 1.48 | 33.06 | 50.78 | 85.32 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.1 | 1.85 | 37.33 | 63.47 | 102.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.12 | 2.22 | 37.33 | 76.16 | 115.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.14 | 2.58 | 42.15 | 88.86 | 133.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.16 | 2.95 | 42.15 | 101.55 | 146.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.2 | 3.69 | 46.95 | 126.94 | 177.58 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.14 | 4.17 | 24.13 | 61.83 | 90.13 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.14 | 4.17 | 24.13 | 70.81 | 99.11 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.18 | 5.37 | 24.13 | 80.3 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.18 | 5.37 | 24.13 | 91.28 | 120.78 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.22 | 6.56 | 25.08 | 83.43 | 115.07 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.22 | 6.56 | 25.08 | 94.85 | 126.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 101090B | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC - 40,00 ; 0,00 | 0.3 | 10.65 | 29.32 | 315.88 | 355.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 36.05 | 37.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m | 0 | 0 | 0 | 25 | 54.01 | 79.01 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 100.28 | 128.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m | 0 | 0 | 0 | 107.92 | 209.68 | 317.6 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 8.3 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98505 | SINAPI | Plantio de forração | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 52.55 | 58.53 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 2.92 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | ORÇAR | PM_36 | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000G | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000H | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000I | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000J | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 | 0 | 0 | 0 | 270.14 | 276.86 | 547 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000K | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 | 0 | 0 | 0 | 264.94 | 271.54 | 536.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 80 | 96.35 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 85.5 | 101.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 86.43 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 88.31 | 110.63 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x | 8 | 8 | 552 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 8 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 10.22 | 19.83 | 66.79 | 96.84 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0176 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0734 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.1249 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 10.22 | 18.55 | 66.79 | 95.56 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0176 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0734 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.1249 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 823000A | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 278.85 | 339.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 9.42 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 8.24 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 31.29 | 39.91 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 29.3 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 16.99 | 27.27 | 12.58 | 20.8 | 33.38 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 822350 | DER | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 22.22 | 40.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 820000A | DER/PRC | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | 0 | 0 | 0 | 191.56 | 349.32 | 540.88 | 234.49 | 427.6 | 662.09 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização | 0 | 0 | 0 | 40.72 | 76.56 | 117.28 | 49.85 | 93.72 | 143.57 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | 0 | 0 | 0 | 70.84 | 338.51 | 409.35 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000B | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 77.22 | 145.4 | 222.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000C | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 63.38 | 119.29 | 182.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000D | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 80.87 | 152.27 | 233.14 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000E | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 78.36 | 147.54 | 225.9 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000F | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 107.34 | 407.35 | 514.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000G | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 381.24 | 474.74 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000H | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 110.99 | 414.22 | 525.21 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000I | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 108.48 | 409.49 | 517.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000J | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 115.45 | 422.64 | 538.09 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 9 | 9 | 559 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão | 0 | 0 | 0 | 4227.57 | 0 | 4227.57 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 10 | 10 | 560 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 10 - SERVIÇOS DIVERSOS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus | CCC - 0,00 ; 0,00 | 1.73 | 0 | 4137.05 | 2490.03 | 6627.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603000B | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 6.8 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603300B | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 8.2 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 601100B | DER/PRC | Apiloamento Manual | 0 | 0 | 0 | 47.23 | 0 | 47.23 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100G | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 5.5 | 3.78 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100H | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 19.68 | 3.78 | 0 | 23.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500E | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900E | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.78 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000L | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400500D | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.73 | 34.38 | 1.11 | 84.52 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500F | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900F | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 35,00 ; 0,00 | 1.5 | 42.18 | 59.49 | 71.78 | 173.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000M | DER/PRC | Concreto Magro | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606020 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | 0 | 0 | 104.56 | 28.59 | 391.13 | 524.28 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.189 | 60.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.672 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.227 | 30.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605200A | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 133.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.27 | 86.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.96 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605300A | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 151.62 | 205.72 | 291.74 | 649.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.33 | 105.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.921 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605400A | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 158.06 | 205.72 | 299.66 | 663.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.344 | 109.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.02 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 831000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 25.98 | 9.47 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 830000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 17.8 | 29.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 823000B | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 278.85 | 339.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97623B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 161.24 | 71.87 | 233.11 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97624B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 98.96 | 44.11 | 143.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606500B | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 161.32 | 0 | 161.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 841000B | DER/PRC | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 840000B | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 0 | 30.62 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606600C | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606700C | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603700A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8 | 45.22 | 129.84 | 86.29 | 261.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603800A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.91 | 169.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600000A | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 44.61 | 0 | 44.61 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 602000B | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 43.64 | 16.59 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600310B | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 135.04 | 0 | 135.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633000A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 86.74 | 0 | 86.74 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633100A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 173.5 | 0 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633200A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 260.25 | 0 | 260.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 800900B | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 0.03 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 801100B | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 5.75 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600510B | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0.11 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450G | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.3 | 9.11 | 6.74 | 14.86 | 30.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511300B | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450H | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450I | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x | 11 | 11 | 553 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 11 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | x |  | 0 | 0 | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | ok
[6 empty] | 09.02.11 | DAER | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.02.11A | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.02.11B | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.02.11C | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.02.11D | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 174.03 | 19.34 | 193.37 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.02.01 | DAER | Ensaio de Granulometria do Agregado da Base | 0 | 0 | 0 | 146.6 | 16.28 | 162.88 | 179.45 | 19.93 | 199.38 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.02.01A | DAER/PRC | Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base | 0 | 0 | 0 | 146.6 | 16.28 | 162.88 | 179.45 | 19.93 | 199.38 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 92.22 | 23.12 | 115.34 | 112.89 | 28.3 | 141.19 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | 0 | 0 | 0 | 65.72 | 16.65 | 82.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.04.04 | DAER | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | 0 | 0 | 0 | 174.13 | 19.34 | 193.47 | 213.15 | 23.67 | 236.82 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | 0 | 0 | 0 | 118.51 | 29.78 | 148.29 | 145.07 | 36.45 | 181.52 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.05.02 | DAER | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 47.69 | 5.31 | 53 | 58.38 | 6.5 | 64.88 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.04.03 | DAER | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 15.8 | 109.1 | 114.21 | 19.34 | 133.55 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.04.01 | DAER | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | 0 | 0 | 0 | 96.96 | 10.77 | 107.73 | 118.69 | 13.18 | 131.87 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.01.18 | DAER | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização) | 0 | 0 | 0 | 5961.65 | 662.4 | 6624.05 | 7297.66 | 810.84 | 8108.5 | gb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.03.02 | DAER | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada | 0 | 0 | 0 | 307.25 | 34.14 | 341.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.03.02A | DAER/PRC | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem | 0 | 0 | 0 | 307.25 | 34.14 | 341.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | km.pista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
x | x | x | x | x | X | ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | [13 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | TOTAL DE MATERIAIS |  |  | PREÇO GLOBAL | X |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | PREÇO GLOBAL MATERIAL | PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA | . |  |  |  | FINAL |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| x | x | x | x | X | [14 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | Desconto Final Calculado da Proposta %
x | x | x | x | x | X | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 21/8/2025 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | X | x
| x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE DRENAGEM (3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [13 empty] | INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): | 0 |  |  | CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 0
x | x | x | x | x |  | x
x | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | Para conferência da Soma das quantidades por via: | 0
'
.
Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com a SECID e o Paranacidade
Utilizar a função "=ARRED( ;2)"
com 2 casas decimais
para calcular os quantitativos
Ex: =ARRED(23,45*0,05;2)
Note on N1688: =MF3 pré x 0,50294
Note on N1689: =MF3 pré x 0,33088
Note on N1690: =MF3 pré x 0,411765
Note on N1708: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1712: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1716: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1720: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1968: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1969: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1970: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1971: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1972: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1973: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1974: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1975: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1976: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2400) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N2189: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2190: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2191: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2192: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2193: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2194: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2195: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2196: Mínimo um ensaio Cada 800m2 de pista
Note on N2197: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2198: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2199: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2200: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2201: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2206: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista

## RUA_FINAL (hidden)
Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 ¦ SINAPI de ABRIL/2025
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado
[6 empty] | PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III | [19 empty] | ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO
[6 empty] | Município: | BOM SUCESSO DO SUL |  | SAM | 50 | [11 empty] | Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. | SAM | 50 |  |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: | 16.17% | (ver na ABA do BDI)
[6 empty] | Projeto : | PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL |  | LOTE | 1 | [11 empty] | Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. | LOTE nº | 1 |  |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: | 22.41%
|  | Cód_SAM_Munic.: | 36 |  |  | Local da Obra : | RUA FINAL - COLOCAR O NOME CORRETO DA VIA | [16 empty] | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 ¦ SINAPI de ABRIL/2025 |  | Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | [7 empty] | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do valor do Paranacidade | Indica aonde ajustar manualmente os centavos entre a Multiplicação do Global e a Soma das Vias
[6 empty] | Fonte do Recurso: | PAM | USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | [14 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2025-08-21 |  |  | Menor Preço ( % ) = | 0% |  | Valor desta VIA: | 0 | [6 empty] | Nº Medições/Etapas | LANÇAR SOMENTE QUANTIDADES CONFORME AS UNIDADES
IMPRIMIR/FILTROS | [10 empty] | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) | [6 empty] | UND | ORÇAMENTO COM BDI | [6 empty] | PROPOSTA DA EMPRESA | [11 empty] | 6 | CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA
ITENS . | Arquivo . | ANEXO . | Cartilha . | GLOBAL . | Seq | Código Item | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2 | CONSUMO ( ton ) | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | QUANTIDADE | VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE ( R$ ) | VALOR DO MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) | CURVA ABC ( % ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) |  | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI | DESCONTO OFERTADO ( % ) | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI ( R$ ) | TOTAL MATERIAL COM BDI ( R$ ) | TOTAL ITEM COM BDI ( R$ ) |  |  |  | Diferença na GLOBAL . | RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS | TOTAL R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Verificação das Quantidades Lançadas | ft
|  |  |  | x | 1 | 1 | 550 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  |  |  | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | 831000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 25.98 | 9.47 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | ok | x
[6 empty] | 830000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 17.8 | 29.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606600A | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606700A | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | LCB - 3,00 ; 0,00 | 1.6 | 6.59 | 51.42 | 1.16 | 59.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | LCB - 3,00 ; 0,00 | 1.6 | 6.59 | 16.71 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAI-022B | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAI-022C | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAI-022D | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAI-022A | PMC | Arrancamento Fincadinha de Granito | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 0 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600310A | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 135.04 | 0 | 135.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 800900A | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 0.03 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 801100A | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 5.75 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600510A | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0.11 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | 0 | 0 | 0 | 402 | 2612.96 | 3014.96 | 492.09 | 3198.52 | 3690.61 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2578.67 | 2578.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 02555 | ORSE | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 95.29 | 102.28 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 841000A | DER/PRC | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 840000A | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 0 | 30.62 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.16 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97623A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 161.24 | 71.87 | 233.11 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97624A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 98.96 | 44.11 | 143.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606500A | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 161.32 | 0 | 161.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 2 | 2 | 554 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 2 - TERRAPLENAGEM | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
[6 empty] | 400500A | DER/PRC | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.73 | 34.38 | 1.11 | 84.52 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | ok | x
[6 empty] | 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | 0 | 0 | 0 | 49.15 | 0 | 49.15 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511130A | DER/PRC | Escarificação e conformação do subleito | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.8 | 6.07 | 5.93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 3.24 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 6.15 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 28.14 | 38.84 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 02.105.000040.SER | PINI | Carga de solo de 1a. categoria ou material granular seco, utilizando carregadeira sobre pneus | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520200A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 28.14 | 42.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 5.06 | 3.78 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520200B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 5.06 | 4.62 | 0 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 5.06 | 29.02 | 15.87 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 0 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | LCB - 2,00 ; 0,00 | 0.5 | 1.69 | 11.49 | 0 | 13.18 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | LCB - 2,00 ; 0,00 | 1.5 | 5.06 | 8.06 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 3 | 3 | 555 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 3 - DRENAGEM | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[6 empty] | 600000B | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 44.61 | 0 | 44.61 | 0 | 0 | 0 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | ok | x
[6 empty] | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 0 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 0 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 27.04 | 57.97 | 85.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600310C | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 135.04 | 0 | 135.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633000B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 86.74 | 0 | 86.74 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633100B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 173.5 | 0 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633200B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 260.25 | 0 | 260.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m | 0 | 0 | 0 | 19.01 | 0 | 19.01 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m | 0 | 0 | 0 | 20.73 | 0 | 20.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | 0 | 0 | 0 | 22.81 | 0 | 22.81 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m | 0 | 0 | 0 | 45.62 | 0 | 45.62 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 0 | 45.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m | 0 | 0 | 0 | 54.88 | 0 | 54.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 47.76 | 145.16 | 890.28 | 1083.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.725 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0123 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 47.97 | 145.16 | 530.52 | 723.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.725 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0129 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 46.39 | 145.16 | 646.35 | 837.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.725 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0085 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 46.61 | 145.16 | 418.32 | 610.09 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.725 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0091 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) | 0 | 0 | 8.8 | 36.66 | 190.18 | 235.64 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.3 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0035 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) | 0 | 0 | 11.34 | 44 | 209.6 | 264.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.3968 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0038 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) | 0 | 0 | 14.51 | 50 | 231.47 | 295.98 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.5175 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado | CCB - 480,00 ; 0,00 | 0.0042 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 601200 | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | 0 | 0 | 0 | 27.19 | 0 | 27.19 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 601200A | DER/PRC | Reaterro Sem Apiloamento | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97623C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 161.24 | 71.87 | 233.11 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97624C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 98.96 | 44.11 | 143.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606500C | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 161.32 | 0 | 161.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606700D | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606600D | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 602000C | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 43.64 | 16.59 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603000C | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 6.8 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603300C | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 8.2 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada | 0 | 0 | 79.76 | 135.1 | 155.54 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.1 | 31.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.51 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603700B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8 | 45.22 | 129.84 | 86.29 | 261.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603800B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.91 | 169.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500G | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900H | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.78 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000N | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | LCB - | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.396 | 6.24 | 480.91 | 920.42 | 1407.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603500B | DER/PRC | Alvenaria de Tijolos 6 Furos | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.396 | 6.24 | 480.91 | 920.42 | 1407.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 | 0 | 0 | 169.96 | 182.82 | 331.66 | 684.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.434 | 138.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.575 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 | 0 | 0 | 169.17 | 182.82 | 272.9 | 624.89 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.425 | 135.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.68 | 33.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 | 0 | 0 | 11.33 | 32.02 | 70.56 | 113.91 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.507 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.052 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000O | DER/PRC | Concreto Magro | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | 0 | 0 | 104.56 | 205.72 | 390.09 | 700.37 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.189 | 60.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.672 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.227 | 30.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa | 0 | 0 | 112.84 | 205.72 | 222.57 | 541.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605200B | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 133.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.27 | 86.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.96 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605300B | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 151.62 | 205.72 | 291.74 | 649.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.33 | 105.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.921 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605400B | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 158.06 | 205.72 | 299.66 | 663.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.344 | 109.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.02 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa | 0 | 0 | 168.56 | 205.72 | 322.23 | 696.51 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.386 | 123.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.873 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa | 0 | 0 | 175.57 | 205.72 | 334.69 | 715.98 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.41 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.84 | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa | 0 | 0 | 181.66 | 205.72 | 345.68 | 733.06 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.43 | 137.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.825 | 16.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa | 0 | 0 | 183.25 | 205.72 | 348.61 | 737.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.435 | 138.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.825 | 16.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa | 0 | 0 | 196.74 | 205.72 | 372.8 | 775.26 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.48 | 153.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.78 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa | 0 | 0 | 206.36 | 205.72 | 390.09 | 802.17 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.512 | 163.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.75 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 | 0 | 0 | 22.18 | 18.92 | 225.1 | 266.2 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0424 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.1507 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.1743 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.052 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | 0 | 0 | 63.86 | 105.35 | 539.52 | 708.73 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.1154 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.4105 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.7496 | 18.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 109.45 | 105.35 | 862.85 | 1077.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.1978 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.7035 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.2846 | 32.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620200 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 158.72 | 105.35 | 1242.44 | 1506.51 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2869 | 91.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.02 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8625 | 46.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 238.17 | 135.1 | 1790.3 | 2163.57 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4305 | 137.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.5308 | 30.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.7951 | 70.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 321.61 | 135.1 | 2342.06 | 2798.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5813 | 185.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.067 | 41.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.7742 | 94.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 645.74 | 194.59 | 4273.2 | 5113.53 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.1672 | 372.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 4.1502 | 82.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 7.5779 | 190.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 1241.41 | 283.83 | 7732.22 | 9257.46 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 2.2439 | 716.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 7.9786 | 158.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 14.5681 | 365.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 158.41 | 189.63 | 1553.13 | 1901.17 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2863 | 91.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.0182 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8593 | 46.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620200B | DER/PRC | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 229.74 | 189.63 | 2236.39 | 2655.76 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4153 | 132.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4763 | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.6958 | 67.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 344.72 | 164.85 | 2508.9 | 3018.47 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0,6231 | 199.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2,2155 | 44.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 4.0453 | 101.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 453.26 | 164.85 | 3246.32 | 3864.43 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.8193 | 261.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.9131 | 57.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 5.3189 | 133.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 890.93 | 239.21 | 5801.92 | 6932.06 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.6104 | 514.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 5.7261 | 113.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 10.4552 | 262.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 1704.51 | 343.32 | 10439.8 | 12487.63 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 3.081 | 984.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 10.9549 | 217.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 20.0025 | 502.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620100A | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 207.38 | 284.45 | 2329.7 | 2821.53 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3748 | 119.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.333 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.434 | 61.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 620200C | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 300.73 | 284.45 | 3354.59 | 3939.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5436 | 173.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.9327 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.529 | 88.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 451.28 | 194.59 | 3227.51 | 3873.38 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.8157 | 260.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.9003 | 57.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 5.2957 | 133.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 585 | 194.59 | 4151.01 | 4930.6 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.0574 | 337.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 3.7598 | 74.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 6.865 | 172.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1136.67 | 283.83 | 7333.35 | 8753.85 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 2.0546 | 656.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 7.3053 | 145.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 13.3386 | 335.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 2167.51 | 402.82 | 13146.36 | 15716.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 3.9179 | 1251.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 13.9305 | 276.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 25.4357 | 638.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 3.49 | 16.19 | 102.56 | 122.24 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0019 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.11 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610600D | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 10.54 | 20.59 | 117.02 | 148.15 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0026 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0134 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.39 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 17.57 | 35.95 | 212.57 | 266.09 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0032 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0168 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.67 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610400C | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 3.49 | 25.55 | 161.93 | 190.97 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0019 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.11 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610600B | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 10.54 | 39.35 | 223.58 | 273.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0026 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0134 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.39 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 17.57 | 59.8 | 353.64 | 431.01 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0032 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0168 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.67 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611000A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 26.24 | 66.31 | 447.99 | 540.54 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0048 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0252 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611200A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 37.59 | 97.23 | 649.44 | 784.26 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0065 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0336 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.44 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 43.36 | 142.77 | 1217.19 | 1403.32 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0081 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.042 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.65 | 39.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611600A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 56.12 | 285.41 | 2245.34 | 2586.87 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0097 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0504 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 2.15 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 4.62 | 27.89 | 176.73 | 209.24 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0019 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.157 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 10.54 | 44.2 | 251.14 | 305.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0026 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0134 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.39 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 17.57 | 66.3 | 392.05 | 475.92 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0032 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0168 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.67 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 26.24 | 81.31 | 549.33 | 656.88 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0048 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0252 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 37.59 | 108.41 | 724.11 | 870.11 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0065 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0336 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.44 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 43.36 | 162.62 | 1386.39 | 1592.37 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0081 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.042 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.65 | 39.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 56.12 | 325.24 | 2558.67 | 2940.03 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0097 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0504 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 2.15 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 16.49 | 29.92 | 244.64 | 291.05 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0226 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.0839 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.1349 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.157 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 26.21 | 47.58 | 348.57 | 422.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0345 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.1269 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.2073 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.282 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 50.51 | 71.37 | 553.72 | 675.6 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0599 | 19.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.2184 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.3681 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 0.69 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 75.98 | 98.89 | 786.78 | 961.65 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.0917 | 29.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.3343 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.5644 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 106.69 | 131.86 | 1044.92 | 1283.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.1272 | 40.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.463 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 0.784 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.44 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 145.77 | 197.79 | 1845.56 | 2189.12 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.187 | 60.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 0.6783 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 1.1619 | 30.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 1.65 | 39.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 225.86 | 425.34 | 3292.13 | 3943.33 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 452,00 ; 0,00 | 0.3062 | 98.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 27,00 ; 0,00 | 1.1047 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 33,00 ; 0,00 | 1.9251 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tubo | LCC - 24,00 ; 0,00 | 2.15 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSA120 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 101.47 | 495.6 | 895.75 | 1492.82 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.16929 | 54.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.77581 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.3885 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.87984 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.029328 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSA150 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 126.64 | 570.14 | 1030.48 | 1727.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.21127 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.96824 | 19.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.48396 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.0998 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.03666 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSA200 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 169.81 | 692.14 | 1250.99 | 2112.94 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.28366 | 90.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.2983 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.6549 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.4636 | 23.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.048786 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSA250 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 211.57 | 814.8 | 1472.67 | 2499.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3529 | 112.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.6186 | 32.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.8103 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.8358 | 28.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.061194 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSM120 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 189.52 | 388.8 | 702.71 | 1281.03 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4125 | 131.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1513 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3875 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSM150 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 239.56 | 461.69 | 834.46 | 1535.71 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5214 | 166.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4552 | 28.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.7538 | 44.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSM200 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 321.43 | 581.37 | 1050.77 | 1953.57 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.6996 | 223.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.9525 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.3532 | 59.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSM250 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 404.82 | 702.93 | 1270.48 | 2378.23 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.8811 | 281.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.4591 | 48.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.9637 | 74.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSC120 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 101.58 | 641.04 | 1158.62 | 1901.24 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2211 | 70.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.61707 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.7437 | 18.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSC150 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 127.36 | 778.05 | 1406.25 | 2311.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.2772 | 88.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.77364 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.9324 | 23.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSC200 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 171.33 | 1007.81 | 1821.52 | 3000.66 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3729 | 119.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.0407 | 20.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.2543 | 31.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLSC250 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 215.3 | 1237.51 | 2236.68 | 3689.49 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4686 | 149.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.3078 | 25.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5762 | 39.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDA120 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 187.09 | 941.98 | 1702.55 | 2831.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.30714 | 98.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4214 | 28.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.73815 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.6717 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.055723 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDA150 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 233.51 | 1080.89 | 1953.62 | 3268.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.38327 | 122.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.7738 | 35.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.91952 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 2.0896 | 32.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.069654 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDA200 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 313.14 | 1308.17 | 2364.39 | 3985.7 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.51476 | 164.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.379 | 47.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.2443 | 31.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 2.7808 | 43.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.092693 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDA250 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 390.16 | 1536.7 | 2777.46 | 4704.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.64029 | 204.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.9656 | 58.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5396 | 38.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 3.4881 | 54.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.11627 | 33.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDM120 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 360.09 | 749.91 | 1355.41 | 2465.41 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.78375 | 250.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.1874 | 43.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.6363 | 66.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDM150 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 455.17 | 888.41 | 1605.73 | 2949.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.99066 | 316.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.7648 | 54.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.3322 | 83.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDM200 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 610.71 | 1115.8 | 2016.71 | 3743.22 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.3292 | 424.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 3.7098 | 73.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 4.4711 | 112.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDM250 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 769.16 | 1346.76 | 2434.16 | 4550.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.6741 | 534.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 4.6722 | 92.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 5.631 | 141.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDC120 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 151.62 | 1145.43 | 2070.26 | 3367.31 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.33 | 105.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.921 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDC150 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 191.04 | 1385.61 | 2504.37 | 4081.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.4158 | 132.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1605 | 23.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3986 | 35.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDC200 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 256.24 | 1785.32 | 3226.8 | 5268.36 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5577 | 178.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.5565 | 30.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8759 | 47.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | BLDC250 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 322.95 | 2186.9 | 3952.63 | 6462.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.7029 | 224.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.9617 | 38.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.3643 | 59.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA040 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 58.3 | 173.21 | 313.05 | 544.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.1153 | 36.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.40607 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.36188 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.17055 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.0056851 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA060 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 86.84 | 264.64 | 478.3 | 829.78 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.17195 | 54.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.59685 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.51628 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.2802 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.0093398 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA080 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 169.47 | 532.81 | 963.02 | 1665.3 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.32944 | 105.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1598 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.95396 | 23.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.68221 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.02274 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA100 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 239.28 | 753.27 | 1361.47 | 2354.02 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.45903 | 146.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.654 | 32.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3276 | 33.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.047 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.0349 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLA120 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 304.95 | 971.35 | 1755.62 | 3031.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.57972 | 185.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.121 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.645 | 41.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.4374 | 22.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.047913 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM040 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 62.09 | 160.17 | 289.5 | 511.76 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.13203 | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.40194 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.47437 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM060 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 95.36 | 245.94 | 444.51 | 785.81 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.20445 | 65.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.60405 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.71796 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM080 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 178 | 455.63 | 823.5 | 1457.13 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.38328 | 122.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1143 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3296 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM100 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 261.78 | 642.97 | 1162.11 | 2066.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.56408 | 180.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.6356 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.9529 | 49.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLM120 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 361.85 | 852.4 | 1540.64 | 2754.89 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.7793 | 248.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.2642 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.702 | 67.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC040 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 64.02 | 286.76 | 518.29 | 869.07 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.13625 | 43.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.41373 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.48858 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC060 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 98.45 | 452.74 | 818.29 | 1369.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.21118 | 67.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.62284 | 12.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.74061 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC080 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 178 | 781.52 | 1412.53 | 2372.05 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.38328 | 122.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1143 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3296 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC100 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 261.78 | 1137.52 | 2055.96 | 3455.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.56408 | 180.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.6356 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.9529 | 49.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC120 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 361.85 | 1568.95 | 2835.75 | 4766.55 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.7793 | 248.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.2642 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.702 | 67.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC150 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | 0 | 0 | 561.46 | 2362.38 | 4269.78 | 7193.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.2096 | 386.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 3.5098 | 69.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 4.1898 | 105.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | CLC200 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | 0 | 0 | 885.53 | 3731.48 | 6744.31 | 11361.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.9088 | 609.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 5.528 | 109.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 6.6021 | 165.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH80 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 177.87 | 745.96 | 1348.27 | 2272.1 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.35276 | 112.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1888 | 23.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.54144 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.018048 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH100 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 198.56 | 820.03 | 1482.13 | 2500.72 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.38489 | 122.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.35 | 26.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.1766 | 29.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0.7614 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.02538 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH130 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 228.99 | 930.03 | 1680.94 | 2839.96 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.43281 | 138.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.5798 | 31.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.2654 | 31.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.0913 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.036378 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH150 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 248.13 | 1000.61 | 1808.52 | 3057.26 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.46256 | 147.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.7264 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3209 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.3028 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.043428 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVAH180 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 275.99 | 1107.25 | 2001.25 | 3384.49 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.50537 | 161.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.9364 | 38.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3875 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 1.6328 | 25.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0.054426 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH80 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 179.19 | 509.19 | 920.31 | 1608.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3825 | 122.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1484 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3598 | 34.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH100 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 201.92 | 542.76 | 980.99 | 1725.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.432 | 138.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.2865 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5263 | 38.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH130 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 235.28 | 592.18 | 1070.31 | 1897.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5046 | 161.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4891 | 29.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.7705 | 44.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH150 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 298.59 | 675.4 | 1220.73 | 2194.72 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.6411 | 204.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.8841 | 37.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2422 | 56.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVMH180 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 375.12 | 774.74 | 1400.28 | 2550.14 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.80658 | 257.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.3576 | 46.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.8094 | 70.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH80 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 179.19 | 1017.58 | 1839.18 | 3035.95 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.3825 | 122.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.1484 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.3598 | 34.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH100 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 201.92 | 1123.92 | 2031.38 | 3357.22 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.432 | 138.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.2865 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5263 | 38.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH130 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 235.28 | 1280.24 | 2313.93 | 3829.45 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.5046 | 161.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.4891 | 29.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.7705 | 44.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH150 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 298.59 | 1547.51 | 2796.98 | 4643.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.6411 | 204.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.8841 | 37.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2422 | 56.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH180 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 375.12 | 1871.12 | 3381.87 | 5628.11 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.80658 | 257.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.3576 | 46.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.8094 | 70.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH200 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 417.59 | 2051.06 | 3707.12 | 6175.77 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.89754 | 286.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.6274 | 52.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.1298 | 78.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PVCH250 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 519.65 | 2495.19 | 4509.84 | 7524.68 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.118 | 357.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 3.261 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.8879 | 97.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | VIGA080 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | 0 | 0 | 51.7 | 242.28 | 437.9 | 731.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.11253 | 35.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.31406 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.37851 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | VIGA100 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | 0 | 0 | 56.25 | 272.6 | 492.71 | 821.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.12243 | 39.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.34169 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.41181 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | VIGA120 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | 0 | 0 | 60.8 | 308.33 | 557.29 | 926.42 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.13233 | 42.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.36932 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.44511 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM40 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,40 | 0 | 0 | 244.53 | 361.92 | 654.13 | 1260.58 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.44243 | 141.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.5165 | 30.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.9078 | 73.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM60 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 | 0 | 0 | 301.7 | 439.52 | 794.4 | 1535.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.54405 | 173.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.8717 | 37.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 3.6104 | 90.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM80 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80 | 0 | 0 | 482 | 688.4 | 1244.22 | 2414.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.86284 | 275.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 2.9923 | 59.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 5.8463 | 146.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM100 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | 0 | 0 | 698.89 | 984.32 | 1779.06 | 3462.27 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.2488 | 398.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 4.3396 | 86.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 8.5059 | 213.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM120 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | 0 | 0 | 948.61 | 1325.39 | 2395.52 | 4669.52 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 1.6878 | 539.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 5.8927 | 117.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 11.6349 | 292.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | DISSIPM150 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | 0 | 0 | 1565.35 | 2149.77 | 3885.53 | 7600.65 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 2.7629 | 882.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 9.7315 | 193.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 19.4753 | 489.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE001 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE002 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE003 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE004 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE005 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE006 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE007 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE008 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE009 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | EEEE010 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Tijolo | LCC - 11,00 ; 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal | CCC - 400,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x | 4 | 4 | 556 | BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 4 - BASE / SUB-BASE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
[6 empty] | 520100C | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 0,50 ; 0,00 | 2.1 | 4.71 | 3.78 | 0 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | ok | x
[6 empty] | 520100D | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 5,00 ; 0,00 | 2.1 | 11.8 | 3.78 | 0 | 15.58 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra 0 < 3/4" | LCB - 20,00 ; 0,00 | 2.1 | 35.43 | 6.59 | 93.31 | 135.33 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 452010 | DER | Cascalhamento | LCB - 20,00 ; 0,00 | 1.98 | 33.4 | 6.75 | 5.54 | 45.69 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500A | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900 | DER | Lastro de Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.78 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000A | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400500B | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.73 | 34.38 | 1.11 | 84.52 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500B | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900B | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 35,00 ; 0,00 | 1.5 | 42.18 | 59.49 | 71.78 | 173.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511130B | DER/PRC | Escarificação da base | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533500 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB - 17,00 ; 0,00 | 1.95 | 28.51 | 18.33 | 5.1 | 51.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533100A | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | LCB - 36,00 ; 0,00 | 2.1 | 60.63 | 21.44 | 6.23 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511100A | DER/PRC | Regularização compac.subleito 100% PN | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511000A | DER/PRC | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511300A | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 450000 | DER | Revestimento Primário | LCB - 15,00 ; 0,00 | 1.98 | 25.98 | 6.75 | 5.54 | 38.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.02 | 26.5 | 21.44 | 5.1 | 53.04 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533100B | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria | LCB - 15,00 ; 0,00 | 2.1 | 27.55 | 21.44 | 6.23 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% | 0 | 0 | 34.95 | 29.1 | 26.38 | 90.43 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.037 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.863 | 23.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% | 0 | 0 | 40.51 | 32.22 | 36.89 | 109.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.055 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.845 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% | 0 | 0 | 44.85 | 28.33 | 46.11 | 119.29 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.071 | 22.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.779 | 22.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% | 0 | 0 | 50.1 | 30.72 | 56.04 | 136.86 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.088 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.762 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% | 0 | 0 | 55.36 | 33.12 | 65.96 | 154.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.105 | 33.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.745 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% | 0 | 0 | 60.3 | 37.11 | 75.3 | 172.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.121 | 38.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.728 | 21.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% | 0 | 0 | 75.21 | 30.07 | 28.37 | 133.65 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.037 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.9 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.863 | 39.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% | 0 | 0 | 80.62 | 30.07 | 39.84 | 150.53 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.055 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.9 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.845 | 39.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% | 0 | 0 | 83.74 | 23.61 | 49.92 | 157.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.071 | 22.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.85 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.779 | 38.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% | 0 | 0 | 88.83 | 23.61 | 60.76 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.088 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.85 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.762 | 37.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% | 0 | 0 | 93.94 | 23.61 | 71.59 | 189.14 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.105 | 33.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.85 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.745 | 37.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% | 0 | 0 | 98.73 | 23.61 | 81.79 | 204.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.121 | 38.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) | LCB - 14,00 ; 0,00 | 1.85 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) | LCB - 26,00 ; 0,00 | 1.728 | 36.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 530200 | DER | Bica Corrida | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 11.56 | 93.31 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-003A | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 56.17 | 72.61 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-005A | PMC | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 17.28 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 530200B | DER/PRC | Brita 4A | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 11.56 | 93.31 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 516200 | DER | Rachão s/ britagem | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.95 | 48.98 | 11.02 | 77.35 | 137.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 531000 | DER | Brita Graduada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.4 | 60.29 | 12.95 | 128.33 | 201.57 | 89.65 | 157.09 | 246.74 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI | 0 | 0 | 137.06 | 13.35 | 183.05 | 333.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.096 | 30.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pedra britada (Usina de solos) | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.4 | 60.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa (Brita Graduada ) | LCB - 23,00 ; 0,00 | 2.4 | 45.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida | 0 | 0 | 50.99 | 19.9 | 92.43 | 163.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Rachão | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.35 | 33.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Bica corrida | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.68 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | 0 | 0 | 50.99 | 19.9 | 95.8 | 166.69 | 86.78 | 117.27 | 204.05 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Rachão | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.35 | 33.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Bica corrida | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.68 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532000 | DER | Macadame Hidráulico | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 25.06 | 104.43 | 184.75 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 254.1 | 261.26 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x | 5 | 5 | 551 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 5 - REVESTIMENTO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
[6 empty] | PAV-089 | PMC | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | 0 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | ok | x
|  |  |  | x |  | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3710.04 | 4151.87 | 540.84 | 4309.95 | 4850.79 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | ok | x
[6 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF - 560,00 ; 0,00 | 1 | 456.83 | 0 | 3681.06 | 4137.89 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF - 560,00 ; 0,00 | 1 | 456.83 | 0 | 6391.95 | 6848.78 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.43 | 0 | 0.43 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | ok | x
|  |  |  | x |  | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3710.04 | 4151.87 | 540.84 | 4309.95 | 4850.79 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | ok | x
[6 empty] | 521450A | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.3 | 9.11 | 6.74 | 14.86 | 30.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535200A | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.077 | 2.34 | 6.1 | 4.45 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB - 39,00 ; 0,00 | 0.272 | 8.46 | 39.48 | 78.2 | 126.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.08 | 1.48 | 33.06 | 50.78 | 85.32 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.1 | 1.85 | 37.33 | 63.47 | 102.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.12 | 2.22 | 37.33 | 76.16 | 115.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.14 | 2.58 | 42.15 | 88.86 | 133.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.16 | 2.95 | 42.15 | 101.55 | 146.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.2 | 3.69 | 46.95 | 126.94 | 177.58 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.14 | 4.17 | 24.13 | 61.83 | 90.13 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.14 | 4.17 | 24.13 | 70.81 | 99.11 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.18 | 5.37 | 24.13 | 80.3 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.18 | 5.37 | 24.13 | 91.28 | 120.78 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.22 | 6.56 | 25.08 | 83.43 | 115.07 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.22 | 6.56 | 25.08 | 94.85 | 126.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 101090A | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC - 40,00 ; 0,00 | 0.3 | 10.65 | 29.32 | 315.88 | 355.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 562100A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | taxa RL | 0.0015 | 0.49 | 2.63 | 0.36 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0,0025 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0,0001 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0,0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589170A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 3998.04 | 4424.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 562100B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | taxa RL | 0.0018 | 0.78 | 2.63 | 0.36 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0,0038 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0,0002 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0,0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589170B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 3998.04 | 4424.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 562200A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | taxa RL | 0.002 | 1.23 | 3.18 | 0.86 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0,0062 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0,0002 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0,0043 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589170C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 3998.04 | 4424.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 562200B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | taxa RL | 0.0026 | 2.36 | 3.18 | 0.86 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0,0119 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0,0004 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0,0082 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589170D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 3998.04 | 4424.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.38 | 3.71 | 0.71 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.015 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 583100A | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | taxa RR-2C | 0.0031 | 0.66 | 4.94 | 1.79 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0263 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 583100B | DER/PRC | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | taxa RR-2C | 0.0034 | 0.77 | 4.94 | 1.79 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0305 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 583100C | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.92 | 4.94 | 1.79 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0368 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 584200A | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | taxa RR-2C | 0.0033 | 0.71 | 5.4 | 2.29 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0284 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520E | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 584200B | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.87 | 5.4 | 2.29 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0347 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520F | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 584200C | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | taxa RR-2C | 0.004 | 1.21 | 5.4 | 2.29 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.048 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520G | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | taxa RR-2C | 0.125 | 55.26 | 30.56 | 97.62 | 183.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520H | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | taxa CAP | 0.1 | 55.26 | 36.85 | 99.05 | 191.16 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000A | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | MAQ - 510,00 ; 0,00 | 1 | 469.32 | 0 | 5046.98 | 5516.3 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.18 | 0.93 | 0.33 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.007 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 54.05 | 49.85 | 99.98 | 203.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.09 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 54.05 | 49.85 | 99.98 | 203.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.09 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 106.04 | 49.85 | 99.98 | 255.87 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.27 | 50.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.3 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 106.04 | 49.85 | 99.98 | 255.87 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.27 | 50.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.3 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 192.14 | 49.85 | 99.98 | 341.97 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.5697 | 105.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0876 | 29.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.5333 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a frio | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.373 | 53.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 39.2 | 86.92 | 94.06 | 220.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.945 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 39.2 | 70.71 | 90.92 | 200.83 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.945 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | taxa CAP | 0.05 | 57.73 | 105.8 | 155.51 | 319.04 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1007 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0152 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8341 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000D | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | taxa CAP | 0.05 | 57.73 | 55.94 | 155.51 | 269.18 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1007 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0152 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8341 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000E | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 36.91 | 86.87 | 96.98 | 220.76 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.015 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.94 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000F | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570200A | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.044 | 36.78 | 86.87 | 96.98 | 220.63 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0143 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.9417 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000G | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570200B | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.043 | 36.8 | 86.87 | 96.98 | 220.65 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0144 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.9426 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000H | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 36.91 | 70.67 | 93.84 | 201.42 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.015 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.94 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000I | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000 | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 57.52 | 34.54 | 155.51 | 247.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000J | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000A | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 56.34 | 34.54 | 155.51 | 246.39 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0949 | 17.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0142 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8399 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000K | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000B | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 56.38 | 34.54 | 155.51 | 246.43 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.095 | 17.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0143 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8407 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000L | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 57.73 | 34.54 | 155.51 | 247.78 | 0 | 0 | 0 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | ok | x
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1007 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok | x
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0152 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok | x
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8341 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok | x
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok | x
[6 empty] | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | ok | x
[6 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 57.6 | 34.54 | 155.51 | 247.65 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1002 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0151 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8297 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000N | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 57.52 | 34.54 | 155.51 | 247.57 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000O | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 570000F | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.052 | 34.14 | 34.54 | 155.51 | 224.19 | 84.07 | 190.36 | 274.43 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.948 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 589000P | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 492.51 | 5863.08 | 6355.59 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000G | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 56.53 | 34.54 | 155.51 | 246.58 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0956 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0144 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.839 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000Q | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000H | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 56.49 | 34.54 | 155.51 | 246.54 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0954 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0144 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8372 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000R | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000I | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.0495 | 56.55 | 34.54 | 155.51 | 246.6 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0957 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0144 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8404 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000S | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000J | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.049 | 56.6 | 34.54 | 155.51 | 246.65 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0958 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0145 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8407 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000T | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 57.73 | 32.76 | 139.12 | 229.61 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1007 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0152 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8341 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570400B | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 57.6 | 32.76 | 139.12 | 229.48 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1002 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0151 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8297 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000V | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570400C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 57.52 | 32.76 | 139.12 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000X | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000D | DER/PRC | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 56.55 | 34.54 | 155.51 | 246.6 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0957 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0144 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8399 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000Y | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 57.52 | 71.35 | 112.09 | 240.96 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.826 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589040 | DER | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 6247.67 | 6671.63 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | taxa CAP borracha | 0.06 | 57.52 | 76.04 | 118.32 | 251.88 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.825 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa a quente | LMQ - 31,00 ; 0,00 | 1 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589050 | DER | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 6298.97 | 6722.93 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa | 0 | 0 | 222.95 | 8.34 | 324.92 | 556.21 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.33 | 106.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.921 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.1 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 27,00 ; 0,00 | 2.351 | 65.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa | 0 | 0 | 147.13 | 8.34 | 188.01 | 343.48 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.12 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.87 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.1 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 27,00 ; 0,00 | 2.09 | 58.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual | 0 | 0 | 177.73 | 17.01 | 235.97 | 430.71 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.11 | 33.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 27,00 ; 0,00 | 2.35 | 65.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 6.32 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 5.06 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511100 | DER | Forma metálica para pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 48.83 | 49.01 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 1.38 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 7.11 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 6.62 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 6.32 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 6.32 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 6.61 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | LCC - 20,00 ; 0,00 | 0.0011 | 0.02 | 0.29 | 8.76 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 13.45 | 17.46 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 12.94 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 12.94 | 20.07 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora | 0 | 0 | 221.27 | 14.18 | 339.45 | 574.9 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.38 | 122.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.7005 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.116 | 33.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 22,00 ; 0,00 | 2.1965 | 51.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória | 0 | 0 | 221.27 | 58.37 | 342.11 | 621.75 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 453,00 ; 0,00 | 0.38 | 122.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.7005 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 37,50 ; 0,00 | 1.116 | 33.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 22,00 ; 0,00 | 2.1965 | 51.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.36 | 8.47 | 15.97 | 114.22 | 138.66 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.42 | 9.88 | 17.16 | 129.65 | 156.69 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.48 | 11.29 | 18.2 | 144.17 | 173.66 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.54 | 12.7 | 19.25 | 165.69 | 197.64 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.6 | 14.11 | 20.3 | 190.11 | 224.52 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.66 | 15.52 | 22.15 | 210.25 | 247.92 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.3 | 7.06 | 18.55 | 199.48 | 225.09 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.36 | 8.47 | 19.8 | 204.15 | 232.42 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | LMF - 22,00 ; 0,00 | 0.42 | 9.88 | 19.8 | 204.15 | 233.83 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 2.13 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.16 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 51.73 | 64.34 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 16.58 | 26.13 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 15.9 | 22.01 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 13.93 | 17.83 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 13.27 | 15.65 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 8.62 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 242.57 | 245.84 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | LCB - 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 11.69 | 152.27 | 45.87 | 209.83 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | LCB - 4,00 ; 0,00 | 2.4 | 11.69 | 189.83 | 45.75 | 247.27 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 6 | 6 | 557 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 6 - MEIO-FIO E SARJETA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
[6 empty] | PAV-071 | PMC | Arrancamento de Meio-Fio | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 8.84 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-077 | PMC | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535200 | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - extração, carga, transp. assent. | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.077 | 2.34 | 6.1 | 4.45 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 13.72 | 3.18 | 67.27 | 84.17 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0278 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0989 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.1143 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.2409 | 6.5 | 36.88 | 67.95 | 111.33 | 0 | 0 | 0 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | ok | x
[6 empty] | 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 5.58 | 3.18 | 26.78 | 35.54 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0113 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0403 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0466 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.0982 | 2.65 | 20.19 | 27.05 | 49.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 4.13 | 3.18 | 20.97 | 28.28 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0084 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0298 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0344 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.0726 | 1.96 | 18 | 21.19 | 41.15 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 4.54 | 3.18 | 20.32 | 28.04 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0092 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0326 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0377 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810250D | DER/PRC | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.0795 | 2.14 | 18 | 20.54 | 40.68 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 9.58 | 3.18 | 41.94 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0194 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0691 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0799 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | LCC - 28,00 ; 0,00 | 0.1684 | 4.54 | 22.38 | 42.44 | 69.36 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 7 | 7 | 558 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 7 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
[6 empty] | 810250E | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.0398 | 0.73 | 9.05 | 10.33 | 20.11 | 0 | 0 | 0 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | ok | x
[6 empty] | 810250F | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.0263 | 0.49 | 5.96 | 6.8 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 810250G | DER/PRC | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.0328 | 0.61 | 7.41 | 8.46 | 16.48 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAI-004B | PMC | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) | 0 | 0 | 0 | 63.53 | 5.79 | 69.32 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606700B | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606600B | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 401160 | DER | Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500C | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900C | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.78 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000B | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400500C | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.73 | 34.38 | 1.11 | 84.52 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500D | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900D | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 35,00 ; 0,00 | 1.5 | 42.18 | 59.49 | 71.78 | 173.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 601100A | DER/PRC | Apiloamento Manual (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 47.23 | 0 | 47.23 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 602000A | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 43.64 | 16.59 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603000A | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 6.8 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603300A | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 8.2 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000C | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) | 0 | 0 | 6.65 | 10.29 | 10.54 | 27.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0135 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.048 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0555 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000D | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | 0 | 0 | 7.99 | 12.34 | 12.65 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0162 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0576 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0666 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000E | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) | 0 | 0 | 9.33 | 14.4 | 14.76 | 38.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0189 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0672 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0777 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000F | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) | 0 | 0 | 10.66 | 16.46 | 16.87 | 43.99 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0216 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0768 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.0888 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511000B | DER/PRC | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511100B | DER/PRC | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100E | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 5.5 | 3.78 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100F | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 19.68 | 3.78 | 0 | 23.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533500B | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | LCB - 17,00 ; 0,00 | 1.95 | 28.51 | 18.33 | 5.1 | 51.94 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533100C | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | LCB - 36,00 ; 0,00 | 2.1 | 60.63 | 21.44 | 6.23 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 533100D | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 19.68 | 21.44 | 6.23 | 47.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 530200C | DER/PRC | Bica Corrida - Passeio | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 11.56 | 93.31 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-003B | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 70.57 | 87.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | PAV-005B | PMC | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 31.69 | 48.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 530200D | DER/PRC | Brita 4A - passeio | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.2 | 55.26 | 11.56 | 93.31 | 160.13 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 531000B | DER/PRC | Brita Graduada - Passeio | LCB - 31,00 ; 0,00 | 2.4 | 60.29 | 12.95 | 128.33 | 201.57 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3710.04 | 4151.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | MAF - 560,00 ; 0,00 | 1 | 456.83 | 0 | 3681.06 | 4137.89 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | MAF - 560,00 ; 0,00 | 1 | 456.83 | 0 | 6391.95 | 6848.78 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3710.04 | 4151.87 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.18 | 0.93 | 0.33 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.007 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | MAF - 540,00 ; 0,00 | 1 | 441.83 | 0 | 3790.22 | 4232.05 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 54.11 | 50.09 | 101.42 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 21,00 ; 0,00 | 2.2 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 74.19 | 49.85 | 99.98 | 224.02 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.23 | 69.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 74.19 | 49.85 | 99.98 | 224.02 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 2.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.23 | 69.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 126.05 | 49.85 | 99.98 | 275.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.27 | 50.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.3 | 72.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 126.05 | 49.85 | 99.98 | 275.88 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.27 | 50.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.3 | 72.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 212.78 | 49.85 | 99.98 | 362.61 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.5697 | 105.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0876 | 29.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 1.5333 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 2.373 | 74.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | MAF - 520,00 ; 0,00 | 1 | 426.83 | 0 | 4938.89 | 5365.72 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 38.32 | 86.92 | 94.06 | 219.3 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.945 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 38.32 | 70.71 | 90.92 | 199.95 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.945 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000C | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 56.64 | 34.54 | 155.51 | 246.69 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570400A | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 56.64 | 32.76 | 139.12 | 228.52 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.1 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.015 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.828 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000E | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.056 | 55.35 | 34.54 | 155.51 | 245.4 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0944 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0142 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8354 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000W | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 570000F | DER/PRC | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 55.37 | 34.54 | 155.51 | 245.42 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 245,00 ; 0,00 | 0.0945 | 17.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC - 475,00 ; 0,00 | 0.0142 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB - 0,20 ; 0,00 | 0.8363 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Massa | LMF - 31,00 ; 0,00 | 1 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 589000Z | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ - 456,00 ; 0,00 | 1 | 423.96 | 0 | 5046.98 | 5470.94 | 0 | 0 | 0 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450D | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.3 | 9.11 | 6.74 | 14.86 | 30.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535200C | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.077 | 2.34 | 6.1 | 4.45 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | LCB - 39,00 ; 0,00 | 0.272 | 8.46 | 39.48 | 78.2 | 126.14 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.08 | 1.48 | 33.06 | 50.78 | 85.32 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.1 | 1.85 | 37.33 | 63.47 | 102.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.12 | 2.22 | 37.33 | 76.16 | 115.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.14 | 2.58 | 42.15 | 88.86 | 133.59 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.16 | 2.95 | 42.15 | 101.55 | 146.65 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | LCC - 16,00 ; 0,00 | 0.2 | 3.69 | 46.95 | 126.94 | 177.58 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.14 | 4.17 | 24.13 | 61.83 | 90.13 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.14 | 4.17 | 24.13 | 70.81 | 99.11 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.18 | 5.37 | 24.13 | 80.3 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.18 | 5.37 | 24.13 | 91.28 | 120.78 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.22 | 6.56 | 25.08 | 83.43 | 115.07 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | LCC - 32,00 ; 0,00 | 0.22 | 6.56 | 25.08 | 94.85 | 126.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 101090B | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | LCC - 40,00 ; 0,00 | 0.3 | 10.65 | 29.32 | 315.88 | 355.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 36.05 | 37.32 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m | 0 | 0 | 0 | 25 | 54.01 | 79.01 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 100.28 | 128.88 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m | 0 | 0 | 0 | 107.92 | 209.68 | 317.6 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 8.3 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 98505 | SINAPI | Plantio de forração | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 52.55 | 58.53 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 2.92 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | ORÇAR | PM_36 | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000G | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000H | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000I | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 205.72 | 210.84 | 416.56 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000J | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 | 0 | 0 | 0 | 270.14 | 276.86 | 547 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000K | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 | 0 | 0 | 0 | 264.94 | 271.54 | 536.48 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 80 | 96.35 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 85.5 | 101.85 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 86.43 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 88.31 | 110.63 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x | 8 | 8 | 552 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 8 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[6 empty] | 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 10.22 | 19.83 | 66.79 | 96.84 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0176 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0734 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.1249 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 10.22 | 18.55 | 66.79 | 95.56 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.0176 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.0734 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 0.1249 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 823000A | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 278.85 | 339.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 9.42 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 8.24 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 31.29 | 39.91 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 29.3 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 16.99 | 27.27 | 12.58 | 20.8 | 33.38 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | ok | x
[6 empty] | 822350 | DER | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 22.22 | 40.48 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 820000A | DER/PRC | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | 0 | 0 | 0 | 191.56 | 349.32 | 540.88 | 234.49 | 427.6 | 662.09 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização | 0 | 0 | 0 | 40.72 | 76.56 | 117.28 | 49.85 | 93.72 | 143.57 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | 0 | 0 | 0 | 70.84 | 338.51 | 409.35 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000B | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 77.22 | 145.4 | 222.62 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000C | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 63.38 | 119.29 | 182.67 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000D | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 80.87 | 152.27 | 233.14 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000E | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 78.36 | 147.54 | 225.9 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000F | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 107.34 | 407.35 | 514.69 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000G | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 381.24 | 474.74 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000H | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 110.99 | 414.22 | 525.21 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000I | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 108.48 | 409.49 | 517.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 820000J | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 115.45 | 422.64 | 538.09 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 9 | 9 | 559 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
[6 empty] | 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão | 0 | 0 | 0 | 4227.57 | 0 | 4227.57 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | ok | x
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[5 empty] | 10 | 10 | 560 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 10 - SERVIÇOS DIVERSOS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
[6 empty] | 850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus | CCC - 0,00 ; 0,00 | 1.73 | 0 | 4137.05 | 2490.03 | 6627.08 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603000B | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 6.8 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | ok | x
[6 empty] | 603300B | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 8.2 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 601100B | DER/PRC | Apiloamento Manual | 0 | 0 | 0 | 47.23 | 0 | 47.23 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100G | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 1,00 ; 0,00 | 2.1 | 5.5 | 3.78 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 520100H | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | LCB - 10,00 ; 0,00 | 2.1 | 19.68 | 3.78 | 0 | 23.46 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500E | DER/PRC | Lastro de Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900E | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.78 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000L | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 400500D | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.73 | 34.38 | 1.11 | 84.52 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 532500F | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.725 | 34.28 | 15.86 | 84.52 | 134.66 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603900F | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | LCB - 35,00 ; 0,00 | 1.5 | 42.18 | 59.49 | 71.78 | 173.45 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605000M | DER/PRC | Concreto Magro | 0 | 0 | 106.45 | 205.72 | 210.84 | 523.01 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.18 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606020 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | 0 | 0 | 104.56 | 28.59 | 391.13 | 524.28 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.189 | 60.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.672 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.227 | 30.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605200A | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 133.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.27 | 86.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.96 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605300A | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 151.62 | 205.72 | 291.74 | 649.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.33 | 105.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 0.921 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 605400A | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 158.06 | 205.72 | 299.66 | 663.44 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Cimento | CCC - 450,00 ; 0,00 | 0.344 | 109.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Areia | LCB - 24,00 ; 0,00 | 1.02 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | transporte | DER | Brita | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.11 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 831000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 25.98 | 9.47 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 830000B | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 17.8 | 29.47 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 823000B | DER/PRC | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 278.85 | 339.3 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97623B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 161.24 | 71.87 | 233.11 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 97624B | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 98.96 | 44.11 | 143.07 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606500B | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 161.32 | 0 | 161.32 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 841000B | DER/PRC | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 840000B | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 0 | 30.62 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606600C | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 281.41 | 5.39 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 606700C | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 134.39 | 3.23 | 137.62 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603700A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.8 | 45.22 | 129.84 | 86.29 | 261.35 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 603800A | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | LCB - 31,00 ; 0,00 | 1.5 | 37.68 | 59.49 | 71.91 | 169.08 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600000A | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 44.61 | 0 | 44.61 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 602000B | DER/PRC | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 43.64 | 16.59 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600310B | DER/PRC | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 135.04 | 0 | 135.04 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633000A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 86.74 | 0 | 86.74 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633100A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 173.5 | 0 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 633200A | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 260.25 | 0 | 260.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 800900B | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 0.03 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 801100B | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 5.75 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 600510B | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0.11 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450G | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | LCB - 38,00 ; 0,00 | 0.3 | 9.11 | 6.74 | 14.86 | 30.71 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 511300B | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450H | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 521450I | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 14.86 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x | 11 | 11 | 553 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | . |  | 0 | 0 | 11 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | x |  | 0 | 0 | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | ok
[6 empty] | 09.02.11 | DAER | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.02.11A | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.02.11B | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.02.11C | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.02.11D | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 15.8 | 157.97 | 174.03 | 19.34 | 193.37 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.02.01 | DAER | Ensaio de Granulometria do Agregado da Base | 0 | 0 | 0 | 146.6 | 16.28 | 162.88 | 179.45 | 19.93 | 199.38 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.02.01A | DAER/PRC | Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base | 0 | 0 | 0 | 146.6 | 16.28 | 162.88 | 179.45 | 19.93 | 199.38 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 92.22 | 23.12 | 115.34 | 112.89 | 28.3 | 141.19 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | 0 | 0 | 0 | 65.72 | 16.65 | 82.37 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.04.04 | DAER | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | 0 | 0 | 0 | 174.13 | 19.34 | 193.47 | 213.15 | 23.67 | 236.82 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | 0 | 0 | 0 | 118.51 | 29.78 | 148.29 | 145.07 | 36.45 | 181.52 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.05.02 | DAER | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 47.69 | 5.31 | 53 | 58.38 | 6.5 | 64.88 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.04.03 | DAER | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 15.8 | 109.1 | 114.21 | 19.34 | 133.55 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
|  |  |  | x |  | 09.04.01 | DAER | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | 0 | 0 | 0 | 96.96 | 10.77 | 107.73 | 118.69 | 13.18 | 131.87 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | ok | x
|  |  |  | x |  | 09.01.18 | DAER | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização) | 0 | 0 | 0 | 5961.65 | 662.4 | 6624.05 | 7297.66 | 810.84 | 8108.5 | gb |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0 | [15 empty] | ok | x
[7 empty] | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.03.02 | DAER | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada | 0 | 0 | 0 | 307.25 | 34.14 | 341.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 09.03.02A | DAER/PRC | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem | 0 | 0 | 0 | 307.25 | 34.14 | 341.39 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | km.pista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | ok
x | x | x | x | x | X | ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | [13 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | TOTAL DE MATERIAIS |  |  | PREÇO GLOBAL | X |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | PREÇO GLOBAL MATERIAL | PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA | . |  |  |  | FINAL |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| x | x | x | x | X | [14 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | Desconto Final Calculado da Proposta %
x | x | x | x | x | X | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 21/8/2025 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | X | x
| x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE DRENAGEM (3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [10 empty] | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | [13 empty] | INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): | 0 |  |  | CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 0
x | x | x | x | x |  | x
x | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | Para conferência da Soma das quantidades por via: | 0
'
.
Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com a SECID e o Paranacidade
Utilizar a função "=ARRED( ;2)"
com 2 casas decimais
para calcular os quantitativos
Ex: =ARRED(23,45*0,05;2)
Note on N1688: =MF3 pré x 0,50294
Note on N1689: =MF3 pré x 0,33088
Note on N1690: =MF3 pré x 0,411765
Note on N1708: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1712: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1716: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1720: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1968: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1969: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1970: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1971: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1972: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1973: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1974: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1975: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1976: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2400) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N2189: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2190: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2191: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2192: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2193: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2194: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2195: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2196: Mínimo um ensaio Cada 800m2 de pista
Note on N2197: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2198: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2199: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2200: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2201: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2206: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista

## CSV_GLOBAL
Cartilha - MEDIÇÕES / ETAPAS
|  |  |  | CSV - Cartilha |  |  | CSV - Cartilha | CSV - Cartilha |  | CSV - Cartilha | CSV - Cartilha | CSV - Cartilha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[10 empty] | Preços da proposta da EMPRESA |  |  | Cartilha - MEDIÇÕES / ETAPAS 1: Nº Medições/Etapas; Cartilha - MEDIÇÕES / ETAPAS 2: 6
IMPRIMIR/FILTROS | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
ITENS | Arquivo | ANEXO | Cartilha | SEQ | CÓDIGO_ITEM | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | AJUSTES teor CAP e Emulsões | nº Medições / ETAPAS | MEDIÇÃO 1 | MEDIÇÃO 2 | MEDIÇÃO 3 | MEDIÇÃO 4 | MEDIÇÃO 5 | MEDIÇÃO 6 | MEDIÇÃO 7 | MEDIÇÃO 8 | MEDIÇÃO 9 | MEDIÇÃO 10 | MEDIÇÃO 11 | MEDIÇÃO 12 | MEDIÇÃO 13 | MEDIÇÃO 14 | MEDIÇÃO 15 | MEDIÇÃO 16 | MEDIÇÃO 17 | MEDIÇÃO 18
X | X | X | X | 1 | [8 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | X | X | X | 1 | [7 empty] | TOTAL % Quantid. | INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA, EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA E COMPACTAÇÃO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS | EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA E COMPACTAÇÃO E ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EXECUÇÃO DE RACHÃO PARA ALARGAMENTO DAS PISTAS | EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA E COMPACTAÇÃO, EXECUÇÃO DE RACHÃO PARA ACESSO A COMUNDADE LINHA VITÓRIA (2), IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E EXECUÇÃO DE RACHÃO NA 3º PISTA | IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ E ENSAIOS TECNOLÓGICOS | EXECUÇÃO DA CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ, PINTURA DE LIGAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ E ENSAIOS TECNOLÓGICOS | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E APLICAÇÃO DE CBUQ E ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | 1 |  | 550 | SERVIÇOS PRELIMINARES
0 |  |  |  |  | 831000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 830000A | DER/PRC | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 606600A | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 606700A | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | PAI-022B | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | PAI-022C | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | PAI-022D | PMC | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | PAI-022A | PMC | Arrancamento Fincadinha de Granito | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 600310A | DER/PRC | Limpeza de bueiro | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 800900A | DER/PRC | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 801100A | DER/PRC | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 600510A | DER/PRC | Limpeza e pintura de meio fio | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | x | x | x |  | 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | un | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 02555 | ORSE | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 841000A | DER/PRC | Remoção de cercas | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 840000A | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 97623A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 97624A | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 606500A | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | 554 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 400500A | DER/PRC | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 511130A | DER/PRC | Escarificação e conformação do subleito | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 02.105.000040.SER | PINI | Carga de solo de 1a. categoria ou material granular seco, utilizando carregadeira sobre pneus | UN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 520100A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 520200A | DER/PRC | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 520100B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 520200B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | 555 | DRENAGEM |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 600000B | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 600310C | DER/PRC | Limpeza de bueiro | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 633000B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 633100B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 633200B | DER/PRC | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19400 - transporte | DER | Pedra britada (Trecho) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18100 - transporte | DER | Gabião galvanizado |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 601200 | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 601200A | DER/PRC | Reaterro Sem Apiloamento | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 97623C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 97624C | SINAPI/PRC | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 606500C | DER/PRC | Demolição de Alvenaria | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 606700D | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 606600D | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 602000C | DER/PRC | Formas de madeira comum | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 603000C | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | kg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 603300C | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | kg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 603700B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão arrumada | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 603800B | DER/PRC | Enrocamento pedra de mão jogada | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 532500G | DER/PRC | Lastro de Areia | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 603900H | DER/PRC | Lastro de Brita | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 605000N | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 603500B | DER/PRC | Alvenaria de Tijolos 6 Furos | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tubo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 605000O | DER/PRC | Concreto Magro | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 606200 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita + Pedra de Mão |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 605200B | DER/PRC | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 605300B | DER/PRC | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 605400B | DER/PRC | Concreto Fck = 18 Mpa | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tubo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 620200 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 620100 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 620200B | DER/PRC | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 620100A | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 620200C | DER/PRC | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 610400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tubo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 610600D | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tubo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tubo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 610400C | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tubo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 610600B | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tubo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tubo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 611000A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tubo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 611200A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tubo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 611400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tubo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 611600A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tubo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tubo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tubo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tubo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tubo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tubo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tubo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tubo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tubo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tubo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tubo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tubo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tubo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tubo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tubo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | BLSA120 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | BLSA150 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | BLSA200 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | BLSA250 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | BLSM120 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | BLSM150 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | BLSM200 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | BLSM250 | DER/PRC | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | BLSC120 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | BLSC150 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | BLSC200 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | BLSC250 | DER/PRC | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | BLDA120 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | BLDA150 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | BLDA200 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | BLDA250 | DER/PRC | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | BLDM120 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | BLDM150 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | BLDM200 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | BLDM250 | DER/PRC | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | BLDC120 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | BLDC150 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | BLDC200 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | BLDC250 | DER/PRC | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | CLA040 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | CLA060 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | CLA080 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | CLA100 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | CLA120 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | CLM040 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | CLM060 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | CLM080 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | CLM100 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | CLM120 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | CLC040 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | CLC060 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | CLC080 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | CLC100 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | CLC120 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | CLC150 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | CLC200 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | PVAH80 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | PVAH100 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | PVAH130 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | PVAH150 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | PVAH180 | DER/PRC | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | PVMH80 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | PVMH100 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | PVMH130 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | PVMH150 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | PVMH180 | DER/PRC | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | PVCH80 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | PVCH100 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | PVCH130 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | PVCH150 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | PVCH180 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | PVCH200 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | PVCH250 | DER/PRC | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | VIGA080 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | VIGA100 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | VIGA120 | DER/PRC | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | DISSIPM40 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,40 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | DISSIPM60 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | DISSIPM80 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | DISSIPM100 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | DISSIPM120 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | DISSIPM150 | DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | EEEE001 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | EEEE002 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | EEEE003 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | EEEE004 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | EEEE005 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | EEEE006 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | EEEE007 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | EEEE008 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | EEEE009 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | EEEE010 | DER/PRC | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | un |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Tijolo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | 4 |  | 556 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 520100C | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 520100D | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra 0 < 3/4" | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 452010 | DER | Cascalhamento | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 532500A | DER/PRC | Lastro de Areia | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 603900 | DER | Lastro de Brita | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 605000A | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 400500B | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 532500B | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 603900B | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 511130B | DER/PRC | Escarificação da base | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 533500 | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 533100A | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 511100A | DER/PRC | Regularização compac.subleito 100% PN | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 511000A | DER/PRC | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 511300A | DER/PRC | Regularização do Subleito sem Compactação | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 450000 | DER | Revestimento Primário | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 533100B | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Solo (Solo Cimento ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa (Solo Cimento ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 530200 | DER | Bica Corrida | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | PAV-003A | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | PAV-005A | PMC | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 530200B | DER/PRC | Brita 4A | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 516200 | DER | Rachão s/ britagem | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | x | x | x |  | 531000 | DER | Brita Graduada | m3 | 8674.8 |  |  | 8674.8 | 2891.6 | 2891.6 | 2891.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Pedra britada (Usina de solos) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa (Brita Graduada ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Rachão |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Bica corrida |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | x | x | x |  | 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | m3 | 848.05 |  |  | 848.05 | 0 | 65.75 | 782.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Rachão |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Bica corrida |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 532000 | DER | Macadame Hidráulico | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | 5 |  | 551 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | PAV-089 | PMC | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | x | x | x |  | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | m2 | 44465.27 |  |  | 44465.27 | 0 | 0 | 11116.31 | 11116.31 | 11116.31 | 11116.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | x | x | x |  | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | ton | 53.36 |  |  | 53.36 | 0 | 0 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | ton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | ton |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | x | x | x |  | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 37259.41 |  |  | 37259.41 | 0 | 0 | 9314.85 | 9314.85 | 9314.85 | 9314.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | x | x | x |  | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 18.63 |  |  | 18.63 | 0 | 0 | 4.65 | 4.65 | 4.66 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 521450A | DER/PRC | Pedra Irregular - sem colchão | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 535200A | DER/PRC | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 521450B | DER/PRC | Retirada de Pedras Irregulares | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 521450C | DER/PRC | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 535000A | DER/PRC | Paralelepípedos Regulares | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 863000B | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 863000A | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 863000C | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 863000D | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 863000E | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 863000F | DER/PRC | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 534906A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 534908A | DER/PRC | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 534908B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 534908C | DER/PRC | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 534908D | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 101090A | DER/PRC | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 562100A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589170A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | ton |  |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 562100B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589170B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | ton |  |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 562200A | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589170C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | ton |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 562200B | DER/PRC | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Pó de Pedra |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589170D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | ton |  |  | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589520A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | ton |  |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 583100A | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589520B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | ton |  |  | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 583100B | DER/PRC | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589520C | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | ton |  |  | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 583100C | DER/PRC | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589520D | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | ton |  |  | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 584200A | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589520E | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | ton |  |  | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 584200B | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589520F | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | ton |  |  | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 584200C | DER/PRC | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589520G | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | ton |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589520H | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | ton |  |  | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000A | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | ton |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 |  |  |  |  | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | ton |  |  | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | m3 |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a frio |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | ton |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | m3 |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a frio |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | ton |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | m3 |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a frio |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | ton |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | m3 |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a frio |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | ton |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | m3 |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a frio |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | ton |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | m3 |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a frio |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320F | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | ton |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 534300D | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | m3 |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a frio |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320G | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | ton |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 534300E | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | m3 |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a frio |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320H | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | ton |  |  | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 570300A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | ton |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000B | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | ton |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 570310A | DER/PRC | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | ton |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000C | DER/PRC | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | ton |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | ton |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000D | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | ton |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000E | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000F | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton |  |  | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 570200A | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000G | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton |  |  | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 570200B | DER/PRC | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000H | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton |  |  | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | ton |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000I | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton |  |  | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 570000 | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000J | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton |  |  | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 570000A | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | ton |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000K | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton |  |  | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 570000B | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | ton |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000L | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 570000C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 570000D | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000N | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton |  |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 570000E | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000O | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton |  |  | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | x | x | x |  | 570000F | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | ton | 4651.84 |  | 2.497 | 4651.84 | 0 | 0 | 1162.96 | 1162.96 | 1162.96 | 1162.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | x | x |  |  | transporte | DER | Massa a quente |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | x | x | x |  | 589000P | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 241.9 |  | 5.2 | 241.9 | 0 | 0 | 60.47 | 60.47 | 60.47 | 60.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 570000G | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | ton |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000Q | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton |  |  | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 570000H | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | ton |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000R | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton |  |  | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 570000I | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | ton |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000S | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton |  |  | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 570000J | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | ton |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000T | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton |  |  | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 570400A | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | ton |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000U | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | ton |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 570400B | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | ton |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000V | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | ton |  |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 570400C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | ton |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000X | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | ton |  |  | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 570000D | DER/PRC | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | ton |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000Y | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | ton |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589040 | DER | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | ton |  |  | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | ton |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa a quente |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589050 | DER | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | ton |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 511100 | DER | Forma metálica para pavimento | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) | kg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência | kg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação | kg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm | kg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm | kg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm | kg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | kg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | kg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | kg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | kg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | kg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | kg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | kg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | 557 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | PAV-071 | PMC | Arrancamento de Meio-Fio | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | PAV-077 | PMC | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 535200 | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - extração, carga, transp. assent. | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 810250D | DER/PRC | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | 558 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 810250E | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 810250F | DER/PRC | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 810250G | DER/PRC | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | PAI-004B | PMC | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 606700B | DER/PRC | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 606600B | DER/PRC | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 401160 | DER | Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 532500C | DER/PRC | Lastro de Areia | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 603900C | DER/PRC | Lastro de Brita | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 605000B | DER/PRC | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 400500C | DER/PRC | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 532500D | DER/PRC | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 603900D | DER/PRC | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 601100A | DER/PRC | Apiloamento Manual (calçadas e outros) | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 602000A | DER/PRC | Formas de madeira comum | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 603000A | DER/PRC | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | kg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 603300A | DER/PRC | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | kg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 605000C | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 605000D | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 605000E | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 605000F | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cimento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 511000B | DER/PRC | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 511100B | DER/PRC | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 520100E | DER/PRC | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 520100F | DER/PRC | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 533500B | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 533100C | DER/PRC | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 533100D | DER/PRC | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 530200C | DER/PRC | Bica Corrida - Passeio | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | PAV-003B | PMC | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | PAV-005B | PMC | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 530200D | DER/PRC | Brita 4A - passeio | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 531000B | DER/PRC | Brita Graduada - Passeio | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 560100A | DER/PRC | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 589420A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | ton |  |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | ton |  |  | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | ton |  |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton |  |  | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 563100A | DER/PRC | Capa Selante | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589520I | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | ton |  |  | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 534000A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | m3 |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320A | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | ton |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 534000B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | m3 |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320B | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | ton |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 534000C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | m3 |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320C | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | ton |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 534300A | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | m3 |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320D | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | ton |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 534300B | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | m3 |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Areia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Brita ( usina ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte | DER | Massa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320E | DER/PRC | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | ton |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 534300C | DER/PRC | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | m3 |  |  | informar dens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0